**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje dne 21. 3. 2022 souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace s Mikroregionem Hranicko a nyní předkládá dodatek ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 26. 4. 2021 svým usnesením č. UZ/4/16/2021 schválilo poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy pro Mikroregion Hranicko ve výši 12,5 mil. Kč na akci „Cyklostezka Bečva – k. ú. Černotín, k. ú. Ústí – etapa 1 a etapa 2“.

Mikroregion Hranicko se obrátil dne 24. 2. 2022 na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace   
č. 2021/01536/ODSH/DSM. Důvodem je uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se stavební firmou EUROVIA, kterým se prodlužuje termín realizace akce na 30. 9. 2022 z důvodu nepříznivého počasí na počátku realizace stavby (lokální povodně a záplavy) a dále z důvodu nepříznivých geologických podmínek pro provádění zkušební kotvy a nutnosti provést ještě i druhou zkušební kotvu. Na základě výsledků zkušební kotvy byl příjemce nucen přepracovat realizační dokumentaci. Tímto se stavební práce zpozdily. Mikroregion Hranicko žádá o změnu termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování z důvodů změny termínu realizace akce.

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do* ***30. 6. 2022****.“.*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2022.“***

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do* ***31. 7. 2022*** *předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“***

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2021/01536/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje s Mikroregionem Hranicko, se sídlem tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice, IČO 70961051, jímž se mění termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, podle návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

* Usnesení - příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace s Mikroregionem Hranicko

(strana 3 – 4)

Přílohy důvodové zprávy:

* Zpráva k DZ – příloha č. 1

Smlouva o poskytnutí individuální dotace s Mikroregionem Hranicko

(strana 5 – 12)