Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/46/2021 ze dne 21. 06. 2021 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ obci Velké Kunětice na akci „Odkanalizování obce Velké Kunětice“ ve výši 1 890 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Velké Kunětice, jako příjemcem uzavřena dne 26. 07. 2021. Viz. Příloha č. 1 důvodové zprávy.

Dne 01. 03. 2022 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství od obce Velké Kunětice žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM ze dne 26. 07. 2021. Důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě je změna časového posunu při realizaci veřejné zakázky.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Rady obce Velké Kunětice ze dne 16. 02. 2022, kterým bylo schváleno podání žádosti o uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2022. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 07. 2023.  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 08. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1 usnesení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1 usnesení, se nemění.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/48/34/2022 ze dne 21. 03. 2022:

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM ze dne 26. 07. 2021 na akci „Odkanalizování obce Velké Kunětice“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Velké Kunětice, Velké Kunětice 146, 790 52 Velké Kunětice, IČO: 00635952 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM ze dne 26. 07. 2021 na akci „Odkanalizování obce Velké Kunětice“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Velké Kunětice, Velké Kunětice 146, 790 52 Velké Kunětice, IČO: 00635952 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení.

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 1 – Původní smlouva o poskytnutí dotace (strana 3 – 10)

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Velké Kunětice (strana 11 – 12)