Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/46/2021 ze dne 21. 06. 2021 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ obci Bukna akci „ČOV a kanalizace Buk“ ve výši 1 640 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/03102/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Buk, jako příjemcem uzavřena dne 22. 07. 2021.

Dne 15. 03. 2022 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství od obce Buk žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03102/OŽPZ/DSM ze dne 22. 07. 2021. Důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě je změna časového posunu při realizaci veřejné zakázky (koordinace s opravou krajské komunikace přes obec Buk).

Žádost byla doložena výpisem z usnesení č. 6/1/24/2022 Rady obce Buk ze dne 17. 03. 2022, kterým bylo schváleno podání žádosti o uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 3.**  | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 04. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 15. 12. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

|  |
| --- |
| Připomínkové řízení |
| Materiál byl projednán (kým) | Dne | Výsledek  |
| Odbor ekonomický | 21. 03. 2022 | Bez připomínek. |
| Odbor životního prostředí a zemědělství – právník | 21. 03. 2022 | Bez připomínek. |

Dodatek smlouvy byl připomínkován v souladu s VP.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/49/46/2022 ze dne 04. 04. 2022:

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03102/OŽPZ/DSM ze dne 22. 07. 2021 na akci „ČOV a kanalizace Buk“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Buk, Buk 21, 751 21 Prosenice, IČO: 00636151 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03102/OŽPZ/DSM ze dne 22. 07. 2021 na akci „ČOV a kanalizace Buk“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Buk, Buk 21, 751 21 Prosenice, IČO: 00636151ve znění uvedením v příloze č. 1 usnesení.

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 1 – Původní smlouva o poskytnutí dotace (strana 3 – 9)

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Buk
(strana 10 – 11)