## Lepší image OK
VLAJKOVÝ PROJEKT „LEPŠÍ IMAGE OLOMOUCKÉHO KRAJE“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Předpokládané výdaje (v Kč) | Plánované výdaje (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota |  |  |  | Poznámka
[9 empty] | Celkem | 2022 | 2023 | 2024 |  | Celkem | 2022 | 2023 | 2024
Cíl 1 Nastavení funkčních procesů a jednotné komunikace pro zlepšení image kraje
1.1 | Regionální partnerství pro lepší image kraje | Setkání pracovní skupiny Lepší Image OK | Zorganizovat 1-2 setkání pracovní skupiny pro tento vlajkový projekt ročně | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 7500 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | Počet jednání PS | 5 | 1 | 2 | 2
1.1 | Regionální partnerství pro lepší image kraje | Zpracování strategických dokumentů | Zajištění zpracování aktualizací Strategie rozvoje kraje, Územní energetické koncepce, Koncepce rozvoje cyklodopravy, zpracování monitorovacích zpráv, dílčích studií, aktualizace mapové části koncepce cyklodopravy atd. | OSR |  | 2022+ | Rozpočet OK | 3700000 | 3700000 | 1700000 | 1000000 | 1200000 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 3 | 1 | 1 | 1
1.2 | Sdílená identita kraje a placebranding | Zpracování analýzy asociací značky Olomoucký kraj | Na základě on-line dotazníkového šetření bude zpracována analýza asociací značky Olomoucký kraj. Tato analýza bude podkladem pro stanovení propagované značky. | OSR |  | 2022 | Rozpočet OK | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | Počet zpracovaných analýz | 1 | 1
1.3 | Task Force pro lepší image kraje | Výkonná jednotka pro realizaci marketingových aktivit | Profesioonální pracoviště pro naplňování marketingové strategie a realizaci propagačních aktivit | OSR | OKH | 2022-2024 | Rozpočet OK |  |  | 0 | 500000 |  | Počet zpracovaných propagačních materiálů
1.3 | Task Force pro lepší image kraje | Marketingová platforma v projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | Koordinace pracovní skupiny marketingových expertů s cílem připravit Marketingovou a komunikační strategii RIS3 2022+ a otevřít debatu o společné regionální značce zaměřené na podporu inovací-podnikání-vědy a výzkumu | ICOK |  |  |  | N/A |  |  |  |  | Počet vzniklých pracovních skupin | 1
1.4 | Marketingová strategie kraje | Spolupráce v oblasti cyklodopravy | Zapojení Olomouckého kraje do spolku městskou mobilitu, propagace projektů z regionu, včetně členského příspěvku | OSR | Krajský cyklokoordinátor | 2022-2024 | Rozpočet OK | 90000 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | Počet partnerství | 1
1.4 | Marketingová strategie kraje | Zpracování aktualizované Marketingové strategie RIS3 Olomouckého kraje | Příprava zpracování Marketingové strategie RIS3 Olomouckého kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | ICOK |  | 2022+ | ESF 85 %, rozpočet OK 15 % | [5 empty] | Počet vytvořených marketingových strategií | 1 | 1 |  |  | Součástí projektu Smart akcelerátor
1.4 | Marketingová strategie kraje | Zpracování Marketingové strategie OK | Zpracování strategie, která nastaví společný postup marketingu a vznikne tak základ pro realizaci marketingových kampaní | OSR | Pracovní skupina | 2023 | Rozpočet OK | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | Počet zpracovaných strategií | 1 |  | 1
1.4 | Marketingová strategie kraje | Aktualizace logomanuálu Olomouckého kraje | Zpracuvání aktualizované podoby logomanuálu pro využívání loga Olomouckého kraje | OKH |  | 2022 | Rozpočet OK | 110000 | 110000 | 110000 |  |  | Počet zpracovaných strategií | 1 | 1
Cíl 2 Nastavení systematického a průběžného oslovování a zapojování aktivních obyvatel do krajských rozvojových témat a projektů
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Zpracování vstupního návrhu na participaci | Zpracování doporučených způsobů zapojení veřejnosti do rozhování kraje, kretý bude projednán ROK | OSR |  | 2022 | Rozpočet OK | 0
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje II. | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV |  | 2020-2022 | OPZ | 17800000 | 17800000 | 6000000
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora plánování sociálních služeb | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV |  | 2022-2025 | OPZ+ | 15000000 | 15000000 | 2000000 | 4500000 | 4500000 | Celkový počet podpořených osob | 30 |  |  | 30
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora sociální práce | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV |  | 2022-2025 | OPZ+ | 15000000 | 15000000 | 2000000 | 4500000 | 4500000 | Celkový počet podpořených osob | 30 |  |  | 30
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu | Zpracování strategického dokumentu kraje zaměřeného na dopady změny klimatu | OSR |  | 2021-2022 | Norské fondy | 1443953.5 | 1443953.5 | 1443953.5 |  |  | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 | 1
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Setkání se zástupci z území | Setkání zástupců pracovních skupin k Územní energetické koncepci, v oblasti zaměstnanosti, setkání mikroregionů, zástupců ORP | OSR |  | 2022+ | Rozpočet OK | 180000 | 180000 | 60000 | 60000 | 60000
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Spolupráce v rámci plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje | Účast zástupců poskytopvatelů sociálních služeb a jejich cílových skupin na zpracování a implementaci strategických dokumentů | OSV |  | 2022+ | Rozpočet OK | [5 empty] | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 4 | 2 | 1 | 1
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Regionální stálá konference OK | Platforma pro spolupráci mezi mnistarstvy, krajem, obcemi a dalšími subjekty na podpoře čerpání operačních programů, včetně jednání pracovních skupin a zpracování Regionálního akčního plánu | OSR |  | 2022+ | OPTP | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet jednání s partnery | 20 | 8 | 6 | 6
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Nový Portál ÚP | Pořízení nového Portálu ÚP (nástroje ÚAP - IS pro evidenci a aktualizaci ÚAP + webový portál územního plánování) - inovace, modernizace, větší možnosti publikace data a dokumentací veřejnosti | OSR | 13 ORP Olomouckého kraje | 2022-2024 | Rozpočet OK
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Spolupráce v rámci plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje | Účast zástupců měst a obcí na plánování sociálních služeb v OK | OSV |  | 2022+ | Rozpočet OK | [5 empty] | počet zapojených zástupců měst a obcí | 16
2.3 | Platforma dobré praxe v participaci municipalit | Propagační aktivity podporující participaci | Zřízení internetových stránek o participativních metodách, vydání publikace pro obce o dobré praxi | OSR |  | 2023 | Rozpočet OK
Cíl 3 Lákání talentů, investic a pracovní síly do kraje, snížení míry migrace z kraje
3.1 | Vytvoření aktivní podnikatelské komunity v rámci kraje, práce s ní a péče o ni | Postupné vytváření komunity podnikavců v celém území OK s využitím kontaktních míst/regionálních inovačních hubů | Postupné vytváření komunity podnikavců v celém území OK s využitím kontaktních míst/regionálních inovačních hubů | ICOK |  | 2021+ | Rozpočet ICOK | [5 empty] | Počet regionálních komunit podnikavců | 5 | 3 | 5 | 5
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Účast v soutěži Má vlast | Propagace úspěšných proměn v obcích v Olomouckém kraji. Propagace na místní, národní i celorepublikové úrovni | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 450000 | 450000 | 150000 | 150000 | 150000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Soutěž Vesnice roku | Realizace soutěže obcí. Včetně zajištění hodnocení v přihlášených obcích Olomouckého kraje a finanční odměny oceněným obcím. Soutěž navazuje na celostítní kolo organizované MMR. | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 2400000 | 2400000 | 600000 | 600000 | 600000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Podnikatel roku | Spolupráce na přípravě a vyhlášení vyhlášení regionálního vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2020 Olomouckého kraje | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 660000 | 660000 | 220000 | 220000 | 220000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena hejtmana OK za společenskou odpovědnost | Organizace soutěže s cílem ocenit subjekty v OK (obce, mikropodniky, živnostníky, firmy), kteří uplatňují CSR opovědnost dobrovolně nad rámec zákona. | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 690000 | 690000 | 230000 | 230000 | 230000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena OK za přínos v oblasti cestovního ruchu | Organizace soutěže pro vyjímečné úspěchy v oblasti cestovního ruchu v OK; kategorie se mění každý rok a vítězové získávají marketingovou podporu OK | OKH |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 1200000 | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Ceny OK za přínos v oblasti životního prostředí | Propagace a ocenění FO, PO a obcí za ochranu životního prostředí, dlouhodobý a významný počin v oblasti životního prostředí | OŽPZ OKH |  | 2022 2023 2024 | Rozpočet OK | 1260000 | 1260000 | 420000 | 420000 | 420000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Stavba roku OK (1x za dva roky - další 2023) | Záměrem soutěže je vybrat a ocenit kvalitní nové stavby nebo rekonstrukce, které vznikly v OK pro daný ročník soutěže. | OSR OKH |  | 2023 | Rozpočet OK | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | Počet akcí | 1 | 0 | 1 | 0
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena OK za přínos v oblasti kultury | Organizace soutěže pro ocenění za mimořádnou uměleckou aktivitu v oblastecj umělecké tvorby (hudba, divaldo, literatura, filma a rozhlas, aj.) | OSKPP OKH |  | 2022 2023 2024 | Rozpočet OK | 1395000 | 1395000 | 465000 | 465000 | 465000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Sportovec roku OK | Propagace a podpora sportovních úspěchů v OK, celkem se oceňuje 8 kategorií, včetně čestné ceny za významný způsob k rozvoji sportu v OK | OSKPP OKH |  | 2022 2023 2024 | Rozpočet OK | 900000 | 900000 | 300000 | 300000 | 300000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Učitel roku OK | Ocenění se předává pracovník středních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů a poraden v OK. | OŠM OKH |  | 2022 2023 2024 | Rozpočet OK | 465000 | 465000 | 155000 | 155000 | 155000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.3 | Přímá podpora začínajících podnikatelů, pomocí vlastních dotačních titulů | Program na podporu místních produktů | Podpora regionálního značení, podpora farmářských trhů | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 1950000 | 1950000 | 650000 | 650000 | 650000 | Počet podpořených podnikatelů | 30 | 10 | 10 | 10
3.4 | Cílená soutěž / hackaton zaměřený na podnikatelské či neziskové projekty, řešící aktuální problémy kraje (ne pouze IT)
3.5 | Program pro zapojování studentů do podnikatelské reality – Navázání přímé spolupráce mezi UPOL a Inovačním centrem (jako např. Business Gate Academy Karviná) | Podnikavá hlava | Soutěž na podporu aktivních podnikavců, podpora začínajících podnikatelů | VTP UP/ICOK |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | Počet podpořených podnikavců/začínajících podnikatelů | 10
3.5 | Program pro zapojování studentů do podnikatelské reality – Navázání přímé spolupráce mezi UPOL a Inovačním centrem (jako např. Business Gate Academy Karviná) | Festival YNOVATE | Realizace celorepublikového festivalu pro podnikavce, startupy a inovativní firmy v OK |  |  | 2023 | [6 empty] | Počet zrealizovaných festivalů | 1 |  | 1
3.6 | Podpora podnikavosti na všech typech škol | Marketingová platforma v projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | Koordinace pracovní skupiny marketingových expertů s cílem připravit Marketingovou a komunikační strategii RIS3 2022+ a otevřít debatu o společné regionální značce zaměřené na podporu inovací/podnikání/vědy a výzkumu | ICOK |  |  |  | N/A |  |  |  |  | Počet pracovních skupin | 1
3.7 | Vytvoření nabídky konkrétních lokalit, (nejen brownfieldů) pro další rozvoj podnikatelských aktivit či pro investory | Prezentace na veletrzích | Prezentace, Olomouckého kraje, měst a dalších subjektů na veletrzích: Strojírenský veletrh v Brně a a Stavotech v Olomouci. Prezentace nemovitostí, podnikatelského prostředí apod. | OSR | CzechInvest, ICOK | 2022-2024 | Rozpočet OK | 990000 | 990000 | 330000 | 330000 | 330000
Cíl 4 Zvýšit atraktivitu kraje v očích návštěvníků a návštěvnost kraje
|  | Program podpory kultury v Olomouckém kraji | DP OK v oblasti kultury | OSKPP |  | 2022-2024+ | Rozpočet OK | 90000000 | 90000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000
|  | Budování image Olomouckého kraje jako destinace cestovního ruchu | Podpora budování značky, realizace nadregionálních a mezinárodních projektů, koordinace a rozvoj destinačního managementu prostřednictvím Centrály cestovního ruchu a destinačních společností Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu. | OKH |  | 2022+ | Rozpočet OK + MMR + IROP + CZ/PL | 45000000 | 45000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000
|  | Turistický portál OK | Obsahové naplnění, modernizace a rozvoj turistického informačního a rezervačního portálu OK | OKH |  | 2022+ | Rozpočet OK | 1656000 | 1656000 | 552000 | 552000 | 552000
|  | Seniorské cestování | Podpora poznávání turistických cílů OK seniorskou populací | OKH |  | 2022+ | Rozpočet OK | 3900000 | 3900000 | 1300000 | 1300000 | 1300000
|  | Podpora údržby cykloznačení a propagace aktivit podporujících cykloturistiku | Rozvoj a údržba současné vysoké kvality systému cykloznačení na území Olomouckého kraje a podpora cykloturistiky. | OKH | cyklokoordinátoři OK | 2022-2023 | Rozpočet OK | 2150000 | 2150000 | 900000 | 1250000 | [6 empty] | Plnění v roce 2024 bude stanoveno novým Akčním plánem cyklodopravy
|  | Společná propagace se sousedními kraji | Pravidelná spolupráce moravských krajů na tvorbě nových produktů CR a společná propagace společných produktů v ČR i zahraničí | OKH | Zlínksý kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj | 2022+ | Rozpočet OK | 900000 | 900000 | 300000 | 300000 | 300000 | počet vydaných publikací | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Aktivity krajské centrály cestovního ruchu | Příprava a řízení kampaní v oblasti cestovního ruchu s celostátní a mezinárodní působností | CCROK |  | 2022+ | Rozpočet OK | 30935980 | 30935980 | 10935980 | 10000000 | 10000000
|  | Podpora údržby turistického značení a propagace aktivit turistického hnutí | Udržení současné vysoké kvality systému pěších tras KČT na území Olomouckého kraje, zejména pak udržení vysoké kvality značení a podpora turistického hnutí. | OKH |  | 2022+ | Rozpočet OK | 1500000 | 1500000 | 500000 | 500000 | 500000
|  | Podpora tvorby, instalace a údržby doprovodné cyklistické infrastruktury | Podpora instalování informačních a naučných tabulí odpočívek, a u již instalovaných podpora udržení dobrého stavu a celkové údržby této infrastruktury | OKH | cyklokoordinátoři OK | 2022-2023 | Rozpočet OK | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 | [6 empty] | Plnění v roce 2024 bude stanoveno novým Akčním plánem cyklodopravy

## Restart JE a SU
VLAJKOVÝ PROJEKT „RESTART JESENICKA A ŠUMPERSKA“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Předpokládané výdaje (v Kč) | Plánované výdaje (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota |  |  |  | Poznámka
[9 empty] | Celkem | 2022 | 2023 | 2024 |  | Celkem | 2022 | 2023 | 2024
Cíl 1 Koordinace na strategické úrovni, zajištění disponibilních zdrojů financování a zvýšení absorpční kapacity
1.1 | Společná strategie / pozice | Setkání pracovní skupiny Restart JE+SU | Zorganizovat 1-2 setkání pracovní skupiny pro tento vlajkový projekt ročně | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 7500 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | Počet jednání PS | 5 | 1 | 2 | 2
1.1 | Společná strategie / pozice | PositivJE festival | Podpora inspirativního festivalu inovací na Jesenicku | Platforma PositivJE/ICOK |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | počet zrealizovaných festivalů | 3 | 1 | 1 | 1
1.1 | Společná strategie / pozice | Aktualizace případové studie Jesenicka a Šumperska | Aktualizovat projektové záměry v případové studii a doplnit je o případné novější záměry | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 0 |  |  |  |  | Počet zpracovaných strategií | 1 | 1
1.1 | Společná strategie / pozice | Územní studie a odborná posouzení | Územní studie a odborná posouzení jako podklad pro aktualizace ZÚR OK. Aktuálně se zpracovává Řešení územních vazeb v souvislosti s řešením LAPV HANUŠOVICE a Prodloužení železnice z Koutů nad Desnou do Jeseníku | OSR |  | 2022+ | Rozpočet OK | 2248000 | 2248000 | 1598000 | 650000 |  | Počet zpracovaných strategií | 2 | 1 |  | 1
1.2 | Systém sledování dostupných finančních zdrojů | Informování území o dotačních možnostech | Kraj 2x ročně korespondenčně informuje všechny obce o možných dotačních zdrojích na krajské, národní a evropské úrovni | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 0
1.2 | Systém sledování dostupných finančních zdrojů | Technická pomoc v OPPS ČR-PR 2020+ | Efektivní a včasné informování potenciálních žadatelů o možnostech čerpání finanční pomoci a k propagace programu na regionální úrovni | OSR |  | 2021-2027 | Interreg V-A | 3000000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | Počet realizovaných projektů | 1
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Příspěvky sdružením pro přeshraniční spolupráci | Členské příspěvky Euroregionům Glacensis a Praděd a Evropskému seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM) | OSR |  | 2022+ | Rozpočet OK | 2700000 | 2700000 | 900000 | 900000 | 900000 | Počet podpořených subjektů | 3
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Budivání sítě poradců | Navázat na aktivity v území. Určit poradce pro projekty v případové studii a zařadit je do informování o dotačních možnostech a možnostech školení, které kraj pořádá | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 0
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Projektová příprava - Inovační hub Jeseník | Projektová příprava inovačního hubu - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Jesenicka | ICOK |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | počet připravených projektových záměrů | 1 | 1
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Projektová příprava - Inovační hub Šumperk | Projektová příprava inovačního hubu - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Šumperska | ICOK |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | počet připravených projektových záměrů | 1 |  | 1
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Projektová příprava - Podnikatelský inkubátor Zábřeh | Projektová příprava jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Zábřežska | ICOK | [8 empty] | počet připravených projektových záměrů | 1 | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník) | Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV včetně trenažéru pro výuku autoškoly, učebny obory: opravář zemědělských strojů, včelař a další zemědělské obory. | OI/OŠM |  | 2024-2025 | Rozpočet OK | 28000000 | 10000000 |  |  | 10000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Střední škola řemesel, Šumperk - dílny | výstavba nových dílen | OI/OŠM |  | 2023-2025 | IROP II Rozpočet OK | 75000000 | 35000000 |  | 5000000 | 30000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji | Rozpočet OK | OŠM |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 52800000 | 52800000 | 17600000 | 17600000 | 17600000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji | Cílem je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce; podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou. | PO/OŠM |  | 2022-2024 | Rozpočet OK, Svaz měst a obcí Jesenicka | 25050000 | 25050000 | 8350000 | 8350000 | 8350000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Hanušovice (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2024-2025 | IROP II Rozpočet OK | 25000000 | 15000000 |  |  | 15000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Javorník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2024-2025 | IROP II Rozpočet OK | 25000000 | 15000000 |  |  | 15000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Jeseník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2023-2024 | IROP II Rozpočet OK | 37000000 | 37000000 |  | 10000000 | 27000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2022-2023 | IROP REACT EU | 32241000 | 32241000 | 17000000 | 15241000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Domov pro seniory Javorník - přístavba budovy v Kobylé nad Vidnavkou | Výstavba nového objektu v Kobylé nad Vidnávkou jako náhrada za stávající objekt Zámku a přestavba druhé stávající budovy na zázemí | OI/OSV |  | 2024-2026 | Rozpočet OK | 252000000 | 90000000 |  |  | 90000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | II/312 hr.okr.Ustí nad O - křiž. II/446 před Hanušovicemi | OI |  | 2023-2025 | rozpočet OK | 280000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Domov pro seniory Javorník - Novostavba Kobylá nad Vidnávkou | OI |  | 2024-2026 | rozpočet OK | 252000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Jeseník | OI |  | 2023-2024 | rozpočet OK | 37000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice - Výstavba nových dílen | OI |  | 2023-2024 | rozpočet OK | 60000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rekonstrukce Domova mládeže U Sanatoria 1 | OI |  | 2024-2026 | Rozpočet OK | 94000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Zóna Za Podjezdem – dobudování veškeré infrastruktury | Jeseník, Zóna za Podjezdem: výstavba technické infrastruktury, rekonstrukce zpevněných ploch, zatraktivnění podnikatelských ploch | Město Jeseník | Olomoucký kraj, zástupci podnikatelského sektoru | 2022-2024 | Město Jeseník, MPO | 30000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Chodník do lázní, Jeseník | Propojení centrální části obce a vlakového nádraží se severní lázeňskou oblastí z pohledu chodců po nově navržených chodníkových plochách. | Město Jeseník | Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Olomoucký kraj | 2023-2024 | Město Jeseník, Olomoucký kraj | 35000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku | Cílem projektu je centralizovat úřady do jedné k tomu určené a zrekonstruované budovy, kde klienti MPSV i městského úřadu budou mít komplexní služby ve vyhovujícím proklientském a pracovním prostředí. | Město Jeseník | MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP | 2022-2024 | Město Jeseník, MPSV | 190000000
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | II/449 Dlouhá Loučka - průtah |  | PO/ODSH |  | 2022 | Rozpočet OK | 24000000 | 24000000 | 24000000
Cíl 2 Komplexní rozvoj digitalizace
2.1 | Rozvod vysokorychlostního internetu | Zacílení podpory NPO a dalších zdrojů | Informování samospráv, MAS a mikroregionů o možnostech financování. Spolupráce s obcemi zařazenými na seznam „bílých míst“. Zprostředkování jednání s nositeli licencí – oprávněnými žadateli. | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 0
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace
2.3 | Vzdělávání v oblasti digitalizace | Podpora rozvoje IT oborů v oblasti Jesenicka a Šumperska | Podpora škol při rozvoji IT oborů, a to jak po materiální, tak i metodické stránce, pomoc s propagací IT oborů, realizace edukativních a popularizačních aktivit | OŠM |  |  |  | nelze specifikovat |  |  |  |  | počet žáků přijatých ke vzdělávání v IT oborech, počet realizovaných aktivit | 50 + 2
Cíl 3 Podpora cestovního ruchu v území
3.1 | Destinační management | Podpora destinačního managementu Olomouckého kraje | Zajištění funkční struktury řízení a organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji včetně spolupráce s obcemi a podnikatelskými subjekty, konkrétně Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu | OKH | J-SCR | 2022 - 2024 | ORJ 18 | 9000000 | 9000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Počet podpořených destinačních managementů | 1 | 1 | 1 | 1
3.2 | Rozvoj lidských zdrojů a jejich kvality | Zatraktivnění vzdělávací nabídky středních škol v oblasti Jesenicka a Šumperska | Podpora žádosti středních škol o zápis nových oborů vzdělání, které budou atraktivní nejen pro uchazeče, ale jejichž absolventi najdou také uplatnění na trhu práce | OŠM |  |  |  | nelze specifikovat |  |  |  |  | počet nově zapsaných oborů vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení | 1
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum Jesenicka - Expozice Vincenze Priessnitze | Nová expozice V. Priessnitze v rodném domě V. Priessnitze v Jeseníku. | OI/OSKPP |  | 2024-2025 | Rozpočet OK | 20000000 | 10000000 |  |  | 10000000
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum Jesenicka - rekonstrukce Vodní tvrze | Na celkovou rekonstrukcí objektu Vodní tvrze je nutné zpracovat studii, a tuto projednat s NPÚ. Může být následně rozděleno do menších projektů. | OI/OSKPP |  | 2025-2027 |  | 30000000 | 30000000 |  | 10000000 | 20000000
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum v Šumperku - Rozšíření depozitářů v budově tzv. Robotárny | Rekonstrukce objektu tzv. Robotárny v Šumperku za účelem nabytí depozitárních prostor pro sbírky a odborných pracovišť pro zaměstnance Vlastivědného muzea v Šumperku. | OI/OSKPP |  | 2024-2026 |  | 50000000 | 7500000 |  |  | 7500000
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Projektová příprava | Cyklostezky Olomouckého kraje - 06 Horní Lipová - Ramzová - Ostružná | OI |  | 2024-2026 |  | 46000000 | 0
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Projektová příprava | Cyklostezky Olomouckého kraje - 12.04 Spojnice Zábřeh-Lesnice (III-3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II-315) | OI |  | 2024-2026 |  | 21000000 | 0
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | SKI ARÉNA – Za Podjezdem, Jeseník | Vytvoření tréninkového i závodního běžeckého lyžařského areálu ve formě zpevněných tras, osvětlením a zasněžováním se zázemím běžeckého lyžařského areálu ve formě stadionu s nezbytným zázemím | Město Jeseník | Olomoucký kraj Mikroregion Jesenicko | 2023-2025 |  | 100000000
3.4 | Podpora informovanosti turistů a návštěvníků
3.5 | Zkvalitňování služeb a podpora certifikace

## Inovační ekosystém
VLAJKOVÝ PROJEKT „ROZVOJ INOVAČNÍHO EKOSYSTÉMU A CHYTRÉHO REGIONU“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Předpokládané výdaje (v Kč) | Plánované výdaje (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota |  |  |  | Poznámka
[9 empty] | Celkem | 2022 | 2023 | 2024 |  | Celkem | 2022 | 2023 | 2024
Cíl 1 Rozvoj inovačního ekosystému Olomouckého kraje
1.1 | Podporovat networking, sdílení a spolupráci mezi regionálními stakeholdery | Spolupráce s ICOK | Spolupráce s Inovačním centrem Olomouckého kraje, podpora inovací, včetně členského příspěvku | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 36000000 | 36000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Počet spolupracujících uskupení | 1 |  |  |  | Bude využito v aktivitách ICOK, nezapočítává se do součtu
1.1 | Podporovat networking, sdílení a spolupráci mezi regionálními stakeholdery | Projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | Aktivity ICOK a Olomouckého kraje na podporu rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji v souladu s RIS3 strategií Olomouckého kraje v rámci projektu Olomouckého kraje Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II+III | OSR/ICOK |  | 2019-2025 | OP VVV/OP JAK | 59945063.2 | 8991759 | 1498627 | 1498627 | 1498627 | [5 empty] | Bude využito v aktivitách ICOK, nezapočítává se do součtu
1.2 | Aktivně se zapojovat do nadregionálních a mezinárodních projektů | Zapojení ICOK do sítě inovačních center Ynovate (www.ynovate.cz/cz/) | Zapojení ICOK do Ynovate - sítě inovačních center, jejímž cílem je posílit meziregionální spolupráci, která povede k efektivnější podpoře inovací v celé České republice | ICOK |  | 2021+ | [6 empty] | Počet ustavených nadregionálních platforem | 1
1.3 | Podílet se na vytváření brandu Olomouckého kraje jako atraktivního místa k životu, studiu a podnikání | Zpracování aktualizované Marketingové strategie RIS3 Olomouckého kraje | Zpracování Marketingové strategie RIS3 Olomouckého kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | ICOK |  | 2022 | [6 empty] | Počet zpracovaných Marketingových strategií RIS3 Olomouckého kraje | 1 | 1
1.4 | Vytvořit a udržovat síť funkčních regionálních kontaktních míst | Vybudování inovačních hubů v okresních městech Olomouckého kraje | Iniciace, podpora budování a provozování inovačních hubů v okresních městech Olomouckého kraje | ICOK |  | 2021+ | [6 empty] | Počet vybudovaných hubů | 5 |  | 1
1.4 | Vytvořit a udržovat síť funkčních regionálních kontaktních míst | Inovační hub Přerov | Rekonstrukce Blažkova domu na nám. TGM Přerov jako zázemí pro podnikatele. Vznikne coworkingový prostor, vybavenou dílnu, kancelářské prostory i zasedací místnosti. | Statutární město Přerov |  | 2021-2022 | rozpočet st.m.Přerova dotace MPO | 72000000 | 0 |  |  |  | Počet vybudovaných hubů | 1 | 1
1.4 | Vytvořit a udržovat síť funkčních regionálních kontaktních míst | Pilotní ověření projektu Krajský ekosystém pro podporu podnikání a podnikavosti: preinkubace a inkubace v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II. | V rámci pilotního ověření projektu provozování kontaktních míst pro podporu podnikavosti (NašlápnuTo) | ICOK |  | 2021-2022 | ESF 85 %, rozpočet OK 15 % | [5 empty] | Počet kontaktních míst | 5 | 5 | 5 | 5
1.5 | Rozvíjet, implementovat a evaluovat krajskou RIS3 strategii a podílet se na přípravě strategických projektů s vazbou na RIS3 v regionu | Realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | Rozvoj a implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | OSR | ICOK | 2019-2022 | ESF 85 %, rozpočet OK 15 % | 11,06 mil. Kč | 11,06 mil. Kč | 11,06 mil. Kč |  |  | Realizovaný projekt | 1 | 1 |  |  | Bude využito v aktivitách ICOK, nezapočítává se do součtu
1.5 | Rozvíjet, implementovat a evaluovat krajskou RIS3 strategii a podílet se na přípravě strategických projektů s vazbou na RIS3 v regionu | Realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III | Rozvoj a implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III | OSR | ICOK | 2023-2025 (2026) | ERDF 85 %, rozpočet OK 15 % | [5 empty] | Realizovaný projekt | 1 |  | 1 | 1 | Bude využito v aktivitách ICOK, nezapočítává se do součtu
Cíl 2 Vytváření komunity kreativních a podnikavých lidí
2.1 | Vytvořit atraktivní preinkubační a inkubační program a provádět aktivní scouting v regionu | Centrum inovací a transferu technologií UP ("Envelopa") | Příprava společného projektu UPOL a ICOK s cílem propojovat vzájemné aktivity na poli inovací, transferu technologií a podpoře zakládání startup/spin-off firem | VTP UP/ICOK |  |  |  | 193000000 |  |  |  |  | Počet podpořených investičních infrastrukturních projektů | 1
2.1 | Vytvořit atraktivní preinkubační a inkubační program a provádět aktivní scouting v regionu | Vytvoření sítě regionálních inovačních hubů v olomoucké aglomeraci | Příprava investičních projektů tzv. inovačních hubů v Přerově a Prostějově - lokálních center na podporu podnikání, inovativních firem, transferu technologií a vzdělávání | ICOK |  |  |  | 107000000 |  |  |  |  | Počet podpořených investičních infrastrukturních projektů | 2
2.2 | Vytvářet a rozšiřovat pool lokálních mentorů
2.3 | Inkubovat inovativní start-upy a začínající podnikatele | Digital Innovation Hub DIGI2Health | Realizace aktivit a projektů v rámci ustaveného konsorcia DIH zaměřeného na rozvoj a podporu digitalizace v oblasti telemedicíny - jednotné místo pro přístup k digitálním znalostem a technologiím. | VTP UP/ICOK |  |  |  | N/A |  |  |  |  | Počet společných projektů zaměřených na rozvoj inovačního ekosystému v oblasti eHealth | 1
2.4 | Podílet se na podpoře polytechnického vzdělávání
2.5 | Podílet se na podpoře vzdělávání k podnikavosti a kreativitě | Pilotní ověření projektu Krajský ekosystém pro podporu podnikání a podnikavosti: preinkubace a inkubace v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckéh kraje II | V rámci pilotního ověření projektu vybudování a provozování kontaktních míst pro podporu podnikavosti, vznik a provozování platformy NašlápnuTo (naslapnu.to), motivační preinkubační přednášky pro žáky škol | ICOK |  | 2021-2022 | [6 empty] | Počet podpořených žáků
2.6 | Podílet se na podpoře celoživotního vzdělávání
Cíl 3 Podpora inovativního podnikání
3.1 | Poskytovat expertní a finanční podporu zavedeným inovativním firmám | ICOK PLATINN | Realizace konzultačního programu ICOK PLATINN zaměřeného na zvyšování konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti firem v regionu OK | ICOK |  |  |  | 1400000 |  |  |  |  | Počet podpořených projektů/konzultací ve firmách | 16
| Poskytovat expertní a finanční podporu zavedeným inovativním firmám | ICOK DIGI | Příprava a realizace edukačního a konzultačního programu ICOK DIGI zaměřeného na rozvoj digitalizace a automatizace ve firmách v OK | ICOK | [8 empty] | Počet podpořených firem | 100 | 20 | 40 | 40
3.2 | Vytvářet a rozšiřovat pool investorů a koučů pro firmy | Programy ICOK | Vytváření regionálního poolu sdílených expertů | ICOK | [8 empty] | Počet regionálních expertů ve sdíleném poolu | 30 | 10 | 20 | 30
3.3 | Aktivně vyhledávat příležitosti pro transfer technologií a znalostí | Napojení firem na UPOL | Propojení firem na pracoviště UPOL s cílem podpořit transfer technologií a znalostí | ICOK/VTP UP | [8 empty] | Počet propojení | 50 | 10 | 20 | 20
Cíl 4 Smart region Olomoucký kraj
4.1 | Koordinace smart aktivit a polupráce v regionu | Implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje | Příprava projektů a implementace/aktualizace strategie na podporu inovačního ekosystému Olomouckého kraje v gesci tzv. RIS3 týmu ve spolupráci s partnery v regionu (zejména skrze Krajskou radu pro inovace OK a její pracovní skupiny) | ICOK |  |  |  | N/A |  |  |  |  | Počet realizovaných/revidovaných inovačních strategií | 1 | 1
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Projekt Technologická inkubace | Podpora technologicky orientovaných startupů, vzniku a vývoje unikátních technologických řešení. Rozvoj podnikatelského a start-upového prostředí, zvýšení inovačního potenciálu. Projekt na 7 let (celá ČR), předpokad spolupráce se stávající regionální inovační infrastrukturou. | CzechInvest (+ regionální partneři) |  | 2022-2024 | Rozpočet OK, MPO | dle počtu a zaměření inkubovaných startupů |  |  |  |  | Scouting vhodných firem, Pre-inkubace, Inkubace, Komercionalizace |  | Koncem roku se předpokládá výhlášení výzev
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Smart region | Příprava a realizace konkrétních projektů v oblasti smart opatření, které schválí řídící výbor Smart Regionu Olomouckého kraje. Dále se předpokládá i nákup expertního poradenství k jednotlivým navrženým opatřením v koncepci na území Olomouckého kraje. | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 15000000 | 15000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Počer zpraovaných strategických dokumentů | 1
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Vybudování centrálního digitalizačního pracoviště pro muzea Olomouckého kraje | Zřízení a vybavení digitalizačního pracoviště pro muzea zřizovaná Olomouckým krajem za účelem digitalizace vybraných sbírkových a knihovních fondů. | OSR/OSKPP |  | 2023-2025 | IROP, ITI OA, NPO | 80000000 | 16000000 |  | 8000000 | 8000000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Vědecká knihovna v Olomouci - Modernizace vybavení digitalizační jednotky | Pořízení nových scannerů a serverů nezbytných pro zpracování a archivaci dat. | OSR/OSKPP |  | 2023-2025 | IROP, ITI OA, NPO | 25000000 | 5000000 |  | 1000000 | 4000000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Archeologické centrum Olomouc - vybudování Excelentního centra archeometrie (ERCA) | Vybudování špičkového výzkumného pracoviště pro chemickou a přírodovědnou analýzu archeologických nálezů v sídle Archeologického centra Olomouc. | PO/OSKPP |  | 2022-2023 | IROP, ITI, Horizon, OP JAK | 20000000 | 4000000 | 500000 | 1000000 | 2500000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Digitálně technická mapa Olomouckého kraje | Zásadní částí projektu je pořízení datové části digitální technické mapy formou konsolidace stávajících dat a novým mapováním. Součástí projektu je rovněž pořízení informačního systému digitální technické mapy a pořízení hardwarového vybavení. | OSR |  | 2020-2023 | OPPIK | 238607000 | 45000000 | 14250000 | 30750000 |  | Počet pořízených digitálních technických map | 1
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001:2019 (EnMS) | Provádění energetického managementu, zajišťování recertifikačních a dozorových auditů EnMS OK a udržování certifikátu EnMS v platnosti. | OSR | PO OK | 2020+ | Rozpočet OK | 3150000 | 3150000 | 800000 | 1300000 | 1050000 | Počet certifikovaných EnMS | 3 | 1 | 1 | 1
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Digitalizovaná Olomouc region Card | Zajištění fungování turistické slevové karty Olomouc region Card | OKH |  | 2022+ | Rozpočet OK | 1115400 | 1115400 | 371800 | 371800 | 371800 | Počet prodaných karet | 15000 | 5000 | 5000 | 5000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Podpora monitoringu cyklotras a sčítání cyklistů | Vytipování oblastí na území Olomouckého kraje, kde je vhodné sčítat cyklisty jedoucí za dopravním či rekreačním účelem a realizace nákupu potřebného počtu sčítačů. | OKH |  | 2022 - 2023 | Rozpočet OK | 640000 | 640000 | 400000 | 240000 |  | Počet instalovaných sčítačů | 15 | 10 | 5 |  | Plnění v roce 2024 bude stanoveno novým Akčním plánem cyklodopravy
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Údržba a rozvoj smart nástroje – pasportu cyklotras | Provádění každoroční revize značení dle aktuálního stavu v terénu spojenou s údržbou značení a sladění systému značení podle čísel a podle log (tématických tras) a zanesení do zpracovaného pasportu značení cyklotras.Provádění údržby pasportu cyklotras a jeho rozšiřování o nástroje pro veřejnost. | OKH |  | 2022-2023 | Rozpočet OK | 650000 | 650000 | 200000 | 450000 | [6 empty] | Plnění v roce 2024 bude stanoveno novým Akčním plánem cyklodopravy
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Pasport dřevin 2. etapa Přerov - místní části Čekyně, Lýsky, Vinary, Penčice, Popovice, Předmostí, Žeravice | aktualizace současného stavu včetně zpracování dat o jednotlivé zeleni pro následné zpracování a využití těchto dat v místních částech Přerova: Čekyně, Lýsky, Vinary, Penčice, Popovice, Předmostí, Žeravice | Statutární město Přerov |  | 2022 | Rozpočet SMP | 294030
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Pasport dřevin 3.etapa Přerov - místní části Lověšice, Újezdec, Kozlovice, Henčlov, Dluhonice | aktualizace současného stavu včetně zpracování dat o jednotlivé zeleni pro následné zpracování a využití těchto dat v místních částech Přerova: Lověšice, Újezdec | Statutární město Přerov |  | 2022-2023 | Rozpočet SMP | 300000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Vyhotovení pasportu VO 3.etapa v dalších místních částech Přerova | fyzická prohlídka zařízení VO v místních částech včetně popisu hodnocení současného technického stavu, implementace dat do geoinformačního systému města (GIS) a fyzického označení veškerého zařízení | Statutární město Přerov |  | 2022-2024 | Rozpočet SMP | není vysoutěženo
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Retence dešťových vod na Městském hřibitově v Přerově | vybudování retenční nádrže o kapacitě 85 m3, manipulační plochy a automatické tlakové stanice. Počítá se s využitím 500 m3 dešťové vody ročně na závlahu hrobů. Je předpokládáno spolufinancování až 85 % dotací MŽP. | Statutární město Přerov |  | 2022-2023 | Rozpočet SMP | 7000000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Hospodaření se srážkovou vodou v objektech ZŠ Přerov | rekonstrukce ploché střechy učebnové části objektů ZŠ U Tenisu a ZŠ Velká Dlážka s vybudováním zelené střechy | Statutární město Přerov |  | 2022+ | Rozpočet SMP | 17000000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Snížení energetické náročnosti ZŠ Svisle, ZŠ Hranická, ZŠ Trávník, ZŠ U Tenisu, ZŠ Za mlýnem Přerov (fotovoltaika a rekuperace) | Realizace energeticky úsporných opatření na budovách ZŠ města Přerova spočívající v instalaci fotovoltaické elektrárny a nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. | Statutární město Přerov |  | 2022-2024 | Rozpočet SMP | 34349000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Inteligentní autobusové zastávky na území města Přerova | zavedení informačního systému pro cestující ve veřejné dopravě v 1.etapě na 27 přestupních zastávkách na území Přerov I-město a Přerov II-Předmostí V roce 2022 zpracování studie a projektové dokumentace, realizace 2023-2024 | Statutární město Přerov |  | 2022+ | Rozpočet SMP | 10000000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Modernizace SSZ v Přerově | Projekt řeší modernizaci světelného signalizačního zařízení na křižovatkách Komenského - Palackého, Velká Dlážka - Kopaniny. Obnova zařízení technologie SSZ - řadičů SSZ s dynamickým řízením, osazení návěstidel světelnými zdroji typu LED, doplnění vhodných detektorů na detekci vozidel a chodců. | Statutární město Přerov |  | 2022-2023 | Rozpočet SMP | 6000000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Prohlubování zavedeného energetického managementu | Zavedení automatizace, vč. získávání dat z dálkových odečtů v krátkých intervalech umožňujícího reagovat na náhlé výkyvy ztrát energií, vč. přesných predikcí budoucích spotřeb a analýz energetických opatření v st.městě Přerově | Statutární město Přerov | OK | 2022-2024 | Rozpočet SMP
4.3 | Podpora uplatňování smart řešení napříč regionem | Dotační program Smart region | Dotační program na podporu přípravy smart projektů v území kraje | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 12000000 | 12000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000