**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) svým usnesením č. UZ/14/32/2023 ze dne 24. 4. 2023 schválilo v rámci dotačního programu Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023 investiční dotaci Statutárnímu městu Prostějov, IČO: 00288659, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov (dále jen „příjemce“) ve výši 1 000 000,- Kč za účelem podpory projektu „ZŠ J. Železného – Běžecký tunel“.

Dne 1. 9. 2023 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce
o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace a prodloužení termínu vyúčtování. Původní termín ukončení podpořené akce byl stanoven do 30. 6. 2024. Příjemce
je povinen dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace použít dotaci nejpozději
do 30. 6. 2024 a nejpozději do 31. 7. 2024 předložit poskytovateli její vyúčtování. **Příjemce dotace žádá o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace z důvodu opožděného vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národní sportovní agentury a následného uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na zhotovení stavby, a to na termín 30. 6. 2025 s vyúčtováním do 31. 7. 2025.**

Předkladatel a zpracovatel **navrhují uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě** o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Statutárním městem Prostějov, IČO: 00288659, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov. **Termín použití poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 6. 2025 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 31. 7. 2025.** Rozsah i účel projektu „ZŠ J. Železného – Běžecký tunel“ bude zachován.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 6. 2024**.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 6. 2025**.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 7. 2024** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP,
v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 7. 2025** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP,
v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **rozhodnout** o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 2023/02498/OSKPP/DSM ze dne 8. 6. 2023
s příjemcem Statutární město Prostějov, IČO: 00288659, se sídlem nám.
T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, kterým se prodlužuje termín použití a termín finančního vyúčtování dotace, podle návrhu, uvedeného v příloze č. 01 tohoto usnesení.

Přílohy materiálu:

Usnesení\_příloha č. 01-Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Statutárním městem Prostějov

Zpráva k DZ\_příloha č. 01-Žádost Statutárního města Prostějov o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

Zpráva k DZ\_příloha č. 02-Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Statutárním městem Prostějov