**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 12. 12. 2022 svým usnesením č. UZ/12/86/2022 schválilo Pravidla dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 a svým usnesením č. UZ/14/54/2023 ze dne 24. 4. 2023 schválilo poskytnutí dotací příjemcům a seznam náhradních žadatelů v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce a 01\_01\_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace. Rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje o schválení poskytnutí dotace a seznamu náhradních žadatelů v dotačních titulech bylo učiněno na základě doporučení Rady Olomouckého kraje usnesením č. UR/78/60/2023 ze dne 27. 3. 2023.

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předkládány žádosti podpořených příjemců v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce a 01\_01\_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace.

Žádosti o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace

Obec Horní Studénky

Obec Horní Studénky, se sídlem Horní Studénky 44, 789 01 Horní Studénky, IČO: 00635944, má z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023, dotačního titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce schválenou dotaci ve výši 600 000 Kč na akci „Oprava místních komunikací v obci Horní Studénky“ na opravu povrchu (souvislé udržovací práce) místní komunikace, označené dle pasportu MK 8C, MK 9C, MK 10C.

Obec Horní Studénky podala dne 6. 11. 2023 žádost o změnu období realizace akce do 30. 6. 2024, změnu termínu pro použití dotace do 31. 7. 2024 a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 8. 2024. Důvodem je velmi finančně nákladná oprava místních komunikací a kofinancování opravy i z jiných zdrojů (MMR). Podmínkou realizace akce ze strany příjemce bylo i získání dotace z MMR. Vzhledem k uveřejnění výsledku na MMR v pozdějším termínu, než bylo původně avizováno, a to až 16. 10. 2023, obec plánuje zahájit kvůli očekávaným nepříznivým klimatickým podmínkám vlastní realizaci akce až v příštím roce a ne jak bylo původně plánováno již od září tohoto roku.

Z důvodu, že žádost byla podána dle Pravidel a jedná se o významnou akci důležitou pro obec, Rada Olomouckého kraje doporučuje schválit žádost příjemce dotace obce Horní Studénky dle přílohy č. 1 usnesení a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace dle přílohy č. 2 usnesení.

Obec Štarnov

Obec Štarnov, se sídlem Štarnov 131, 783 14 Štarnov, IČO: 00635685, má z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023, dotačního titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce schválenou dotaci ve výši 599 000 Kč na akci „Výstavba a renovace veřejného osvětlení obce Štarnov“ na výstavbu a renovaci veřejného osvětlení obce Štarnov, tj. D+M nových LED svítidel, kabeláže, výložníků, sloupů a dalších souvisejících prvků soustavy VO.

Obec Štarnov podala dne 6. 11. 2023 žádost o změnu období realizace akce do 30. 6. 2024, termínu pro použití dotace do 30. 6. 2024 a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 7. 2024. Důvodem je rozsáhlejší projekt, který byl rozdělen na 2 etapy. První etapou byla výměna původních světel veřejného osvětlení za nová LED. Tato etapa je úspěšně dokončena. Druhou etapu pak tvoří rozšíření soustavy VO o novou větev. Zde bohužel v průběhu zpracování projektu došlo k tomu, že bylo nutné vypořádat negativní stanovisko Povodí Moravy, jakožto účastníka řízení, vše se protáhlo a územní rozhodnutí dosud nebylo vydáno. Předpoklad vydání územního rozhodnutí je do konce roku 2023 a realizace poté v jarních měsících roku 2024.

Z důvodu, že žádost byla podána dle Pravidel a jedná se o významnou investiční akci důležitou pro obec, Rada Olomouckého kraje doporučuje schválit žádost příjemce dotace obce Štarnov dle přílohy č.3 usnesení a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace dle přílohy č. 4 usnesení.

Obec Velké Kunětice

Obec Velké Kunětice, se sídlem Velké Kunětice 146, 790 52 Velké Kunětice, IČO: 00635952, má z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023, dotačního titulu 01\_01\_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace schválenou dotaci ve výši 127 050 Kč na akci „Zpracování změny č. 1 územního plánu Velké Kunětice“ na zpracování změny č. 1 územního plánu Velké Kunětice.

Obec Velké Kunětice podala dne 24. 10. 2023 žádost o změnu období realizace akce do 15. 6. 2024, termínu pro použití dotace do 20. 6. 2024 a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 30. 6. 2024. Důvodem je časová náročnost zpracování změny územního plánu v Jednotném standardu a velké množství témat věcného řešení. V ORP Jeseník se jedná o první změnu územního plánu spojenou se změnou do Jednotného standardu.

Z důvodu, že žádost byla podána dle Pravidel a jedná se o zpracování změny č. 1 územního plánu v Jednotném standardu, Rada Olomouckého kraje doporučuje schválit žádost příjemce dotace obce Velké Kunětice dle přílohy č. 5 usnesení a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace dle přílohy č. 6 usnesení.

Obec Krčmaň

Obec Krčmaň, se sídlem Kokorská 163, 779 00 Krčmaň, IČO: 00575640, má z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023, dotačního titulu 01\_01\_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace schválenou dotaci ve výši 131 765 Kč na akci „Pořízení Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem“ na zpracování Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem, konkrétně úprava návrhu pro schválení zastupitelstvem obce, v případě požadavku úřadu územního plánování také opakované veřejné projednání a vyhotovení úplného znění.

Obec Krčmaň podala dne 8. 11. 2023 žádost o změnu období realizace akce do 31. 5. 2024, termínu pro použití dotace do 31. 5. 2024 a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 5. 2024. Důvodem je prodleva v pořizovatelské činnosti, kdy příslušný úřad územního plánování je přetížený vydáváním závazných stanovisek (ZS) a pořizovatelskou činnost v oblasti územního plánování vykonává až po vyřízení přijatých žádostí o ZS. Plánované termíny projednání a dalších úkonů byly proto realizovány až o 4 měsíce později oproti harmonogramu.

Z důvodu, že žádost byla podána dle Pravidel a jedná se o pořízení změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem, Rada Olomouckého kraje doporučuje schválit žádost příjemce dotace obce Krčmaň dle přílohy č. 7 usnesení a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace dle přílohy č. 8 usnesení.

Obec Jívová

Obec Jívová, se sídlem Jívová 69, 783 16 Jívová, IČO: 00299031, má z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023, dotačního titulu 01\_01\_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace schválenou dotaci ve výši 200 000 Kč na akci „Pořízení územního plánu Jívová“ na výdaje na pořízení územního plánu.

Obec Jívová podala dne 8. 11. 2023 žádost o změnu období realizace akce do 30. 6. 2024, termínu pro použití dotace do 30. 6. 2024 a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 30. 6. 2024. Důvodem je složitá situace spojená s umisťováním VTE na území obce Jívová. Umisťování VTE je vždy komplikované a proces pořizování územně plánovací dokumentace se tímto stává zdlouhavějším. Dalším důvodem je změna zhotovitele, který nás připravil o další čas v rámci pořizování.

Z důvodu, že žádost byla podána dle Pravidel a jedná se o pořízení územního plánu Jívová, Rada Olomouckého kraje doporučuje schválit žádost příjemce dotace obce Jívová dle přílohy č. 9 usnesení a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace dle přílohy č. 10 usnesení.

Žádost o upřesnění konkrétního účelu použití poskytnuté dotace a změnu termínu pro předložení vyúčtování dotace

Obec Radíkov

Obec Radíkov, se sídlem Radíkov 48, 753 01 Radíkov, IČO: 00301841, má z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023, dotačního titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce schválenou dotaci ve výši 460 000 Kč na akci „Rekonstrukce a oprava veřejného osvětlení“ na výměnu a doplnění svítidel veřejného osvětlení.

Obec Radíkov podala dne 19. 10. 2023 žádost o upřesnění účelu použití dotace a změnu termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2024. Důvodem je upřesnění konkrétního účelu použití poskytnuté dotace.

Z důvodu, že žádost byla podána dle Pravidel a jedná se o důležitou investiční akci pro obec, výměnu a doplnění svítidel veřejného osvětlení kvůli bezpečnosti, Rada Olomouckého kraje doporučuje schválit žádost příjemce dotace obce Radíkov dle přílohy č.11 usnesení a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace dle přílohy č. 12 usnesení.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/95/98/2023 ze dne 20. 11. 2023 schválit žádosti týkající se změny období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace obce Horní Studénky dle přílohy č. 1 a č. 2 usnesení, obce Štarnov dle přílohy č. 3 a č. 4 usnesení, obce Velké Kunětice dle přílohy č. 5 a č. 6 usnesení, obce Krčmaň dle přílohy č. 7 a č. 8 usnesení, obce Jívová dle přílohy č. 9 a č. 10 usnesení a upřesnění konkrétního účelu použití poskytnuté dotace a změnu termínu pro předložení vyúčtování dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace obce Radíkov dle přílohy č. 11 a č. 12 usnesení.**

Přílohy:

Usnesení\_příloha č. 01 – Žádost obce Horní Studénky o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 ­Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 02 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 2023/02335/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Horní Studénky

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 03 – Žádost obce Štarnov o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 ­Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 04 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 2023/02354/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Štarnov

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 05 – Žádost obce Velké Kunětice o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_02 ­Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 06 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 2023/02257/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Velké Kunětice

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 07 – Žádost obce Krčmaň o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_02 ­Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 08 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 2023/02814/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Krčmaň

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 09 – Žádost obce Jívová o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_02 ­Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 10 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 2023/02254/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Jívová

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 11 – Žádost obce Radíkov o upřesnění účelu použití dotace a změnu termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 ­Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 12 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 2023/02321/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Radíkov

(samostatná příloha)

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace č. 2023/02335/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Horní Studénky

(samostatná příloha)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace č. 2023/02354/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Štarnov

(samostatná příloha)

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace č. 2023/02257/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Velké Kunětice

(samostatná příloha)

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace č. 2023/02814/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Krčmaň

(samostatná příloha)

Zpráva k DZ\_příloha č. 05 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace č. 2023/02254/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Jívová

(samostatná příloha)

Zpráva k DZ\_příloha č. 06 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace č. 2023/02321/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Radíkov

(samostatná příloha)