**Důvodová zpráva:**

**Olomoucký kraj realizuje v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (dále ROP SM), osy 4 Technická pomoc, oblasti podpory 4.2 – Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu neinvestiční projekty.**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením:

1. č. UZ/22/40/2008 ze dne 21. 4. 2008 schválilo realizaci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010,
2. č. UZ/13/27/2010 ze dne 30. 4. 2010 schválilo realizaci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012,
3. č. UZ/22/43/2011 ze dne 16. 12. 2011 schválilo realizaci projektu Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+,
4. č. UZ/25/39/2012 ze dne 29. 6. 2012 schválilo realizaci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015.

Cílem všech projektů je zvýšení absorpční kapacity Olomouckého kraje v rámci čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU. Projekty jsou určeny výhradně žadatelům a příjemcům podpory v Olomouckém kraji. Obdobné projekty realizuje i zlínský krajský úřad pro území Zlínského kraje.

Oba kraje ve spolupráci s Úřadem regionální soudržnosti regionu soudržnosti Střední Morava předložily návrh na pokračování projektů krajů v rámci Technické pomoci ROP SM, tj. od 1. 7. 2015, **s cílem překlenout mezidobí mezi ukončením v současnosti realizovaného projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 a schválením nového Operačního programu Technická pomoc.** Projekt „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015“ je připravován do výzvy č. 56/2014 na oblast podpory 4.2, která byla vyhlášena dne 14. 11. 2014 s termínem pro předkládání projektů do 21. 1. 2015. Alokace pro tuto výzvu byla schválena ve výši 9,33 mil. Kč pro oba kraje. OSR navrhuje předložit projekt s celkovou výší rozpočtu 2 988 000 Kč, tj. z toho dotace ve výši 2 241 000 Kč.

**Rada Olomouckého kraje dne 20. 11. 2014 schválila záměr projektu pod názvem „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015“. Nyní Rada Olomouckého kraje předkládá ZOK návrh na realizaci projektu v rámci ROP SM, prioritní osy 4 Technická pomoc, oblast podpory 4. 2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.**

**Popis projektu „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015“:**

Časový plán projektu

Délka realizace projektu je nastavena od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.

Návrh aktivit projektu

Tabulka č. 1: Návrh aktivit projektu

| **Aktivity** | **Popis (včetně odhadované kalkulace nákladů v Kč)** | **Kvantifikace** | **Rozpočet projektu**  1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.**  **Vzdělávací aktivity** | Realizace odborných seminářů a školení tematicky zaměřených na cílovou skupinu projektu - zadávání veřejných zakázek, veřejná podpora apod. (350 tis. Kč).  Realizace setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje a setkání regionalistů ORP Olomouckého kraje (100 tis. Kč).  Aktivita bude uskutečňována po celou dobu projektu dle aktuálních potřeb cílových skupin. | 2  2 | 450 000 |
| **2.**  **Publikační činnost** | Náplní aktivity bude zhotovení publikace ve vazbě na programové období 2007-2013 – příklady dobré praxe, zhodnocení čerpání ROP SM apod. Aktivita bude uskutečněna dle aktuálních potřeb a postupu realizace projektu (100 tis. Kč). | 1 | 100 000 |
| **3.**  **Propagace projektu** | V rámci této aktivity se předpokládá propagační činnost projektu formou článků, příspěvků a inzerce v tisku a v médiích. Součástí aktivity bude také aktualizace internetových stránek projektu. Aktivita bude uskutečňována po celou dobu projektu (100 tis. Kč). | 5 | 100 000 |
| **4.**  **Koncepční dokumenty a analýzy** | Hlavní náplní aktivity bude příprava a tvorba koncepčních materiálů a analýz, které budou využitelné zejména pro zpracování Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR a Krajského akčního plánu vzdělávání. Analytické materiály budou reagovat na specifika územní dimenze a budou vycházet z analýzy současného stavu, včetně vyhodnocení intervencí z ROP SM (900 tis. Kč). | 1 | 900 000 |
| **5.**  **Aktivity na posílení regionálních inovačních systémů** | Aktivity související se zabezpečením udržitelnosti projektů „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ a „Inovační vouchery v Olomouckém kraji – II. etapa“ (30 tis. Kč). |  | 30 000 |
| **6.**  **Řízení projektu** | Hlavní částí aktivity bude personální a technické zajištění projektu na krajském úřadu formou pracovních smluv. Projekt bude administrován a řízen na oddělení regionálního rozvoje a předpokládá celkem 4,5 pracovních úvazků, 4 úvazky ve výši 1,0 a jeden úvazek ve výši 0,5. Bude využito 5 pracovních míst vytvořených v  aktuálně realizovaném projektu „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015“. Pracovní smlouvy jsou nyní uzavřeny po dobu trvání projektu, tj. do 30. 6. 2015 (s výjimkou 1 pracovní pozice na dobu neurčitou). Realizací nového projektu do 31. 12. 2015 budou pracovní smlouvy na dobu určitou prodlouženy do 31. 12. 2015. Mzdové náklady jsou uznatelným nákladem projektu po dobu trvání projektu, vzhledem k tomu, že všechny způsobilé výdaje musí být skutečně uhrazeny do 31. 12. 2015, jsou mzdové náklady uznatelné do listopadu 2015. | 4,5 úvazků | 1 408 000 |
| **ROZPOČET CELKEM** |  |  | **2 988 000** |

Popis jednotlivých úvazků v rámci projektu:

1. Pozice projektové manažerky, úvazek 1,0: řízení projektu, administrativa, smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt, monitorovací zprávy, komunikace s řídícím orgánem apod., vzdělávací aktivity;
2. Pozice projektového manažera, úvazek 1,0: analytické materiály zaměřené na stávající programovací období a evaluační studie, ZPN – zásobník projektových námětů, zabezpečení operativní komunikace s vybranými partnery projektu, koordinace jejich činnosti ve vztahu k Zásobníku projektů, koordinace IPRÚ Bouzovsko;
3. Pozice projektové manažerky, úvazek 0,5: poradenství a konzultace, publikační činnost a propagace projektu; podílení se na přípravě zahraniční pracovní cesty;
4. Pozice projektového manažera, úvazek 1,0: Zabezpečení udržitelnosti projektů „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ a „Inovační vouchery v Olomouckém kraji – II. etapa“, podílení se na přípravě zahraniční pracovní cesty;
5. Pozice finančního manažera, úvazek 1,0: finanční řízení projektu.

Způsob financování projektu

V tabulce č. 2 je uveden rozpočet projektu v rozložení na zdroje financování z ERDF prostřednictvím ROP SM a z rozpočtu Olomouckého kraje.

Tabulka č. 2: Rozpočet projektu

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdroj financování** | **Částka (Kč)** |
| Příspěvek ERDF (75%) | 2 241 000 |
| Spolufinancování Olomouckým krajem (25 %) | 747 000 |
| **Rozpočet projektu celkem** | **2 988 000** |

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. 53/45/2014 ze dne 20. 11. 2014 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit realizaci projektu Olomouckého kraje v rámci oblasti podpory 4. 2 ROP SM v celkovém objemu 2 988 tis. Kč a schválit závazek Olomouckého kraje spolufinancovat a předfinancovat projekt Olomouckého kraje v max. výši 747 tis. Kč.**