**Důvodová zpráva:**

**Zastupitelstvo Olomouckého kraje** (dále jen „ZOK“) svým usnesením č. UZ/4/37/2021 ze dne 26. 4. 2021 **schválilo** v rámci dotačního programu Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021 investiční **dotaci spolku Sportovní klub Slatinice, z.s**., IČO: 16626397, se sídlem Slatinice 50, 783 42 Slatinice (dále jen „příjemce“) **ve výši 300 000,- Kč** za účelem podpory projektu „Multifunkční celoroční sportoviště se zimním kluzištěm Slatinice“.

Dne 28. 6. 2022 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce   
o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace, dne 7. 7. 2022 poté její doplnění. **Příjemce dotace požádal o úpravu ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace o doložení prosté kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt z Národní sportovní agentury v roce 2021 při finančním vyúčtování dotace a dále o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotace.** Národní sportovní agentura poskytla příjemci toto Rozhodnutí až v srpnu 2022. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace   
č. 2021/02488/OSKPP/DSM/1, uzavřený dne 7. 11. 2022, upravil ustanovení   
o doložení **prosté kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt z Národní sportovní agentury** **a prodloužil termín použití dotace do 31. 12. 2022 a termín vyúčtování dotace do 30. 1. 2023.**

Dne 4. 11. 2022 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce   
o druhé prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace a prodloužení termínu vyúčtování. **Příjemce dotace žádá o druhé prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace z důvodu zpoždění celé akce (přípravy i realizace). Z výše uvedených důvodů příjemce dotace žádá o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace, a to na termín 30. 6. 2023 s vyúčtováním do 31. 7. 2023.**

Předkladatel a zpracovatel navrhují uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě   
o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a spolkem Sportovní klub Slatinice, z.s., IČO: 16626397, se sídlem Slatinice 50, 783 42 Slatinice. **Dodatkem č. 2 bude prodloužen termín použití poskytnuté dotace do 30. 6. 2023 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 31. 7. 2023.** Rozsah i účel projektu „Multifunkční celoroční sportoviště se zimním kluzištěm Slatinice“ bude zachován.

Stávající ustanovení čl. II. odst. 2. věty první smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 12. 2022**.

Stávající ustanovení čl. II. odst. 2. věty první smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 6. 2023**.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **30. 1. 2023** předložit a doručit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 7. 2023** předložit a doručit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se nemění.

Předkladatel a OSKPP doporučují ZOK:

1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 2021/02488/OSKPP/DSM ze dne 17. 8. 2021 ve znění Dodatku č. 1, č. 2021/02488/OSKPP/DSM/1, ze dne 7. 11. 2022 se spolkem Sportovní klub Slatinice, z.s., IČO: 16626397, se sídlem Slatinice 50, 783 42 Slatinice, kterým se prodlužuje termín použití a termín finančního vyúčtování dotace, podle důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy materiálu:

Usnesení\_příloha č. 01-Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Sportovním klubem Slatinice, z.s.

Zpráva k DZ\_příloha č. 01-Žádost Sportovního klubu Slatinice, z.s. o zpracování dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Zpráva k DZ\_příloha č. 02- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Sportovním klubem Slatinice, z.s.

Zpráva k DZ\_příloha č. 03- Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Sportovním klubem Slatinice, z.s.