Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/46/2021 ze dne 21. 06. 2021 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 3 „Obnova enviromentálních funkcí území“ obci Mutkov na akci „Výstavba a obnova vodní nádrže v Mutkově“ ve výši 300 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/03120/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Mutkov, jako příjemcem uzavřena dne 11. 08. 2021.

Dne 03. 10. 2022 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství od obce Mutkov žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03120/OŽPZ/DSM ze dne 11. 08. 2021. Důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě je následující skutečnost:

* v průběhu provádění stavby došlo ke komplikacím při realizaci stavebních prací zejména z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Žádost byla doložena výpisem z usnesení č. 4/06-09-22 Zastupitelstva obce Mutkov ze dne 06. 09. 2022, kterým bylo schváleno podání žádosti o uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2022. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 28. 02. 2023.  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 3.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 06. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

Dodatek smlouvy byl připomínkován v souladu s VP.

**Rada Olomouckého kraje usnesení UR/65/22/2022 ze dne 24. 10. 2022:**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03120/OŽPZ/DSM ze dne 11. 08. 2021 na akci „Výstavba a obnova vodní nádrže v Mutkově“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 3 „Obnova enviromentálních funkcí území“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Mutkov, Mutkov 14, 785 01 Mutkov, IČO: 48770485 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03120/OŽPZ/DSM ze dne 11. 08. 2021 na akci „Výstavba a obnova vodní nádrže v Mutkově“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 3 „Obnova enviromentálních funkcí území“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Mutkov, Mutkov 14, 785 01 Mutkov, IČO: 48770485 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení.

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – původní smlouva o poskytnutí dotace (strana 3 – 9)

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci obci Mutkov  
(strana 10 – 11)