**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021 svým usnesením č. UZ/7/85/2021 schválilo Pravidla dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 a svým usnesením č. UZ/9/60/2022 ze dne 11. 4. 2022 schválilo poskytnutí dotací příjemcům a seznam náhradních žadatelů v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce a 01\_01\_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje o schválení poskytnutí dotace a seznamu náhradních žadatelů v dotačních titulech bylo učiněno na základě doporučení Rady Olomouckého kraje usnesením č. UR/48/61/2022 ze dne 21. 3. 2022.

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předkládány žádosti podpořených příjemců v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce a 01\_01\_03 Podpora přípravy projektové dokumentace.

Žádosti o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace

Obec Haňovice

Obec Haňovice, se sídlem Haňovice 62, 783 21 Haňovice, IČO: 00635723, má z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022, dotačního titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce schválenou dotaci ve výši 600 000 Kč na akci „Místní komunikace Haňovice – parkovací místa a chodníky u kulturního domu a podél opravované silnice III/3734“ na parkovací místa a chodníky u kulturního domu a podél opravované silnice III/3734.

Obec Haňovice podala dne 7. 11. 2022 žádost o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 30. 6. 2023.

Důvodem je skutečnost, že akce podpořená z dotace navazuje na investiční akci Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“), která provádí rekonstrukci navazující silnice. V průběhu realizace akce nejprve firma Arriva nesouhlasila s uzavírkou a SSOK při zahájení prací zjistila, že na silnici nejsou únosné vrstvy dle projektu a je nutné změnit technologii práce a projekt byl přerušen do doby, než projektant SSOK problém vyřeší. Z tohoto důvodu není možné zrealizovat plánovanou akci podpořenou z dotace v plném rozsahu v řádném termínu.

Z důvodu, že žádost byla podána dle Pravidel a jedná se o významnou investiční akci důležitou pro obec, Rada Olomouckého kraje doporučuje s ohledem na synergický efekt finanční podpory při realizaci tak významných investičních akcí pro obec, schválit žádost příjemce dotace obce Haňovice dle přílohy č.1 usnesení a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace dle přílohy č. 2 usnesení.

Obec Brníčko

Obec Brníčko, se sídlem Brníčko 120, 789 75 Brníčko, IČO: 00302422, má z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022, dotačního titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce schválenou dotaci ve výši 600 000 Kč na akci „Rekonstrukce vedení veřejného osvětlení II. etapa“ na vybudování veřejného osvětlení.

Obec Brníčko podala dne 16. 11. 2022 žádost o změnu období realizace akce do 28. 2. 2023, termínu pro použití dotace do 31. 3. 2023 a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 30. 4. 2023. Důvod je zejména na straně dodavatele stavby, který není schopen z důvodu nedostatku materiálu na trhu zajistit od výrobců požadovaných svítidel dodávky dle plánovaného harmonogramu realizace akce. Dalším důvodem je skutečnost, že obec Brníčko byla zařazena mezi náhradní žadatele o poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace tak nabyla účinnosti, až 31. 10. 2022 po odstoupení některých příjemců schválené dotace.

Z důvodu, že žádost byla podána dle Pravidel a jedná se o významnou investiční akci důležitou pro obec, která zvýší bezpečnost obyvatel, Rada Olomouckého kraje doporučuje schválit žádost příjemce dotace obce Brníčko dle přílohy č. 3 usnesení a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace dle přílohy č. 4 usnesení.

Obec Hlásnice

Obec Hlásnice, se sídlem Hlásnice 28, 785 01 Hlásnice, IČO: 00635294, má z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022, dotačního titulu 01\_01\_03 Podpora přípravy projektové dokumentace schválenou dotaci ve výši 175 200 Kč na akci „Hlásnice – Rekonstrukce střechy a fasád komunitního domu“ na vypracování architektonické studie a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Obec Hlásnice podala dne 15. 11. 2022 žádost o změnu období realizace akce a změnu termínu pro použití dotace do 30. 4. 2023 a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 5. 2023. Důvodem je zjištění poruch na konstrukčních prvcích budovy komunitního domu při zpracování architektonické studie, které si vyžádaly nutné provedení několika sond a nutnosti posouzení stavu odborným statikem. Tímto došlo ke zdržení dokončení architektonické studie a zahájení zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Z důvodu, že žádost byla podána dle Pravidel a jedná se o podporu zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy komunitního domu v havarijním stavu s možností vestavby podkroví s využitím pro další aktivity dětí, mládeže a seniorů, Rada Olomouckého kraje doporučuje schválit žádost příjemce dotace obce Hlásnice dle přílohy č. 5 usnesení a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace dle přílohy č. 6 usnesení.

Žádost o upřesnění konkrétního účelu použití poskytnuté dotace

Obec Petrov nad Desnou

Obec Petrov nad Desnou, se sídlem Petrov nad Desnou 156, 788 16 Petrov nad Desnou, IČO: 72054433, má z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022, dotačního titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce schválenou dotaci ve výši 600 000 Kč na akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ Petrov nad Desnou“ na stavební práce při rekonstrukci kotelen ZŠ a MŠ v Petrově nad Desnou.

Obec Petrov nad Desnou podala dne 9. 11. 2022 žádost o upřesnění konkrétního použití poskytnuté dotace také na nákup kotlů. Důvodem je skutečnost, že realizace investiční akce podpořené z dotace předpokládá kromě stavebních prací, také nákup kotlů. Informace, že projekt podpořený z dotace řeší primárně výměnu plynových kotlů, které jsou v nevyhovujícím stavu za moderní kondenzační kotle s vyšší účinností, je také v žádosti o poskytnutí dotace.

Z důvodu, že žádost byla podána dle Pravidel a jedná se o velmi důležitou investiční akci pro obec, která řeší nevyhovující stav kotlů z důvodu opotřebení a úsporu nákladů na vytápění budov, Rada Olomouckého kraje doporučuje schválit žádost příjemce dotace obce Petrov nad Desnou dle přílohy č.7 usnesení a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace dle přílohy č. 8 usnesení.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/68/75/2022 ze dne 5. 12. 2022 schválit žádosti týkající se změny období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace obce Haňovice dle přílohy č. 1 a č. 2 usnesení, obce Brníčko dle přílohy č. 3 a č. 4 usnesení, obce Hlásnice dle přílohy č. 5 a č. 6 usnesení a upřesnění konkrétního účelu použití poskytnuté dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace obce Petrov nad Desnou dle přílohy č. 7 a č. 8 usnesení.**

Přílohy:

Usnesení\_příloha č. 01 – Žádost obce Haňovice o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 ­Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 02 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 2022/01236/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Haňovice

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 03 – Žádost obce Brníčko o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 ­Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 04 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 2022/03411/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Brníčko

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 05 – Žádost obce Hlásnice o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_03 ­Podpora přípravy projektové dokumentace

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 06 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 2022/01846/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Hlásnice

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 07 – Žádost obce Petrov nad Desnou o upřesnění konkrétního účelu použití poskytnuté dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 ­Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 08 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 2022/03408/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Petrov nad Desnou

(samostatná příloha)

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace č. 2022/01236/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Haňovice

(samostatná příloha)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace č. 2022/03411/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Brníčko

(samostatná příloha)

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace č. 2022/01846/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Hlásnice

(samostatná příloha)

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace č. 2022/03408/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Petrov nad Desnou

(samostatná příloha)