**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předložena žádost **obce Medlov o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace** v rámci Programu na podporu JSDH 2021 Dotačního titulu č. 14\_02\_2 - Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček
a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021 (dále také jen „dotační titul č. 2“).

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2021 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana **obdrželo dne 21. 9. 2021 žádost
o uzavření dodatku ke smlouvě** **s prodloužením termínů realizace akce, použití dotace a předložení vyúčtování** od obce Medlov k uzavřené veřejnoprávní smlouvě o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu (dále také DA). Žádost je Přílohou k DZ č. 1.

**Zdůvodnění žádostí:**

**Obec Medlov** zaslala dne 21. 9. 2021žádost o prodloužení termínu na realizaci akce, použití a vyúčtování dotace. Obec Medlov obdržela v roce 2021 dotaci na pořízení dopravního automobilu **ve výši 100.000 Kč**. Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2021.Žadatel uvádí, že **současný termín realizace akce do 30. 6. 2022 není možné dodržet kvůli potížím s dodávkami podvozků, kdy po uzavření smlouvy s dodavatelem je termín dodání nového DA v listopadu 2022**.

**Tabulka č. 1 – termíny realizace akce, použití a vyúčtování dotace**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2021/01501/OKH/DSM | 17. 5. 2021 | Obec Medlov | 00575666 | realizace do 31. 12. 2022použití dotace do 31. 1. 2023vyúčtování do 31. 3. 2023 | **100.000** |

**Navrhujeme vyhovět žadateli o uzavření dodatku** o prodloužení termínů realizace, použití a vyúčtování dotace, kdy:

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení DA druhou nejvyšší prioritou a prodlení s realizací není na straně příjemce;
4. žadatel si požádal o prodloužení termínů v dostatečném předstihu před vypršením termínů k použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení je pod názvem Usnesení Příloha č. 01 dodatek č. 1 Medlov vyplněný dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/36/10/2021 ze dne 22. 11. 2021 souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **rozhodnout** o uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Medlov, IČO: 00575666, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 1 usnesení

Přílohy usnesení:

Usnesení Příloha č. 01 dodatek č. 1 Medlov (strana 3 - 4)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ č. 01 žádost obce Medlov (strana 5 - 8)

Zpráva k DZ č. 02 Smlouva uzavřená Medlov (strana 9 - 15)