**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/22/49/2020 ze dne 21. 9. 2020 schválilo v rámci Individuálních žádostí dotaci spolku Fotbalový klub Šumperk, z.s., Žerotínova 55, 787 01 Šumperk, IČO: 26999501 (dále jen spolek) ve výši 800 000 Kč za účelem podpory projektu „Modernizace altánu na Tyršově stadionu – 1. etapa“.

Dne 28. 12. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým byl příjemci prodloužen termín dotace a termín vyúčtování, a to do 30. 9. 2021.

Dne 18. 10. 2021 byla OSKPP doručena žádost Fotbalového klubu Šumperk, z.s. o:

* prodloužení termínu dotace na 31. 12. 2021 – z důvodu zranění dodavatele tesařských prací,
* přesun neinvestiční části (55 000 Kč) na investiční, kdy nedošlo k zakoupení mobiliáře dle původního záměru, a to z důvodu růstu cen stavebnin a materiálů pro nábytkovou výrobu.
* změna účelu použití dotace – pouze investiční charakter.

Vzhledem k posunu termínu použití dotace na 31. 12. 2021 dochází k posunu termínu vyúčtování a to na 31. 1. 2022.

Rozsah i účel projektu bude zachován.

1. Stávající znění čl. I. odst. 1 smlouvy zní:

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci   
ve výši **800 000 Kč**, slovy: **osm set tisíc korun českých** (dále jen „dotace“) jako individuální dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje 2020 v oblasti sportu. Z poskytnuté dotace tvoří částka **745 000 Kč**, slovy: **sedm set čtyřicet pět tisíc tisíc korun českých**, **investiční složku** a částka **55 000 Kč**, slovy: **padesát pět tisíc korun českých**, **neinvestiční složku**.

Stávající znění čl. I. odst. 1 se mění a nově zní:

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci   
ve výši **800 000 Kč**, slovy: **osm set tisíc korun českých** (dále jen „dotace“) jako individuální dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje 2020 v oblasti sportu.

1. Stávající znění čl. I. odst. 4 smlouvy zní:

Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I odst. 2 této smlouvy jako dotace investiční a neinvestiční*.*

Pro účely této smlouvy se investiční dotací rozumí dotace, která musí být použita na úhradu výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“), výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku   
dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona nebo výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona.

Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí být použita na úhradu jiných výdajů než:

1. výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona   
   č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“),
2. výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona,
3. výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací   
   ve smyslu § 33 cit. zákona.

Smluvní strany sjednávají, že toto ustanovení čl. I odst. 4 smlouvy se nepoužije pro vynaložení vlastních a jiných zdrojů v rámci finanční spoluúčasti příjemce   
dle čl. II odst. 2 této smlouvy. Vlastní a jiné zdroje je tedy příjemce oprávněn vynaložit v souladu s účelem stanoveným v čl. I odst. 2 této smlouvy i na neinvestiční výdaje.

Stávající znění čl. I. odst. 4 smlouvy se mění a nově zní:

Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I odst. 2 této smlouvy jako dotace investiční*.*

Pro účely této smlouvy se investiční dotací rozumí dotace, která musí být použita na úhradu výdajů spojených s pořízením hmotného majetku   
dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“), výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona nebo výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona.

Smluvní strany sjednávají, že toto ustanovení čl. I odst. 4 smlouvy se nepoužije pro vynaložení vlastních a jiných zdrojů v rámci finanční spoluúčasti příjemce   
dle čl. II odst. 2 této smlouvy. Vlastní a jiné zdroje je tedy příjemce oprávněn vynaložit v souladu s účelem stanoveným v čl. I odst. 2 této smlouvy i na neinvestiční výdaje.

1. Stávající znění čl. II. odst. 1 věta druhá smlouvy zní:

příjemce je oprávněn dotaci použít **pouze na** **stavební práce, truhlářské   
a zámečnické práce a mobiliář.**

Stávající znění čl. II. odst. 1 věta druhá smlouvy se mění a nově zní:

Příjemce je oprávněn dotaci použít **pouze na** **stavební práce, truhlářské   
a zámečnické práce.**

1. Stávající znění čl. I. odst. 1 Dodatku č. 1 zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 9. 2021.**

Stávající znění čl. I. odst. 1 Dodatku č. 1 se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 12. 2021.**

1. Stávající znění čl. I. odst. 2 Dodatku č. 1 zní:

Příjemce je povinen **nejpozději do 31. 10. 2021** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Stávající znění čl. I. odst. 2 Dodatku č. 1 se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 1. 2022** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

1. Ostatní ustanovení čl. II smlouvy se nemění.

Předkladatel a OSKPP navrhují ZOK rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2020/05381/OSKPP/DSM ze dne 15. 10. 2020 o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a žadatelem Fotbalový klub Šumperk, z.s., Žerotínova 55,   
787 01 Šumperk, IČO: 26999501, dle Přílohy č. 1 a 2 usnesení.

Přílohy:

Příloha\_usnesení č. 01

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě

Příloha\_usnesení č. 02

Žádost Fotbalového klubu Šumperk, z.s.

Zpráva k DZ\_příloha č.01

Smlouva o poskytnutí dotace

Zpráva k DZ\_příloha č.02

Dodatek č. 1