**Důvodová zpráva:**

Dne 26. 4. 2021 **schválilo Zastupitelstvo Olomouckého** kraje svým usnesením č.  UZ/4/38/2021 **poskytnutí dotace** z Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 z titulu „DT 2 - Obnova staveb drobné architektury místního významu v  roce 2021“ **ve  výši 30 000 Kč** **příjemci obec Hlásnice**, Hlásnice 28, Hlásnice 78501 (dále jen „příjemce“), na akci „obnova vchodu do kaple sv. Jiří v Hlásnici“. Smlouva o  poskytnutí dotace byla uzavřena dne 24. 8. 2021 (viz příloha důvodové zprávy č.  02).

Dne 4. 11. 2021 byla Krajskému úřadu Olomouckého kraje doručena **žádost příjemce o posunutí termínu použití dotace a vyúčtování dotace.** Příjemce v ní žádá o posunutí termínu použití dotace na **30. 11. 2021** a tím také posunutí předložení vyúčtování poskytnuté dotace na termín **15. 12. 2021**. Příjemce svou žádost odůvodnil výpadkem a nedostatkem železných materiálů na trhu, nestandartním nárůstem cen a snížením výrobních kapacit dodavatelů v důsledku Covid-19. Žádost příjemce je obsažena v Příloze č.  01  důvodové zprávy.

Předkladatel předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Hlásnice. **Posunutí termínu** **použití dotace do  30.  11. 2021** **a termínu vyúčtování do 15. 12. 2021** **příjemci obec Hlásnice** – návrh znění Dodatku č.  1  je  obsažen v Příloze č.  01  usnesení.

**Předkladatel doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje**:

1. **rozhodnout** o uzavření Dodatku č. 1 (prodloužení termínu použití dotace do  30.  11. 2021, prodloužení termínu vyúčtování do 15. 12. 2021) k  veřejnoprávní smlouvě o  poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a  příjemcem dotace, obcí Hlásnice, Hlásnice 28, Hlásnice 78501, dle  důvodové zprávy a ve znění dle Přílohy č.  01  usnesení

Příloha č. 01

Usnesení\_ příloha č. 01 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Hlásnice (strana 3–4)

Příloha č. 01

Důvodová zpráva\_ příloha č. 01 - Žádost o posunutí termínu použití dotace a  předložení vyúčtování obec Hlásnice (strana 5)

Příloha č. 02

Důvodová zpráva\_ příloha č. 02 – VPS o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obec Hlásnice (strana 6-12)