Důvodová zpráva:

V této důvodové zprávě předkládá Rada Olomouckého kraje Zastupitelstvu Olomouckého kraje k projednání:

1. Zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026

2. Souhrnnou evaluační zprávu o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020

1. Zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026

Střednědobé plánování – legislativní úprava

Dle § 95 písm. d), e), f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), má kraj povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je dle § 3 písm. h) téhož zákona strategickým dokumentem obce nebo kraje schváleným na dobu 3 let; plán je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje je dle ustanovení § 101a odst. 3 písm. c) zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, součástí žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na zajištění sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok, kterou kraj předkládá MPSV ČR.

Aktuálně účinným strategickým dokumentem Olomouckého kraje pro oblast sociálních služeb je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023, schválený Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením UZ/18/70/2019 dne 16. 12. 2019.

V návaznosti na citovanou právní úpravu a Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení §101a zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví bližší podmínky pro poskytování státní účelové dotace na zajištění sociálních služeb krajům včetně termínu pro podávání žádosti, je nezbytné zpracovat a předložit orgánům kraje ke schválení Střednědobý plán na následující období, tedy pro roky 2024-2026, nejpozději do konce ledna 2023. Této lhůtě je zapotřebí přizpůsobit nezbytné procesy spojené s plánováním a přitom dodržet Metodiku přípravy veřejných strategií (ve znění Aktualizace schválené vládou dne 28. ledna 2019 - usnesení č. 71/2019), a aktualizovaná Minimální kritéria pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni (dále jen „Kritéria“), zpracovaná a v roce 2020 aktualizovaná MPSV ČR z důvodu sjednocení procesu, výstupů a výsledků střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni.

  - Účastníci procesu a vymezení jejich rolí v procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni:

- Organizační struktura pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni

Organizační strukturou je zajištěna účast všech zainteresovaných stran (veřejnost, poskytovatelé sociálních služeb a jejich zřizovatelé, uživatelé sociálních služeb, blízké osoby, zadavatelé). Organizační struktura pro plánování sociálních služeb na území OK byla schválena ROK UR/35/62/2014 dne 20. 3. 2014.

- Rada a Zastupitelstvo Olomouckého kraje

- politické projednávání a rozhodování

- Rada Olomouckého kraje projednává návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen „Střednědobý plán“) a doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje Střednědobý plán.

- Poradní orgány Rady Olomouckého kraje – Komise

- projednávání a doporučení

- Komise pro rodinu a sociální záležitosti připomínkuje a projednává návrh Střednědobého plánu a doporučuje jej k projednání ROK.

- Koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb

- koordinace a administrativní zajištění celého procesu

- Odpovídá za koordinaci procesu plánování, průběžně zpracovává dílčí písemné výstupy včetně návrhu konečné podoby Střednědobého plánu. V realizační fázi zajišťuje monitoring a vyhodnocování procesu naplňování plánu. Koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb je vždy zaměstnanec Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen „OSV KÚOK“).

- Realizačně manažerský tým

- zajištění odborné a metodické stránky procesu tvorby i naplňování plánu, konzultace, připomínkování, svodná stanoviska, příprava materiálů k projednání dotčených orgánů ROK a ZOK.

Plní roli řídící skupiny jako garanta procesu plánování a implementace. Je výkonným subjektem, jehož úkolem je příprava a zpracování Střednědobého plánu na základě výstupů z pracovních, konzultačních a vyjednávacích skupin, a v následné realizační fázi sledování postupu a míry plnění stanovených úkolů.

Členy Realizačně manažerského týmu (dále jen „RMT“) jsou zaměstnanci KÚOK na pracovních pozicích vedoucí oddělení plánování sociálních služeb OSV KÚOK, vedoucí oddělení financování sociálních služeb OSV KÚOK, pracovník OSV KÚOK realizující správní řízení o registraci sociálních služeb, koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb a manažeři pracovních skupin. Vedoucím RMT je vždy vedoucí odboru sociálních věcí KÚOK. Členy jmenuje náměstek hejtmana pro sociální oblast, který je rovněž členem RMT.

- Krajská koordinační skupina

- propojení komunitního plánování sociálních služeb na úrovní obcí (svazků obcí, mikroregionů) s krajskou úrovní plánování (výkon samosprávy v oblasti sociálních služeb); konzultace; koordinace výstupů; tvorba a připomínkování plánu a jeho aktivní naplňování.

- Krajská koordinační skupina (dále jen „KRKOS“) je složena z koordinátorů a metodiků komunitního plánování sociálních služeb (dále jen „KPSS“) na úrovni obcí (svazků obcí, mikroregionů).

- Členy KRKOS jmenuje náměstek hejtmana pro sociální oblast. Jednání KRKOS svolává a řídí koordinátor střednědobého plánování socálních služeb (dále jen „koordinátor KÚOK“). Jednání se uskutečňují dle potřeb, z jednání se pořizuje vždy písemný zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá koordinátor KÚOK. Členství v KRKOS je ukončeno na základě žádosti člena a koordinátor KÚOK jedná s příslušnou obcí o náhradě člena.

- Skupina ORP

- propojení koordinace poskytování sociálních služeb na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností s krajskou úrovní koordinace poskytování sociálních služeb (přenesený výkon státní správy v oblasti sociálních služeb); konzultace; kordinace výstupů; tvorba a připomínkování

- plánu a jeho  aktivní naplňování. Skupina ORP je složena z vedoucích odborů sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo jimi navržených zástupců. V organizační struktuře střednědobého plánování sociálních služeb jde o nezastupitelnou skupinu z hlediska mapování a nastavení finančně udržitelné sítě potřebných sociálních služeb z hlediska jejich místní a časové dostupnosti, kvality a efektivity v jednotlivých regionech Olomouckého kraje. Tato kompetence je upravena ustanovením § 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Členy jmenuje náměstek hejtmana pro sociální oblast.

Jednání svolává a řídí vedoucí RMT. Jednání se uskutečňují dle potřeb a pořizuje se z něj vždy písemný zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá koordinátor KÚOK.

- Manažer pracovní skupiny

- zajištění odborné, metodické a administrativní činnosti pracovních skupin; zajištění komunikace mezi jednotlivými pracovními skupinami (horizontální spolupráce) a komunikace směrem k RMT (vertikální spolupráce); konzultace; kordinace výstupů; tvorba a připomínkování plánu a jeho aktivní naplňování.

- Manažery pracovních skupin (dále jen „PS“) jsou vždy zaměstnanci KÚOK. Manažery PS jmenuje náměstek hejtmana pro sociální oblast. Manažer pracovní skupiny svolává a řídí jednání PS. Jednání se uskutečňují dle potřeb a pořizuje se z nich vždy písemný zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá manažer PS.

- Pracovní skupiny

- zajištění komunikace s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, zjišťování potřeb; tvorba a připomínkování plánu a jeho  aktivní naplňování.

- Členění pracovních skupin:

- Děti, mládež a rodina

- Osoby se zdravotním postižením

- Senioři

- Etnické menšiny a cizinci

- Osoby sociálně vyloučené a osoby v krizi

- Osoby ohrožené návykovým jednáním

- PS jsou složeny ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Činnost jednotlivých PS se zaměřuje na zjišťování potřeb cílových skupin, z nich vyplývajících návrhů na poskytování potřebných druhů a forem sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě, zajišťování vzájemných vazeb mezi nimi. PS zajišťují horizontální úroveň spolupráce a komunikace v případě služeb poskytovaných více cílovým skupinám uživatelů.

- Členy PS jmenuje náměstek hejtmana pro sociální oblast.

  - Financovaní procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026:

Finanční zajištění procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026 (dále také „Střednědobý plán 2024-2026) bude do konce června roku 2022 z části zajištěno v rámci klíčové aktivity Individuálního projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“ Od července roku 2022 bude tvorba plánu zahrnuta jako klíčová aktivita navazujícího projektu „Podpora plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje“. Mimo jiné bude projektem podpořena činnost pracovních skupin s možností metodické podpory a uzavření dohody o provedení práce členů pracovních skupin.

  - Činnosti a časový harmonogram procesu tvorby Střednědobého plánu 2024-2026:

Tabulka č. 1

| Termín | Činnost/proces |
| --- | --- |
| říjen – prosinec 2021 | Projednání a schválení zpracování Střednědobého plánu 2024-2026 v ROK a ZOK Projednání a schválení Souhrnné evaluační zprávy o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 v ROK a ZOK Aktualizace organizační struktury pro plánování sociálních služeb – členů jednotlivých pracovních skupin Realizace kulatých stolů (13 x ORP): - Setkání zástupců politické reprezentace obcí III. typu a jejich zapojení do přípravy strategického dokumentu a spolufinancování sociálních služeb - stanovení priorit pro plánovací období 2024-2026 - stanovení hlavních strategických východisek/zásad směřování sociálních služeb na úrovni kraje Zveřejnění informace o schválení zpracování Střednědobého plánu 2024-2026 spolu s popisem způsobu možnosti zapojení veřejnosti Sběr podkladů pro analytickou část plánu |
| prosinec 2021 – březen 2022 | Jednání pracovních skupin Výstupy z pracovních skupin: - hodnocení potřeb a nepříznivých sociálních situací občanů kraje ve vztahu k sociálním službám - shrnutí aktuálních informací z obcí (potřebnost sociálních služeb na úrovni SO ORP, výskyt a charakter nepříznivých sociálních situací a potřeb) - shrnutí známých a zjištěných informací, rámcový výstup s návrhy opatření - zjištění současného stavu v oblasti sociálních služeb na území OK - SWOT analýza - zpracování naplnění cílů a opatření za danou PS za rok 2021 Analytická část plánu - aktualizace |
| duben 2022 – červenec 2022 | Jednání pracovních skupin Výstupy z pracovních skupin: - určení jednotlivých okruhů a oblastí cílů (rozvojové, útlumové), jejich rozpracování do vhodných řešení - formulace vhodných variant řešení - zvážení přínosů a rizik navrhovaných řešení - sumarizace dílčích zjištění do ucelené formy Sběr podkladů pro strategickou část plánu Strategická část plánu: - srovnání zjištěných potřeb a dostupných zdrojů a navržení opatření a řešení – sumarizace všech zjištění do ucelené podoby - určení jednotlivých cílů, priorit a strategických cílů, jejich rozpracování do vhodných řešení a dílčích postupových kroků - zpracování návrhů specifických a rámcových cílů a opatření Střednědobého plánu 2024-2026 - revize, návrh finančního plánu pro oblast sociálních služeb na období platnosti Střednědobého plánu 2024-2026 |
| září 2022 | - jednání Realizačně manažerského týmu - revize specifických a rámcových cílů - jednání Skupiny ORP a Krajské koordinační skupiny - návrh Střednědobého plánu 2024-2026 s návrhy cílů a opatření - Setkání poskytovatelů sociálních služeb OK - návrh Střednědobého plánu 2024-2026 |
| říjen 2022 | Zpracování návrhu Střednědobého plánu 2024-2026 v podobě dokumentu zpracovaného v souladu s aktuálními dokumenty MPSV upravujícími plánování sociálních služeb. |
| listopad 2022 | Veřejné projednání Střednědobého plánu 2024-2026 - Zveřejnění informace o možnosti připomínkování Střednědobého plánu 2024-2026 na úřední desce OK - Připomínkový proces v rámci KÚOK - Vypořádání připomínek |
| prosinec 2022 | Projednání Střednědobého plánu 2024-2026 v poradních orgánech ROK (věcně příslušných komisích) Projednání a schválení Střednědobého plánu 2024-2026 v ROK, ZOK |
| Leden 2023 | Zveřejnění Střednědobého plánu 2024-2026 v elektronické podobě Zahájení prováděcí/implementační fáze plánu - posouzení žádostí o zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2024 v souladu s Postupem pro aktualizaci sítě sociálních služeb schváleným ZOK |
| Červenec 2023 | Pokračování prováděcí/implementační fáze plánu - posouzení žádostí o změnu jednotek u služeb zařazených v síti sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2024 v souladu s Postupem pro aktualizaci sítě sociálních služeb schváleným ZOK |
| 2024 - 2026 | Prováděcí/implementační fáze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2024-2026 - činnost organizační struktury – jednání pracovních skupin - činnosti k naplnění cílů a opatření – sledování míry naplnění - aktualizace prostřednictvím jednoletých Akčních plánů – aktualizace sítě služeb v souladu s Postupem, celkové náklady na poskytování sociálních služeb, výše požadavku o státní účelovou dotaci apod. |

2. Souhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020

Dle ustanovení § 95 písm. f) zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kraj informuje ministerstvo o plnění plánu rozvoje sociálních služeb.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 27. 2. 2017 schválilo svým usnesením č. UZ/3/47/2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 (dále jen „Střednědobý plán 2018-2020“). V průběhu platnosti uvedeného strategického dokumentu byly každoročně zpracovány Evaluační zprávy o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 za každý rok.

V souladu s výše uvedenou legislativní úpravu je ROK předkládána k projednání Souhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu 2018-2020, která je Přílohou č. 1 usnesení.

Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 byla vypracována a připomínkována manažery a členy pracovních skupin, jež jsou součástí organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Mapuje skutečně dosažené výsledky Střednědobého plánu 2018-2020 za dobu jeho platnosti a obsahuje jejich celkové vyhodnocení z pohledu naplnění žádaných parametrů a nastavených výstupů.

Věcně příslušný poradní orgán ROK – Komise pro rodinu a sociální záležitosti ROK předložené materiály projednala dne 11. 11. 2021 a svým usnesením 
UK- RS/9/4/2021 doporučila Radě Olomouckého kraje souhlasit se zpracováním Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro roky 2024-2026, usnesením 
UK-RS/9/5/2021 souhlasit se Souhrnnou evaluační zprávu o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 a předložit uvedené materiály ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Schvalovací proces

Rada Olomouckého kraje na svém jednání dne 22. 11. 2021 projednala zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026 a Souhrnnou evaluační zprávu o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 a svým usnesením č. UR/36/81/2021 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje přijmout usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

| 1. | schvaluje zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026 |
| --- | --- |
| 2. | schvaluje Souhrnnou evaluační zprávu o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020, dle přílohy č. 01 usnesení |

Přílohy usnesení:

- Příloha č. 1 – Evaluační zpráva SPRSS v OK 2018-2020