**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/4/53/2021 ze dne 26. 4. 2021 schválilo poskytnutí dotace žadatelům v rámci dotačního titulu 13\_01\_04 Podpora rozvoje cestovního ruchu a zároveň i seznam náhradních příjemců. V důsledku navýšení alokace zmíněného dotačního titulu usnesením ZOK č. UZ/6/60/2021 ze dne 20. 9. 2021 byla dotace poskytnuta i náhradním příjemcům ve schváleném pořadí. V rámci náhradních příjemců byla dotace poskytnuta i panu Petru Navarovi, IČO: 05276462 se sídlem Bohuslavice 116, 798 56 Bohuslavice **ve výši 100 000,- Kč** na částečnou úhradu výdajů na akci „**Glampresort v Rakové u Konice**“.

Dne 4. 11. 2021 byla na Krajský úřad Olomouckého kraje doručena žádost příjemce o změnu termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace (viz příloha č. 2 důvodové zprávy).

Důvodem pro žádost příjemce je **pozdější zahájení realizace akce oproti původnímu předpokladu a s tím související zpoždění dodacích lhůt**.

**Uzavření dodatku smlouvy a prodloužení předmětných termínů, po schválení v příslušném orgánu Olomouckého kraje, není v rozporu s podmínkami uzavřené smlouvy a je v souladu s Pravidly dotačního programu Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021 (článek 7.5 Pravidel)**

**Původní termíny:**

termín pro použití dotace: do 15. 12. 2021

termín pro předložení vyúčtování: do 31. 12. 2021

**Nově navrhované smluvní termíny:**

termín pro použití dotace: do 30. 6. 2022

termín pro předložení vyúčtování: do 31. 7. 2022.

Je navrhováno uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2021/03606/OKH/DSM ze dne 14. 10. 2021 o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a panem Petrem Navarou. Dodatek smlouvy upraví **termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování** dle výše uvedeného a ve znění přílohy č. 1 usnesení. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace zůstávají nezměněny.

Rada Olomouckého kraje na svém jednání dne 22. 11. 2021 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2021/03606/OKH/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a panem Petrem Navarou, IČO: 05276462, se sídlem Bohuslavice 116, 798 56 Bohuslavice, dle Přílohy č. 1 usnesení.

Přílohy:

Usnesení\_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Petrem Navarou

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – Petr Navara\_smlouva

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – Petr Navara\_žádost