**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předložena žádost **obce Lutín o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace** v rámci Individuální dotace v oblasti krizového řízení v roce 2021.

Oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana obdrželo dne 7. 1. 2022 žádost
o uzavření dodatku ke smlouvě s prodloužením termínů použití dotace a předložení vyúčtování od obce Lutín k uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu výdajů na přístavbu a přestavbu ZŠ na hasičskou zbrojnici a zázemí obce Třebčín. Žádost obce Lutín je uvedena ve Zprávě k DZ příloha č. 01.

**Zdůvodnění k žádosti:**

**Obec Lutín** zaslala dne 7. 1. 2022žádost o prodloužení termínu použití a vyúčtování individuální dotace. Obec Lutín obdržela v roce 2021 individuální dotaci na částečnou úhradu výdajů na přístavbu a přestavbu ZŠ na hasičskou zbrojnici a zázemí obce Třebčín ve výši 2.000.000 Kč. V průběhu přípravy realizace investiční akce došlo k neočekávaným průtahům, kdy stavba bude dle sdělení příjemce fakticky zahájena až v lednu 2022. Obec Lutín žádá o prodloužení termínu realizace akce do 31. 12. 2022 dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace. Přílohou žádosti byl dokument Registrace akce vydaný Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR dne 20. 9. 2021, jako poskytovatelem dotace na tuto akci, kdy termín ukončení realizace projektu je stanoven na 31. 12. 2022.

**Tabulka č. 1 – termíny použití a vyúčtování dotace**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2021/03047/OKH/DSM | 2. 7. 2021 | Obec Lutín | 00299189 | použití dotace do 31. 12. 2022vyúčtování do 31. 1. 2023 | **2.000.000** |

**Navrhujeme vyhovět žadateli o uzavření dodatku** o prodloužení termínů realizace, použití a vyúčtování dotace, kdy:

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s uzavřenou smlouvou a podpořeným účelem použití individuální dotace;
2. prodloužení termínu je podpořeno i Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR;
3. žadatel si požádal o prodloužení termínů s dostatečným předstihem před vypršením termínů k použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení je pod názvem Usnesení Příloha č. 01 dodatek č. 1 Lutín vyplněný dodatek ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace obci Lutín.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/41/7/2022 ze dne 24. 1. 2022 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **rozhodnout o** uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje č. 2021/03047/OKH/DSM uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Lutín, IČO: 00299189, kterým se prodlužuje termín použití dotace a termín vyúčtování dotace, podle návrhu, uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení

Přílohy usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy obce Lutín (strana 3 - 4)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 - žádost obce Lutín (strana 5)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 - smlouva s obcí Lutín (strana 6 - 12)