**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Červenka.

Obec Červenka získala dotaci ve výši 2 421 630,20 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje, a to v dotačním programu „09\_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023“ na realizaci akce „Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr, SO 101 Chodník“, jedná se o dostavbu sítě chodníků na průtahu silnice III. třídy obcí Červenka v návaznosti na předešlou výstavbu části chodníku od křižovatky se silnicí II/449 po železniční přejezd a bezbariérovou úpravu samotného nástupiště železniční zastávky Červenka. Dotaci schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2023 usnesením   
č. UZ/14/26/2023.

Obec Červenka se obrátila dne 31. 7. 2023 na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace. Prodloužení termínů bylo schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 18. 9. 2023 usnesením č. UZ/16/26/2023.

Důvodem žádosti bylo pozdější vyhlášení výzvy o podání žádosti o dotaci ze strany SFDI, o podaných žádostech bylo rozhodnuto až 12. 2. 2024, žádost obce Červenka nebyla podpořena.

Obec se dne 24. 7. 2024 obrátila na odbor s žádostí o opětovné prodloužení termínů. Obec v rámci projektu provedla další úpravy tak, aby získala větší počet bodů na SFDI a v červnu 2024 podala na SFDI novou žádost o dotaci. Žádost obce bude vyhodnocena na přelomu roku 2024/2025, proto obec žádá o opětovné prodloužení termínu

Celkové výdaje na SO 101 Chodník jsou odhadované ve výši 14,2 mil. Kč a obec není schopná akci zrealizovat ze svého rozpočtu pouze s dotací od Olomouckého kraje, proto při přípravě akce již počítala s tím, že požádá o dotaci SFDI, která je z hlediska své výše důležitá pro financování této akce a její úspěšné dokončení.

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 1. 2025. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 31. 12. 2024 oproti termínu realizace akce, uvedeném v žádosti o dotaci.“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 1. 2026. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 31. 12. 2025 oproti termínu realizace akce, uvedeném v žádosti o dotaci.“***

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.“***

Obecný účel dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023 zůstává zachován.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2023/02291/ODSH/DSM s obcí Červenka, se sídlem Svatoplukova 16, 784 01 Červenka, IČO 00635740 na akci „Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr, SO 101 Chodník“, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

* Usnesení – příloha č. 1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/02291/ODSH/DSM s obcí Červenka

(strana 3 – 4)

Přílohy důvodové zprávy:

* Zpráva k DZ – příloha č. 1

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/02291/ODSH/DSM s obcí Červenka

(strana 5 - 12)

* Zpráva k DZ – příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/02291/ODSH/DSM s obcí Červenka

(strana 13 – 14)

* Zpráva k DZ – příloha č. 3

Žádost obce Červenka

(strana 15)