**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/19/61/2024 ze dne 29. 4. 2024 schválilo poskytnutí dotace subjektu **Město Jeseník, spol. s r.o.**, IČO: 00302724**,** se sídlem **Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník** ve výši **500 000 Kč** na částečnou úhradu výdajů na akci „**Nové vyhlídkové místo s odpočívadlem na Předním vršku v Jeseníku**“.

Dne 22. 7. 2024 byla na Krajský úřad Olomouckého kraje doručena žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (viz příloha č. 3 důvodové zprávy), kterým příjemce žádá **o změnu termínů pro použití a vyúčtování dotace.**

Důvodem pro žádost příjemce jsou komplikace s výběrovým řízením na dodavatele. Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný dodavatel a po konzultaci s potenciálními dodavateli příjemce zjistil, že stavba altánku bude po technické i logistické stránce (kopcovitý terén a náročné klimatické podmínky) náročnější, než bylo původně předpokládáno.

**Uzavření dodatku smlouvy a změna termínů není v rozporu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje ani s Pravidly dotačního programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů.**

**S ohledem na termín uvedení do provozu, resp. zpřístupnění cíle veřejnosti ještě v rámci hlavní turistické sezony roku 2025, navrhuje předkladatelka jiné termíny, než které v žádosti požaduje příjemce. Předkladatelkou navrhované termíny byly příjemcem akceptovány a jsou tak součástí návrh dodatku.**

**Původní termíny:**

Termín pro použití dotace: 31. 12. 2024

Termín pro předložení vyúčtování: 31. 1. 2025

**Příjemcem požadované termíny:**

Termín pro použití dotace: 31. 10. 2025

Termín pro předložení vyúčtování: 31. 10. 2025

**Předkladatelkou navrhované termíny (příjemcem akceptovány a odsouhlaseny dne 15. 8. 2024):**

Termín pro použití dotace: 30. 6. 2025

Termín pro předložení vyúčtování: 31. 7. 2025

**Je navrhováno uzavření dodatku č. 1** k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. **2024/01904/OKH/DSM uzavřené dne 28. 6. 2024** mezi Olomouckým krajem a subjektem **Město Jeseník, spol. s r.o.**, IČO: 00302724**,** se sídlem **Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, dle Přílohy č. 1 usnesení.**

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/115/15/2024 ze dne 26. 8. 2024 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/01904/OKH/DSM uzavřené dne 28. 6. 2024 mezi Olomouckým krajem a subjektem Město Jeseník, spol. s r.o., IČO: 00302724, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, dle Přílohy č. 1 usnesení.**

Přílohy:

Usnesení\_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 mezi Olomouckým krajem a městem Jeseník

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – Město Jeseník – smlouva

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – Město Jeseník – žádost