**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje dne 9. 9. 2024 svým usnesením č. UR/116/15/2024 souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Jestřebí a nyní předkládá dodatek k rozhodnutí Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Obec Jestřebí získala dotaci ve výši 2 442 232,55 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje, a to v dotačním programu „09\_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2024“ na realizaci akce „Chodník v Jestřebí“, jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku a dostavbu nového chodníku. Dotaci schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2024 usnesením č. UZ/19/17/2024.

Obec Jestřebí se obrátila dne 22. 8. 2024 na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace.

Důvodem žádosti o prodloužení termínů je prodloužení projektové přípravy výstavby nového chodníku, jehož vedení trasy bylo komplikované ve zúženém místě v obci. V současné době probíhá soutěž na dodavatele stavby a po schválení výběru dodavatele na zasedání Zastupitelstva obce dne 10. 9. 2024 a následném uzavření smlouvy o dílo bude stavba zahájena. Dále realizaci stavby komplikuje také technologická přestávka v období od 1. 11. 2024 do 31. 3. 2025.

Dále se dodatkem mění část smlouvy týkající se DPH na základě požadavku odboru ekonomického v souvislosti se změnou právní úpravy.

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst. 1, věta jedenáctá Smlouvy ve znění:

*„Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH   
a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.“*

se nahrazuje zněním:

*„Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle §* ***74 a****75 ZDPH****, vypořádáním odpočtu podle § 76 ZDPH, vyrovnáním odpočtu podle § 77 ZDPH*** *a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.“*

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 1. 2025.“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2025. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 31. 10. 2025 oproti termínu realizace akce, uvedeném v žádosti o dotaci.“***

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.“***

Obecný účel dotačního programu 09\_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2024 zůstává zachován.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2023/01821/ODSH/DSM s obcí Jestřebí, se sídlem Jestřebí 47, 789 01 Jestřebí, IČO 00302732 na akci „Chodník v Jestřebí“, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, podle návrhu dodatku uvedeného   
  v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

* Usnesení – příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/01821/ODSH/DSM s obcí Jestřebí

(strana 3 – 4)

Přílohy důvodové zprávy:

* Zpráva k DZ – příloha č. 1

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2024/01821/ODSH/DSM s obcí Jestřebí

(strana 5 - 12)

* Zpráva k DZ – příloha č. 2

Žádost obce Jestřebí

(strana 13)