**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předložena **žádost obce Bělotín** **o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace** v rámci Programu na podporu JSDH 2024 - Dotačního titulu č. 13\_02\_2 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2024 (dále také jen „dotační titul č. 1“).

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo dne 2. 9. 2024 žádost od obce Bělotín o uzavření dodatku ke smlouvě s **prodloužením termínu použití dotace a předložení vyúčtování** k uzavřené veřejnoprávní smlouvě o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu (dále také DA) pro svou **jednotku sboru dobrovolných hasičů Nejdek** (dále JSDH Nejdek) bez dotace Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky. Žádost je přílohou č. 2 důvodové zprávy.

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2024 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

**Žadatel uzavřel v letošním roce smlouvu o poskytnutí dotace   
č. 2024/02047/OKH/DSM ve výši 200 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení DA pro JSDH Nejdek.**

Přílohou č. 1 důvodové zprávy je uzavřená smlouva s obcí Bělotín.

**Zdůvodnění žadatele:**

Důvodem je především stále probíhající výběrové řízení na dodavatele nového speciálního požárního dopravního automobilu pro danou JSDH, dále také to, že požadovaných automobilů je aktuálně na trhu nedostatek, a vozidlo bude k dispozici až koncem roku 2025.

**Tabulka č. 1 – termíny použití a vyúčtování dotace**

***Původní termíny*** *– použití dotace* ***do 30. 11. 2024*** *a doručení vyúčtování* ***do 11. 12. 2024****.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2024/02047/OKH/DSM | 4. 6. 2024 | **Obec Bělotín** | 00301019 | použití dotace **do 30. 11. 2025**  vyúčtování **do 11. 12. 2025** | **200 000** |

**Navrhujeme vyhovět žadateli o uzavření dodatku o prodloužení termínů realizace, použití a vyúčtování dotace, kdy:**

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení dopravního automobilu mezi nejvyššími prioritami dotačního titulu;
4. žadatel si požádal o prodloužení termínů před vypršením termínů použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení je pod názvem Usnesení příloha č. 01 – dodatek č. 1 pro obec Bělotín.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/116/5/2024 ze dne 9. 9. 2024 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **rozhodnout** o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním titulu č. 13\_02\_1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2024, s obcí Bělotín, IČO: 00301019, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 01 usnesení, kterým se prodlužuje termín použití dotace a termín vyúčtování dotace

Přílohy usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - dodatek č. 1 pro obec Bělotín (strana 3–4)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – uzavřená smlouva obce Bělotín JSDH Nejdek (strana 5–11)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – žádost obce Bělotín JSDH Nejdek (strana 12)