## Souhrn
5a) Financování rozpracovaných investičních akcí hrazených z rozpočtu v roce 2020
v tis. Kč
Oblast |  | Název přílohy | Nájemné SMN | Spolufinancování PO | Požadavky PO na rozpočet OK | Celkové náklady v roce 2020
| Oblast školství | Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) | 0 | 0 | 89255 | 89255
| Oblast školství | Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) | 0 | 0 | 33234 | 33234
| Oblast školství | Rozpracované investice - projektové dokumentace (ORJ 17) | 0 | 0 | 13452 | 13452
Oblast školství - součet |  |  | 0 | 0 | 135941 | 135941
| Oblast sociální | Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) | 0 | 0 | 199705 | 199705
| Oblast sociální | Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) | 0 | 0 | 1330 | 1330
| Oblast sociální | Rozpracované investice - projektové dokumentace (ORJ 17) | 0 | 0 | 7974 | 7974
Oblast sociální - součet |  |  | 0 | 0 | 209009 | 209009
| Oblast dopravy | Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) | 0 | 0 | 31560 | 31560
| Oblast dopravy | Rozpracované investice - projektové dokumentace (ORJ 17) | 0 | 0 | 41096 | 41096
| Oblast dopravy | Rozpracované investice - cyklostezky (ORJ 17) | 0 | 0 | 2000 | 2000
| Oblast dopravy | Rozpracované investice - SSOK - realizace (ORJ 12) | 0 | 0 | 99484 | 99484
Oblast dopravy- součet |  |  | 0 | 0 | 174140 | 174140
| Oblast kultury | Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) | 0 | 0 | 36550 | 36550
| Oblast kultury | Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) | 0 | 0 | 15956 | 15956
| Oblast kultury | Rozpracované investice - projektové dokumentace (ORJ 17) | 0 | 0 | 3450 | 3450
| Oblast kultury | Rozpracované investice - realizace (ORJ 19) | 0 | 0 | 2750 | 2750
Oblast kultury - součet |  |  | 0 | 0 | 58706 | 58706
| Oblast zdravotnictví | Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) | 0 | 0 | 57936 | 57936
| Oblast zdravotnictví | Rozpracované investice - projektové dokumentace (ORJ 17) | 0 | 0 | 3600 | 3600
| Oblast zdravotnictví | Rozpracované investice - SMN - realizace (ORJ 17) | 28875 | 0 | 54082 | 82957
| Oblast zdravotnictví | Rozpracované investice - nákup (ORJ 19) | 0 | 0 | 32218 | 32218
Oblast zdravotnictví - součet |  |  | 28875 | 0 | 147836 | 176711
Oblast krizového řízení - součet (ORJ 17) |  |  | 0 | 0 | 1650 | 1650
Oblast informačních technologií - součet (ORJ 06) |  |  | 0 | 0 | 22000 | 22000
CELKEM |  |  | 28875 | 0 | 749282 | 778157

## školství - ORJ 17
Odbor investic
Správce: | [6 empty] | Ing. Miroslav Kubín | ORJ 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 17 - Oblast školství - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř. číslo | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2019 v tis. Kč | Návrh na rok 2020 |  |  | Pokračování v roce 2021 a dalších | poznámka
[14 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rozpočet OK
Realizace - rozpracované | [10 empty] | 132793 |  | 43538 | 89255 | 0 | 89255 | 0
1 | PV | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001100827 | Dětský domov a Školní jídelna Prostějov - Komunikace | Rekonstrukce místní komunikace vedoucí k DD - úhrada pozastávky a fakturace za 12/2019. |  | úhrada pozatávky a fakutrace za 12/2019 | 9026 | 2019 | 8123 | 903 | 0 | 903 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
2 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101213 | Střední škola zemědělská, Přerov – Osmek – Vybudování zázemí pro odborný výcvik | Novostavba haly jako zázemí pro odbornou výuku žáků školy (3 nové dílny, učebny techniky a obrobny, hygienické zařízení, šatny, kabinety, kompresorovna, venkovní mycí rampa) na místě 2 starých vepřínů, které budou zbourány vč. tří přilehlých jímek a základů bývalého sila. |  | realizace | 45928 | 2019-2020 | 5748 | 40180 | 0 | 40180 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
3 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101273 | Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice - Stavební úpravy kuchyně | Rekonstrukce samostatného objektu, který v minulosti sloužil taktéž jako kuchyně pro přípravu jídel. Objekt bude zrekonstruován a bude v něm instalována technologie nové kuchyně s nezbytným zázemím pro přípravu 400 jídel (obědů). Nově bude objekt propojen spojovacím koridorem s objektem školy a bude zrekonstruována stávající betonová rampa. |  | realizace | 38484 | 2019-2020 | 23280 | 15204 | 0 | 15204 | 0
4 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101275 | Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku | Namísto stávajících garážových stání pro vozidla, vznikne budova se dvěmi dílnami pro opravy strojů a zařízení a jednou rukodělnou dílnou pro opravy drobné mechanizace. |  | realizace | 23140 | 2019-2020 | 3520 | 19620 | 0 | 19620 | 0
5 | OL | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101373 | Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53 - Rekonstrukci šaten v budově teoretické výuky v 1.NP | Rekonstrukce šaten v budově teoretické výuky. PD si zajistila škola. | PD | realizace | 10998 | 2020 | 0 | 10998 | 0 | 10998 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
6 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101385 | Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - Výměna oken a vstupních dveří v hlavní budově školy | Výměna starých zdvojených stávajících cca 120 ks dřevěných oken a 29 ks sklepních kovových oken za nová okna plastová a výměna předních a zadních vchodových dveří za nové dveře plastové popřípadě hliníkové - kvalitnější. |  | realizace | 5217 | 2019-2020 | 2867 | 2350 | 0 | 2350 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
Opravy - rozpracované | [10 empty] | 53508 |  | 20274 | 33234 | 0 | 33234 | 0
1 | PR | 3121 | 5171 | 51 | 10 | 60001101020 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 - výměna oken a oprava fasády historické budovy | Oprava fasády historické budovy. Budova památkově chráněná. |  | realizace | 39188 | 2019-2020 | 19948 | 19240 | 0 | 19240 | 0 |  | Urbánek
2 | JE | 3127 | 5171 | 51 | 10 | 60001101359 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 - Výměna výtahu v budově dílen odborné výuky | Výměna výtahu - úhrada faktury za akci ukončenou v 12/2019. |  | realizace | 917 | 2019 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0
3 | PR | 3122 | 5171 | 51 | 10 | 60001101379 | Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Střecha - severní část budovy SPŠ Přerov | Oprava střechy. |  | realizace | 5366 | 2019-2020 | 166 | 5200 | 0 | 5200 | 0
4 | SU | 3114 | 5171 | 51 | 10 | 60001101392 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - Oprava střechy | Výměna poškozených částí krovu, jeho ošetření, výměnu střešních oken, výměnu střešní krytiny (plechy, azbestocementové šablony) za novou krytinu. Střecha je velmi členitá a zásah do ní podléhá schválení odporu památkové péče. |  | realizace | 8037 | 2019-2020 | 160 | 7877 | 0 | 7877 | 0 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
Projektové dokumentace - rozpracované | [10 empty] | 468908 |  | 2666 | 13452 | 0 | 13452 | 452790
1 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101148 | Bezbariérový přístup do SPŠ Hranice a rekonstrukce chemické laboratoře | Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace, chemické laboratoře a vytvoření bezbariérového přístupu do budovy školy. |  | PD, realizace | 15410 | 2021 | 0 | 411 | 0 | 411 | 14999
2 | JE | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101150 | Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, pracoviště Horní Heřmanice ) | Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV včetně trenažéru pro výuku autoškoly, rekonstrukce odborné učebny oboru opravář zemědělských strojů, vybudování odborných učeben pro obory včelař a další zemědělské obory. |  | PD, realizace | 40000 | 2021 | 480 | 100 | 0 | 100 | 39420 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
3 | PV | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101165 | Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - Centrum odborné přípravy pro obory polytechnického zaměření | Jedná se o rekonstrukci a modernizaci dílen odborného výcviku včetně vybavení, s vybudováním školního autoservisu, nové svářecí školy, učeben, šaten a sociálního zařízení na odloučeném pracovišti U Spalovny, Prostějov – automobilní obory. | studie | PD, realizace | 110000 | 2021-2022 | 70 | 2336 | 0 | 2336 | 107594
4 | JE | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101226 | Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Výstavba jateční porážky | Výstavba prostor odborného výcviku na pracovišti v Horních Heřmanicích. |  | PD, realizace | 31555 | 2021-2022 | 124 | 771 | 0 | 771 | 30660
5 | JE | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101279 | Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Pracoviště odborného výcviku cukrárny a pekárny | Přístavba pracoviště odborného výcviku cukrárny a pekárny k nové budově domova mládeže. |  | PD, realizace | 3000 | 2021-2022 | 250 | 578 | 0 | 578 | 2172 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
6 |  | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101356 | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov - Tělocvična | Rekonstrukce tělocvičny. |  | PD, realizace | 16400 | 2021 | 6 | 482 | 0 | 482 | 15912
7 | JE | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101357 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 - Kotelna v areálu dílen odborné výuky | Vybudování nového zdroje vytápění pro areál dílen odborné výuky na ulici Ježkova 20, Jeseník včetně měření a regulace. |  | PD, realizace | 5796 | 2021 | 150 | 47 |  | 47 | 5599
8 | JE | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101358 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 - Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické výuky | Komplexní rekonstrukce dožitých systému rozvodů vody, kanalizace, sociálního zařízení, podlah včetně elektroinstalace a VZT v areálu dílen praktického vyučování. Stavební investice navazuje na již provedenou realizaci energeticky úsporných opatření . |  | PD, realizace | 20829 | 2021 | 79 | 500 | 0 | 500 | 20250
9 | JE | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101360 | Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Zázemí tělocvičny školy - pracoviště Horní Heřmanice | Řešení zázemí tělocvičny v návaznosti na její zateplení a opravu stropu včetně osvětlení. Konkrétně se jedná o rekonstrukci šaten, tribuny, sociálního zařízení včetně bezbariérové úpravy a zdravotechniky,vzduchotechn. Dále rek. vytápění, řešení rozvodů teplé vody včetně výměníku, elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, větrání a podlahy. Řešení bezbariérové úpravy vstupu včetně umožnění užívání objektu imobilními osobami. Pořízení světelné tabule a rozhlasu. |  | PD, realizace | 5000 | 2021 | 0 | 300 | 0 | 300 | 4700
10 | JE | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101361 | Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Rekonstrukce kotelny | Rekonstrukce stávající nevyhovující kotelny - kombinace štěpky a uhlí. |  | PD, realizace | 4000 | 2021 | 0 | 500 | 0 | 500 | 3500 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
11 | OL | 3114 | 6121 | 61 | 10 | 60001101362 | Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc - Koridor školy a átrium | Bude nahrazen stávající koridor (železná konstrukce se zastřešením) uzavřeným koridorem s átriem, tím vznikne uzavřený prostor pro přechod mezi jednotlivými pavilony v rámci docházky žáků na svačiny a obědy, přechodů do tělocvičny a na internát školy, vybudováním átria vzniknou prostory pro organizování družiny, společných akcí a nové skladové prostory. | studie | PD, realizace | 15000 | 2021-2022 | 0 | 500 | 0 | 500 | 14500
12 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101370 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Rekonstrukce střechy nad tělocvičnou | Při tání sněhu a dešťů dochází k zatékání na ochoz tělocvičny, odkud voda stékala na sportovní plochu. Je navržena pokládka nového povrchu, který by byl také "pochůzí" (jedná se o část střechy, která je terasou u společenského a informačního centra školy s umístěním knihovny). |  | PD, realizace | 3438 | 2021 | 149 | 20 | 0 | 20 | 3269
13 | PV | 3124 | 6121 | 61 | 10 | 60001101388 | Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice - Sociální zařízení na školní zahradě | Investiční akce může být realizována až v současné době, neboť od roku 2018 bude možné napojení objektu na novou kanalizaci v obci. |  | PD, realizace | 2484 | 2021 | 0 | 84 |  | 84 | 2400
14 | PV | 3114 | 5169 | 51 | 10 | 60001101390 | Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 - Odizolování budovy proti vlhkosti | Řešení havarijního stavu sociálního zařízení ve všech podlaží budoby a vybudování sociálního zařízení pro imobilní osoby. Dle našeho názoru je uvedený orientační rozpočet investičního záměru podhodnocený. | stávající stav | PD, realizace | 13003 | 2021 | 103 | 500 | 0 | 500 | 12400
15 | SU | 3114 | 6121 | 61 | 10 | 60001101393 | Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh - Vybudování sportovního hřiště | Vybudování sportovního hřiště při ZŠ. |  | PD, realizace | 5000 | 2021 | 0 | 800 | 0 | 800 | 4200
16 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101395 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rozšíření a výměna datové sítě a silnoproudých rozvodů |  |  | PD, realizace | 19351 | 2021 | 365 | 272 |  | 272 | 18714
17 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101396 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rekonstrukce Domova mládeže U Sanatoria 1 | Jedná se o rekonstrukci dvou pavilonů (A, B) Domova mládeže U Sanatoria 1. Cílem je změna stávajícího stavu (pokoje se sociálním zařízením na patře) na pokoje hotelového typu (2 pokoje + sociální zařízení). |  | PD, realizace | 38000 | 2021 | 398 | 1451 |  | 1451 | 36151
18 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101399 | Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 - Domov mládeže | Oprava DM při SZŠ Šumperk - vnitřní opravy sklepu, oprava teras, oprava fasády, střechy a venkovních schodů. Budova DM je nemovitou kulturní památkou OK. |  | PD, realizace | 5895 | 2021 | 0 | 500 | 0 | 500 | 5395 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
19 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101400 | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice - Výstavba nových dílen | Výstavba areálu nových dílen určených pro vzdělávání žáků technických oborů směřovaných do opravárenství v souvislosti s přemístěním výuky do nových prostor a opuštění stávajícího objektu v areálu Zámku Žádlovice. |  | PD, realizace | 57000 | 2021-2022 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 56000
20 | OL | 3121 | 6121 | 61 | 10 | 60001101402 | Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 - Změna tělocvičny na víceúčelový sál | Rekonstrukce tělocvičny školy a změna jejího účelu na multifunkční sál, který by byl k dispozici i dalším PO Olomouckého kraje, pro konání kulturních a společenských akcí. V současné době není prostor užíván, má narušenou statiku a nevyhovuje hygienickým normám pro sport. |  | PD, realizace | 40000 | 2021-2022 | 87 | 1000 | 0 | 1000 | 38913
21 | OL | 3146 | 6121 | 61 | 10 | 60001101424 | PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - SPC Olomouc, 17. listopadu 43 | Zvýšení kvality služeb a kapacity centra, budova je v podnájmu. |  | PD, realizace | 4000 | 2021 | 0 | 500 | 0 | 500 | 3500 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek | Crlíková
22 | SU |  | 6121 | 61 | 10 | 60001101442 | Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 – venkovní kanalizace | 2. etapa rekonstrukce kanalizace v objektu školy, v roce 2019 se řešila havárie na cca 100 m kanalizace. |  | PD, realizace | 3000 | 2021 | 0 | 500 | 0 | 500 | 2500
23 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001100585 | Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 - výměna elektrických rozvodů | Kompletní výměna hliníkových elektrických rozvodů bez rozšiřování a modernizace vnitřní konektivity školy. | PD | aktualizace PD | 10747 | 2020 | 405 | 300 | 0 | 300 | 10042 |  | Urbánek
Celkem za ORJ 17 - oblast školství - rozpracované investice | [10 empty] | 655209 |  | 66478 | 135941 | 0 | 135941
Nezapomenout dát do rozpočtu 2021
1 | JE | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001100358 | Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 8 - Protipovodňová opatření včetně úprav svahu | nebo vyřadit jako zmařenou investici? | PD | realizace | 25000 |  | 827 | 0 | 0 |  | 24173 |  | Urbánek
3 | JE | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001100709 | Střední odborná škola gastronomie a potravinářství Jeseník, U Jatek 8 - Rekonstrukce umýváren nového domova mládeže | rekonstrukce umýváren nového domova začne po ukončení realizace rekonstrukce nového domova | PD | realizace | 17000 | 2021-2022 | 143 | 100 | 0 | 100 | 16757 |  | Urbánek
2 | OL | 3111 | 6121 | 61 | 10 | 60001101126 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prof. V. Vejdovského - úprava venkovních ploch areálu, odloučené pracoviště SŠ Gorazdovo náměstí 1, Olomouc | Úprava venkovních ploch areálu pro sportovní využití a možnost parkování. Po dokončení mostu u Bristolu | PD | realizace | 15537 | 2020 | 537 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | Urbánek
Projektové dokumentace nachystané k realizaci | [10 empty] | 10747 |  | 405 | 300 | 0 | 300 | 10042
2 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101142 | Obchodní akademie Olomouc - Bezbariérové úpravy školských zařízení v Olomouckém kraji | Zřízení bezbariérového přístupu do budovy C přístavbou vnějšího výtahu a vybudování 1 invalidního WC. Na základě požadavku HZS OK dojde k prověření PBŘ celého objektu a splnění požadavku KHS na přepočet a doplnění všech WC a sociálních zařízení celého objektu. | DPS | realizace | 10000 | 2020 | 267 | 9733 | 0 | 9733 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
3 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101147 | Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 - Centrum odborné přípravy pro obory řezbářství | Vybudování centra odborné přípravy pro obory řezbářství obsahující dvě části: vybudování nových učeben, které budou sloužit zejména při výuce odborných předmětů jako je kreslení, modelování a při výuce informačních technologií a výstavbu učebny sochařské reprodukce. Bude řešeno i vnitřního vybavení stavby (lavice, PC stoly, židle, katedra, vybavení soc. zařízení, atd.). | PD | realizace | 19150 | 2020-2021 | 1150 | 9000 | 0 | 9000 | 9000 |  |  | IROP
4 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101149 | Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 -Rekonstrukce dílen praktického vyučování | Jedná se o rekonstrukci dílen praktického vyučování - frézárny, zámečnické dílny, soustružny, nástrojárny, svařovny, truhlárny, příruční učebny a WC (elektroinstalace, VZT, výměna oken) včetně pořízení některých nových strojů Jedná se o modernizaci laboratoře elektrotechniky a strojírenství včetně interiérového vybavení, nových strojů a učebních pomůcek včetně bezbariérového přístupu školy. | PD | realizace | 14257 | 2020 | 345 | 13912 | 0 | 13912 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
5 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101164 | Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 - Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO) | Jedná se o demolici stávajícího objektu z UNIMO buněk a výstavbu nového 2 podlažního objektu. Objekt bude určen pro nové učebny, hygienické zázemí, šatny, administrativní a technické zázemí školy. Dispozičně nahradí stávající a nevyhovující objekt s připojením krytým koridorem do stávajícího objektu učeben odborného výcviku. | PD | realizace | 49000 | 2020-2021 | 933 | 18000 | 0 | 18000 | 30067 |  |  | IROP
6 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101212 | Střední škola polytechnická, Olomouc - Rekonstrukce domova mládeže | Zpracování PD na celkovou rekonstrukci DM, který již neodpovídá současným normám. Jedná se o jeden z největších DM v kraji. | PD | realizace | 110000 | 2020-2021 | 2130 | 20000 | 0 | 20000 | 87870 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
7 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101270 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Elektroinstalace v budově domova mládeže | Kompletní rekonstrukce zastaralé elektroinstalace v budově domově mládeže. |  | realizace | 25267 | 2019-2020 | 538 | 24729 |  | 24729 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
8 | PR | 3114 | 6121 | 61 | 10 | 60001101276 | Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 - Venkovní hřiště | Stavební úpravy venkovního hřiště, které je v havarijním stavu. | PD | realizace | 3000 | 2020 | 79 | 2921 | 0 | 2921 | 0
9 | PR | 3122 | 5171 | 51 | 10 | 60001101277 | Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 - Oprava fasády na budově Novosady 155 | Jedná se o kompletní opravu fasády na budově v ulici Novosady 155 a výměnu 10 ks oken (z toho 4 malá) za okna plastová. Ostatní okna byla vyměněna cca před 5 lety. - 3 etapy | PD | realizace | 5600 | 2020 | 82 | 1800 | 0 | 1800 | 3718 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
10 | PV | 3133 | 5171 | 51 | 10 | 60001101278 | Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 - Sanace vlhkého zdiva | Na hlavní budově v délce cca 20 m je vlhké zdivo od 50-150 cm a je porušena svislá i vodorovná izolace. Svépomocí bylo zdivo obkopáno a obnaženo z vnější části domu pro odvětrávání, nutností je řešení pro případ zvětrání tohoto zdiva. Zároveň byl opět svépomocí zrekonstruován odvodový systém dešťové vody z okapů. | PD | realizace | 3701 | 2020 | 101 | 3600 | 0 | 3600 | 0
11 | OL | 3121 | 6121 | 61 | 10 | 60001101280 | Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - Elektroinstalace na budově A a C | Elektroinstalace na budově A je z roku 1956, na budově C z období první republiky. |  | realizace | 32000 | 2019-2021 | 11140 | 10300 |  | 10300 | 10560
12 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101284 | Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - dílny | Výstavba nových dílen. | PD | realizace | 57330 | 2020-2021 | 1573 | 20000 | 0 | 20000 | 35757 |  |  | IROP
13 | JE | 3147 | 6121 | 61 | 10 | 60001101316 | Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Rekonstrukce umýváren starého domova mládeže | Rekonstrukce rozvodů vnitřních sítí a dispozic starého internátu. | PD | realizace | 29832 | 2020-2021 | 982 | 16000 | 0 | 16000 | 12850 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
14 | PV | 3121 | 6121 | 61 | 10 | 60001101320 | Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov – rekonstrukce stravovacího provozu | Modernizace školní kuchyně včetně zajištění bezbariérového přístupu osob. Dojde k rozšíření přípravné plochy potravin a dojde ke splnění legislativních požadavků KHS: | PD | realizace | 31468 | 2020 | 1208 | 30260 | 0 | 30260 | 0 |  |  | lze udělat celé?
15 | SU | 3114 | 6121 | 61 | 10 | 60001101354 | SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh - bezbariérový přístup | Instalace plošiny pro imobilní, zajištění sociálního zařízení pro imobilní, rekonstrukce elektroinstalace a případné úpravy ve třídách. | PD | realizace | 5293 | 2020 | 165 | 5128 | 0 | 5128 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
16 | OL | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101356 | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov - Tělocvična | Rekonstrukce tělocvičny | PD | realizace | 28232 | 2020 | 482 | 27750 | 0 | 27750 | 0
17 | JE | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101357 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 - Kotelna v areálu dílen odborné výuky | Vybudování nového zdroje vytápění pro areál dílen odborné výuky na ulici Ježkova 20, Jeseník včetně měření a regulace. |  | PD, realizace | 5796 | 2020 | 150 | 5646 | 0 | 5646 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
18 | OL | 3114 | 6121 | 61 | 10 | 60001101364 | Základní škola Uničov, Šternberská 35 - Elektroinstalace | Kompletní rekonstrukce elektroinstalace na budově Uničov, Šternberská 456. | PD | realizace | 7705 | 2020 | 145 | 7560 | 0 | 7560 | 0
19 | OL | 3114 | 6121 | 61 | 10 | 60001101365 | Základní škola Uničov, Šternberská 35 - Rekonstrukce střechy | Výměna střešní krytiny na budovách Šternberská 500. Jedná se o sedlovou střechu nad složitým půdorysem. Zde je velká část krovu narušena hnilobou. Plechová krytina na dřevěném podbití je značně zkorodovaná, dochází k pronikání vody. | PD | realizace | 3472 | 2020 | 192 | 3280 | 0 | 3280 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
20 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101368 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 - Rekonstrukce šaten střední školy | Rekonstrukce nevyhovujících prostor šaten pro žáky střední školy. Areál šaten je zasažen vlhkostí prostupující zdivem budovy, které není dostatečně izolováno. Šatny jsou společné vždy pro celou třídu a dochází ke krádežím oblečení. Je nutná celková rekonstrukce prostor čítající odizolování, sanaci, obklad obložením a nákup nových šatních boxů tak aby každý žák měl samostatnou skříňku. |  | PD, realizace | 7789 | 2020 | 319 | 7470 | 0 | 7470 | 0
21 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101370 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Rekonstrukce střechy nad tělocvičnou | Při tání sněhu a dešťů dochází k zatékání na ochoz tělocvičny, odkud voda stékala na sportovní plochu. Je navržena pokládka nového povrchu, který by byl také "pochůzí" (jedná se o část střechy, která je terasou u společenského a informačního centra školy s umístěním knihovny). |  | PD, realizace | 3438 | 2020 | 149 | 3289 | 0 | 3289 | 0
22 | OL | 3123 | 6121 | 61 | 10 | 60001101371 | Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - Sociální zařízení DM 2. etapa | Současný stav sociálního zařízení domova mládeže odpovídá jeho stáří, nyní již je nevyhovující a je na hranici životnosti i plnění hygienických norem. V roce 2016 byla provedena I. etapa rekonstrukce | PD | realizace | 5456 | 2020 | 206 | 5250 | 0 | 5250 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
23 | OL | 3123 | 6121 | 61 | 10 | 60001101372 | Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - Rekonstrukce sociálního zázemí školy | Stávající sociální zázemí školy (WC hoši, dívky, učitelé) je původní z 80-tých let minulého století, po několika menších opravách již nevyhovuje současným standardům. | PD | realizace | 9955 | 2020 | 305 | 9650 | 0 | 9650 | 0
24 | OL | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101374 | Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 - Rekonstrukce sportovního areálu | Rekonstrukce sportovního areálu včetně instalace nového oplocení okoloobjektu školy a sportovišť školy. | PD | realizace | 11539 | 2020 | 339 | 11200 | 0 | 11200 | 0
25 | OL | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101375 | Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - Realizace úsporných opatření budov Opavská 8 | Rekonstrukce budovy Opavská 8 a přilehlé budovy bez č.p. dílny a kanceláře odborného výcviku | PD | realizace | 13341 | 2020 | 351 | 12990 | 0 | 12990 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
26 | PR | 3121 | 6121 | 61 | 10 | 60001101376 | Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 - Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy | Zateplení fasády budovy přístavby školy, výměna stávajících oken a dveří do přístavby, dále okapů a svodů včetně instalace hromosvodů, okapových chodníků. | PD | realizace | 9826 | 2020 | 209 | 9617 |  | 9617 | 0
27 | PR | 3121 | 6121 | 61 | 10 | 60001101377 | Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 - Školní hřiště | Povrch hřiště je ve špatném technickém stavu, který je v rozporu s požadavky na BOZP, hrozí úrazy žáků. Povrch je výrazně nerovný, nepropustný. Příčinou jsou zpevněné a nezpevněné plochy pod povrchem hřiště. Oprava hřiště bude spočívat v opravě podkladních vrstev, výměně povrchu (koberec s posypem) a oplocení. | PD | realizace | 7076 | 2020 | 176 | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
28 | PR | 3122 | 5171 | 51 | 10 | 60001101380 | Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna oken v budově "B" | Výměna oken v budově "B" Střední průmyslové školy, Přerov, která spadá pod památkovou péči. V roce 2017 byla provedena výměna oken v budově "A", na tuto budovu navazuje část "B", která je v havarijním stavu. | PD | realizace | 13715 | 2020 | 315 | 13400 | 0 | 13400 | 0 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
29 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101381 | Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna rozvodů elektrické energie v budově "B" | Výměna rozvodů elektrické energie v budově "B" je nutná vzhledem ke stáří budovy. V listopadu 2018 bude dokončena elektroinstalace v budově "A", část "B" je vedena pod památkovou péčí. | PD | realizace | 11577 | 2020 | 377 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
30 | PR | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101382 | Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 - Školní hřiště | Rekonstrukce školního hřiště. Po povodni v roce 1997 se stalo hřiště nepouživatelným. Havarijní stav hřiště nedovoluje v současné době jeho užívání a žáci jsou nuceni pro účely TV využívat sportovní plochy ve vzdálením okolí. | PD | realizace | 14177 | 2020 | 676 | 13501 | 0 | 13501 | 0
31 | PR | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101383 | Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 - Rekonstrukce venkovního sportovního areálu | Rekonstrukce stávajících zastaralých hřišť, které nesplňují bezpečnostní podmínky pro TV: atletická dráha (ovál 200 m, tartan), uvnitř oválu házenkářské hřiště a branky, - vrhačský sektor, skokanský sektor, volejbalové hřiště, basketbalové hřiště s koši, badmintonové hřiště - tenisový kurt. | PD | realizace | 30044 | 2020-2021 | 462 | 15000 | 0 | 15000 | 14582 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
32 | PR | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101384 | Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - Komunikace v areálu školy - 2. etapa | Rekonstrukce komunikací a chodníků - 2. etapa, vpravo od hlavní příjezdové komunikace směrem k dílnám OV a bráně do malé školní farmy. | PD | realizace | 13557 | 2020 | 0 | 13557 | 0 | 13557 | 0
33 | PR | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101386 | Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 - Zateplení domova mládeže | Panelová pětipodlažní budova byla postavena v roce 1968. V roce 2013 bylo provedeno odstranění balkonů z důvodu jejich havarijního stavu a souběžně vyměněna dřevěná okna za plastová. Dále bude řešeno zateplení budovy a půdních prostor. | PD | realizace | 6891 | 2020 | 266 | 6625 | 0 | 6625 | 0 |  |  | Chytil
34 | PR | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101387 | Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 - Rekonstrukce sociálního zařízení TV2 | Rekonstrukce, modernizace nevyhovujícího sociálního zařízení objektu TV2, za účelem dosažení stavu odpovídajícího platné legislativě. | PD | realizace | 10794 | 2020 | 347 | 10447 | 0 | 10447 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
35 | PR | 3124 | 6121 | 61 | 10 | 60001101388 | Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice - Sociální zařízení na školní zahradě | Investiční akce může být realizována až v současné době, neboť v roce 2018 bude možné napojení objektu na novou kanalizaci v obci. | PD | realizace | 2484 | 2020 | 84 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil | Hlaďo (Dlabal)
36 | SU | 3122 | 5171 | 51 | 10 | 60001101391 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - Rekonstrukce elektroinstalace | Jedná se o celkovou rekonstrukci elektroinstalací v historické budově školy, neboť původní vedení již neodpovídá současným technickým požadavkům a místy ani bezpečnostním normám. Jednalo by se o kompletní výměnu elektrického vedení v celé budově, o výměnu rozvaděče, zářivkových těles a ostatního historizujícího osvětlení (vzhledem k charakteru budovy) a kompletní rozvody datových sítí, včetně nového výkonného a bezpečného serveru. | stávající stav | PD, realizace | 3680 | 2020 | 180 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
37 | SU | 3114 | 6121 | 61 | 10 | 60001101394 | Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 - Plynová kotelna | V rámci akce budou pořízeny 3 nové kondenzační plynové kotle s menším výkonem, jejich zapojení na rozvodnou síť, osazení moderního řídícího systému. To vše umožní dosáhnout zvýšení účinnosti a snížení provozních nákladů na vytápění objektu školy. | PD | realizace | 4808 | 2020 | 237 | 4571 | 0 | 4571 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
38 | SU | 3121 | 6121 | 61 | 10 | 60001101395 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rozšíření a výměna datové sítě a silnoproudých rozvodů | Rozšíření kapacity sítě /možné realizovat s akcí rekonstrukce elektroinstalace/. | PD | realizace | 19500 | 2020-2021 | 365 | 15000 | 0 | 15000 | 4135
39 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101396 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rekonstrukce Domova mládeže U Sanatoria 1 | Jedná se o rekonstrukci dvou pavilonů (A, B) Domova mládeže U Sanatoria 1. Cílem je změna stávajícího stavu (pokoje se sociálním zařízením na patře) na pokoje hotelového typu (2 pokoje + sociální zařízení). | studie | PD, realizace | 36300 | 2020-2021 | 398 | 17951 | 0 | 17951 | 17951 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
40 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101397 | Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 - Elektroinstalace na budově II | Jednalo by se o výměnu elektroinstalace, rozvaděčů, svítidel, výměnu jednotného času a zvonění, opravu EZS, zavedení kamerového systému na budově II. Gen. Svobody 2, Mohelnice. | PD | realizace | 7085 | 2020 | 185 | 6900 | 0 | 6900 | 0 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
41 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101398 | Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 - Rekonstrukce střechy nad jídelnou | Stávající střecha přístavby je v havarijním stavu, zatéká do ní, zejména kolem střešních oken, klempířské prvky jsou zkorodované, v místech zatékání jsou trámy a bednění prohnilá. Vlivem poškození střechy dochází k protékání až do hygienických zařízení-WC žáků. Krytiny-bonský šindel je plně strávený - stáří krytiny je odhadováno na 30 let, hrozí znehodnocení interiéru a vybavení školy. | PD | realizace | 5516 | 2020 | 266 | 5250 | 0 | 5250 | 0 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
42 | SU | 3127 | 5171 | 51 | 10 | 60001101401 | Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - Oprava budovy praktického vyučování | Zamezení zatečení vody při deštích, zajištění plnění hygienických a bezpečnostních předpisů. | PD | realizace | 7483 | 2020 | 527 | 6956 | 0 | 6956 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
43 | OL | 3146 | 6121 | 61 | 10 | 60001101421 | PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP Olomouc, U Sportovní haly 1a | Zvýšení kvality služeb a kapacity centra | PD | realizace | 1998 | 2020 | 148 | 1850 |  | 1850 | 0 |  |  | Crlíková
44 | OL | 3233 | 6121 | 61 | 10 | 60001101436 | DDM Olomouc - REÚO budovy Jánského 1 | zateplení budovy DDM na ulici Jánského včetně výměny oken. |  | PD, realizace | 12616 | 2020 | 306 | 12310 |  | 12310 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek

## sociální - ORJ 17
Odbor investic
Správce: | [7 empty] | Ing. Miroslav Kubín | ORJ 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 17 - Oblast sociální - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř. číslo | Priorita | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2019 v tis. Kč | Návrh na rok 2020 |  |  | Pokračování v roce 2021 a dalších | poznámka
[15 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rozpočet OK
Realizace - rozpracované | [11 empty] | 382676 |  | 33286 | 199705 | 0 | 199705 | 149685
1 |  | PV | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002100824 | Domov důchodců Prostějov - Modernizace sociálních zařízení | Modernizace se týká 147 ks obytných buněk a 4 ks buněk pro rehabilitaci a zájmovou činnost klientů a dále zřízení společné koupelny ve 3. NP se 2 vanami a čistící místností. | PD | realizace | 135950 | 2019-2022 | 8303 | 57039 | 0 | 56039 | 70608 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
|  |  |  | 5137 | 51 | [11 empty] | 1000
2 |  | OL | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101167 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II.etapa - novostavba RD Drahanovice | Výstavba novostavby pro 2 domácnosti. | PD | realizace | 28760 | 2019-2020 | 4113 | 22485 | 0 | 20985 | 2162
|  |  |  | 5137 | 51 | [11 empty] | 1500
3 |  | OL | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101192 | Domov pro seniory Červenka - Nadstavba a přístavba hospodářské budovy | Jedná se o přístavbu v rámci které by došlo k navýšení ubytovací kapacity a ke zlepšení podmínek pečovatelské práce. | PD | realizace | 93000 | 2020-2021 | 2735 | 30000 | 0 | 30000 | 60265
4 |  | PR | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101293 | Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Koupelny a WC na pracovišti Dřevohostice | Rekonstrukce koupelen a WC na pracovišti Dřevohostice, jedná se o 7 koupelen a WC z důvodu jejich technického opotřebení, zastaralosti a zvýšení intimity klientů. | PD | realizace | 7555 | 2019-2020 | 2290 | 5265 | 0 | 5265 | 0
5 |  | PR | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002101300 | Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace - Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení - budova Marie | Stavební úpravy pokojů a hygienického zařízení budovy Marie. | PD | realizace | 34180 | 2020-2021 | 530 | 17000 | 0 | 17000 | 16650
6 |  | PR | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002101302 | Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace - Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení - budova Eliška | Stavební úpravy pokojů a hygienického zařízení budovy Eliška včetně vybudování nouzového východu. | PD | realizace | 25983 | 2019-2020 | 8891 | 17092 | 0 | 17092 | 0
7 |  | PR | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101304 | Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Střešní krytina, klimatizace, tepelné izolace a oprava uliční fasády - budova Kokory | Fasáda opravena v roce 2019, v roce 2020 bude realizována klimatizace. | PD | realizace | 4715 | 2019-2020 | 2470 | 2245 | 0 | 2245 | 0 |  | Urbánek
8 |  | OL | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101337 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II.etapa - novostavba RD Měrotín | Výstavba novostavby pro 2 domácnosti. | PD | realizace | 29042 | 2019-2020 | 1777 | 27265 | 0 | 25765 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
|  |  |  | 5137 | 51 | [11 empty] | 1500
9 |  | PV | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002101403 | Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu | Rekonstrukce budov SO-18, SO-19, SO-20. Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu včetně nájezdu do budovy pro kola. Vybudování třech garáží, parkoviště pro 5 automobilů, příjezdové komunikace. |  | PD, realizace | 15934 | 2019-2020 | 2000 | 13934 | 0 | 13934 | 0 |  |  | Hlaďo
10 |  | PV | 4350 | 5171 | 51 | 11 | 60002101405 | Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Výměna výtahu SO-02 | Výtah v budově 2A - SO-02 dosahuje stáří více než 10 let. Výtah je průchozí a obsluhuje 3 podlaží. |  | PD, realizace | 1500 | 2019-2020 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
11 |  | PR | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101406 | Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Přístupová cesta na zahradu | Současný projekt rekonstrukce pracoven na startovací byty neřešil okolní terénní úpravy. Původní přístupový chodník je zdemolován. Přístup klientů z 2 NP je ukončen zpevněnou plochou cca 6 m2 - odhadované převýšení od této plochy po rostlý terén na zahradě je 6 -7 m. Tímto budeme realizovat únikou cestu z 2 NP. | PD | realizace | 4757 | 2019-2020 | 177 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek | Střelcová
12 |  | SU | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101409 | Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace - Klimatizace | Doplnění klimatizační jednotky do zbývajících 3 podlaží a přízemí . V jednotlivých patrech je nedýchatleno vzhledem k parným létům a klienti tak mají problémy s dýcháním. |  | PD, realizace | 1100 | 2019-2020 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  |  | Haničák
13 |  | SU | 4351 | 6121 | 61 | 11 | 60002100755 | Penzion u Třebůvky Loštice - Rekonstrukce bytových jader | Doplnění klimatizační jednotky k záložnímu zdroji. |  | realizace | 200 | 2020 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | Haničák
Opravy - rozpracované | [11 empty] | 1392 |  | 62 | 1330 | 0 | 1330 | 0
1 |  | OL | 4350 | 5171 | 51 | 11 | 60002101404 | Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace - Výměna výtahu | Výměna stávajícího dosluhujícího lůžkového výtahu za nový. | PD | realizace | 1392 | 2019-2020 | 62 | 1330 | 0 | 1330 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek | Dudková
Projektová dokumentace - rozpracované | [11 empty] | 332258 |  | 4021 | 7974 | 0 | 7974 | 320263
1 |  | OL | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002101195 | Domov pro seniory Červenka - Vybudování šaten pro zaměstnance | Rekonstrukce velkých nevyužitých půdních prostor pro šatny zaměstnanců včetně chybějícího sociální zázemí. V současné době jsou šatny umístněny v nevyhovujících hygienických prostorách, nesplňují svou velikostí a vybavením hygienické požadavky. V uvolněných prostorách současných šaten by vznikly další prostory k využití pro uživatele sociální služby. | PD | úprava PD, realizace | 3610 | 2020 | 151 | 300 | 0 | 300 | 3159
2 |  | PR | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101201 | Domov na Zámečku Rokytnice - Půdní vestavba | Dokončení půdní vestavby - rozšíření provozní části objektu. | PD | realizace | 46020 | 2020-2021 | 1020 | 500 | 0 | 500 | 44500 |  |  | Dlabal
3 |  | PR | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101295 | Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace - Vybudování sociálního zařízení | Vybudování sociálního zařízení na 5 pokojích domova pro seniory. V současné době je pouze společné sociální zařízení prostorově nedostačující pro imobilní klienty. | PD | realizace | 1700 | 2021 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1200 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
4 |  | PV | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101299 | Domov "Na Zámku“, příspěvková organizace - Vybudování výtahu | Jedná se o vybudování nového venkovního výtahu do 2NP. |  | PD | 7500 | 2021 | 0 | 250 | 0 | 250 | 7250 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
5 |  | PR | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002101327 | Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace - Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení - budova Zámku | Stavební úpravy pokojů a hygienického zařízení budovy Zámku. |  | PD, realizace | 20000 | 2021 | 52 | 500 | 0 | 500 | 19448 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
6 |  | OL | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101348 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - V.etapa - novostavba RD Medlov – Králová | Dokončení projektu transformace příspěvkové organizace. Výstavba RD. |  | PD, realizace | 25000 | 2021-2022 | 653 | 1400 | 0 | 1400 | 22947
7 |  | PV | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101349 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - V.etapa - novostavba RD Náměšť na Hané | Dokončení projektu transformace příspěvkové organizace. Výstavba RD. |  | PD, realizace | 30000 | 2021-2022 | 1328 | 2000 | 0 | 2000 | 26672 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
8 |  |  | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002101408 | Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace - Přístavba - oddělení Litovel | Přístavba provozního a technického zázemí oddělní Litovel. |  | PD, realizace | 4499 | 2021 | 264 | 178 | 0 | 178 | 4057
9 |  | PV | 4357 | 5169 | 51 | 11 | 60002101410 | Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace - Opravy stropů | Je nezbytně nutné opravit stropy ve dvou budovách organizace ( budova administrativy a budova staré výchovy). Stropy jsou téměř v havarijním stavu. Potvrzeno statikem 2016. |  | PD, realizace | 2268 | 2021 | 159 | 29 | 0 | 29 | 2080
10 |  |  | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101412 | Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace - Rekonstrukce střechy a půdních prostor | Rekonstrukce stávající střechy budovy dílen, zateplení a protažení a zvětšení půdních prostor. |  | PD, realizace | 1661 | 2021 | 95 | 17 | 0 | 17 | 1549
11 |  | SU | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101413 | Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace - Rekonstrukce a přístavba Domova Štíty | Rekonstrukce (oprava stávajících pokojů) a přístavba objektu k Domovu pro seniory Štíty. |  | PD, realizace | 40000 | 2021-2022 | 0 | 800 | 0 | 800 | 39200
12 |  | JE | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002101415 | Domov pro seniory Javorník - Novostavba Kobylá nad Vidnávkou | Výstavba nového objektu v Kobylé nad Vidnávkou jako náhrada za stávající objekt Zámku. |  | PD, realizace | 150000 | 2021-2023 | 299 | 1500 | 0 | 1500 | 148201
Celkem za ORJ 17 - oblast sociální - rozpracované investice | [11 empty] | 716326 |  | 37369 | 209009 | 0 | 209009 | 469948
Nezapomenout dát do rozpočtu 2021
8 |  | PR | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002101301 | Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace - Stavební úpravy areálové komunikace | Oprava komunikace v areálu domova. Akce bude realizována až po dokončení rekonstrukcí na jednotlivých budovách. | PD | realizace | 3000 | 2022 | 432 | 0 |  | 0 | 2568 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
Projektové dokumentace nachystané k realizaci | [11 empty] | 120358 |  | 4589 | 98369 | 0 | 98369 | 17400
1 | 1 | OL | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002100520 | Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk - přestavba budovy bývalé údržby na ergoterapeutické dílny a pracovny | Jedná se o přestavbu budovy, která je v havarijním stavu, na dílny pro ergoterapii a na další pracovny pro uživatele. | PD | realizace | 19275 | 2020 | 805 | 18470 |  | 18470 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
2 | 1 | OL | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002100753 | Domov seniorů POHODA Chválkovice - Vybudování nového evakuačního výtahu v pavilonu B a v DS | Výtah v DS byl již realizován, zbývá realizovat výtah v pavilonu B | PD | realizace | 5925 | 2020 | 325 | 5600 |  | 5600 | 0
3 | 1 | PR | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101194 | Domov na Zámečku Rokytnice - Výměna elektroinstalace | Rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace | PD | realizace | 32949 | 2020-2021 | 549 | 15000 |  | 15000 | 17400 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek | Dlabal
4 | 1 | SU | 4350 | 6121 / 6122/ 5137 | 61 | 11 | 60002101297 | Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace - Prádelna | Potřebné stavební úpravy prádelny včetně vybavení. | PD | realizace | 8060 | 2020 | 303 | 7757 |  | 7757 | 0
5 | 1 | OL | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002101408 | Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace - Přístavba - oddělení Litovel | Přístavba provozního a technického zázemí oddělní Litovel | DUR, DSP | realizace | 8392 | 2020 | 442 | 7950 |  | 7950 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek | Dlabal
6 | 1 | PR | 4350 | 5171 | 51 | 11 | 60002101410 | Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace - Opravy stropů | Je nezbytně nutné opravit stropy ve dvou budovách organizace ( budova administrativy a budova staré výchovy). Stropy jsou téměř v havarijním stavu. Potvrzeno statikem 2016. |  | realizace | 2268 | 2020 | 159 | 2109 |  | 2109 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek | Dlabal
7 | 2 | SU | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002101298 | Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace - Vybudování sociálních zařízení | Vybudování sociálních zařízení v penzionu Šumperk | PD | realizace | 2500 | 2020 | 194 | 2306 |  | 2306 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
8 | 2 | PR | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101303 | Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - Stavební úpravy vzduchotechniky v kuchyni | Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni - instalace vhodného zařízení s rekuperací a klimatizací, dostatečným výkonem (odtah) a odolností vůči velmi zátěžovým kuchyňským podmínkám (pára, horko, mastnota). | PD | realizace | 3102 | 2020 | 202 | 2900 |  | 2900 | 0
9 | 2 | PR | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101411 | Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Celková rekonstrukce plynofikovaných NTK - Kokory | Celková rekonstrukce NTK - rozvodů topné soustavy a přípraven TUV na obou pracovištích (Kokory) |  | realizace | 2826 | 2020 | 91 | 2735 |  | 2735 | 0
10 | 2 | PR | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101412 | Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace - Rekonstrukce střechy a půdních prostor | Rekonstrukce stávající střechy budovy dílen, zateplení a protažení a zvětšení půdních prostor. | DPS, DSP | SP, realizace | 1661 | 2020 | 95 | 1566 |  | 1566 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek | Dlabal
11 | 2 | PR | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101426 | Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Celková rekonstrukce plynofikovaných NTK - Dřevohostice | Celková rekonstrukce NTK - rozvodů topné soustavy a přípraven TUV na obou pracovištích (Dřevohostice) |  | realizace | 6812 | 2020 | 337 | 6475 |  | 6475 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
12 | 2 | JE | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101206 | Domov Sněženka Jeseník - Vzduchotechnika kuchyně a prádelny | Zpracování projektové dokumentace na novou vzduchotechniku v kuchyni a prádelně. Současná vzduchotechnika nevyhovuje dnešním platným předpisům. Je částečně nefunkční, těžko dostupné náhradní díly. Cena je určena odhadem. | PD | realizace | 5723 | 2020 | 172 | 5551 |  | 5551 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
13 | 3 | OL | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101289 | Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace - Sociální zařízení a elektroinstalace | Rekonstrukce sociálních zařízení, výměna podlahových krytin v bytových jednotkách, předsíních a klubovnách, rekonstrukce elektrického vedení. Budova Chválkovická. | PD | realizace | 3273 | 2020 | 353 | 2920 |  | 2920 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
14 | 3 | PR | 4357 | 5171 | 51 | 11 | 60002101294 | Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Střešní krytina a tepelná izolace - budova Dřevohostice | Oprava a částečná výměna střešní krytiny výměna střešní krytiny na pracovišti Dřevohostice. | PD | realizace | 7016 | 2020 | 231 | 6785 |  | 6785 | 0
15 | 3 | OL | 4350 | 5171 | 51 | 11 | 60002101296 | Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace - Revitalizace parkové úpravy | Úpravou vzrostlých stromů -větrolamu /padající suché větve ohrožující život/ a vybudováním chodníků s lavičkami se vytvoří klidová stinná část areálu pro relaxaci klientů. Nutná oprava oplocení areálu. | PD | realizace | 10576 | 2020 | 331 | 10245 |  | 10245 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
Note on R9: Kypusová Marta: 6121 - 56 039 tis. Kč 5137 - 1 000 tis. Kč
Note on R11: Kypusová Marta: 5137 - 1 500 tis Kč 6121 - 20 985 tis. Kč
Note on R53: Kypusová Marta: 5137 = 842 tis. Kč 6122 = 2 560 tis. Kč 6121 = 4 355 tis. Kč

## doprava - ORJ 17
Odbor investic
Správce: | [6 empty] | Ing. Miroslav Kubín | ORJ 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 17 - Oblast dopravy - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř. číslo | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2019 v tis. Kč | Návrh na rok 2020 |  |  | Pokračování v roce 2021 a dalších | poznámka
[14 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rozpočet OK
Realizace - rozpracované | [10 empty] | 77173 |  | 45613 | 31560 | 0 | 31560 | 0
1 |  | 2212 | 6130 | 61 | 12 | 60004100130 | Vypořádání staveb | Výkupy pozemků po dokončení staveb, věcná břemena. |  | výkupy | 2000 | 2020 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0
2 | PR | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100959 | III/434 Radslavice - průtah | Úhrada pozastávky. |  | - | 50613 | 2019-2020 | 45613 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
3 | PV | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100139 | II/367 Bedihošť - Kojetín | Rekonstrukce vybraných úseků a vybudování ostůvků na vjezdu do obce Čehovice, část akce uhradí STRABAG a.s. v rámci reklamace (24% - 7 440 tis. Kč). |  | - | 23560 | 2020-2021 | 0 | 23560 | 0 | 23560 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
4 | OL | 2212 | 5171 | 51 | 12 | 60004100933 | III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí | Oprava opěrné zdi. |  | realizace | 1000 | 2020-2021 | 0 | 1000 |  | 1000 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
Projektové dokumentace - rozpracované | [10 empty] | 2637537 |  | 22399 | 41096 | 0 | 41096 | 2574042
1 | PV | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100029 | II/150 Ohrozim - obchvat | Jedná se o přeložku silnice II/150. Celková délka navrženého obchvatu je cca 1,580 km. Začátek přeložky bude dle staničení v km 290,437 a konec úseku v km 292,381 pasportu stávající silnice II/150. Součástí obchvatu bude vybudování nové okružní křižovatky, která nahradí stávající křižovatku se silnicí III/37751 směr na obec Plumlov. Součástí stavby bude dále i úprava stávající komunikace II/150 před křižovatkou v délce cca 250 m, přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení, protihlukový val a oprava stávající silnice II/150 v obci Ohrozim. | aktualizace DSP | výkup pozemků, projektová příprava | 72605 | 2020-2025 | 2566 | 500 | 0 | 500 | 69539 |  | Urbánek
2 | PV | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100048 | III/37349 Ptení - obchvat | Nový obchvat obce Ptení. | DUR | ÚR | 300000 | 2020-2025 | 4476 | 500 | 0 | 500 | 295024
3 | PV | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100109 | II/150 Vícov - obchvat | Jedná se o přeložku silnice II/150 mimo obec Vícov. Celková délka obchvatu cca 2,7 km a úpravu stávající silnice pro napojení obchvatu v délkách cca 100 m. Vyřešení křížení s místní komunikací bude mimoúrovňově. | DÚR | DÚR, DSP DPS | 274020 | 2020-2025 | 1105 | 100 | 0 | 100 | 272815 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
4 | SU | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100646 | II/444 Mohelnice - křížení s železniční tratí | Stavba řeší přeložku silnice II/444 Mohelnice - Stavenice v celkové délce 1,4 km. Záměr nahrazuje nevyhovující podjezd pod železniční tratí jejím přemostěním (nadjezdem) a dále směrovou úpravou stávajícího vedení silnice. Součástí stavby bude řešeno křížení s vedlejšími komunikacemi, sjezdy na sousední nemovitosti, mostní objekt přes trať ČD, odvodnění, přeložky účelových komunikací, cyklostezku, přeložky inženýrských sítí. V současné době pracuje MÚ Mohelnice na změně územního plánu města ze stávajícího podjezdu na nadjezd. | Studie | DÚR | 322913 | 2020-2025 | 1728 | 1500 | 0 | 1500 | 319685
5 | OL | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100680 | III/4359, III/4353 - Velký Týnec - rekonstrukce, IV. etapa | Jedná se o stavební úpravy silnic třetí třídy III/4359, III/4353 v obci Velký Týnec. Počátek řešeného silničního úseku je na komunikaci III/4359 ve směru od Olomouce na vjezdu do obce, v místě napojení nového silničního nadjezdu nad silnicí I/55. Konec rekonstrukce komunikace III/4359 je na křižovatce se silnicí III/4353, kde je současně počátek řešeného úseku komunikace III/4353 s ukončením na výjezdu s obce Velký Týnec ve směru na Velkou Bystřici. Délka úseku cca 1,200 km |  |  | 30000 | 2020-2021 | 453 | 136 | 0 | 136 | 29411
6 | JE | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100804 | II/369 Ostružná - Branná - rekonstrukce komunikace | Úprava křížení silnice s železniční tratí prostřednictvím přeložení části komunikace a zřízení mostního objektu, který řeší stávající lokální závadu. |  | DUR, ÚR | 127192 | 2020-2025 | 616 | 270 | 0 | 270 | 126306 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
7 | PR | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100907 | II/435, kř. II/367 - Tovačov | Jedná se o stavební úpravy silnice II/435 v celkové délce 5,81 km. Jedná se o dva úseky. 1. úsek začíná v křižovatce se sil. II/367 v obci Polkovice a končí v křižovatce s III/43518 v obci Tovačov - Annín. 2. úsek začíná v Tovačově od křižovatky se sil. II/434 končí v km 17,06. |  |  | 40000 | 2020-2022 | 838 | 402 | 0 | 402 | 38760
8 | PR | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100908 | II/436 Přerov - Doloplazy - kř. II/437 | Rekonstrukce komunikace rozdělená na 5 úseků. Dva úseky v přerovských městských částech Penčice a Čekyně nutno realizovat až po stavbě kanalizace VaK kolem r. 2020. Malý úsek v Předmostí a 2 úseky v Tršicích a Doloplazech lze realizovat. Nutno však dokončit maj.práv. vypořádávání a získat SP. |  |  | 30000 | 2020-2021 | 1697 | 943 | 0 | 943 | 27360 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
9 | SU | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100960 | II/370 Leština - Hrabišín | Projektová dokumentace řeší stavební úpravy komunikace II/370 – Leština – Hrabišín. Počátek ve směru od Zábřehu je na křižovatce se silnicí II/315 v obci Leština, konec řešeného úseku je na označení počátku obce Hrabišín. Celý úsek komunikace k řešení je dlouhý cca 6,3 km. V řešeném úseku se nachází pět mostů: Most ev. č. 370 -001, Most ev. č. 370 -005 , Most ev. č. 370 -003 , Most ev. č. 370 -004 (zařizuje si to sama SSOK), Most ev. č. 370 -002 |  |  | 50000 | 2020-2022 | 435 | 3386 | 0 | 3386 | 46179
10 | JE | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004100961 | II/312 hr.okr.Ustí nad O - křiž. II/446 před Hanušovicemi | Stavební úpravy komunikace II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi, v úseku od hranice okresu Ústí nad Orlicí po křižovatku se silnicí II/446 na Staré Město před městem Hanušovice (podjezd). Jedná se o úsek komunikace ve trase Hanušovice – Králíky cca v km 56,456 – 47,355, tj. délka úseku 9,1 km. | DSP | DPS, SP | 80000 | 2020-2022 | 1255 | 888 | 0 | 888 | 77857 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
11 | PV | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004101004 | II/150 hranice kraje - Prostějov | Jedná se o stavební úpravy silnice II/150 v celkové délce cca 24 km. Počátek úprav je na hranici krajů ve staničení km 107,570, konec úprav je na začátku města Prostějov ve staničení km 132,122, s rozdělením na 8 úseků. Současně budou řešeny stavební úpravy tří mostů ev.č. 150-065, 150-066 a 150-068. |  |  | 246972 | 2020-2022 | 1877 | 5158 | 0 | 5158 | 239937
12 | PR | 2212 | 6121 / 6130 | 61 | 12 | 60004101007 | II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka | Přeložení / novostavba komunikace II/150 od Mádrova podjezdu po křížení s komunikací II/434. | IZ | DUR, DSP, DPS | 645835 | 2020 - 2025 | 3125 | 18961 | 0 | 18961 | 623749 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
13 | OL | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004101014 | II/488 Olomouc - přeložka silnice (I. a II. etapa) | Jedná se o přeložku části silnice II/448, která se nachází v extravilánu na severozápadním okraji města Olomouce, v místě velké okružní křižovatky se silnicí I/35, připojující rychlostní komunikaci R35 (západní tangenta) a místní komunikaci (Hypermarket Globus). Navrhovaná komunikace bude připojena jako páté rameno okružní křižovatky. Dále pokračuje severovýchodně přes zemědělské pozemky - pole k silnici II/635 - ul. Křelovská. Celková délka úseku bude 339,8 m. Stavba nové komunikace je zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb. Do doby vyřešení dopravní koncepce v tomto prostoru (uvolnění kapacity okružní křižovatky)byly prozatím projekční práce pozastaveny. | DÚR | DSP,DPS | 75000 | 2020-2025 | 1279 | 5662 | 0 | 5662 | 68059
14 | OL | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004101081 | III/44613, III/4468 Štěpánov, křižovatka Březecká | Přestavba klasické průsečné křižovatky silnic III/43613 a III/4468 na okružní křižovatku. |  |  | 18000 | 2020-2021 | 10 | 1198 | 0 | 1198 | 16792 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
15 | OL | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004101083 | III/4468 Štarnov - průtah | Stavební úpravy silnice III/4468 v intravilánu v celkové délce 1,200 km. |  |  | 25000 | 2020-2021 | 939 | 1292 | 0 | 1292 | 22769
16 | PR | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004101306 | II/440 Hranice severovýchodní obchvat | Severovýchodní obchvat Hranic. |  | DSP a SP | 300000 | 2020-2025 | 0 | 200 | 0 | 200 | 299800
Projektové dokumentace - cyklostezky - rozpracované | [10 empty] | 53000 |  | 90 | 2000 | 0 | 2000 | 50910
1 |  | 2212 | 6130 | 61 | 12 | 60004101418 | Cyklostezky Olomouckého kraje | Na základě "Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji" schválené usnesením ROK č. UR/35/18/2018 ze dne 19. 2. 2018 má odbor investic připravit PD na vybrané cyklistické stezky a vykoupit pozemky pro obce. |  | výkupy pozemků | 1000 | 2020 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
2 | JE | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004101443 | Cyklostezky Olomouckého kraje - 06 Horní Lipová - Ramzová - Ostružná | Příprava realizace cyklostezky. | studie | PD | 33000 | 2020-2022 | 90 | 500 | 0 | 500 | 32410 |  |  | Petr mi řekne celkové náklady
3 | SU | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004101444 | Cyklostezky Olomouckého kraje – 12.04 Spojnice Zábřeh-Lesnice (III-3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II-315) | Příprava realizace cyklostezky. |  | PD | 19000 | 2020-2022 | 0 | 500 | 0 | 500 | 18500 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
Celkem za ORJ 17 - oblast dopravy - rozpracované investice | [10 empty] | 2767710 |  | 68102 | 74656 | 0 | 74656 | 2624952
9 | PV | 2212 | 6121 | 61 | 12 | 60004101190 | II/366 Konice - Prostějov | Zajištění PD na stavební úpravy komunikace. |  |  | 117000 | 2021-2022 |  | 0 |  |  | 117000 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
Note on Q25: Kypusová Marta: 6130 = 15 210 tis. Kč 6121 = 3 751 tis. Kč

## SSOK - ORJ 12
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Správce: Ing. Ladislav Růžička | [6 empty] | Ing. Ladislav Růžička | ORJ 12
vedoucí odboru
v tis. Kč
SSOK - Oblast dopravy - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř. číslo | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2019 v tis. Kč | Návrh na rok 2020 |  |  | Pokračování v roce 2021 a dalších | poznámka
[14 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI nebo ze SFDI | z toho rozpočet OK
Realizace - SSOK - rozpracované investice hrazené z rozpočtu | [10 empty] | 143346 |  | 43862 | 99484 | 0 | 99484 | 0
1 | OL | 2212 | 6351 | 63 | 12 | 66012001600 | II/444 Uničov (kruh. křiž. A. nádr.) | Okružní křižovatka v Uničově ( Autobusové nádraží). |  | Realizace | 15000 | 2019-2020 | 500 | 14500 | 0 | 14500 | 0
2 | OL | 2212 | 6351 | 63 | 12 | 66012001600 | III/4494 Benkov, Střelice - průtahy | Stavební úpravy silnice, 2. etapa Střelice, průtah. |  | Realizace | 15000 | 2019-2020 | 7000 | 8000 | 0 | 8000 | 0
3 | SU | 2212 | 6351 | 63 | 12 | 66012001600 | III/3703 Šumperk - Sudkov, 2. etapa | Recyklace za tepla s navýšením o 30 mm. |  | Realizace | 50755 | 2019-2020 | 20000 | 30755 | 0 | 30755 | 0
4 | PV | 2212 | 6351 | 63 | 12 | 66012001600 | III/37772 Určice - Alojzov | Sanace krajů vozovky, rozrušení, reprofilace, obnova AC krytu, obnova odvodnění, v intravilánu obce Seloutky - frézování, pokládka AC. |  | Realizace | 37000 | 2019-2020 | 7640 | 29360 | 0 | 29360 | 0
5 | PV | 2212 | 6351 | 63 | 12 | 66012001600 | III/36635,III/44927 Stařechovice, Služín- průtah | Stavební úpravy silnice. |  | Realizace | 25591 | 2019-2020 | 8722 | 16869 | 0 | 16869 | 0
Celkem za ORJ 12 - oblast dopravy - rozpracované investice | [10 empty] | 143346 |  | 43862 | 99484 | 0 | 99484 | 0

## kultura - ORJ 17
Odbor investic
Správce: | [6 empty] | Ing. Miroslav Kubín | ORJ 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 17 - Oblast kultury - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř. číslo | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2019 v tis. Kč | Návrh na rok 2020 |  |  | Pokračování v roce 2021 a dalších | poznámka
[14 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rozpočet OK
Realizace - rozpracované | [10 empty] | 156135 |  | 18078 | 36550 | 0 | 36550 | 101507
1 | OL | 3314 | 6121 | 61 | 13 | 60003101168 | Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela | Rekonstrukce Červeného kostela za účelem zřízení krajského informačního a kulturního střediska. | PD | realizace | 140000 | 2020-2021 | 8493 | 30000 | 0 | 30000 | 101507 |  | Urbánek
2 | PV | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003101187 | Muzeum a galerie v Prostějově - Přístavba depozitáře | Dostavba depozitáře k vyřešení nedostatku depozitárních míst. |  | realizace | 16135 | 2019-2020 | 9585 | 6550 | 0 | 6550 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
Opravy - rozpracované | [10 empty] | 31316 |  | 15360 | 15956 | 0 | 15956 | 0
1 | OL | 3315 | 5171 | 51 | 13 | 60003101079 | Vlastivědné muzeum v Olomouci - rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy nad parkánem | Jedná se o celkovou výměnu cca 1/5 konstrukcí krovů, jak ukázala předprojektová příprava a o opravu římsy nad parkánem na východní a severní straně VMO. |  | realizace | 31316 | 2019-2020 | 15360 | 15956 | 0 | 15956 | 0 |  | Urbánek
Projektové dokumentace - rozpracované | [10 empty] | 62500 |  | 700 | 3450 | 0 | 3450 | 58350
1 | JE | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003100418 | Vlastivědné muzeum Jesenicka - Rekonstrukce Vodní tvrze | Celková rekonstrukce řeší zejména sociální zařízení objektu, zřízení výtahu a další nezbytné stabní úpravy. Na celkovou rekonstrukcí objektu Vodní tvrze je nutné zpracovat studii, a tuto projednat s NPÚ. Není dořešena restituce Vodní tvrze, současný majitel Lesy ČR nechtějí již dávat souhlas s technickým zhodnocením budovy. |  | PD, realizace | 30000 | 2020-2025 | 464 | 500 | 0 | 500 | 29036 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
2 | JE | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003100636 | Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace - Statické zabezpečení Vodní tvrze | Statické zabezpečení objektu Vodní tvrze. Není dořešena restituce Vodní tvrze, současný majitel Lesy ČR nechtějí již dávat souhlas s technickým zhodnocením budovy. | statika | PD, realizace | 2500 | 2020-2021 | 236 | 500 | 0 | 500 | 1764
3 | OL | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003101309 | Vlastivědné muzeum v Olomouci - Zastřešení atria | Zastřešení atria objektu VMO. |  | PD, realizace | 30000 | 2020-2022 | 0 | 2450 | 0 | 2450 | 27550 |  | Urbánek
Celkem za ORJ 17 - oblast kultury - rozpracované investice | [10 empty] | 249951 |  | 34138 | 55956 | 0 | 55956 | 159857
Do rozpočtu na rok 2021
7 | JE | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003101308 | Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace - Stavební úpravy pavlače Vodní tvrze | Celková rekonstrukce pavlače 1. patra Vodní tvrze, oprava fasády v jejím nádvoří a vyspravení omítek, výměna všech deštěných oken a vnějších dveří objektu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nástupní místo veřejnosti a zároveň místo odpočinku, je nutné dokončit tuto fázi související s celkovou rekonstrukcí Vodní tvrze. Současný stav je tristní a návštěvníky jsme upozorňováni na potřebu nové fasády. Před opravou vlastní fasády je potřeba vyměnit okna, která budou řešena i na vnější fasádě. Není dořešena restituce Vodní tvrze, současný majitel Lesy ČR nechtějí již dávat souhlas s technickým zhodnocením budovy. | PD | realizace | 6000 | 2021 | 338 | 0 | 0 | 0 | 5662
Projektové dokumentace nachystané k realizaci | [10 empty] | 255933 |  | 6638 | 118348 | 0 | 118348 | 130947
1 | PR | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003100633 | Muzeum Komenského v Přerově - stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám.č.35, Přerov | Výměna elektroinstalce, kanalizace, rozvodu vody, oken na dvorní fasádě, podlah, dveří. Stavební úpravy sociálního zařízení, sanace sklepa, oprava fasády, instalace datových rozvodů. | PD | aktualizace PD, realizace | 4000 | 2020-2021 | 77 | 3923 | 0 | 3923 | 0 |  | Urbánek
2 | OL | 3315 | 5171 | 51 | 13 | 60003101189 | Vlastivědné muzeum v Olomouci - Revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod Kosířem | Na základě vyjasněných majetkoprávních vztahů, kdy vodní prvky v zámeckém parku jsou majetkem Olomouckého kraje, žádá VMO o jejich revitalizaci. | PD | realizace | 61466 | 2020-2021 | 1848 | 30000 | 0 | 30000 | 29618
3 | JE | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003101232 | Vlastivědné muzeum Jesenicka - Expozice Vincenze Priessnitze | Nová expozice V. Priessnitze je prioritou Vlastivědného muzea Jesenicka po dohodě s Olomouckým krajem, Městem Jeseník a majiteli Priessnitzových léčebných lázní, komisí cestovního ruchu Olomouckého kraje. Aktivita obnovy a rozšíření expozice souvisí se snahou získat pro odkaz V. Priessnize ocenění evropským kulturním nehmotným dědictvím poté, co odkaz této významné osobnosti byl zařazen mezi nehmotná kulturní dědictví České republiky. | PD | realizace | 20000 | 2020 | 575 | 19425 | 0 | 19425 | 0 |  | Urbánek
4 | PR | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003101242 | Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy ORNIS | Rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba nového objektu. Přístavbou budou řešeny nedostačující prostory depozitáře ornitologických sbírek, knihovny a hygienické zázemí pro návštěvníky. Stávající objekt nevyhovuje současným požadavkům na úsporu energií. | PD | realizace | 90467 | 2020-2022 | 1927 | 30000 | 0 | 30000 | 58540 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
3 | OL | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003101326 | Vlastivědné muzeum v Olomouci – Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů, VI. Etapa | Rekonstrukce severního a tzv. uzařené východní části křídla zámku, včetně úpravy vnitřního nádvoří a výstavbu hospodářského objektu pro uskladnění techniky. |  | realizace | 80000 | 2020-2022 | 2211 | 35000 | 0 | 35000 | 42789

## kultura - ORJ 19
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
Správce: | [6 empty] | Ing. Miroslava březinová | ORJ 19
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 19 - Oblast kultury - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř. číslo | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2019 v tis. Kč | Návrh na rok 2020 |  |  | Pokračování v roce 2021 a dalších | poznámka
[14 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rozpočet OK
Realizace - rozpracované | [10 empty] | 3000 |  | 250 | 2750 | 0 | 2750 | 0
1 | JE | 3315 | 6351 | 63 | 13 | 66013001603 | Vlastivědné muzeum Jesenicka - Nová expozice živé přírody Jesenicka a lidského těla ve Vodní tvrzi – projektová dokumentace | Vybudování multimediální, interaktivní expozice živé přírody a lidského těla namísto veřejnosti nepřístupného depozitáře historie v 1. patře Vodní tvrze. | Ano |  | 3000 | 2019 - 2020 | 250 | 2750 | 0 | 2750 | 0
Celkem za ORJ 19 - oblast kultury - rozpracované investice | [10 empty] | 3000 |  | 250 | 2750 | 0 | 2750 | 0

## zdravotnictí - ORJ 17
Odbor investic
Správce: | [6 empty] | Ing. Miroslav Kubín | ORJ 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 17 - Oblast zdravotnictví - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř. číslo | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2019 v tis. Kč | Návrh na rok 2020 |  |  | Pokračování v roce 2021 a dalších | poznámka
[14 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rozpočet OK
Realizace - rozpracované | [10 empty] | 67031 |  | 9095 | 57936 | 0 | 57936 | 0
1 | OL | 3529 | 6121 | 61 | 14 | 60005100669 | Dětské centrum Ostrůvek - Přestavba budovy C na zařízení rodinného typu | Přestavba objektu dětského domova na zařízení rodinného typu. Jedná se o stavební úpravy stávající budovy a přístavby ke stávající budově pro umístění jedné rodinné buňky se zázemím. | PD | realizace | 40810 | 2019-2020 | 8382 | 32428 | 0 | 32428 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
2 | JE | 3533 | 6121 | 61 | 14 | 60005101125 | Zdravotnická záchranná služba OK - výstavba dvougaráže výjezdové základny v Hanušovicích | Přetavba stávající kočárkárny zdravotního střediska na dvougaráž pro sanitní vozy. |  | realizace | 4955 | 2020 | 99 | 4856 | 0 | 4856 | 0
3 | OL | 3533 | 6121 | 61 | 14 | 60005101175 | ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Uničov | Jedná se o výstavbu nové výjezdové základny ZZS OK ve městě Uničov. Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna s parametry a kapacitou pro umístění 1 výjezdové posádky a technickým zázemím pro 2 garážovaná vozidla. | PD | realizace | 21266 | 2019-2020 | 614 | 20652 | 0 | 20652 | 0
Projektové dokumentace - rozpracované | [10 empty] | 155000 |  | 2362 | 3600 | 0 | 3600 | 149038
1 | OL | 3523 | 6121 | 61 | 14 | 60005101236 | OLÚ Paseka – hospodaření se srážkovými vodami (Paseka) | Cílem projektu je obnova vodního systému parku OLÚ Paseka spočívající v opravě dvou stávajících vodních ploch a jejich zapojení do kompozice parku a tím také do léčebného programu objektu. |  | PD, realizace | 5000 | 2020-2022 | 387 | 600 | 0 | 600 | 4013
2 | OL | 3523 | 6121 | 61 | 14 | 60005101314 | OLÚ Paseka – Modernizace lůžkových oddělení pavilonu 2 v Moravském Berouně | Modernizace lůžkových odd. 10,13 a lůžek sociální hospitalizace v Moravském Berouně s vybudování ménělůžkových pokojů se soc.zařízením, modernizace prostoru pro personál spojená s opravou zázemí odd., chodeb, centrál.schodiště a změna funkčnosti výtahu na evakuační. | studie | PD, realizace | 107000 | 2020-2022 | 875 | 1500 | 0 | 1500 | 104625 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
3 | OL | 3523 | 6121 | 61 | 14 | 60005101441 | OLÚ Paseka – hospodaření se srážkovými vodami (Moravský Beroun) | Hospodaření se srážkovými vodami na pracovišti v Moravském Berouně. |  | PD, realizace | 3000 | 2020-2022 | 290 | 500 | 0 | 500 | 2210
4 | JE | 3533 | 6121 | 61 | 14 | 60005101186 | ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Jeseník | Jedná se o výstavbu nové výjezdové základny ZZS OK ve městě Jeseník. Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna s parametry a kapacitou pro umístění 2 výjezdových posádek s technickým zázemím pro 4 garážovaná vozidla. |  | PD, realizace | 40000 | 2020-2022 | 810 | 1000 | 0 | 1000 | 38190 |  | Urbánek
Opravy - přecházející | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Urbánek
2 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
3 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Celkem za ORJ 17 - oblast zdravotnictví - rozpracované investice | [10 empty] | 222031 |  | 11457 | 61536 | 0 | 61536 | 149038
Akce neschválené - zkusit na rok 2021
4 | OL | 3523 | 6121 | 61 | 14 | 60005101325 | OLU Paseka Vodojem | akce prozatím pozastavena OLÚ Paseka - hledá se jiné řešení |  | PD, realizace |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
Projektové dokumentace nachystané k realizaci | [10 empty] | 203636 |  | 2904 | 75000 | 0 | 75000 | 125732
1 | OL | 3533 | 6121 | 61 | 14 | 60005101184 | ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Šternberk | Jedná se o výstavbu nové výjezdové základny ZZS OK ve městě Šternberk. Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna s parametry a kapacitou pro umístění 2 výjezdových posádek a technickým zázemím pro 3 garážovaná vozidla. | PD | VZ, realizace | 29445 | 2020-2021 | 949 | 20000 | 0 | 20000 | 8496 |  | Urbánek
2 | SU | 3533 | 6121 | 61 | 14 | 60005101185 | ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh | Jedná se o výstavbu nové výjezdové základny ZZS OK ve městě Zábřeh. Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna s parametry a kapacitou pro umístění 2 výjezdových posádek a technickým zázemím pro 3 garážovaná vozidla. | PD | VZ, realizace | 29191 | 2020-2021 | 866 | 20000 | 0 | 20000 | 8325 |  | Urbánek
3 | OL | 3523 | 6121 | 61 | 14 | 60005101324 | Odborný léčebný ústav Paseka - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A | Modernizace pavilonu včetně navýšení kapacity lůžek. Projektovou dokumentaci zajišťuje OLÚ Paseka |  | realizace | 145000 | 2020-2022 | 1089 | 35000 | 0 | 35000 | 108911

## zdravotnictví - SMN - ORJ 17
Odbor investic
Správce: | [6 empty] | Ing. Miroslav Kubín | ORJ 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 17 - Oblast zdravotnictví - nájemné SMN - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř. číslo | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2019 v tis. Kč | Návrh na rok 2020 |  |  |  | Pokračování v roce 2021 a dalších | poznámka
[14 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho nájemné SMN (UZ 15) | z toho podíl OK (UZ 14) | z toho DPH (UZ 23)
Realizace - rozpracované | [10 empty] | 273653 |  | 27494 | 82957 | 28875 | 54000 | 82 | 163202
1 | OL | 3522 | 6121 | 61 | 14/15/23 | 60005101093 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Interní pavilon | Nová budova pavilonu interních oborů - akce je spolufinancována Olomouckým krajem a Městem Šternberk. |  | VZ, realizace | 250000 | 2019-2021 | 20000 | 66798 | 12748 | 54000 | 50 | 163202
2 | OL | 3522 | 6121 | 61 | 15/23 | 60005101329 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Parkovací plochy | Jedná se o vybudování 2 zpevněných ploch pro odstavování vozidel včetně osvětlení a vybudování chodníků v areálu SMN a.s. - o.z. Šternberk. Jedná se o parkoviště u nové interny, které bude hrazeno z finančních prostředků OK. |  | realizace | 23653 | 2019-2020 | 7494 | 16159 | 16127 | 0 | 32 | 0
Opravy | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Urbánek
2 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
3 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Celkem za ORJ 17 - oblast zdravotnictví - nájemné SMN - rozpracované investice | [10 empty] | 273653 |  | 27494 | 82957 | 28875 | 54000 | 82 | 163202

## zdravotnictví - ORJ 19
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
Správce: | [8 empty] | Ing. Miroslava Březinová | ORJ 19
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 19 - Oblast zdravotnictví - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř.č. | Pořadí důležitosti | Oblast | Sesk. pol. | § | pol. | UZ | ORG | Název PO OK | Název akce: | Popis: | I/O | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12.2019 v tis. Kč | Návrh na rok 2020 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2021 a dalších | Poznámka*
[15 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho: spolifin. PO z FI | Fond rezervní | Návrh rozpočtu OK | Jiné zdroje (viz poznámka)*
Nákupy nad 200 tis. Kč | [11 empty] | 96266 |  | 64048 | 32218 | 0 | 0 | 32218 | 0 | 0
1 | 1 | OL | 63 | 3533 | 6351 | 14 | 66014001704 | Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace | Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace - Sanitní vozidla - 30 ks | Pořízení sanitních vozidel v rámci průběžné obnovy - každoročně 10 ks. |  | 73615 | 2018 - 2020 | 49012 | 24603 | 0 | 0 | 24603 | 0 | 0
2 | 1 | OL | 63 | 3533 | 6351 | 14 | 66014001704 | Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace | Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace - Defibrilátory s monitorem a přísl. - 33 ks | Pořízení defibrilátorů s monitorem a přísl. v rámci průběžné obnovy každoročně do nových 10 sanitních vozidel a 1 vozidla v setkávacím systému. |  | 18335 | 2018 - 2020 | 12159 | 6176 | 0 | 0 | 6176 | 0 | 0
3 | 1 | OL | 63 | 3533 | 6351 | 14 | 66014001704 | Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace | Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace - Transportní nosítka s podvozkem - 30 ks | Pořízení transportních nosítek s podvozkem - každoročně 10 ks. |  | 4316 | 2018 - 2020 | 2877 | 1439 | 0 | 0 | 1439 | 0 | 0
SOUČET | [11 empty] | 96266 |  | 64048 | 32218 | 0 | 0 | 32218 | 0 | 0
Celkem za ORJ 19 - oblast zdravotnictví - rozpracované investice | [11 empty] | 96266 |  | 64048 | 32218 | 0 | 0 | 32218 | 0 | 0

## krizov. řízení - ORJ 17
Odbor investic
Správce: | [6 empty] | Ing. Miroslav Kubín | ORJ 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 17 - Oblast krizového řízení - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř. číslo | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2019 v tis. Kč | Návrh na rok 2020 |  |  | Pokračování v roce 2021 a dalších | poznámka
[14 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rozpočet OK
Realizace - rozpracované | [10 empty] | 1650 |  | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 0
1 |  | 5273 | 6121 | 61 | 16 | 60008101448 | Centrum bezpečí v Olomouci | Projektová dokumentace "Centrum bezpečí v Olomouci". |  |  | 1650 | 2020 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
Opravy - přecházející | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektové dokumentace - přecházející | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za ORJ 17 - oblast krizového řízení - rozpracované investice | [10 empty] | 1650 |  | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 0

## OIT - ORJ 06
Odbor informačních technologií
Správce: | [6 empty] | Mgr. Jiří Šafránek | ORJ 06
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 06 - Oblast krajský úřad a zastupitelé - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř. číslo | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2019 v tis. Kč | Návrh na rok 2020 |  |  | Pokračování v roce 2021 a dalších | poznámka
[14 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rozpočet OK
Realizace | [10 empty] | 22000 |  | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0
1 |  | 6172 | 6125 | 61 | 16 | 600130000000 | Obnova technologického centra | Technologické centrum je v provozu osm let. Komunikační technologie již není podporována, servery jsou za dobou své použitelnosti. |  |  | 22000 | 2020 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
Opravy | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Urbánek
2 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
3 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Celkem za ORJ 06 - oblast krajský úřad a zastupitelé - rozpracované investice | [10 empty] | 22000 |  | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0