**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/77/27/2019 ze dne 25. 11. 2019 souhlasila s použitím vrácené dotace z dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek ve výši 2 562 000 Kč na neinvestiční akce SSOK a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 23. 4. 2018 svým usnesením
č. UZ/10/15/2018 poskytnutí dotací v dotačním programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018.

Obec Kralice na Hané získala dotaci ve výši 2 190 000 Kč na výstavbu cyklostezky mezi obcemi Kralice na Hané a Bedihošť, II. etapa. Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 1. 2. 2019 byl obci prodloužen termín pro použití dotace z 31. 12. 2018 na 30. 9. 2019 a termín pro předložení vyúčtování z 31. 1. 2019 na 31. 10. 2019 z důvodu nevypořádaných majetkoprávních vztahů pozemků, po kterých má cyklostezka vést. Městys chtěl odkoupit pozemky pod cyklostezkou, s čímž vlastníci pozemků nesouhlasili, byla tedy dohodnuta výměna pozemků pod cyklostezkou za jiné ve vlastnictví obce.

Městys Kralice na Hané dne 9. 9. 2019 požádal odbor dopravy a silničního hospodářství znovu o prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro vyúčtování dotace z důvodu, že do současné doby nejsou stále vyřešeny majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků, po kterých cyklostezka povede, ale již je městys s vlastníky v jednání. Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/17/77/2019 ze dne 23. 9. 2019 neschválilo opětovné prodloužení termínu pro použití dotace a pro předložení vyúčtování. Obec tak vrátila dotaci dne 27. 9. 2019.

Město Zábřeh získalo dotaci ve výši 930 000 Kč na výstavbu cyklostezky Zábřeh – Leština, část Zábřeh. Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 27. 12. 2018 byl městu prodloužen termín pro použití dotace z 31. 12. 2018 na 30. 9. 2019 a termín pro předložení vyúčtování z 31. 1. 2019 na 31. 10. 2019 z důvodu posunutí zahájení stavby vzhledem k opravě vodovodního řadu, který je situován v těsné blízkosti a v celé délce trasy budované cyklostezky. Město Zábřeh předložilo v termínu vyúčtování poskytnuté dotace, vzhledem k celkovým uznatelným nákladům akce vrátilo do rozpočtu Olomouckého kraje nevyčerpanou část dotace ve výši 372 128,06 Kč.

Do rozpočtu Olomouckého kraje tak byla vrácena celková částka **ve výši 2 562 128,06 Kč.**

Předkladatel a zpracovatel navrhují použít vrácené finanční prostředky ve výši 2 562 000 Kč pro Správu silnic Olomouckého kraje, a to na níže uvedené **neinvestiční akce**:

* III/3735 Myslechovice ve výši 1 503 000 Kč – jedná se opravu zbývající části povrchu vozovky po vybudování kanalizace městem Litovel,
* most ev. č. 4465-1 Horka ve výši 344 000 Kč – na základě hlavní mostní prohlídky je nutná realizace statického zabezpečení mostu,
* III/43328 Křenovice ve výši 343 000 Kč – jedná se opravu komunikace,
* III/37349 Vícov – průtah ve výši 372 000 Kč – jedná o opravu komunikace po vybudování kanalizace.

Opravy komunikací a statické zabezpečení mostu se již realizují a budou vyúčtovány do 31. 12. 2019.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit použití vrácené dotace z dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek ve výši 2 562 000 Kč na neinvestiční akce dle důvodové zprávy.