



***Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji***

***pro roky 2021–2023***

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve spolupráci s pracovními skupinami zapojenými v procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji

Verze 1.1. Stav ke dni 25. 11. 2019

Obsah

Úvod 13

Část A – POPISNÁ 15

1 Zpracování Střednědobého plánu 2021–2023 15

1.1 Východiska plánování sociálních služeb 15

1.2 Způsob informování a zapojení občanů kraje, obcí a poskytovatelů sociálních služeb 17

1.3 Způsob zpracování Střednědobého plánu 2021–2023, včetně vymezení spolupráce 18

1.3.1 Spolupráce s obcemi 19

1.3.2 Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány 22

1.4 Časový harmonogram přípravy a schválení návrhu střednědobého plánu 23

1.5 Organizační struktura plánování sociálních služeb 23

1.6 Koordinace činností při zpracování, naplňování a vyhodnocování Střednědobého plánu 2021–2023 27

1.6.1 Koordinace činností při zpracování Střednědobého plánu 2021–2023 27

1.6.2 Naplňování a vyhodnocování Střednědobého plánu 2021–2023 27

Část B – Analytická 29

2 Vybrané sociodemografické údaje o Olomouckém kraji 29

2.1 Základní charakteristika Olomouckého kraje 29

2.2 Demografické údaje 31

2.3 Analytické údaje týkající se pracovních skupin 50

2.3.1 Děti, mládež a rodina 50

2.3.2 Osoby se zdravotním postižením 52

2.3.3 Senioři 55

2.3.4 Etnické menšiny a cizinci 56

2.3.5 Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené 58

2.3.6 Osoby ohrožené návykovým jednáním 62

2.4 Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje 65

3 Dopad metodických a strategických dokumentů do oblasti sociálních služeb na území OK 67

3.1 Reforma psychiatrické péče 67

3.2 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2017–2020 68

3.3 Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2018–2022 69

3.4 Osoby bez přístřeší 69

3.5 Oblast služeb pro ohrožené rodiny a děti, prevence kriminality 70

3.6 Protidrogová politika OK 71

4 Výkon sociální práce na úrovni obcí a kraje 71

5 Finanční plán pro oblast sociálních služeb 74

5.1 Zdroje financování a náklady sociálních služeb v Olomouckém kraji 74

5.1.1 Zdroje financování 74

5.1.2 Náklady sociálních služeb 77

5.2 Financování sociálních služeb v Olomouckém kraji 79

5.2.1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji 80

5.2.2 Financování sociálních služeb prostřednictvím individuálního projektu 85

5.3 Realizace rozvojových cílů a jejich finanční zajištění 86

Část C – STRATEGICKÁ 88

6 Vize a hlavní cíle rozvoje sociálních služeb v OK 88

7 Rozvojové aktivity 89

8 Průřezové cíle a opatření 90

8.1 Seznam průřezových cílů a opatření 91

8.2 Popis průřezových cílů 92

9 Specifické cíle a opatření pro jednotlivé pracovní skupiny 106

9.1 Pracovní skupina č. 1: DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 106

9.1.1 Seznam cílů a opatření 109

9.1.2 Popis cílů a opatření 110

9.2 Pracovní skupina č. 2: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 126

9.2.1 Seznam cílů a opatření 129

9.2.2 Popis cílů a opatření 132

9.3 Pracovní skupina č. 3: SENIOŘI 163

9.3.1 Seznam cílů a opatření 166

9.3.2 Popis cílů a opatření 169

9.4 Pracovní skupina č. 4: ETNICKÉ MENŠINY A CIZINCI 201

9.4.1 Seznam cílů a opatření 203

9.4.2 Popis cílů a opatření 203

9.5 Pracovní skupina č. 5: OSOBY V KRIZI A OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ 205

9.5.1 Seznam cílů a opatření 207

9.5.2 Popis cílů a opatření 208

9.6 Pracovní skupina č. 6: OSOBY OHROŽENÉ NÁVYKOVÝM JEDNÁNÍM 221

9.6.1 Seznam cílů a opatření 223

9.6.2 Popis cílů a opatření 223

ČÁST D – ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ 230

10 Síť sociálních služeb 230

10.1 Síť sociálních služeb 230

10.2 Přehled sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb pro roky 2015–2019 232

10.3 Modelace sítě sociálních služeb 235

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 239

SEZNAM, OBRÁZKŮ, GRAFŮ, MAP A TABULEK 241

PŘÍLOHY 244

**Úvodní slovo**

Vážení spoluobčané, milé čtenářky, milí čtenáři,

velmi mě těší, že mohu napsat několik úvodních vět při příležitosti publikování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023. Jistě ne náhodou, jste právě otevřeli významný strategický dokument Olomouckého kraje, jenž bude v následujícím období jedním z hlavních nástrojů řízení sociální politiky kraje.

Plánování rozvoje sociálních služeb má v Olomouckém kraji svoji dlouholetou tradici. Samotný dokument je v pořadí již šestým počinem a vyústěním kontinuálního procesu plánování rozvoje sociálních služeb v území. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023 vychází z plánů předcházejících, ale prostřednictvím rozvojových aktivit, průřezových a specifických cílů rozvoje, v sobě reflektuje vědomosti, zkušenosti a vhled všech zapojených aktérů z řad pracovníků KÚOK, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a příjemců služeb. V plánu nejsou opomenuty ani požadavky ze strany municipalit, jež jsou Vám, občanům, nejblíže a jejich prostřednictvím, je i krajská úroveň veřejné správy schopna vnímat měnící se potřeby obyvatel v území.

Současný plán je však plánem kompromisů. Od roku 2008 lze pozorovat vzrůstající objem finančních prostředků vynakládaných na sociální služby. Pouze dílčí nárůst zdrojů vyčleněných na jejich financování, který jen částečně sanuje zvyšující se požadavky a nároky kladené na síť sociálních služeb, dostává všechny zainteresované aktéry triády plánování do nelichotivé a dlouhodobě neudržitelné pozice. Olomoucký kraj má mimořádný zájem na tom, aby sociální služby poskytované na území byly kvalitní, po všech stránkách dostupné a aby byly poskytovány v souladu s potřebami obyvatel. Zároveň však musí být požadavky, ať už ze strany zájemců o služby, nových či současných poskytovatelů sociálních služeb, proveditelné. Vize o budoucí podobě služeb v Olomouckém kraji, jež prolíná celý dokument, je formulována následovně: „*Olomoucký kraj prostřednictvím efektivně fungující sítě kvalitních a místně dostupných sociálních služeb poskytuje podporu osobám v nepříznivé sociální situaci při řešení jejich potřeb s ohledem na podporu jejich samostatnosti, soběstačnosti a sociální začlenění.“*

Velmi si cením trvalé podpory procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městech a obcích, stejně tak jako možnosti komunikace se zainteresovanými subjekty prostřednictvím členů v pracovních skupinách. Věřím, že výstupy i návrhy v dokumentu uvedené, budou užitečné nejen pro Olomoucký kraj a odbornou veřejnost, ale také pro samotné občany.

Dovolím si touto cestou poděkovat všem těm, kdo se na zpracování materiálu podíleli, ať již činností v rámci struktury plánování sociálních služeb nebo prostřednictvím připomínkování a Vám, vážení spoluobčané, přeji, abyste se s obtížnými životními situacemi vypořádali pokud možno bez pomoci sociálních služeb, avšak pokud to nebude možné, vězte, že služby pro Vás budou připraveny.

S úctou

**

***Ladislav Okleštěk***

*hejtman Olomouckého kraje*

**Výklad pojmů:**

**Akční plány rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje** – jsou jednoletými prováděcími dokumenty Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji. Jejich cílem je definovat síť sociálních služeb na území Olomouckého kraje včetně její ekonomické náročnosti.

**Deinstitucionalizace** – proces, ve kterém dochází k transformaci institucionální (ústavní) péče v péči komunitní. Cílem je zkvalitnit život lidem a umožnit jim žít běžný život srovnatelný se životem jejich vrstevníků. Během deinstitucionalizace dochází k řízenému rušení ústavů a rozvoji komunitních sociálních služeb (ambulantní, terénní a pobytové formy). Výsledná struktura a provoz sociálních služeb jsou primárně orientovány na potřeby uživatelů služeb a jejich sociální začleňování, uživatelé nejsou vystavováni institucionalizaci.

**KISSoS** – **Krajský informační systém sociálních služeb** –online databázová aplikace, která umožňuje zachovat, aktualizovat a propojit do jednotlivých modulů aplikace informace a data o sociálních službách poskytovaných na území Olomouckého kraje. Aplikace je zpřístupněna jako informační zdroj pro efektivní plánování, koordinaci systému, vyhodnocení efektivity a sítě sociálních služeb všem poskytovatelům sociálních služeb, pracovníkům Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, koordinátorům plánování na obecní úrovni a zástupcům obcí.

**Komunita** – nejbližší, přirozené, běžné sociální prostředí; zahrnuje rodinu, sousedy, přátele, známé a místa, kde lidé běžně žijí, pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity.

**Komunitní péče** – pomoc a podpora poskytovaná lidem v komunitě s využitím sociálních služeb komunitního charakteru, veřejně dostupných služeb a neformální podpory.

**Modelace sítě sociálních služeb** – průběžné posuzování kapacit sociálních služeb působících na území Olomouckého kraje. Výstupem modelace sítě je Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na daný rok.

**Neformální péče** – péče v přirozeném sociálním prostředí osob, poskytována osobami blízkými nebo asistentem sociální péče bez nutnosti jejich odborného vzdělání, za podmínek dohodnutých s osobou mimo pracovněprávní vztah.

**Nepříznivá sociální situace** – nepříznivá sociální situace zahrnuje různé životní situace, ve kterých je osoba ohrožena sociálním vyloučením (tj. může být ohrožena nebo narušena schopnost osoby uspokojovat základní potřeby, žít ve svém běžném prostředí způsobem, který je ve společnosti považován za obvyklý apod.) a nemůže, nebo má oslabenou schopnost (např. z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby atd.) tuto situaci sama nějakým způsobem řešit.

**Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje** –stanovuje pravidla pro aktualizaci sítě pro následující období jako východiska pro stanovení výše dotace pro rok, který následuje po kalendářním roce, v němž je prováděna aktualizace.

**Síť sociálních služeb** – souhrn registrovaných sociálních služeb, které mají sídlo nebo místo poskytování na území kraje, napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje, jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a jsou financovány z krajského rozpočtu z finančních prostředků účelově určené dotace ze státního rozpočtu poskytované kraji na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, z finančních prostředků poskytnutých kraji na tento účel z programů Strukturálních fondů Evropských společenství a dalších programů Evropských společenství a vlastních rozpočtových prostředků kraje.

**Sociální služba** – dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Je specifikována pro vymezenou cílovou skupinu osob, spádové území a definovanou kapacitu.

**Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb** – strategický dokument kraje, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Je zpracovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.

**Transformace** – změna pobytové služby s ústavním charakterem na bydlení a podporu v běžném prostředí. Uživatelé služby přecházejí z ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě, a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Za transformaci je považován i proces snižování kapacity zařízení, či úplné zrušení kapacity zařízení a opuštění prostoru pobytové služby.

Úvod

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023 (dále jen „Střednědobý plán 2021–2023“) je stěžejní krajskou strategií v oblasti sociálních služeb definující žádoucí směr rozvoje sociálních služeb na území Olomouckého kraje (dále jen „OK“). Střednědobý plán 2021–2023 stanovuje hlavní cíle i podmínky rozvoje sociálních služeb pro dané období s nezbytnou vazbou na financování sociálních služeb. V neposlední řadě zajišťuje poskytovatelům sociálních služeb informace o dalším vývoji sociálních služeb v kraji. Na základě znalosti směřování krajské politiky v sociální oblasti mohou poskytovatelé sociálních služeb plánovat nastavení sociálních služeb dle stanovených cílů.

V souvislosti s novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je od roku 2015 součástí Střednědobého plánu síť sociálních služeb kraje. Jedná se o definovanou síť sociálních služeb, která je financována podle předem stanovených pravidel dotačního řízení, dle kterých kraj rozhoduje o výši dotace jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb bez ohledu na jejich právní formu a v souladu s právem EU, stanovuje postupy pro vyúčtování a kontrolu použití finančních prostředků a administraci dotačního řízení. Síť sociálních služeb je každoročně modelována na základě nově zjištěných potřeb poskytování sociálních služeb v souladu se schváleným Postupem pro aktualizaci sítě sociálních služeb a je zveřejněna jako součást Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro aktuální rok, který je jednoletým prováděcím dokumentem Střednědobého plánu a definuje zjištěné potřeby na zajištění sociálních služeb a stanovuje jejich finanční nákladovost.

Struktura Střednědobého plánu 2021–2023 je stanovena v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií a Minimálními kritérii kvality plánování rozvoje sociálních služeb (dále jen „Kritéria“)[[1]](#footnote-1). Dle prováděcí vyhlášky č. 387/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. 1. 2018, je Střednědobý plán 2021–2023 členěn do čtyř vzájemně provázaných částí:

* popisné; definující způsob zpracování střednědobého plánu, včetně zapojení občanů kraje, obcí a poskytovatelů do zpracování dokumentu;
* analytické; obsahující informace z analýz, zjištění a strategických dokumentů a ekonomickou analýzu;
* strategické; popisující budoucí žádoucí stav rozvoje sociálních služeb,
* a části vztažené ke způsobu zajištění sítě sociálních služeb; definující zásady, podmínky a postupy pro stanovení a zajištění sítě sociálních služeb.

Při tvorbě Střednědobého plánu 2021–2023 vycházel OK ze strategických materiálů na úrovni ČR, strategických dokumentů kraje, popisu stávající sítě služeb, mapování potřeb poskytování sociálních služeb, analýzy nákladovosti sociálních služeb a analýzy dostupných zdrojů financování. Dokument také kontinuálně navazuje na předchozí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018–2020 (dále jen „Střednědobý plán 2018–2020“), a to především na výstupy z jeho evaluace.

Střednědobý plán 2021–2023:

* je zaměřen pouze na sociální služby definované zákonem o sociálních službách, a to bez ohledu na právní formu poskytovatele;
* umožňuje rozvoj sociálních služeb dle hlavních cílů a opatření;
* opatření jsou konkrétní, uskutečnitelná a měřitelná;
* vychází z konsenzu všech zúčastněných stran;
* je výchozím podkladem pro posouzení projektových záměrů v oblasti sociálních služeb;
* podporuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby;
* nastavuje síť sociálních služeb.

Střednědobý plán 2021–2023 byl zpracován dle legislativního stavu ke dni  31. 12. 2019. V případě legislativních změn týkajících se oblasti sociálních služeb v souvislosti s připravovanou novelou zákona o sociálních službách bude aktualizován prostřednictvím Akčních plánů rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje.

Část A – POPISNÁ

# Zpracování Střednědobého plánu 2021–2023

## Východiska plánování sociálních služeb

Střednědobý plán 2021–2023 je zpracován jako strategický dokument, který naplňuje povinnost kraje plánovat rozvoj sociálních služeb danou zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje je dle ustanovení § 101a odst. 3. písm. c) zákona o sociálních službách součástí žádosti o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok, kterou kraj předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

Povinnost kraje zpracovávat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vyplývá z ustanovení § 95 písm. d) zákona o sociálních službách: „*Kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování, při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle § 94 písm. e), a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5*.“

Obsah plánu rozvoje sociálních služeb upravuje zákon o sociálních službách v ustanovení § 3 písm. h): *„Plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobu jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.“*

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je důležitou platformou pro aktivní uplatňování sociální politiky OK a vychází z mezinárodních a národních strategických dokumentů, dále pak ze strategických dokumentů OK. Národní strategické dokumenty pro oblast sociální politiky vedou k nastavení a sjednocení dané oblasti a v praxi jsou implementovány příslušnými prováděcími předpisy.

**V mezinárodním kontextu lze za nejvýznamnější dokumenty ovlivňující oblast plánování a rozvoje sociálních služeb označit:**

* Evropskou sociální chartu, která mj. vymezuje obsah jednotlivých práv a zdůrazňuje práva určitých osob, kterým má být poskytnuta zvláštní ochrana. V článku 13 je deklarováno právo na sociální a lékařskou pomoc a článek 14 stanoví právo využívat služby sociální péče.
* Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace a pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva. Zavazuje smluvní strany nejenom k přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip, ale také k zajištění takových opatření, která umožní začlenění těchto osob do života společnosti tak, aby mohla být jejich práva v praktickém životě naplněna.

**Vybrané národní strategické dokumenty v oblasti sociálních služeb:**

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 (usnesení vlády ČR č. 245 ze dne  21.  3. 2016)[[2]](#footnote-2)

Strategie sociálního začleňování 2014–2020 (usnesení vlády ČR č. 24 ze dne 8. 1. 2014)[[3]](#footnote-3)

Národní strategie ochrany práv dětí a Akční plán k naplnění Národní strategie (usnesení vlády ČR č. 4 ze dne 4. 1. 2012)[[4]](#footnote-4)

Strategie Evropa 2020[[5]](#footnote-5)

Koncepce rodinné politiky 2017(MPSV)[[6]](#footnote-6)

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008–2010 (usnesení vlády ČR č. 1209 ze dne 22. 9. 2008)[[7]](#footnote-7)

Bílá kniha v sociálních službách (definuje základní principy transformace sociální politiky ČR, strategický dokument MPSV, 2003)[[8]](#footnote-8)

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 (usnesení vlády ČR č. 567 ze dne 14. července 2014)[[9]](#footnote-9)

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti (usnesení vlády ČR č. 127 ze dne 21. 2. 2007)[[10]](#footnote-10)

Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016–2025 (usnesení vlády ČR č. 568 ze dne 14. 7. 2014)[[11]](#footnote-11)

Podnět k řešení situace života osob s PAS a jejich rodin (usnesení vlády ČR č. 111 ze dne 8. 2. 2016)[[12]](#footnote-12)

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 (usnesení vlády ČR č. 666 ze dne 28. 8. 2013)[[13]](#footnote-13)

Strategie romské integrace do roku 2020 (usnesení vlády ČR č. 127 ze dne 23. 2. 2015)[[14]](#footnote-14)

Zásady dlouhodobé koncepce romské integrace do roku 2025 (usnesení vlády ČR č. 1573 ze dne 7. 12.  2005)[[15]](#footnote-15)

Koncepce integrace cizinců v roce 2016 – Ve vzájemném respektu (usnesení vlády ČR ze dne 18. 1. 2016 č. 26)[[16]](#footnote-16)

Strategie prevence kriminality na léta 2016–2020 (usnesení vlády ČR č.  66 ze dne 25. 1. 2016)[[17]](#footnote-17)

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–2020 (usnesení vlády ČR č. 133 ze dne 23. 2. 2015)[[18]](#footnote-18)

Národní strategie protidrogové politiky na období 2019 až 2027 (usnesení vlády ČR č. 329 ze dne 13. 5. 2019)[[19]](#footnote-19)

**Vybrané strategické dokumenty Olomouckého kraje:**

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018–2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020

Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2016–2020

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Olomouckém kraji na období 2017–2020

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019–2022

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017–2021

Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019–2022

Strategické dokumenty OK jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje <http://www.olkraj.cz/>.

## Způsob informování a zapojení občanů kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, do zpracování střednědobého plánu

OK považuje informování a zapojení občanů kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, do tvorby dokumentů vztahujících se k rozvoji sociálních služeb, za jeden z aspektů rozhodných pro nastavení kvalitní sítě sociálních služeb, která zajišťuje zjištěné potřeby osob a napomáhá na území kraje řešit jejich nepříznivou sociální situaci.

Od roku 2007, kdy byl zahájen proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni v souladu s přijatým zákonem o sociálních službách, docházelo k postupnému zkvalitňování celého procesu včetně prohlubování spolupráce všech zainteresovaných aktérů. Plánování sociálních služeb na území OK je založeno na principu tzv. komunitního plánování.

Odborná i laická veřejnost je prostřednictvím webových stránek OK, v části Střednědobé plánování sociálních služeb, průběžně informována o probíhajících procesech v rámci plánování sociálních služeb.

Prostřednictvím úřední desky OK byli občané OK informováni o usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/63/2018 ze dne 17. 12. 2018 o Záměru a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023. Veřejnost měla možnost se do procesu tvorby Střednědobého plánu 2021–2023 zapojit prostřednictvím zaslaných podnětů a připomínek vztahujícím se k zajištění a rozvoji sociálních služeb na území OK.

Na tvorbě tohoto strategického dokumentu se v nemalé míře spolupodíleli všichni zainteresovaní aktéři. Veřejným připomínkováním strategického dokumentu, byla v maximální možné míře do tvorby Střednědobého plánu 2021–2023 zapojena i odborná a laická veřejnost.

## Způsob zpracování Střednědobého plánu 2021–2023, včetně vymezení spolupráce s obcemi, poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány

Střednědobý plán 2021–2023 byl zpracován Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje metodou komunitního plánování. Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen „KPSS“) je metoda, kterou lze efektivně rozvíjet sociální služby v rámci dané komunity/lokality tak, aby nabídka sociálních služeb co nejvíce odpovídala zjištěné potřebnosti sociálních služeb v návaznosti na účelné a efektivní využívání finančních prostředků. Metodou komunitního plánování byly zpracovány také předcházející střednědobé plány, na které Střednědobý plán 2021–2023 navazuje.

Střednědobý plán 2021–2023 byl zpracován v souladu s usnesením Vlády ČR č. 318 ze dne 2. 5. 2013 o Metodice přípravy veřejných strategií, prováděcí  vyhláškou č. 387/2017 Sb., a Minimálními kritérii kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni (dále jen „Kritéria“).

Záměrem a zadáním realizace procesu tvorby Střednědobého plánu 2021–2023 byl stanoven časový rámec a harmonogram celého plánovacího období a specifikovány kompetence subjektů organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Dle uvedeného zadání bylo při zpracování Střednědobého plánu 2021–2023 postupováno v následujících fázích:

* Fáze přípravná – výstupem dané fáze je zpracovaný a projednaný záměr rámcového určení obsahu a časové posloupnosti činnosti pro celé plánovací období. Pro tuto fázi bylo využito např. výstupů z monitorovacích zpráv Střednědobého plánu 2018–2020, metodických a strategických dokumentů MPSV a OK;
* Fáze analyticko-strategická – výstupem je zmapování výchozího stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje a znalost hlavního směřování v oblasti sociálních služeb. Ze zjištěných skutečností vztahujících se k situaci v základních sociálních procesech v území, zmapovaných potřeb uživatelů, situace poskytovatelů z hlediska naplnění kapacit služeb a jejich ekonomické situace, potřeb obcí v území, je zpracovaný a schválený Střednědobý plán 2021–2023;
* Fáze implementační – bude zaměřena na realizaci cílů Střednědobého plánu 2021–2023 a průběžnou evaluaci po celou dobu platnosti strategického dokumentu. Na této fázi se budou úzce spolupodílet jednotlivé PS zařazené v organizační struktuře pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni. V průběhu fáze implementační bude naplňování cílů a opatření Střednědobého plánu 2021–2023 průběžně monitorováno a vyhodnocováno. V případě zjištění nových skutečností, které mají vliv na aktualizaci cílů a opatření mohou pracovní skupiny iniciovat jejich změnu, která bude promítnuta jako aktualizace cílů a opatření v akčním plánu pro příslušný rok;
* Fáze evaluační – výstupem bude zpracovaná evaluační zpráva obsahující vyhodnocení daného období, obsahující podněty pro další plánovací období, případné návrhy na aktualizaci nastavených cílů a opatření strategického dokumentu.

Ve všech fázích tvorby Střednědobého plánu 2021–2023 byl brán zřetel na skutečnosti, že sociální služby v OK:

* jsou poskytovány osobám v nepříznivé sociální situaci, kterou není možné řešit pomocí veřejně dostupných služeb, jiných běžných služeb a přirozených zdrojů,
* jsou poskytovány uživatelům především v jejich přirozeném/domácím prostředí,
* podporují uživatele v samostatném a nezávislém životě s cílem předcházet či zamezit jeho sociálnímu vyloučení, navrátit jej do běžného života,
* jsou ekonomicky udržitelné,
* jejich zařazení do sítě sociálních služeb vychází z deklarace potřebnosti a finanční podpory obcí,
* jsou poskytovány v komplexní legislativně stanovené šíři a v souladu s reálnými potřebami.

Obrázek Tři úrovně plánování sociálních služeb

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zákony a vyhlášky, národní politiky/strategie (MPSV Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025), koncepce, metodiky (např. Metodiky pro plánování sociálních služeb[[20]](#footnote-20), Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni), národní dotační tituly. |
| Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018–2020, krajské dotační tituly. |
| Plány sociálních služeb na úrovni OÚORP, dotační tituly na lokální úrovni, spolupráce v rámci dobrovolných svazků obcí apod. |

Zdroj: ACCENDO, 2019

Z výše uvedeného vyplývá, že základní východiska pro tvorbu Střednědobého plánu 2021–2023 jsou navázána na KPSS v návaznosti na:

* strategické dokumenty a dostupná data z oblasti sociálních služeb na území OK,
* zjištěnou a vyhodnocenou aktuální potřebnost obyvatel OK v oblasti poskytování sociálních služeb,
* spolupráci s obcemi a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

### Spolupráce s obcemi


Proces plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni se odvíjí zejména od spolupráce kraje s obcemi, které dle zákona o sociálních službách § 94 písm. e) sdělují kraji za účelem přípravy a realizace jeho střednědobého plánu informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích. Úloha obcí vyplývá také ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 35 odst. 2, dle kterého obce pečují v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Tato povinnost obcí spadá do jejich samostatné působnosti.

Role obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni je důležitá a nezastupitelná, neboť jsou pro OK klíčovými partnery nejen z pohledu činností vykonávaných v rámci samostatné působnosti, a to při zjišťování potřeb občanů na svém území, ale také z pohledu činností vykonávaných v přenesené působnosti, a to při koordinaci poskytování sociálních služeb na území jejich správního obvodu.

Propojení koordinace a udržení spolupráce mezi plánováním na obecní a krajské úrovni je nastaveno prostřednictvím Skupiny ORP, která je zařazena do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni a je složena z vedoucích odborů sociálních věcí OÚORP. Z hlediska získávání aktuálních informací vztahujících se k nastavení sociálních služeb na území ORP je role Skupiny ORP nezastupitelná.

Na počátku roku 2019 byly v  souladu s ustanovením § 39a vyhlášky č. 387/2017 Sb. s žádostí o součinnost při tvorbě Střednědobého plánu 2021–2023, osloveny všechny OÚORP v OK o poskytnutí údajů vztažených k zhodnocení potřeb sociálních služeb na svých územích, vycházejících z priorit obcí, komunitních plánů, ze zpracovaných analytických podkladů, znalosti místní situace a sociální práce. Po obdržení požadovaných informací, byly uskutečněny s jednotlivými OÚORP cílené konzultace nad zaslanými výstupy. Zjištěná a odůvodněná potřebnost z jednotlivých OÚORP byla jedním ze stěžejních podkladů pro nastavení specifických cílů a opatření jednotlivých PS Střednědobého plánu 2021–2023, který tak reflektuje objektivně zjištěnou a validně podloženou potřebnost sociálních služeb na území jednotlivých OÚORP.

OK dlouhodobě podporuje proces plánování sociálních služeb na obecní úrovni prostřednictvím metodické podpory a realizací projektových aktivit. Ze strany kraje je podporována snaha o rozvoj komunitního plánování na obcích a sjednocení komunitních plánů obcí tak, aby byla zajištěna provázanost na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. Komunitní plány tak byly jedním ze zásadních podkladů pro jeho tvorbu. Nastavení optimální, průběžné spolupráce s obcemi a rozvoj procesu KPSS na území celého OK, je pro tuto oblast nezbytné.

Od 1. 1. 2017 byla zahájena realizace IP „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ (dále jen „IP Podpora plánování“), jehož cílem je zkvalitnit a upevnit proces plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování, prostřednictvím kterého bude rozvíjena kvalita, efektivita a dostupnost sociálních služeb v OK. Díky finančním prostředkům, které mohl OK prostřednictvím ESF využít, byl proces střednědobého plánování a rozvoje sociálních služeb významně podpořen viz mapa 1. Podrobné informace o realizovaném IP a jeho klíčových aktivitách jsou k dispozici na webových stránkách OK.Mapa 1 znázorňuje území OK a jeho pokrytí procesem KPSS v průběhu let 2014–2019. V roce 2016 realizovala proces plánování na území svých SO ORP  města Jeseník, Šternberk, Uničov, Lipník nad Bečvou, Litovel, Zábřeh, Olomouc a Mohelnice. Lokality Hanušovicko a Konicko realizovaly komunitní plánování na území mikroregionů s přidruženými obcemi. Na svém území plánovala města Šumperk, Prostějov, Přerov a obec Kojetín (obec II. typu spadající do působnosti OÚORP Přerov). V průběhu roku 2019 nastal v procesu komunitního plánování na území OK výrazný rozvoj – plánování sociálních služeb je od tohoto roku realizováno na celém území OK, dle územní působnosti OÚORP v jednotlivých SO ORP.

Mapa 1 Území OK a jeho pokrytí procesem komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ke dni 1. 11. 2019

**Přehled komunitního plánování sociálních služeb v lokalitách OK**

Tabulka Územní a časová působnost obecních komunitních plánů

| **Komunitní plány** | | **Územní působnost** | **Časová působnost** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Šumperk na období let 2019–2021 | ORP Šumperk | 2019–2021 |
| 2. | Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu ORP Přerov 2020 | ORP Přerov | 2020 |
| 3. | 5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období let 2020–2022 | ORP Olomouc | 2020–2022 |
| 4. | Střednědobý plán sociálních služeb SO ORP Hranice na období 2020–2022 | ORP Hranice | 2020–2022 |
| 5. | Komunitní plán sociálních služeb na Uničovsku 2020–2022 | ORP Uničov | 2020–2022 |
| 6. | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku na období let 2018–2020 | ORP Jeseník | 2018–2020 |
| 7. | III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice 2020–2022 | ORP Mohelnice | 2020–2022 |
| 8. | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipensku pro roky 2020–2022 | ORP Lipník nad Bečvou | 2020–2022 |
| 9. | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 2020–2022 | ORP Litovel | 2020–2022 |
| 10. | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Šternbersku na období 2020–2023 | ORP Šternberk | 2020–2023 |
| 11. | Komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2020–2022 | ORP Zábřeh | 2020–2022 |
| 12. | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Konicka pro roky 2019–2021 | ORP Konice | 2019–2021 |
| 13. | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období let 2019–2021 | ORP Prostějov | 2019–2021 |

Komunitní plány jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých měst.

### Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány

Mezi stěžejní subjekty procesu plánování sociálních služeb na území OK patří poskytovatelé sociálních služeb, kteří svou činností uspokojují identifikované potřeby občanů. Pro vytváření vhodných strategií řešení jsou informace od poskytovatelů sociálních služeb nezbytné jednak s ohledem na jejich reflexi potřeb osob, které se na ně obracejí, ale i zpětnou vazbu od uživatelů, kterým jsou sociální služby poskytovány. Poskytovatelé sociálních služeb reflektují nejen potřeby občanů daného území, ale i změny v potřebách uživatelů, jimž sociální službu poskytují.

Do procesu tvorby Střednědobého plánu 2021–2023 byli poskytovatelé sociálních služeb zapojeni prostřednictvím členství v PS pro střednědobé plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Poskytovatelé sociálních služeb dále, prostřednictvím modulu Benchmarking webové aplikace KISSoS, poskytují v rámci výkaznictví data a informace, jež jsou nezbytná pro modelaci sítě sociálních služeb OK. Aplikace KISSoS a její jednotlivé moduly, jsou proto neustále aktualizovány ze strany OK i ze strany poskytovatelů sociálních služeb.

Stejně tak jako poskytovatelé sociálních služeb, tak i osoby, kterým jsou sociální služby poskytovány, jsou do procesu plánování sociálních služeb zapojeny prostřednictvím členství v PS, a to především na obecní úrovni. Zejména zapojením stávajících i potenciálních uživatelů sociálních služeb do procesu plánování sociálních služeb na místní úrovni je možno identifikovat a následně promítnout zjištěnou potřebnost do strategických dokumentů na místní a krajské úrovni.

Na základě stanovených pravidel připomínkovacího procesu a v souladu s Kritérii byl Střednědobý plán 2021–2023 před jeho schválením orgány OK, v rámci dodržení transparentnosti a zajištění konsensu mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb, předložen veřejnosti k připomínkování. Cílem připomínkového řízení bylo oslovit co nejširší skupinu uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů[[21]](#footnote-21) sociálních služeb, laické i odborné veřejnosti, zaměstnavatelů a zástupců politické reprezentace. Dokument byl rovněž zveřejněn na webových stránkách OK a o možnosti připomínkovat Střednědobý plán 2021–2023 byla veřejnost informována na úřední desce OK.

## Časový harmonogram přípravy a schválení návrhu střednědobého plánu

Při tvorbě Střednědobého plánu 2021–2023 byl všemi účastníky procesu respektován časový harmonogram Záměru a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023 schváleném v ZOK.


Tabulka Časový harmonogram přípravy a schválení návrhu střednědobého plánu

| **termín** | **činnost/proces** |
| --- | --- |
| listopad 2018 | Schválení Záměru a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021–2023 v ROK  Aktualizace organizační struktury pro plánování sociálních služeb  Setkání zástupců politické reprezentace obcí II. a III. typu a jejich zapojení do přípravy strategického dokumentu:   * stanovení hlavních strategických východisek/zásad směřování sociálních služeb na úrovni kraje |
| prosinec 2018 | Schválení Záměru a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021–2023 v ZOK  Zveřejnění informace o zahájení zpracování střednědobého plánu spolu s popisem způsobu možnosti zapojení veřejnosti do jeho zpracování na úřední desce OK |
| listopad 2018 – březen 2019 | Jednání pracovních skupin  Výstupy z pracovních skupin:   * hodnocení potřeb a nepříznivých sociálních situací občanů kraje ve vztahu k sociálním službám, * shrnutí aktuálních informací z obcí (potřebnost sociálních služeb na úrovni OÚORP, výskyt a charakter nepříznivých sociálních situací a potřeb), * shrnutí známých a zjištěných informací, rámcový výstup s návrhy opatření.   Sběr podkladů pro analytickou část plánu |
| duben 2019 – červenec 2019 | Jednání pracovních skupin  Výstupy z pracovních skupin:   * určení jednotlivých okruhů a oblastí, jejich rozpracování do vhodných řešení, * formulace vhodných variant řešení, * zvážení silných a slabých stránek navrhovaných řešení, * sumarizace dílčích zjištění do ucelené formy.   Strategická část plánu – Zpracování návrhů specifických a průřezových cílů a opatření Střednědobého plánu 2021–2023 |
| září 2019 | * jednání Realizačně manažerského týmu – revize specifických a průřezových cílů * jednání Skupiny ORP a Krajské koordinační skupiny – představení návrhu Střednědobého plánu 2021–2023 s návrhy cílů a opatření * Setkání poskytovatelů sociálních služeb OK – představení návrhu Střednědobého plánu 2021–2023 |
| říjen 2019 | Zpracování návrhu Střednědobého plánu 2021–2023 v podobě dokumentu zpracovaného v souladu s Metodikou |
| listopad 2019 | Zveřejnění informace o možnosti připomínkování Střednědobého plánu 2021–2023 na úřední desce OK  Připomínkový proces v rámci Krajského úřadu Olomouckého kraje, vypořádání připomínek |
| prosinec 2019 | Projednání Střednědobého plánu 2021–2023 v poradních orgánech ROK (věcně příslušných komisích)  Projednání a schválení Střednědobého plánu 2021–2023 v příslušných orgánech kraje – ROK a ZOK  Zveřejnění Střednědobého plánu 2021–2023 v elektronické podobě na web stránkách OK |
| leden 2020 | Zahájení prováděcí/implementační fáze plánu – příjem žádostí o zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2021 v souladu s Postupem pro aktualizaci sítě sociálních služeb schváleným ZOK |

## Organizační struktura plánování sociálních služeb

Organizační struktura pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni zajišťuje účast všech zainteresovaných stran (veřejnost, poskytovatelé služeb a jejich zřizovatelé, uživatelé služeb, blízké osoby, zadavatelé) a podporuje vzájemnou komunikaci a sdílení relevantních informací.

Obrázek Schématické zobrazení organizační struktury plánování sociálních služeb na krajské úrovni



Zdroj: OSV KÚOK

Rada a Zastupitelstvo Olomouckého kraje

* politické projednávání a rozhodování

Rada Olomouckého kraje projednává návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje Střednědobý plán.

Poradní orgány Rady Olomouckého kraje – Komise

* projednávání a doporučení

Komise pro rodinu a sociální záležitosti a Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí připomínkují a projednávají návrh Střednědobého plánu a doporučují jej k projednání ROK.

Koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb

* koordinace a administrativní zajištění celého procesu

Odpovídá za koordinaci procesu plánování, průběžně zpracovává dílčí písemné výstupy včetně návrhu konečné podoby Střednědobého plánu. V realizační fázi zajišťuje monitoring a vyhodnocování procesu naplňování plánu.

Realizačně manažerský tým

* zajištění odborné a metodické stránky procesu tvorby i naplňování plánu, konzultace, připomínkování, svodná stanoviska, příprava materiálů k projednání dotčených orgánů ROK a ZOK

Realizačně manažerský tým (dále jen „RMT“) plní roli řídící skupiny jako garanta procesu plánování a implementace. Je výkonným subjektem, jehož úkolem je příprava a zpracování Střednědobého plánu na základě výstupů z pracovních, konzultačních a vyjednávacích skupin, a v následné realizační fázi sledování postupu a míry plnění stanovených úkolů.

Krajská koordinační skupina

* propojení komunitního plánování sociálních služeb na úrovní obcí (svazků obcí, mikroregionů) s krajskou úrovní plánování (výkon samosprávy v oblasti sociálních služeb); konzultace; koordinace výstupů; tvorba a připomínkování plánu a jeho aktivní naplňování

Krajská koordinační skupina (dále jen „KRKOS“) je složena z koordinátorů a metodiků komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí.

Skupina ORP

* propojení koordinace poskytování sociálních služeb na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností s krajskou úrovní koordinace poskytování sociálních služeb (přenesený výkon státní správy v oblasti sociálních služeb); konzultace; koordinace výstupů; tvorba a připomínkování plánu a jeho aktivní naplňování

V organizační struktuře střednědobého plánování sociálních služeb jde o nezastupitelnou skupinu z hlediska mapování a nastavení finančně udržitelné sítě potřebných sociálních služeb s ohledem na jejich místní a časovou dostupnost, kvalitu a efektivitu v jednotlivých regionech OK. Tato kompetence obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je upravena ustanovením § 92 písm. d) zákona o sociálních službách.

Manažer pracovní skupiny

* zajištění odborné, metodické a administrativní činnosti pracovních skupin; zajištění komunikace mezi jednotlivými pracovními skupinami (horizontální spolupráce) a komunikace směrem k RMT (vertikální spolupráce); konzultace; koordinace výstupů; tvorba a připomínkování plánu a jeho aktivní naplňování

Manažery pracovních skupin jsou vždy zaměstnanci OK zařazení do Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen „KÚOK“), manažer odpovídá za činnost a výstupy PS.

Pracovní skupiny

* zajištění komunikace s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, zjišťování potřeb; tvorba a připomínkování plánu a jeho aktivní naplňování

*Členění pracovních skupin*:

1. Děti, mládež a rodina
2. Osoby se zdravotním postižením
3. Senioři
4. Etnické menšiny a cizinci
5. Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené
6. Osoby ohrožené návykovým jednáním

Členy PS jsou zástupci všech zainteresovaných stran vstupujících do plánovacího procesu (např. veřejnosti, zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb a osob blízkých). Činnost jednotlivých PS je zaměřena na zjišťování potřeb cílových skupin, z nich vyplývajících návrhů na poskytování potřebných druhů a forem sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě, zajišťování vzájemných vazeb mezi nimi. PS zajišťují horizontální úroveň spolupráce a komunikace v případě služeb poskytovaných více cílovým skupinám uživatelů.

## Koordinace činností při zpracování, naplňování a vyhodnocování Střednědobého plánu 2021–2023

### Koordinace činností při zpracování Střednědobého plánu 2021–2023

Proces zpracování, naplňování a vyhodnocování Střednědobého plánu 2021–2023 se odvíjí především od vzájemné spolupráce všech zainteresovaných aktérů a provázanosti jednotlivých fází plánovacího procesu.

Na počátku přípravy Střednědobého plánu 2021–2023 OK inicioval setkání se zástupci nově zvolené politické reprezentace obcí, které bylo zaměřeno na plánované záměry jednotlivých OÚORP v oblasti sociálních služeb a jejich zasazení do legislativního rámce plánování a financování sociálních služeb s cílem nastavení finančně udržitelné sítě sociálních služeb a její rozvoj odpovídající potřebám obyvatel jednotlivých OÚORP. Pro funkční a cyklický proces KPSS je role OÚORP klíčová, a to především při zjišťování potřeb obyvatel v území ve vztahu ke konkrétním druhům a typům sociálních služeb, mapování efektivity stávajících služeb, definování priorit a parametrů rozvoje včetně jeho financování. Veškeré výstupy získané od jednotlivých OÚORP v průběhu analyticko-strategické fáze zpracování Střednědobého plánu 2021–2023 byly pracovníky KÚOK sumarizovány a předány jako jedny ze zásadních podkladů pro tvorbu průřezových a specifických cílů do PS. V průběhu tvorby strategického dokumentu probíhala intenzivní jednání PS pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni, na kterých byly vyhodnoceny veškeré získané výstupy z mapování výchozího stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje. Činnost PS byla koordinována z pozice krajského koordinátora sociálních služeb a manažery jednotlivých PS (zaměstnanci KÚOK). Kontinuálně probíhající koordinovaná výměna nezbytných podkladů na horizontální i vertikální úrovni plánování sociálních služeb zabezpečila dostatek aktuálních podkladů pro tvorbu strategické části dokumentu.

### Naplňování a vyhodnocování Střednědobého plánu 2021–2023

Proces evaluace specifických cílů a opatření PS a průřezových cílů a opatření je zaměřen především na objektivní zjištění stavu plnění Střednědobého plánu. Účelem evaluace je zmapování skutečně dosažených výsledků a následné porovnání s nastavenými a požadovanými výstupy, které jsou uvedeny ve Střednědobém plánu. Evaluace cílů a opatření za jednotlivé PS je zpracována ze strany manažerů skupin, kteří přitom spolupracují se členy dané pracovní skupiny. Evaluaci průřezových cílů a opatření zpracovává koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb. Připomínkování evaluační zprávy probíhá napříč celou organizační strukturou plánování sociálních služeb na krajské úrovni.

Sledování průběhu plnění, aktuálního dění a situace v oblasti sociálních služeb v OK vede k vyhodnocení a předkládání vhodných řešení zaměřených na optimalizaci a aktualizaci stavu a procesu. Implementace tak umožní vyvodit závěry o míře naplnění stanovených cílů.

Naplňování opatření:

Naplněno – opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, bylo dosaženo cíle, který byl opatřením nastaven.

Rozpracováno + částečně naplněno – skupina cílů a opatření, v nichž jsou aktivity vedoucí k dosažení cíle rozpracovány tak, aby v budoucím období mohl být naplněn, případně je naplněna část nastaveného opatření.

Průběžně naplňováno – jedná se o cíle a opatření, která jsou naplňovány v průběhu každého roku platnosti dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich naplnění.

Nenaplněno – do této skupiny jsou zařazeny cíle a opatření, u kterých nedošlo ze strany poskytovatelů sociálních služeb, v souladu s POSTUPem, k podání žádosti o zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb OK, případně aktualizaci jednotek u sociální služby zařazené v síti sociálních služeb OK.

Na základě výstupů z procesu implementace budou uskutečňovány změny sledující zlepšení celkové účinnosti plánu. Aktualizace Střednědobého plánu 2021–2023 bude probíhat prostřednictvím Akčních plánů, jejichž součástí je Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu za daný rok spolu se seznamem opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce.

Část B – Analytická

Analytická část je nezbytnou součástí nejen střednědobého plánu sociálních služeb, ale každé strategie. Kvalitní plánování je založeno na datech popisujících sociální realitu. Shromažďování, zpracování a vyhodnocení specificky zaměřených dat vztahujících se k určitému území slouží v prvních fázích KPSS jako jeden z řady informačních podkladů, na základě kterých dochází k formulaci výchozích náhledů a rozvojových návrhů o dané oblasti. Následující část Střednědobého plánu 2021–2023 tak obsahuje vybrané informace o obyvatelstvu a dalších trendech ze sociální oblasti identifikovatelných na území OK. Data pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, zejména z portálu ČSÚ, Úřadu práce ČR, MPSV, České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), informačního systému Olomouckého kraje KISSoS a dalších institucí.

# Vybrané sociodemografické údaje o Olomouckém kraji

## Základní charakteristika Olomouckého kraje

OK se rozkládá ve střední a severní části Moravy, jeho severní část zasahuje také na území Českého Slezska. Rozkládá se na 5 272 km2, což představuje 6,7 % celkové rozlohy České republiky. Mezi 14 kraji České republiky se rozlohou řadí na osmé místo, tedy ke krajům spíše menším. Kraj na severu hraničí s Polskem, na východě sousedí s krajem Moravskoslezským, na jihu se Zlínským a Jihomoravským, na západě sdílí hranici s krajem Pardubickým. Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd (1 491 m. n. m.). Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Územím kraje protéká řeka Morava, na jejíž hladině u Kojetína v okrese Přerov je nejníže položený bod kraje (190 m. n. m.). Na území OK se nachází dva euroregiony – Praděd a Glacensis.

**Administrativní členění Olomouckého kraje**

Z hlediska územně-správního je OK tvořen územím 5 okresů[[22]](#footnote-22) (LAU 1[[23]](#footnote-23), dříve NUTS 4[[24]](#footnote-24)) – Jeseník, Šumperk, Olomouc, Prostějov a Přerov. Spolu se Zlínským krajem tvoří Region soudržnosti (NUTS 2)   
– Střední Morava.

Území OK je rozděleno do 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, ve kterých je vykonáván různý rozsah státní správy v rámci přenesené působnosti samosprávných obcí. Mapa 2 znázorňuje administrativní členění OK podle správních obvodů obcí II. a III. typu.


Obce s rozšířenou působností: Hranice, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh

Obce s pověřeným obecním úřadem: Hanušovice, Hlubočky, Hranice, Javorník, Jeseník, Kojetín, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Moravský Beroun, Němčice nad Hanou, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh, Zlaté Hory

Obce Olomouckého kraje

V OK se nachází celkem 402 obcí. V roce 2016 vznikly 3 nové obce v souvislosti se změnou území Vojenského újezdu Libavá[[25]](#footnote-25). Statut města má celkem 30 obcí, statut městyse 12. Tyto statuty nebyly měněny od roku 2009, kdy byl vyhlášen nový městys Brodek u Přerova. V kraji jsou dále tři statutární města Olomouc, Prostějov a Přerov.

Mapa Administrativní členění OK



Tabulka Přehledová tabulka administrativního členění kraje

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ | | OKRES | | SO ORP | |
| Název | **Počet obcí** | **Název** | **Počet obcí** | **Název** | **Počet obcí** |
| Olomoucký | 402 | Jeseník | 24 | Jeseník | 24 |
| Olomouc | 98 | Litovel | 20 |
| Olomouc | 46 |
| Šternberk | 22 |
| Uničov | 10 |
| Prostějov | 97 | Konice | 21 |
| Prostějov | 76 |
| Přerov | 105 | Hranice | 32 |
| Lipník nad Bečvou | 14 |
| Přerov | 59 |
| Šumperk | 78 | Mohelnice | 14 |
| Šumperk | 36 |
| Zábřeh | 28 |

Zdroj: Accendo – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.


## Demografické údaje

Počet obyvatel

Na území OK žilo k 31. 12. 2018 celkem 632 492 obyvatel, 309 620 mužů a 322 872 žen.[[26]](#footnote-26) Mezi jednotlivými správními obvody obcí s rozšířenou působností nejsou rozdíly pouze v jejich rozloze, v počtu obcí spadajících do správních obvodů, ale rovněž v zastoupení počtu obyvatel, kteří v jednotlivých SO ORP žijí. V severní části území OK, konkrétně ve SO ORP Jeseník žilo 38 330 obyvatel (6 % z celkové populace OK) a ve SO ORP Šumperk pak 69 242 obyvatel (11 % z celkové populace v OK). V centrální části území OK reprezentované správními obvody obcí s rozšířenou působností Zábřeh, Mohelnice, Uničov, Šternberk a Litovel, žilo dohromady 121 873 obyvatel, což představuje 20 % populace OK. V jižní části území kraje, ve zbylých šesti SO ORP, žilo celkem 63,72 % obyvatel kraje (403 047). Na celkovém podílu obyvatelstva OK se nejvíce podílí samotný SO ORP Olomouc, a to 26 % s celkovým počtem 164 535 obyvatel k uvedenému datu. Téměř obyvatel 100 000 (97 920; 15 %) žilo ve SO ORP Prostějov, 13 % obyvatel (80 617) žilo ve SO ORP Přerov. Pouze 2 % obyvatel (resp. 1,7 % a 2,4 % obyvatel z celkového počtu obyvatel OK) žilo ve SO ORP Konice (10 667 obyvatel) a SO ORP Lipník nad Bečvou (15 167 obyvatel).

Od roku 2014 ve většině SO ORP počet obyvatel poklesl, výjimku tvoří pouze SO ORP Olomouc, ve  kterém došlo k nárůstu o 1 320 obyvatel a SO ORP Šternberk, kde je sice celkový přírůstek obyvatel od roku 2014 kladný (mapa 3), k výrazným změnám v počtu obyvatel však nedochází a velká pozitivní změna zde byla způsobena rozšířením SO ORP o Město Libavá 1. 1. 2016 (552 obyvatel). Dlouhodobý úbytek obyvatel je patrný ve SO ORP Jeseník, kde od roku 2014 ubylo 1 046 obyvatel, což je snížení o celých 3,17 % obyvatel. Výrazný úbytek je také ve SO ORP Konice (- 2,22 %), SO ORP Přerov (-1,61 %) a SO ORP Šumperk (-1,49 %).

Mapa Změna počtu obyvatel ve SO ORP mezi roky 2014 a 2018

**

Tabulka Přehledová tabulka počtu obyvatel mezi roky 2014–2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Území** | **2014** | **2015** | **2016\*** | | **2017** | **2018** | **Změna počtu obyvatel 2014 až 2018** | | **Podíl obyvatel kraje** |
| **Kraj** |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| OK | 635 711 | 634 718 | 633 925 | | 633 178 | 632 492 | ▼ | -3 219 | 100% |
| **Okresy** |  |  | **\*** |  |  |  |  |  |  |
| Olomouc | 233 192 | 233 755 | - 104 | 233 992 | 234 344 | 234 939 | ▲ | 1 747 | 37% |
| Přerov | 131 646 | 131 124 | + 104 | 130 931 | 130 515 | 129 925 | ▼ | -1 721 | 21% |
| Šumperk | 122 252 | 121 785 |  | 121 288 | 120 991 | 120 711 | ▼ | -1 541 | 19% |
| Prostějov | 109 037 | 108 793 |  | 108 757 | 108 669 | 108 587 | ▼ | -450 | 17% |
| Jeseník | 39 584 | 39 261 |  | 38 957 | 38 659 | 38 330 | ▼ | -1 254 | 6% |
| **SO ORP** |  |  | **\*** |  |  |  |  |  |  |
| Olomouc | 163 215 | 163 813 | - 656 | 163 599\* | 163 995 | 164 535 | ▲ | 1 320 | 26% |
| Prostějov | 98 128 | 97 969 |  | 98 003 | 97 925 | 97 920 | ▼ | -208 | 15% |
| Přerov | 81 933 | 81 500 |  | 81 282 | 81 069 | 80 617 | ▼ | -1 316 | 13% |
| Šumperk | 70 288 | 69 940 |  | 69 707 | 69 451 | 69 242 | ▼ | -1 046 | 11% |
| Jeseník | 39 584 | 39 261 |  | 38 957 | 38 659 | 38 330 | ▼ | -1 254 | 6% |
| Hranice | 34 424 | 34 338 | + 104 | 34 397\* | 34 269 | 34 141 | ▼ | -283 | 5% |
| Zábřeh | 33 463 | 33 452 |  | 33 276 | 33 279 | 33 178 | ▼ | -285 | 5% |
| Šternberk | 23 621 | 23 639 | + 552 | 24 164\* | 24 199 | 24 221 | ▲ | 600 | 4% |
| Litovel | 23 804 | 23 771 |  | 23 755 | 23 743 | 23 734 | ▼ | -70 | 4% |
| Uničov | 22 552 | 22 532 |  | 22 474 | 22 407 | 22 449 | ▼ | -103 | 4% |
| Mohelnice | 18 501 | 18 393 |  | 18 305 | 18 261 | 18 291 | ▼ | -210 | 3% |
| Lipník nad Bečvou | 15 289 | 15 286 |  | 15 252 | 15 177 | 15 167 | ▼ | -122 | 2% |
| Konice | 10 909 | 10 824 |  | 10 754 | 10 744 | 10 667 | ▼ | -242 | 2% |

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, data k 31. 12. daného roku


*\*1. 1. 2016 došlo ke zmenšení území SO ORP Olomouc o 41,68 km2 v rámci vzniku tří nových obcí a pozemkových změn souvisejících s Vojenským újezdem Libavá. Dvě z nově vzniklých obcí nespadají pod SO ORP Olomouc, proto u nich došlo k navýšení počtu obyvatel. Jedná se o SO ORP Šternberk, který byl rozšířen o obec Město Libavá s počtem obyvatel 552 k 1. 1. 2016 a SO ORP Hranice, které bylo rozšířeno o obec Luboměř pod Strážnou s počtem obyvatel 104 k 1. 1. 2016.*

Hustota zalidnění v jednotlivých SO ORP Olomouckého kraje

Největší hustota zalidnění byla v roce 2018 v OK ve SO ORP Olomouc a SO ORP Přerov (201,4 a 201,2 obyvatel/km2), nejmenší poté ve SO ORP Jeseníku a ve SO ORP Konice (53,3 a 59,9 obyvatel/km2). Od roku 2014 došlo ve všech SO ORP s výjimkou Olomouce ke snížení hustoty zalidnění, nejvíce ve SO ORP Šternberk, kde bylo roku 2018 o 5 obyvatel na km2 méně. Rychle se snížila také hustota zalidnění ve SO ORP Hranice a ve SO ORP Přerov (- 3,9 a -3,3 obyvatel/km2), rostla pouze ve SO ORP Olomouc, kde je oproti roku 2014 o 11,3 obyvatele na km2 více.

Mapa níže znázorňuje hustotu zalidnění v jednotlivých SO ORP v souvislosti s počtem obyvatel v roce 2018, a také očekávanou změnu počtu obyvatel do roku 2030 dle provedené prognózy.

Mapa Hustota zalidnění ve SO ORP v roce 2018 a prognóza populačního vývoje do roku 2030

**

Tabulka Vývoj hustoty zalidnění ve SO ORP mezi roky 2014 a 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Území**  **(kraj / SO ORP)** | **Rozloha (km2)** | **Hustota zalidnění (ob/km2)** | | | | | **Rozdíl mezi roky 2014 a 2018 (ob/km2)** | |
| **2018** | **2014** | **2015** | **2016\*** | **2017** | **2018** |
| **OK** | **5 271,5** | **120,7** | **120,5** | **120,3** | **120,1** | **120,0** | **▼** | **-0,7** |
| Olomouc | 817,0 | 190,1 | 190,8 | 200,3\* | 200,7 | 201,4 | ▲ | 11,3 |
| Přerov | 400,8 | 204,4 | 203,4 | 202,8 | 202,3 | 201,2 | ▼ | -3,3 |
| Prostějov | 598,9 | 165,8 | 165,6 | 163,6 | 163,5 | 163,5 | ▼ | -2,3 |
| Lipník nad Bečvou | 118,6 | 128,9 | 128,9 | 128,6 | 127,9 | 127,8 | ▼ | -1,1 |
| Zábřeh | 267,2 | 125,2 | 125,2 | 124,5 | 124,5 | 124,2 | ▼ | -1,1 |
| Uničov | 207,5 | 108,7 | 108,6 | 108,3 | 108,0 | 108,2 | ▼ | -0,5 |
| Hranice | 334,9 | 105,8 | 105,5 | 102,7\* | 102,3 | 101,9 | ▼ | -3,9 |
| Mohelnice | 188,4 | 98,2 | 97,6 | 97,2 | 96,9 | 97,1 | ▼ | -1,1 |
| Litovel | 247,5 | 96,2 | 96,0 | 96,0 | 95,9 | 95,9 | ▼ | -0,3 |
| Šumperk | 857,5 | 82,0 | 81,6 | 81,3 | 81,0 | 80,8 | ▼ | -1,2 |
| Šternberk | 336,1 | 77,0 | 77,1 | 71,9\* | 72,0 | 72,1 | ▼ | -5,0 |
| Konice | 178,1 | 61,3 | 60,8 | 60,4 | 60,3 | 59,9 | ▼ | -1,4 |
| Jeseník | 719,0 | 55,1 | 54,6 | 54,2 | 53,8 | 53,3 | ▼ | -1,7 |

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, data k 31. 12. daného roku

*\*V roce 2016 došlo ve SO ORP Olomouc ke zmenšení území o 41,68 km2 v rámci vzniku tří nových obcí a pozemkových změn souvisejících s Vojenským újezdem Libavá (viz mapa výše). Rozšířeno bylo území SO ORP Hranice (+ 9,56 km2; + 104 obyvatel) a Šternberk (+ 29,42 km2; +552 obyvatel).*

Průměrný věk obyvatel

Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2018 dosáhl v OK hodnoty 42,8 let a byl tak nepatrně vyšší než celorepublikový průměr (42,3 let). V časové řadě v tabulce č. 6 je zřetelné postupné zvyšování průměrného věku obyvatel ve všech správních obvodech obcí s rozšířenou působností OK. V průměru bylo nejmladší obyvatelstvo ve SO ORP Olomouc (42,1 let), SO ORP Šternberk (42,2 let) a SO ORP Hranice (42,4 let). Naopak nejstarší obyvatelstvo bylo ve SO ORP Konice (44,1 let), SO ORP Přerov (43,8 let) a SO ORP Jeseník (43,7 let).

V rámci mezikrajského srovnání měly ve sledovaném období nejmladší obyvatelstvo kraje Středočeský (41,2 let), Hlavní město Praha (41, 9 let), Ústecký (42 let) a Liberecký (42,1 let). Za nimi následovaly kraje Pardubický (42,4 let), Jihomoravský (42,4 let), Jihočeský (42,7 let), Plzeňský (42,7 let), Moravskoslezský (42,7 let), Vysočina (42,8 let) a Karlovarský kraj (42,9 let). Mírně starší obyvatelstvo měly kraje Královehradecký (43,1 let) a Zlínský (43,1 let).

Index stáří

Index stáří představuje „*poměr počtu obyvatel ve věku 65 a více let k počtu obyvatel ve věku 0–14 let.*“[[27]](#footnote-27) Je tak jednou z charakteristik věkové struktury obyvatel zaměřující se na stárnutí populace.

V OK je patrné dlouhodobé zvyšování indexu. V roce 2018 převyšovaly počty osob ve věku 65 a více let počty dětí ve všech SO ORP Olomouckého kraje. Meziročně je zřetelný nárůst hodnot ve všech správních obvodech vyjma SO ORP Mohelnice. V roce 2018 připadalo nejvíce seniorů na sto dětí ve SO ORP Konice, SO ORP Jeseník, SO ORP Přerov a SO ORP Šumperk. Nejmenší rozdíl mezi počty osob uvedeného věkového složení byly v roce 2018 zaznamenány ve SO ORP Olomouc, SO ORP Šternberk a SO ORP Lipník nad Bečvou. Tento trend je možné vysvětlit snižující se porodností a postupným nárůstem naděje na dožití obyvatel.

V ostatních vyšších územně samosprávných celcích ČR v roce 2018 dosahoval index nejvyšší hodnoty v Královehradeckém kraji (136,2), Zlínském kraji (134,8), Karlovarském kraji (132,4) a kraji Vysočina (130,3). Následovaly kraje Plzeňský (129,7), Moravskoslezský (128,8), Jihočeský (127), Pardubický (126,4), Jihomoravský (123,6) a Liberecký (122,6). Nejmenších hodnot dosáhl index v kraji Ústeckém (120), v Hlavním městě Praze (119,5) a v kraji Středočeském (103,2).

Tabulka Průměrný věk a index stáří ve SO ORP OK v letech 2013–2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Území**  **(kraj/SO ORP)** | **Průměrný věk** | | | | | | **Index stáří (%)** | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **OK** | **41,7** | **42,0** | **42,2** | **42,4** | **42,6** | **42,8** | **119,5** | **122,1** | **123,9** | **126,4** | **128,1** | **130,1** |
| Konice | 42,5 | 42,7 | 43,3 | 43,5 | 43,8 | 44,1 | 131,4 | 135,1 | 145,2 | 150 | 153,3 | 158,5 |
| Přerov | 42,6 | 42,9 | 43,1 | 43,4 | 43,5 | 43,8 | 137,5 | 140,3 | 142,0 | 143,7 | 144,8 | 147,3 |
| Jeseník | 42,0 | 42,3 | 42,7 | 43,1 | 43,3 | 43,7 | 121,2 | 128,1 | 134,7 | 141,6 | 145,8 | 151,0 |
| Šumperk | 42,0 | 42,3 | 42,6 | 42,8 | 43,1 | 43,3 | 122,6 | 127,1 | 130,5 | 134,9 | 138 | 140,5 |
| Mohelnice | 41,6 | 41,9 | 42,2 | 42,5 | 42,7 | 42,8 | 119,7 | 124,1 | 130,2 | 133,2 | 135,3 | 134,5 |
| Uničov | 41,6 | 41,9 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 121,1 | 123,6 | 126,3 | 128,8 | 131,2 | 133,3 |
| Prostějov | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,5 | 42,7 | 120,1 | 122,3 | 122,9 | 124,4 | 125,4 | 127,3 |
| Litovel | 41,7 | 41,9 | 42,1 | 42,3 | 42,5 | 42,7 | 119,5 | 121,7 | 122,2 | 126,4 | 128,7 | 130,2 |
| Lipník nad Bečvou | 41,2 | 41,5 | 41,7 | 42,1 | 42,3 | 42,5 | 112,4 | 114,1 | 114,6 | 117,2 | 121,0 | 122,2 |
| Zábřeh | 41,4 | 41,7 | 41,9 | 42,2 | 42,3 | 42,6 | 116 | 119,1 | 121,8 | 124,9 | 126,2 | 129,6 |
| Hranice | 41,1 | 41,3 | 41,6 | 41,8 | 42,1 | 42,4 | 110,7 | 113,2 | 116,3 | 118,7 | 122,7 | 126,0 |
| Olomouc | 41,3 | 41,5 | 41,6 | 41,8 | 41,9 | 42,1 | 112,4 | 113,1 | 113,5 | 115,2 | 115,6 | 116,6 |
| Šternberk | 41,4 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,2 | 113,6 | 117,0 | 116,6 | 116,5 | 118,8 | 121,4 |

Zdroj: ČSÚ, Dlouhodobý vývoj Olomouckého kraje v letech 1993-2018, Veřejná databáze


Vývoj počtu obyvatelstva OK a jeho projekce do budoucna

Na mapách dále jsou znázorněny tři základní ukazatele vývoje počtu obyvatelstva. Jedná se o hrubou míru migračního salda[[28]](#footnote-28), hrubou míru přirozeného přírůstku[[29]](#footnote-29) a hrubou míru celkového přírůstku[[30]](#footnote-30). Zvoleným územím, na kterých jsou hodnoty znázorněny, jsou jednotlivé SO ORP, období je pětileté (roky 2014–2018). Kladné hodnoty hrubé míry migračního salda mají pouze SO ORP Olomouc, SO ORP Šternberk a SO ORP Prostějov. Výrazně záporné hodnoty jsou ve SO ORP Jeseník.


Hrubá míra přirozeného přírůstku je kladná ve SO ORP Olomouc, SO ORP Mohelnice, SO ORP Šternberk a SO ORP Litovel. Výraznější záporné hodnoty jsou ve SO ORP Konice.

Součtem zmíněných hodnot vzniká hrubá míra celkového přírůstku. Tato hodnota vychází kladně pouze ve SO ORP Olomouc a ve SO ORP Šternberk, kde je ovlivněna již zmiňovaným připojením obce Města Libavá 1. 1. 2016. Úbytek obyvatel pozorujeme ve všech dalších SO ORP Olomouckého kraje, nejvýraznější je ve SO ORP Jeseník, následují SO ORP Konice a SO ORP Přerov.

Mapa Hrubá míra migračního salda, přirozeného přírůstku a celkového přírůstku



Graf 1 Věková pyramida OK, srovnání roků 2018 a prognózy do roku 2030



Zdroj: ČSÚ, vlastní prognózy obyvatel

V následujících několika letech lze očekávat pokračování trendu věkového rozložení krajské populace. Celkový počet obyvatelstva se bude v OK snižovat, přičemž bude docházet k mírnému navýšení počtu dětí a seniorů za současného snižování počtu osob v produktivním věku. Tento trend však postupně dojde změn, v podobě stagnace dětské složky. To spolu s nárůstem naděje na dožití bude vytvářet větší tlak na skladbu sociálních služeb určených pro osoby v seniorském věku.

Tabulka Vývoj dětské složky obyvatel ve SO ORP včetně prognózy do roku 2030

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **Podíl dětské složky obyvatel** | | | | | | | | |
| **2006** | **2009** | **2012** | **2015** | **2018** | **2021** | **2024** | **2027** | **2030** |
| Olomouc | 14,4% | 13,9% | 14,8% | 15,6% | 16,4% | 16,8% | 16,5% | 15,9% | 15,4% |
| Šternberk | 14,8% | 14,4% | 14,8% | 15,1% | 15,9% | 16,1% | 15,7% | 15,4% | 15,1% |
| Prostějov | 14,4% | 14,1% | 14,9% | 15,2% | 15,8% | 15,8% | 15,4% | 14,9% | 14,7% |
| Zábřeh | 15,2% | 14,5% | 14,6% | 15,0% | 15,5% | 16,0% | 15,7% | 15,6% | 15,7% |
| Litovel | 14,9% | 14,2% | 14,6% | 14,9% | 15,4% | 15,5% | 15,3% | 14,9% | 14,4% |
| Lipník nad Bečvou | 15,0% | 14,5% | 14,6% | 14,9% | 15,2% | 14,9% | 14,2% | 13,6% | 13,2% |
| Šumperk | 15,0% | 14,4% | 14,6% | 14,8% | 15,2% | 15,0% | 14,4% | 13,9% | 13,7% |
| Hranice | 16,1% | 15,0% | 14,8% | 15,1% | 15,0% | 14,7% | 14,0% | 13,5% | 12,9% |
| Uničov | 15,2% | 14,3% | 14,3% | 14,4% | 14,7% | 14,2% | 13,3% | 12,7% | 12,3% |
| Mohelnice | 15,3% | 14,1% | 13,9% | 14,3% | 14,5% | 14,3% | 13,7% | 13,2% | 12,7% |
| Přerov | 14,2% | 13,6% | 13,8% | 14,0% | 14,4% | 14,0% | 13,4% | 12,8% | 12,5% |
| Jeseník | 15,3% | 14,2% | 14,3% | 14,1% | 14,1% | 13,7% | 13,2% | 12,8% | 12,7% |
| Konice | 14,9% | 14,1% | 14,1% | 14,0% | 13,8% | 13,2% | 12,5% | 11,4% | 10,9% |

Zdroj: ČSÚ, vlastní prognózy obyvatel pro jednotlivá SO ORP, data k 1. 1. daného roku

Tabulka Vývoj seniorské složky obyvatel ve SO ORP včetně prognózy do roku 2030

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **Podíl seniorské složky obyvatel** | | | | | | | | |
| **2006** | **2009** | **2012** | **2015** | **2018** | **2021** | **2024** | **2027** | **2030** |
| Lipník nad Bečvou | 14,3% | 14,9% | 16,0% | 17,1% | 18,4% | 19,9% | 21,2% | 22,1% | 23,2% |
| Hranice | 13,2% | 14,1% | 15,6% | 17,1% | 18,7% | 20,3% | 21,4% | 21,9% | 22,6% |
| Šternberk | 13,3% | 14,0% | 15,5% | 17,6% | 18,9% | 20,9% | 21,9% | 22,4% | 22,9% |
| Olomouc | 14,4% | 15,2% | 16,2% | 17,7% | 19,0% | 20,3% | 21,3% | 21,6% | 22,2% |
| Uničov | 13,7% | 14,7% | 16,0% | 17,8% | 19,3% | 21,1% | 22,5% | 23,4% | 24,2% |
| Mohelnice | 13,4% | 14,6% | 15,7% | 17,8% | 19,6% | 21,1% | 22,1% | 22,6% | 23,3% |
| Zábřeh | 13,6% | 14,7% | 15,9% | 17,8% | 19,6% | 21,0% | 21,8% | 22,4% | 23,1% |
| Prostějov | 15,1% | 15,9% | 17,0% | 18,7% | 19,8% | 21,0% | 21,8% | 22,1% | 22,6% |
| Litovel | 14,6% | 15,2% | 16,5% | 18,2% | 19,9% | 21,1% | 22,0% | 22,5% | 23,2% |
| Jeseník | 12,5% | 13,7% | 15,2% | 18,0% | 20,5% | 22,3% | 23,5% | 23,9% | 24,4% |
| Přerov | 15,0% | 16,0% | 17,8% | 19,6% | 20,9% | 22,3% | 23,3% | 23,8% | 24,5% |
| Konice | 16,1% | 16,5% | 16,9% | 18,9% | 21,2% | 22,9% | 24,5% | 25,2% | 25,6% |
| Šumperk | 14,0% | 14,9% | 16,4% | 18,8% | 22,3% | 22,3% | 23,4% | 23,8% | 24,1% |


Zdroj: ČSÚ, vlastní prognózy obyvatel pro jednotlivá SO ORP, data k 1. 1. daného roku

Tabulka Vývoj věkových skupin obyvatel OK mezi roky 2019 a 2030

|  | **Věková skupina** | **Počet** | | | | **Podíl** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2030** | **Rozdíl** | | **2018** | **2030** | **Rozdíl** | |
| **Celkem** | **0-14** | 98 361 | 90 620 | ▼ | -7 741 | 15,55% | 14,77% | ▼ | -0,8% |
| **15-64** | 406 113 | 380 874 | ▼ | -25 239 | 64,21% | 62,08% | ▼ | -2,1% |
| **65+** | 128 018 | 142 070 | ▲ | 14 052 | 20,24% | 23,15% | ▲ | 2,9% |
| **Celkem** | 632 492 | 613 564 | ▼ | -18 928 | 100% | 100% |  |  |
| **Muži** | **0-14** | 50 231 | 46296 | ▼ | -3 935 | 16,22% | 15,45% | ▼ | -0,8% |
| **15-64** | 206 393 | 193 348 | ▼ | -13 045 | 66,66% | 64,50% | ▼ | -2,2% |
| **65+** | 52 996 | 60 103 | ▲ | 7 107 | 17,12% | 20,05% | ▲ | 2,9% |
| **Celkem** | 309 620 | 299 747 | ▼ | -9 873 | 100% | 100% |  |  |
| **Ženy** | **0-14** | 48 130 | 44323 | ▼ | -3 807 | 14,91% | 14,12% | ▼ | -0,8% |
| **15-64** | 199 720 | 187 526 | ▼ | -12 194 | 61,86% | 59,76% | ▼ | -2,1% |
| **65+** | 75 022 | 81 968 | ▲ | 6 946 | 23,24% | 26,12% | ▲ | 2,9% |
| **Celkem** | 322 872 | 313 817 | ▼ | -9 055 | 100% | 100% |  |  |

Zdroj: ČSÚ, vlastní prognózy obyvatel OK, data k 1. 1. daného roku


Graf Vývoj počtu obyvatel v OK mezi lety 1998 až 2019 a prognóza do roku 2030

 Zdroj: ČSÚ (2019), vlastní zpracování

Zaměstnanost a nezaměstnanost

Vývoj počtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob za 10 let od roku 2008 prošel několika fázemi. Na začátku sledovaného období byl počet zaměstnaných na hodnotě 296 tis. Mezi lety 2008 až 2010 docházelo k jeho poklesu, do roku 2012 pak následoval mírný nárůst, který se zastavil v roce 2013 na hodnotě 278 tis. Od roku 2014 do roku 2018 pak počet zaměstnaných kontinuálně rostl, a to až na hodnotu 312 tis. osob. Počet nezaměstnaných mezi lety 2008 až 2010 vzrostl z původních 18 tis. na 27 tis., v roce 2011 nastal pokles na 23 tis., tato hodnota se prakticky neměnila až do roku 2012, v roce 2013 vzrostl počet nezaměstnaných na 28 tis., od roku 2014 pak začal počet nezaměstnaných výrazně klesat až na hodnotu 8 tis. v roce 2018, což bylo dáno kombinací několika faktorů odrážejících se v ekonomickém růstu.


Graf Vývoj počtu zaměstnaných a nezaměstnaných mezi lety 2008 a 2018 v OK



Zdroj: ČSÚ, výběrové šetření pracovních sil (2019)


Podíl ekonomicky aktivních[[31]](#footnote-31) obyvatel ve věkové skupině 15–19 let byl u obou pohlaví 6 %, což představuje celkem 1,7 tis. osob, ve věkové skupině 20–24 let bylo zaměstnáno 63 % mužů a 44 % žen, dohromady v této věkové skupině pracovalo v roce 2018 celkem 16,3 tis. osob. Ve věkové skupině   
25–29 let, pracovalo již 90 % mužů (18,7 tis.), u žen bylo toto procento nižší (69 % / 5,2 tis.), což je způsobeno především odchodem na mateřskou dovolenou. Ještě výraznější je rozdíl mezi pohlavími ve věkové kohortě 30–34 let, kdy procento ekonomicky aktivních mužů zůstalo na hodnotě 90 % (19 tis.), zatímco ženy byly ekonomicky aktivní z 66 % (13 tis.). Ve starších věkových kohortách se podíl ekonomicky aktivních žen srovnal s podílem ekonomicky aktivních mužů, tento trend se obrátil u  věkové skupiny 55–59 let. V nejstarší sledované věkové skupině 60–64 let pak výrazně klesl podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva, u mužů činil 57 % (11,7 tis.), u žen pak 30 % (6,7 tis.). Celkem bylo ve věku 15–64 let ekonomicky aktivních 75 % obyvatel (304,5 tis.), ekonomicky neaktivních 24 % obyvatel (23,6 tis.), více viz graf dále.

Graf Ekonomické postavení obyvatelstva podle pětiletých věkových skupin v OK v roce 2018



Zdroj: ČSÚ, výběrové šetření pracovních sil (2019)

Graf Podíl nezaměstnaných osob v okresech OK – roční průměry

** Zdroj: Úřad práce ČR

V OK je největší nezaměstnanost pravidelně zaznamenávána v severních okrajových částech území, obzvláště ve SO POÚ Javorník a SO POÚ Hanušovice. Na jihu poté ve SO ORP Přerov a Lipník nad Bečvou. Vyšší míra nezaměstnanosti je identifikovatelná ve SO POÚ Moravský Beroun ve SO ORP Šternberk. Naopak velmi nízké hodnoty nezaměstnanosti mezi 2,5 a 3 % jsou ve SO ORP Litovel, Konice a v SO POÚ Hlubočky.

Ekonomická situace obyvatel

Průměrný plat v OK byl v prvním čtvrtletí roku 2019 28 989 Kč, což je o 3 477 Kč méně, než celorepublikový průměr. Z hlediska srovnání mezi jednotlivými kraji mají zaměstnanci v OK čtvrtou nejnižší průměrnou mzdu.


Graf Průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v I. čtvrtletí roku 2019 v Kč

Zdroj: ČSÚ (2019)

Od roku 2014 je viditelné postupné zvyšování mezd. Zatímco průměrná hrubá mzda v roce 2014 činila 23 497 Kč a medián hrubé mzdy byl níže, na hodnotě 20 847 Kč, v roce 2018 činila průměrná hrubá mzda 29 080 Kč a její medián 25 881 Kč.

Vývoj mezd je níže znázorněn pomocí boxplotů, kde je zároveň modrými obdélníky znázorněn 1. a 3. kvartil. V tomto rozmezí se nacházelo 50 % hrubých měsíčních mezd, v rozmezí vyznačeném černými liniemi bylo 80 % hrubých měsíčních mezd, tedy pouze 10 % jich bylo vyšších a 10 % nižších.

Graf Vývoj mezd v OK v letech 2014–2018



Zdroj: MPSV: Regionální statistika ceny práce – OK

Pozn.: V grafu jsou označeny pro jednotlivé roky tyto hodnoty (odspodu): 1. decil, 1. kvartil, medián, 3. kvartil, 9. decil. Křížek značí průměr

Důchody

Tabulka níže znázorňuje rozložení příjemců důchodu v jednotlivých krajích dle pohlaví. Zcela zřetelný je rozdíl mezi muži a ženami ve všech krajích. Většina žen (62,4 %) v OK měla ve sledovaném období důchod pod hranicí 11 000 Kč. V OK byla 10 000 až 10 999 Kč mediánová kategorie u žen (tj. ve které se nacházela 50 % hranice velikosti důchodů), ale u mužů byla tato kategorie 12 000 až 12 999 Kč, tj. o 2 000 Kč vyšší.

OK spolu s Moravskoslezským, Ústeckým a Karlovarským patřil ve sledovaném období mezi kraje s největším podílem žen, jejichž příjem byl pod hranicí 9 000 Kč.

Tabulka Rozložení příjemců starobního důchodu (sólo) podle měsíční výše v prosinci 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ČR**, kraje | pod 9 000 | 9 000– 9 999 | 10 000– 10 999 | 11 000– 11 999 | 12 000– 12 999 | 13 000– 13 999 | 14 000– 14 999 | 15 000– 15 999 | 16 000– 16 999 | 17 000 a více |
| **muži** | | | | | | | | | | |
| Hl. m. Praha | 6,6 | 3,4 | 6,3 | 10,9 | 14,2 | 14,4 | 15,7 | 10,9 | 5,6 | 12,0 |
| Středočeský | 4,3 | 3,3 | 7,9 | 13,8 | 17,6 | 17,4 | 16,5 | 9,1 | 4,6 | 5,4 |
| Jihočeský | 4,4 | 3,9 | 9,5 | 15,7 | 19,7 | 19,0 | 15,3 | 6,2 | 2,7 | 3,7 |
| Plzeňský | 4,5 | 3,6 | 8,6 | 15,2 | 18,7 | 18,5 | 16,2 | 7,6 | 3,2 | 3,9 |
| Karlovarský | 7,1 | 5,0 | 9,2 | 14,9 | 18,5 | 17,1 | 14,5 | 7,1 | 3,2 | 3,4 |
| Ústecký | 5,1 | 4,1 | 8,1 | 14,0 | 18,4 | 17,9 | 15,3 | 8,5 | 4,2 | 4,2 |
| Liberecký | 5,0 | 4,0 | 9,2 | 15,3 | 19,0 | 18,2 | 15,3 | 6,8 | 3,5 | 3,8 |
| Královéhradecký | 3,8 | 4,0 | 10,0 | 16,7 | 19,9 | 18,9 | 14,7 | 5,9 | 2,8 | 3,4 |
| Pardubický | 3,3 | 3,8 | 10,9 | 17,6 | 20,7 | 19,1 | 13,8 | 5,6 | 2,2 | 3,0 |
| Vysočina | 3,2 | 4,1 | 12,0 | 17,8 | 19,9 | 18,2 | 13,1 | 5,6 | 3,3 | 2,7 |
| Jihomoravský | 4,9 | 4,0 | 9,8 | 15,8 | 19,1 | 17,6 | 13,9 | 6,8 | 3,5 | 4,4 |
| Olomoucký | 4,6 | 4,6 | 10,9 | 17,7 | 20,7 | 18,0 | 13,1 | 5,4 | 2,2 | 2,9 |
| Zlínský | 4,0 | 3,7 | 9,4 | 16,6 | 20,2 | 19,0 | 15,0 | 6,4 | 2,6 | 3,1 |
| Moravskoslezský | 3,6 | 3,0 | 6,7 | 12,1 | 15,6 | 15,2 | 13,4 | 11,5 | 13,8 | 5,0 |
| **Česká republika** | 4,6 | **3,8** | **8,8** | **14,8** | **18,2** | **17,4** | **14,8** | **7,9** | **4,8** | **4,9** |
| **ženy** | | | | | | | | | | |
| Hl. m. Praha | 12,9 | 10,8 | 16,1 | 16,7 | 14,5 | 11,9 | 7,2 | 3,7 | 2,0 | 4,2 |
| Středočeský | 17,1 | 17,4 | 20,2 | 17,7 | 12,6 | 8,2 | 3,6 | 1,3 | 0,7 | 1,2 |
| Jihočeský | 15,0 | 18,8 | 22,7 | 18,9 | 12,8 | 7,3 | 2,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 |
| Plzeňský | 16,8 | 18,5 | 21,3 | 18,0 | 12,4 | 7,6 | 3,0 | 1,1 | 0,5 | 0,8 |
| Karlovarský | 20,9 | 19,0 | 20,6 | 17,1 | 10,9 | 6,7 | 2,9 | 0,9 | 0,4 | 0,6 |
| Ústecký | 20,0 | 19,0 | 20,9 | 16,6 | 11,2 | 7,2 | 2,8 | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
| Liberecký | 15,0 | 18,6 | 22,7 | 19,4 | 12,9 | 7,1 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
| Královéhradecký | 14,9 | 19,9 | 23,2 | 18,9 | 12,1 | 6,7 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 0,7 |
| Pardubický | 16,6 | 21,3 | 23,3 | 18,4 | 10,7 | 5,9 | 2,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
| Vysočina | 17,8 | 21,7 | 23,5 | 17,5 | 10,9 | 5,6 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| Jihomoravský | 17,7 | 19,4 | 21,4 | 17,3 | 11,5 | 7,0 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 0,9 |
| Olomoucký | 18,9 | 20,9 | 22,6 | 17,1 | 10,6 | 6,1 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 0,5 |
| Zlínský | 16,5 | 21,1 | 23,3 | 18,2 | 11,4 | 6,1 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 0,5 |
| Moravskoslezský | 24,7 | 19,2 | 19,2 | 15,1 | 10,5 | 6,7 | 2,6 | 0,9 | 0,4 | 0,7 |
| **Česká republika** | 17,6 | **18,4** | **20,9** | **17,4** | **11,9** | **7,5** | **3,2** | **1,3** | **0,6** | **1,1** |

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (2018)

V OK pobíralo ke konci roku 2018 starobní důchod celkem 149,7 tis. obyvatel, z toho 105,2 tis. pobíralo řádný starobní důchod a 44,5 tis. důchod předčasný. Největší podíl předčasných důchodů byl vyplácen v okresech Jeseník (38 %) a Šumperk (36 %), nejmenší naopak v okrese Olomouc (25 %) a v Prostějově (28 %). Nejvíce osob pak pobíralo důchod v okrese Olomouc (52,7 tis.), nejméně pak v okrese Jeseník (9,5 tis.).


Invalidní důchod pobíralo v OK celkem 23,3 tis. obyvatel, z toho 9,6 tis. I. stupeň, 3,6 tis. II. stupeň a 10 tis. III. stupeň. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce a grafech níže.

Tabulka Rozložení příjemců důchodů v okresech OK k 31. 12. 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Starobní důchodci celkem** | **z toho s předčasným důchodem** | **Invalidní důchodci** | | | | **Sólo vdovy** | **Sólo vdovci** | **Sirotci** | **Celkem** |
| **celkem** | **I. stupně** | **II. stupně** | **III. stupně** |
| Jeseník | 9 494 | 3639 | 1023 | 352 | 189 | 482 | 80 | 22 | 170 | 10 789 |
| Olomouc | 52763 | 13108 | 7507 | 3620 | 1078 | 2809 | 476 | 138 | 890 | 61 774 |
| Prostějov | 25921 | 7221 | 4457 | 2076 | 505 | 1876 | 227 | 77 | 395 | 31 077 |
| Přerov | 31445 | 9821 | 5036 | 1884 | 916 | 2236 | 308 | 63 | 513 | 37 365 |
| Šumperk | 30100 | 10719 | 5345 | 1735 | 977 | 2633 | 273 | 60 | 508 | 36 286 |
| OK | 149 723 | 44 508 | 23 368 | 9 667 | 3 665 | 10 036 | 1 364 | 360 | 2 476 | 177 291 |


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (2019)

G**raf 8 Počet osob pobírající starobní důchod v OK k 31. 12. 2018**



Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (2019)

Graf Počet osob pobírající invalidní důchod v OK k 31. 12. 2018


****

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (2019)

Zadluženost


Ve sledovaném období byli nejvíce zadluženi občané ve SO ORP Přerov a Jeseník, kde bylo exekučně stíháno více než 9 % obyvatel (ve SO ORP Přerov je to 7 899 osob v exekuci, ve SO ORP Jeseník 4 212 osob v exekuci). Nad 8 % obyvatel bylo v exekuci ve SO ORP Šumperk (6 137 osob v exekuci) a ve SO ORP Šternberk (2 161 osob v exekuci), 5 % obyvatel ve SO ORP Konice (508 osob v exekuci). Jak ukazují grafy na mapě níže, na největší procento osob v exekuci bylo souběžně vedeno 3 až 9 exekucí, osob s 10 a více exekucemi byl největší podíl ve SO ORP Olomouc.

Mapa Exekuce ve SO ORP OK v roce 2017

**Zdroj: Mapa exekucí, zpracování Accendo

Největší absolutní velikost jistiny byla v OK ve SO ORP Olomouc (3 418 000 tis. Kč), nejmenší ve SO ORP Konice (135 000 tis. Kč). V přepočtu na 1 dlužníka byla průměrná jistina nejvyšší ve SO ORP Hranice, kde se hodnota jistiny průměrně pohybovala nad 300 000 Kč. Věková struktura dlužníků byla v jednotlivých SO ORP srovnatelná, více jak polovina dlužníků byla starší 40 let, nad 50 let to byla více než čtvrtina zadlužených.

Mapa Věková struktura dlužníků a velikost jistiny v roce 2017



*Zdroj: Mapa exekucí, zpracování Accendo*


Tabulka Počty důchodců s exekuční srážkou v OK – březen 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DŮCHODCE** | **POČET** | | | **PRŮM. VÝŠE DŮCHODU s exekuční srážkou\*** | | **PRŮM. VÝŠE SRÁŽKY\*** | | **PRŮM. VĚK** | |
| **muži** | **ženy** | **celkem** | **muži** | **ženy** | **muži** | **ženy** | **muži** | **ženy** |
| Starobní | 1 498 | 1 537 | 3 035 | 11 812 | 11 055 | 2 539 | 2 529 | 68 | 68 |
| Invalidní | 1 152 | 676 | 1 828 | 9 464 | 9 090 | 2 223 | 2 290 | 51 | 50 |
| Pozůstalostní | 16 | 71 | 87 | 7 378 | 8 087 | 2 332 | 1 662 | 53 | 59 |
| Celkem | 2 666 | 2 284 | 4 950 |  | |  | |  | |

Pozn.: \*Důchody jsou uvedeny v Kč

Zdroj: ČSSZ, Přehled o počtu důchodců s exekuční srážkou, 03/2019

Graf Počty důchodců s exekuční srážkou, jejich průměrné výše důchodů a srážek – březen 2019



Pozn.: \*Důchody jsou uvedeny v Kč

Zdroj: ČSSZ, Přehled o počtu důchodců s exekuční srážkou, 03/2019

ČSSZ provádí srážky z důchodu ze všech druhů důchodů – starobních, invalidních a pozůstalostních. Před odchodem do důchodu jsou u dlužníků srážky z platu (příjmu) realizovány zaměstnavatelem a po odchodu do důchodu tato povinnost přechází na ČSSZ, která ačkoli o exekuci nerozhoduje, musí ji na základě exekučního titulu provádět. V případě, že důchod nepřekračuje tzv. nezabavitelnou částku, nemůže ČSSZ exekuční srážku provést. Tím však dluh nezaniká a je dále evidován.

**Novela insolvenčního zákona a dluhové poradenství**

V souvislosti s účinností tzv. oddlužovací novely (zákon č. [31/2019](https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-22-ledna-2019-kterym-se-meni-zakon-c-1822006-sb-o-upadku-a-zpusobech-jeho-reseni-insolvencni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-1202001-sb-o-soudnich-exekutorech-a-exekucni-cinnosti-exekucni-rad-a-o-zmene-dalsich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-62002-sb-o-soudech-soudcich-prisedicich-a-statni-sprave-soudu-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-zakon-o-soudech-a-soudcich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-3122006-sb-o-insolvencnich-spravcich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-2962017-sb-kterym-se-meni-zakon-c-991963-sb-obcansky-soudni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-2922013-sb-o-zvlastnich-rizenich-soudnich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-22442.html) Sb.[[32]](#footnote-32)) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon) došlo od 1. 6. 2019 k řadě významných změn, které podstatnou měrou ovlivnily podobu samotného institutu oddlužení. Jednou z těchto změn, jež může mít dopad do oblasti sociálních služeb, je možnost uložení povinnosti dlužníkům ze strany insolvenčního soudu, využít v rozsahu nejvýše 100 hodin služby odborného sociálního poradenství poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Druhou zásadní změnou je nižší práh vstupu do procesu oddlužení. Návrh bude schválen, pokud dlužník prokáže, že zaplatí náklady insolvenčního správce a stejnou částku poskytne věřitelům. V době přípravy dokumentu neexistovala jednoznačná praxe insolvenčních soudů při ukládání výše uvedené povinnosti dlužníkům, ale již nyní se zvyšuje počet klientů poraden, kteří vstupují do procesu oddlužení. Střednědobý plán 2021–2023 i přesto zohledňuje možné nároky na dostupnost uvedené sociální služby prostřednictvím cílů a opatření a případné další požadavky na dostupnost služeb budou řešeny prostřednictvím Akčních plánů.

Napříč OK působí řada poskytovatelů sociálních služeb, kteří zajišťují chod odborných sociálních poraden, přičemž řada z nich je zaměřena na oblast dluhové problematiky. V těchto poradnách jsou služby poskytovány bezplatně. Při vyhledávání a výběru konkrétní poradny mohou zájemci využít Registr sociálních služeb[[33]](#footnote-33), Katalog poskytovatelů sociálních a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji[[34]](#footnote-34), nebo se mohou obrátit na sociální pracovníky pověřených obecních úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností v místě svého pobytu.


## Analytické údaje týkající se pracovních skupin

### Děti, mládež a rodina

Vývoj počtu dětí a mládeže v souhrnném ukazateli podílu osob do 18 let věku na celkovém počtu obyvatel je znázorněn na mapách níže. Zatímco mezi roky 2008 a 2018 došlo ke zvýšení podílu obyvatel do 18 let věku v některých SO ORP, v roce 2030 již dle prognóz jejich podíl s výjimkou SO ORP Olomouc nepřekročí 19 %. V Olomouci vzrůstá nejen podíl této věkové skupiny, ale také její celkový počet. Obdobný vzrůst celkového počtu lze mezi roky 2008 a 2018 pozorovat také ve SO ORP Prostějov a Šternberk. Ve SO ORP Šternberk je tento vzrůst ovlivněn rozšířením území o Město Libavá v roce 2016.

V roce 2030 bude v pěti SO ORP osob do 18 let méně než 16 %. Jsou to SO ORP Jeseník, SO ORP Uničov, SO ORP Mohelnice, SO ORP Konice a SO ORP Přerov.

Mapa Podíl osob do 18 let v letech 2008, 2018 a 2030

****

Zdroj: ČSÚ, vlastní prognózy obyvatel pro jednotlivá SO ORP, data k 1. 1. daného roku

Tabulka Vývoj dětské složky obyvatel (méně než 15 let) ve SO ORP včetně prognózy do roku 2030

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **Podíl dětské složky obyvatel** | | | | | | | | |
| **2006** | **2009** | **2012** | **2015** | **2018** | **2021** | **2024** | **2027** | **2030** |
| Olomouc | 14,4% | 13,9% | 14,8% | 15,6% | 16,4% | 16,8% | 16,5% | 15,9% | 15,4% |
| Šternberk | 14,8% | 14,4% | 14,8% | 15,1% | 15,9% | 16,1% | 15,7% | 15,4% | 15,1% |
| Prostějov | 14,4% | 14,1% | 14,9% | 15,2% | 15,8% | 15,8% | 15,4% | 14,9% | 14,7% |
| Zábřeh | 15,2% | 14,5% | 14,6% | 15,0% | 15,5% | 16,0% | 15,7% | 15,6% | 15,7% |
| Litovel | 14,9% | 14,2% | 14,6% | 14,9% | 15,4% | 15,5% | 15,3% | 14,9% | 14,4% |
| Lipník nad Bečvou | 15,0% | 14,5% | 14,6% | 14,9% | 15,2% | 14,9% | 14,2% | 13,6% | 13,2% |
| Šumperk | 15,0% | 14,4% | 14,6% | 14,8% | 15,2% | 15,0% | 14,4% | 13,9% | 13,7% |
| Hranice | 16,1% | 15,0% | 14,8% | 15,1% | 15,0% | 14,7% | 14,0% | 13,5% | 12,9% |
| Uničov | 15,2% | 14,3% | 14,3% | 14,4% | 14,7% | 14,2% | 13,3% | 12,7% | 12,3% |
| Mohelnice | 15,3% | 14,1% | 13,9% | 14,3% | 14,5% | 14,3% | 13,7% | 13,2% | 12,7% |
| Přerov | 14,2% | 13,6% | 13,8% | 14,0% | 14,4% | 14,0% | 13,4% | 12,8% | 12,5% |
| Jeseník | 15,3% | 14,2% | 14,3% | 14,1% | 14,1% | 13,7% | 13,2% | 12,8% | 12,7% |
| Konice | 14,9% | 14,1% | 14,1% | 14,0% | 13,8% | 13,2% | 12,5% | 11,4% | 10,9% |

Zdroj: ČSÚ, vlastní prognózy obyvatel pro jednotlivá SO ORP, data k 1. 1. daného roku

### Osoby se zdravotním postižením

Z celkového objemu vyplacených příspěvků na péči bylo v roce 2017 v OK společně s Prahou vypláceno nejvíce příspěvků určených pro 1. stupeň závislosti tj. nad 32 %, ale OK na rozdíl od Prahy měl i vyšší podíl příspěvků 4. stupně. Zelené sloupce ukazují rozložení věku osob s příspěvkem v %.

Tabulka Příspěvek na péči podle stupně závislosti, věku a krajů v roce 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kraj/ČR** | **v tom podle stupně závislosti1)** | | | | **v tom podle věku oprávněné osoby** | | | | |
| **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **1–17** | **18–49** | **50–64** | **65–79** | **80+** |
| Hl. m. Praha | 32,5% | 35,4% | 21,7% | 10,4% | 8,6% | 12,1% | 9,8% | 23,3% | 46,1% |
| Středočeský | 31,1% | 33,1% | 22,7% | 13,1% | 9,7% | 13,4% | 10,8% | 25,8% | 40,4% |
| Jihočeský | 29,4% | 31,9% | 24,5% | 14,1% | 8,3% | 11,9% | 10,3% | 24,6% | 44,8% |
| Plzeňský | 26,8% | 33,7% | 24,7% | 14,9% | 9,4% | 12,6% | 11,6% | 26,1% | 40,3% |
| Karlovarský | 30,9% | 31,5% | 24,1% | 13,6% | 9,6% | 15,0% | 13,5% | 27,0% | 34,8% |
| Ústecký | 31,0% | 35,0% | 22,3% | 11,8% | 10,7% | 16,0% | 13,7% | 27,9% | 31,8% |
| Liberecký | 30,9% | 32,7% | 24,1% | 12,3% | 9,9% | 13,5% | 11,4% | 26,2% | 39,0% |
| Královéhradecký | 31,2% | 32,7% | 22,9% | 13,2% | 8,9% | 12,4% | 10,4% | 24,8% | 43,4% |
| Pardubický | 27,8% | 33,2% | 25,2% | 13,9% | 9,7% | 12,7% | 10,4% | 25,3% | 41,8% |
| Vysočina | 28,1% | 31,4% | 24,8% | 15,7% | 7,3% | 12,1% | 9,8% | 24,7% | 46,1% |
| Jihomoravský | 28,4% | 32,5% | 24,5% | 14,5% | 8,4% | 10,9% | 9,8% | 25,2% | 45,7% |
| **Olomoucký** | **32,1%** | **30,9%** | **22,7%** | **14,3%** | **7,7%** | **13,1%** | **10,7%** | **25,2%** | **43,3%** |
| Zlínský | 28,2% | 30,7% | 24,3% | 17,0% | 7,3% | 11,7% | 9,4% | 25,2% | 46,5% |
| Moravskoslezský | 28,7% | 31,9% | 23,5% | 15,7% | 7,2% | 13,1% | 11,8% | 27,3% | 40,6% |
| **Česká republika** | 29,8% | 32,7% | 23,6% | 13,9% | 8,7% | 12,8% | 10,9% | 25,7% | 42,0% |

Zdroj: MPSV

Tabulka Počet příspěvků na péči podle stupně závislosti, věku a SO ORP v roce 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **0 – 7 let** | | | | **8 – 18 let** | | | | **19 – 64 let** | | | | **65 – 74 let** | | | | **75 – 84 let** | | | | **85 let +** | | | |
| **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| Jeseník | 142 | 47 | 31 | 20 | 305 | 106 | 173 | 161 | 803 | 1 056 | 789 | 1 075 | 793 | 808 | 622 | 304 | 1 402 | 985 | 809 | 588 | 1 135 | 937 | 897 | 728 |
| Šumperk | 184 | 231 | 180 | 209 | 790 | 469 | 252 | 525 | 2 348 | 2 617 | 2 331 | 1 331 | 1 763 | 2 022 | 1 533 | 586 | 3 052 | 3 107 | 2 125 | 1 400 | 2 272 | 3 070 | 2 818 | 1 627 |
| Zábřeh | 119 | 108 | 52 | 22 | 319 | 216 | 54 | 157 | 561 | 943 | 742 | 493 | 645 | 864 | 434 | 164 | 1 254 | 1 430 | 965 | 457 | 797 | 1 323 | 1 314 | 682 |
| Mohelnice | 47 | 41 | 24 | 17 | 169 | 112 | 54 | 61 | 400 | 422 | 334 | 291 | 316 | 387 | 225 | 115 | 614 | 744 | 436 | 240 | 581 | 716 | 763 | 404 |
| Uničov | 162 | 39 | 24 | 11 | 233 | 95 | 91 | 61 | 498 | 531 | 364 | 341 | 430 | 243 | 219 | 153 | 838 | 562 | 342 | 149 | 751 | 620 | 488 | 141 |
| Litovel | 125 | 51 | 32 | 17 | 289 | 150 | 118 | 108 | 736 | 835 | 585 | 348 | 569 | 440 | 335 | 141 | 962 | 543 | 304 | 350 | 973 | 839 | 456 | 282 |
| Šternberk | 102 | 90 | 33 | 30 | 324 | 191 | 130 | 66 | 726 | 541 | 743 | 913 | 515 | 304 | 201 | 103 | 871 | 443 | 310 | 143 | 677 | 767 | 479 | 291 |
| Konice | 52 | 24 | 0 | 0 | 55 | 46 | 12 | 20 | 300 | 257 | 136 | 119 | 336 | 323 | 209 | 79 | 480 | 601 | 318 | 115 | 655 | 440 | 333 | 201 |
| Olomouc | 840 | 567 | 252 | 165 | 1 832 | 780 | 592 | 767 | 3 358 | 3 331 | 2 330 | 1 498 | 2 730 | 1 941 | 1 393 | 539 | 5 440 | 3 856 | 2 007 | 1 092 | 6 084 | 5 805 | 3 686 | 2 306 |
| Prostějov | 412 | 130 | 83 | 78 | 982 | 425 | 207 | 155 | 3 146 | 3 375 | 2 027 | 1 526 | 2 713 | 2 253 | 897 | 322 | 4 313 | 2 973 | 1 455 | 649 | 4 171 | 3 966 | 2 277 | 1 122 |
| Přerov | 246 | 235 | 178 | 137 | 721 | 631 | 401 | 496 | 3 080 | 3 440 | 2 684 | 1 946 | 1 796 | 2 235 | 2 144 | 1 007 | 3 154 | 3 417 | 2 947 | 2 048 | 1 967 | 3 091 | 3 856 | 2 346 |
| Lipník nad Bečvou | 72 | 42 | 24 | 26 | 221 | 35 | 60 | 60 | 372 | 399 | 337 | 188 | 229 | 321 | 210 | 111 | 614 | 461 | 387 | 330 | 351 | 532 | 525 | 302 |
| Hranice | 73 | 142 | 54 | 44 | 376 | 225 | 141 | 309 | 836 | 1 099 | 1 037 | 1 021 | 721 | 880 | 787 | 311 | 905 | 1 631 | 1 333 | 739 | 598 | 1 180 | 1 623 | 1 064 |

Zdroj: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Olomouci, 2019

Tabulka Počet příspěvků na péči podle stupně závislosti, věku a SO ORP v roce 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **0 – 7 let** | | | | **8 – 18 let** | | | | **19 – 64 let** | | | | **65 – 74 let** | | | | **75 – 84 let** | | | | **85 let +** | | | |
| **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| Jeseník | 127 | 51 | 33 | 24 | 279 | 92 | 174 | 158 | 745 | 1 173 | 755 | 1 060 | 914 | 771 | 569 | 221 | 1 403 | 1 033 | 680 | 571 | 1 072 | 956 | 851 | 765 |
| Šumperk | 219 | 161 | 202 | 195 | 824 | 357 | 229 | 536 | 2 194 | 2 661 | 2 234 | 1 295 | 1 719 | 1 984 | 1 416 | 605 | 3 075 | 3 016 | 2 150 | 1 178 | 2 352 | 3 290 | 2 786 | 1 577 |
| Zábřeh | 80 | 112 | 39 | 25 | 322 | 245 | 49 | 177 | 570 | 886 | 756 | 434 | 706 | 861 | 413 | 164 | 1 279 | 1 469 | 995 | 477 | 833 | 1 238 | 1 388 | 671 |
| Mohelnice | 13 | 48 | 31 | 13 | 160 | 101 | 68 | 46 | 375 | 431 | 327 | 289 | 309 | 413 | 247 | 105 | 617 | 772 | 450 | 209 | 457 | 816 | 750 | 425 |
| Uničov | 111 | 0 | 13 | 12 | 226 | 44 | 117 | 60 | 460 | 547 | 408 | 305 | 429 | 226 | 177 | 108 | 937 | 539 | 341 | 170 | 602 | 641 | 393 | 254 |
| Litovel | 100 | 42 | 22 | 14 | 312 | 155 | 102 | 117 | 726 | 887 | 611 | 307 | 484 | 515 | 304 | 175 | 949 | 476 | 343 | 350 | 858 | 856 | 453 | 290 |
| Šternberk | 86 | 69 | 35 | 12 | 287 | 263 | 140 | 63 | 730 | 570 | 736 | 927 | 488 | 284 | 269 | 107 | 882 | 459 | 245 | 79 | 777 | 613 | 470 | 270 |
| Konice | 33 | 36 | 0 | 2 | 53 | 37 | 12 | 24 | 278 | 276 | 127 | 117 | 345 | 265 | 237 | 66 | 534 | 565 | 294 | 97 | 664 | 363 | 341 | 202 |
| Olomouc | 826 | 528 | 219 | 174 | 1 725 | 720 | 628 | 787 | 3 417 | 3 405 | 2 234 | 1 319 | 2 720 | 1 982 | 1 307 | 542 | 5 314 | 3 901 | 2 003 | 1 284 | 6 005 | 5 606 | 3 664 | 2 027 |
| Prostějov | 485 | 157 | 106 | 67 | 952 | 413 | 234 | 177 | 3 398 | 3 433 | 2 129 | 1 434 | 2 717 | 2 178 | 887 | 317 | 4 309 | 3 123 | 1 474 | 578 | 4 130 | 3 948 | 2 331 | 1 143 |
| Přerov | 183 | 282 | 112 | 94 | 888 | 662 | 333 | 539 | 3 105 | 3 436 | 2 687 | 2 034 | 1 713 | 2 069 | 2 005 | 955 | 3 044 | 3 589 | 3 073 | 1 934 | 1 722 | 3 122 | 3 719 | 2 303 |
| Lipník nad Bečvou | 63 | 26 | 33 | 35 | 223 | 44 | 49 | 58 | 343 | 417 | 386 | 173 | 236 | 319 | 223 | 125 | 625 | 465 | 436 | 273 | 360 | 495 | 562 | 297 |
| Hranice | 70 | 135 | 61 | 49 | 407 | 210 | 140 | 326 | 738 | 1 121 | 1 010 | 968 | 739 | 758 | 684 | 330 | 860 | 1 383 | 1 393 | 710 | 659 | 1 210 | 1 480 | 1 096 |

Zdroj: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Olomouci, 2019

Tabulka Počet příspěvků na péči podle stupně závislosti, věku a SO ORP v roce 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **0 – 7 let** | | | | **8 – 18 let** | | | | **19 – 64 let** | | | | **65 – 74 let** | | | | **75 – 84 let** | | | | **85 let +** | | | |
| **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| Jeseník | 127 | 48 | 40 | 33 | 319 | 88 | 134 | 170 | 787 | 1 159 | 682 | 990 | 778 | 697 | 555 | 203 | 1 524 | 875 | 625 | 553 | 1 093 | 1 050 | 798 | 646 |
| Šumperk | 219 | 161 | 215 | 151 | 787 | 280 | 248 | 557 | 2 041 | 2 736 | 2 194 | 1 211 | 1 788 | 1 972 | 1 252 | 638 | 3 140 | 3 182 | 1 975 | 1 154 | 2 522 | 3 390 | 2 742 | 1 400 |
| Zábřeh | 85 | 94 | 43 | 30 | 318 | 240 | 75 | 161 | 573 | 886 | 761 | 407 | 728 | 772 | 426 | 170 | 1 285 | 1 477 | 1 117 | 520 | 910 | 1 156 | 1 237 | 621 |
| Mohelnice | 24 | 45 | 21 | 24 | 129 | 97 | 66 | 36 | 381 | 393 | 348 | 293 | 311 | 445 | 256 | 126 | 697 | 630 | 350 | 178 | 422 | 934 | 736 | 389 |
| Uničov | 76 | 0 | 31 | 27 | 245 | 51 | 122 | 56 | 478 | 521 | 325 | 270 | 381 | 237 | 161 | 93 | 999 | 511 | 312 | 173 | 590 | 711 | 346 | 237 |
| Litovel | 105 | 31 | 24 | 21 | 301 | 146 | 98 | 120 | 790 | 902 | 626 | 320 | 503 | 468 | 296 | 181 | 894 | 493 | 353 | 275 | 831 | 873 | 534 | 289 |
| Šternberk | 95 | 73 | 31 | 12 | 407 | 258 | 130 | 89 | 817 | 586 | 835 | 873 | 428 | 314 | 221 | 128 | 965 | 380 | 212 | 54 | 865 | 633 | 414 | 269 |
| Konice | 29 | 22 | 0 | 5 | 57 | 41 | 12 | 24 | 266 | 294 | 124 | 138 | 299 | 271 | 222 | 67 | 631 | 491 | 266 | 148 | 538 | 432 | 354 | 201 |
| Olomouc | 797 | 530 | 195 | 179 | 1 513 | 638 | 573 | 774 | 3 483 | 3 381 | 2 133 | 1 170 | 2 412 | 1 941 | 1 120 | 542 | 5 610 | 3 816 | 1 806 | 1 086 | 6 179 | 5 229 | 3 437 | 1 690 |
| Prostějov | 529 | 203 | 124 | 53 | 962 | 369 | 235 | 201 | 3 491 | 3 449 | 2 136 | 1 409 | 2 563 | 2 058 | 946 | 271 | 4 383 | 3 401 | 1 540 | 623 | 4 157 | 3 903 | 2 242 | 1 125 |
| Přerov | 195 | 272 | 78 | 89 | 1 013 | 614 | 313 | 493 | 3 084 | 3 405 | 2 666 | 2 134 | 1 548 | 2 043 | 1 918 | 813 | 2 845 | 3 464 | 2 893 | 2 005 | 1 772 | 3 147 | 3 211 | 2 061 |
| Lipník nad Bečvou | 53 | 37 | 32 | 12 | 261 | 43 | 48 | 79 | 348 | 435 | 371 | 133 | 232 | 274 | 220 | 120 | 484 | 529 | 448 | 207 | 361 | 511 | 505 | 247 |
| Hranice | 52 | 124 | 54 | 52 | 507 | 173 | 179 | 339 | 745 | 1 109 | 888 | 981 | 768 | 675 | 566 | 265 | 854 | 1 257 | 1 343 | 639 | 652 | 1 249 | 1 430 | 883 |

Zdroj: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Olomouci, 2019

### Senioři


Domovy pro seniory (dále jen „DPS“) užívalo v roce 2018 celkem 3 266 osob. Při rozdělení uživatelů dle stupňů závislosti je 25 % osob těžce závislých (stupeň závislosti 3, celkem 818 osob), čtvrtý stupeň závislosti (úplná závislost) má 21 % uživatelů, 19 % uživatelů druhý stupeň a 13 % stupeň první. Celkem 22 % (708) uživatelů je bez stupně závislosti.

Graf Počet uživatelů DPS dle stupňů závislosti

Zdroj: KISSoS, 2016 – 2018.

Počty uživatelů zařízení sociálních služeb, kteří hradí sníženou úhradu, či využívají službu bez úhrady, zobrazuje níže uvedený graf. Počet uživatelů se sníženou úhradou od roku 2014 poklesl o 290 osob, počet uživatelů využívajících služby bez úhrady vzrostl mezi roky 2014 a 2015 o 48 osob, od tohoto roku postupně klesá na hodnotu 90 uživatelů v roce 2018.

Graf Vývoj osob užívajících zařízení sociálních služeb se sníženou úhradou a bez úhrady



Zdroj: KISSoS, 2014 – 2018.

Kapacita zařízení pro seniory

Největší relativní kapacitu pobytových zařízení pro seniory[[35]](#footnote-35), vzhledem k počtu seniorů na území správního obvodu, ve sledovaném období, má SO ORP Konice, kde na 1 místo v domově pro seniory či domově se zvláštním režimem připadalo 15 seniorů, následoval SO ORP Litovel se 24 seniory na jedno místo a SO ORP Jeseník s 26 seniory na jedno místo. Nejmenší relativní kapacitu, kde na jedno místo připadalo více než 100 seniorů, pak měly SO ORP Mohelnice (170 seniorů/místo), SO ORP Uničov (72  seniorů/místo) a SO ORP Olomouc (51 seniorů/místo). Žádné z uvedených pobytových zařízení sociálních služeb se ve sledovaném období nenacházelo ve SO ORP Lipník nad Bečvou.

Tabulka Počet míst v zařízeních pro seniory k celkovému počtu seniorů v ORP


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **Kapacita** | | | **Počet seniorů (65+)** | **Počet seniorů na 1 místo** |
| **Domovy pro seniory** | **Domovy se zvláštním režimem pro seniory** | **Celkem** |
| Přerov | 364 | 258 | 622 | 17 244 | 28 |
| Prostějov | 502 | 132 | 634 | 19 748 | 31 |
| Olomouc | 534 | 97 | 631 | 31 950 | 51 |
| Šumperk | 257 | 205 | 462 | 14 843 | 32 |
| Jeseník | 305 | 14 | 319 | 8 165 | 26 |
| Hranice | 184 | 31 | 215 | 6 567 | 31 |
| Zábřeh | 53 | 155 | 208 | 6 700 | 32 |
| Litovel | 165 | 34 | 199 | 4 838 | 24 |
| Konice | 158 | 0 | 158 | 2 324 | 15 |
| Šternberk | 27 | 90 | 117 | 4 718 | 40 |
| Uničov | 62 | 0 | 62 | 4 443 | 72 |
| Mohelnice | 21 | 0 | 21 | 3 637 | 173 |
| Lipník nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 2 841 | - |
| **OK** | **2 632** | **1 016** | **3 648** | **128 018** | **35** |

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, KISSoS, vlastní zpracování

### Etnické menšiny a cizinci

Nejpočetnější zastoupení cizinců tvoří v OK občané ze Slovenské republiky, jejichž počet od roku 2005 kontinuálně roste. K 1. 1. 2019 žilo na území kraje 3,5 tis. Slováků, což představuje nárůst o 1,6 tis. osob od roku 2005. Druhou nejpočetnější skupinou cizinců jsou Ukrajinci, jejichž počet rostl mezi lety   
2005–2008, kdy se vyšplhal na 3,1 tis. osob. Po tomto období následoval pokles, který trval až do roku 2015, poté nastal opětovný nárůst až na hodnotu 2,3 tis. osob k 1. 1. 2019, což představuje nárůst o více než 426 osob od roku 2005. Třetí výraznou skupinu cizinců tvoří Vietnamci, vývoj jejich počtu je obdobně jako u Slováků, kontinuálně rostoucí. K 1. 1. 2019 jich žilo na území OK 1,7 tis, což představuje nárůst o 1 tis. osob od roku 2005.

Graf Vývoj počtu cizinců v OK v letech 2005 až 2019




Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, 2019. Vlastní zpracování

Tabulka Počet cizinců v okresech OK podle národnosti k 1. 1. 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Počet cizinců** | | **Změna 2014 až 2019** | **I. Národnost** | **II. Národnost** | **III. Národnost** |
| **2014** | **2019** |
| Olomouc | 3 254 | 3 821 | 567 | Slovensko (1 557) | Ukrajina (1 123) | Vietnam (664) |
| Přerov | 1 526 | 1 801 | 275 | Slovensko (756) | Vietnam (450) | Ukrajina (399) |
| Prostějov | 1 101 | 1 365 | 264 | Slovensko (617) | Ukrajina (461) | Vietnam (184) |
| Šumperk | 966 | 1 113 | 147 | Slovensko (334) | Ukrajina (311) | Vietnam (260) |
| Jeseník | 652 | 694 | 42 | Slovensko (194) | Německo (160) | Polsko (152) |
| **OK** | **7 499** | **8 794** | **1 295** | **Slovensko (3 467)** | **Ukrajina (2 327)** | **Vietnam (1 700)** |

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, 2019. Vlastní zpracování

Mapa Počet a struktura cizinců v okresech OK k 1. 1. 2019



Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, 2019. Vlastní zpracování

### Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené


Počet osob bez domova v krajích ČR

Ze závěrů celorepublikového sčítání osob bez domova, které bylo realizováno na jaře roku 2019[[36]](#footnote-36), vyplynulo, že v přepočtu na celkový počet obyvatel, bylo v mezikrajském srovnání nejvíce osob bez domova zastoupeno v krajích Karlovarském a Moravskoslezském (3 osoby na 1000 obyvatel), Ústeckém (2,75) a v Hlavním městě Praze (2,56). Naopak nejmenší počet osob bez domova byl v přepočtu na tisíc obyvatel v krajích Jihočeském (1,18) a Královehradeckém (1,6). Olomoucký kraj se řadil k regionům, ve kterých dosahoval procentuální přepočet osob bez domova na 1000 obyvatel vyšších hodnot[[37]](#footnote-37) (2,50 osob bez domova na 1000 obyvatel).

Kategorie osob „bez střechy“ v krajích ČR

V kategorii osob přespávajících venku a v noclehárnách, je počet osob zastoupen nejvíce v krajích Hlavního města Prahy (1,64 osob na 1000 obyvatel), Karlovarském a Moravskoslezském kraji (1,61 a 1,38 osob na 1000 obyvatel). Naopak nejmenší počet osob byl zaznamenán v kraji Jihočeském (0,64 osob na 1000 obyvatel), v Kraji Vysočina (0,65 osob na 1000 obyvatel) a Středočeském kraji (0,87 osob na 1000 obyvatel). Olomoucký kraj se se svými hodnotami (1,05 osob na 1000 obyvatel) nachází mírně pod celorepublikovou hodnotou (1,10 osob na 1000 obyvatel).[[38]](#footnote-38)

Graf Celkový počet osob bez domova (včetně dětí) na 1 000 obyvatel v krajích ČR



Pozn.: Liberecký kraj se do sčítání v terénu a v noclehárnách nezapojil, u této složky dat se proto jedná o čistě extrapolovaný odhad

Zdroj: SOD 2019; VÚPSV, v. v. i.

Kategorie osob „bez střechy“ v Olomouckém kraji

Ze závěrů výzkumu bylo zjištěno, že u osob bez domova spadajících do kategorie osob bez střechy, které se zapojily do sčítání, jich více než tři čtvrtiny (76,5 %) přespávalo v dané době venku (improvizované přístřešky, squaty, podmostí atp.), tedy mimo zařízení sociálních služeb – např. nocleháren, které jsou určeny mj. k přenocování. Nocleháren v době sčítání využívalo 23,5 % dotázaných.[[39]](#footnote-39) U uvedených způsobů přespávání v praxi dochází k jejich kombinaci a to z různých důvodů. Noclehárny, jako jedny z druhů sociálních služeb mají nízkoprahový charakter, avšak i zde jsou nastavena vnitřní pravidla chodu služeb. Důležitou roli hraje i roční období. Je obecnou praxí, avšak ne vždy pravidlem, že v letních měsících nejsou kapacity lůžek u některých služeb zcela obsazeny, v zimních měsících jsou kapacity naopak vytíženy.

Graf Podíly osob bez střechy spících venku a v noclehárnách v OK

Zdroj: SOD 2019; OK; VÚPSV, v. v. i.

Genderová struktura kategorie osob „bez střechy“ v Olomouckém kraji

Z genderového hlediska v kategorii osob bez střechy převažují muži. Při srovnání údajů v kategoriích osob spících venku a osob využívajících nocleháren jsou rozdíly v zastoupení mužů a žen minimální. V době realizace sčítání tvořili početnější skupinu přespávajících venku i přespávajících v noclehárnách muži (80,5 %, resp. 81,7 %) oproti ženám (19,5 % resp. 18,3 %).

Graf 16 Genderová struktura osob spících venku a v noclehárnách v OK

Zdroj: SOD 2019; OK; VÚPSV, v. v. i.

Věková struktura osob „bez střechy“ a „bez bytu“ v Olomouckém kraji

Nejvyšší počet zastoupených osob bez střechy a bez bytu se nachází v produktivním věku. Avšak ani věkové kategorie dětí a mladistvých či seniorů nejsou mezi lidmi bez domova výjimkou. Zejména problematika nezletilých dětí využívajících služeb azylových domů pro matky (rodiče) s dětmi a osob dlouhodobě sociálně vyloučených – seniorů, kteří ať už z důvodu svého věku nebo způsobu života a životních návyků, mají vysoké zdravotně sociální potřeby, jsou tématy, jež budou stále více rezonovat. Mezi poskytovateli sociálních služeb jsou hledány možné alternativy a kombinace služeb, případně jsou zprostředkovávány další návazné služby, kterými by bylo možné tyto specifické cílové skupiny osob zabezpečit. Tyto služby jsou náročné nejen svým obsahem, kvalifikačními požadavky na personál, ale i z ekonomického hlediska.

Graf Věková struktura osob spících venku, v noclehárnách, v azylových domech v OK

Zdroj: SOD 2019; OK; VÚPSV, v. v. i.

Doba strávená „bez střechy“ a „bez bytu“ u osob bez domova v Olomouckém kraji

Doba strávená na ulici je jedním z důležitých faktorů, který částečně limituje možný návrat zpět k „běžnému“ způsobu života. Vytyčuje hranici mezi „pouhou“ krátkodobou životní epizodou člověka nebo mění nové extrémní nároky života na ulici na ty „běžné“.

Ze závěrů výzkumu vyplývá, že takřka polovina sečtených osob starších 50 let žila na ulici bez stabilního bydlení více než pět let. Kratší dobu – do dvou let – byla bez střechy či bytu více jak jedna čtvrtina 50-ti letých a starších osob, které se zapojily do výzkumu. Bez přístřeší se tak ocitli lidé   
v pre-seniorském věku, a ti „na ulici“ zestárli, ale výjimkou nejsou senioři, kteří se na ulici ocitli nově.

Takřka čtyři pětiny osob do 17 let, byly v době sčítání bez střechy či bytu méně než 1 rok. V uvedené kategorii je možné připsat zastoupení dětí, které využívají služeb azylových domů se svým rodičem či rodiči.[[40]](#footnote-40)

Graf Doba strávená bez střechy a bez bytu dle věkových kategorií v OK

Zdroj: SOD 2019; OK; VÚPSV, v. v. i.


Pozn.:\* Zahrnuje všechny kategorie dle typu místa přespávání, tedy venku, noclehárny, azylové domy a obecní ubytovny.

### Osoby ohrožené návykovým jednáním

Výdaje na protidrogovou politiku

Výdaje na protidrogovou politiku byly v roce 2017 v OK celkem 17 mil. Kč. Více než polovinu tvořili finanční prostředky státního rozpočtu, zhruba třetina byla vynaložena z rozpočtu kraje a ostatní finanční prostředky byly vynaloženy z obecních rozpočtů. Obdobná struktura financování je ve Středočeském, Jihomoravském, či Jihočeském kraji. Z hlediska výše vynaložených prostředků je ve skupině 5 krajů (Královehradecký, Plzeňský, Olomoucký, Jihočeský, Vysočina), vynakládáno 16–18 mil. Kč ročně. Více než 20 mil. Kč ročně je vynakládáno ve 4 krajích (hl. m. Praha, Moravskoslezský, Jihomoravský, Středočeský). Naopak méně než 14 mil. je vynakládáno v 5 krajích (Liberecký, Zlínský, Ústecký, Pardubický a  Karlovarský).


Mapa Struktura výdajů s krajským určením na protidrogovou politiku ze státního a místních rozpočtů ČR v r. 2017 podle krajů



Pozn.: \*Uvedené údaje nezahrnují výdaje Policie ČR určené jednotlivým krajům

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2018a)


Tabulka Výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů mezi lety 2009–2017, v tis. Kč

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2018a)

Uživatelé návykových látek


V OK bylo v roce 2017 přibližně 2,4 tis. problémových uživatelů pervitinu a opioidů, což je obdobný počet jako ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Libereckém kraji. Srovnáme-li relativní hodnoty na 1 000 obyvatel ve věku 15–64 let, se OK s hodnotou 5,73 řadí spíše k průměrným krajům s hodnotou mezi 5 až 7, do které spadá 5 dalších krajů. Výrazně větší relativní zastoupení problematických uživatelů bylo identifikováno v krajích hl. m. Prahy, Ústeckém a Libereckém kraji. Výrazně méně pak bylo zastoupení problémových uživatelů v Královehradeckém, Středočeském, Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina.

Tabulka Odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu a opioidů v ČR v r. 2017 podle krajů – střední hodnoty



Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2018a)


Mapa Odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu a opioidů na 1000 obyvatel ve věku 15–64 let v ČR v r. 2017 podle krajů – střední hodnoty



Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2018a)

V roce 2017 žádalo v OK o léčbu ze závislosti 804 osob, což je 9,2 % všech žadatelů ČR, v mezikrajském srovnání se kraj nacházel na třetí pozici za hl. m. Prahou a Ústeckým krajem. Nejvíce, a to více než polovinu všech žádostí o léčbu představoval problém alkoholu (433 žádostí), následovaný pervitinem (143), tabákem (86) a konopnými látkami (66).

Tabulka Počet žadatelů o léčbu podle drog/problému a kraje bydliště v r. 2017

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2018a)

## Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje, byl vytvořen na základě potřeby disponovat informacemi o sociálních službách působících na území OK. Počátky jeho vzniku sahají do roku 2007. V průběhu let docházelo k postupnému rozšiřování systému, kdy v reakci na navyšování počtu spravovaných agend v samosprávné i přenesené působnosti OK, či při zavádění nových trendů v oblasti modelace sítě sociálních služeb, vznikaly nové, specificky zaměřené moduly.

V současné době shromažďované informace nabývají na důležitosti z důvodu odpovědnosti kraje za rozhodování o přerozdělení výše dotace ze státního rozpočtu sociálním službám, při nastavování a modelaci sítě sociálních služeb, při koordinaci a plánování sociálních služeb, s ohledem na identifikovanou potřebnost na území OK. Současná podoba systému s novými moduly byla vytvořena jako jedna z aktivit v rámci IP OK „Podpora plánování sociálních služeb“.


Jednotlivé moduly („*Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb OK*“, „*Krajská síť sociálních služeb*“, „*Dotační řízení*“, *Finanční vypořádání a VP*“, „*MPSV výkaznictví*“, „*Dotační řízení obcí*“, „*Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji*“, „*Plánování sociálních služeb*“, „*Evidence žadatelů a uživatelů sociálních služeb*“, „*Mapa sociálních služeb a sociálních jevů (nepříznivých sociálních situací) v Olomouckém kraji*“, „*Obce – potřebnost sociálních služeb*“) fungují jako svébytné části systému (s možností propojování dat), které slouží jako nástroj pro získávání, uchovávání a zobrazování dat pro zaměstnance KÚOK, pro poskytovatele sociálních služeb, uživatele sociálních služeb, rovněž pro zástupce obcí a koordinátory plánování sociálních služeb na území OK.

Prostřednictvím Elektronického katalogu sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb poskytovaných na území OK se zpřístupnily informace pro občany i odbornou veřejnost. Součástí katalogu je i detailní vyobrazení aktuální působnosti sociálních služeb v rámci jednotlivých obcí, včetně zobrazení výskytu a četnosti nepříznivých sociálních situací na území OK. Uvedené řešení vyobrazení dat je nejen převratné po vizuální stránce, ale dává možnost pohlížet na uvedená data z další perspektivy a umožňuje modelaci sítě sociálních služeb na základě aktuální poptávky po určitých druzích sociálních služeb. Výskyt nepříznivých sociálních situací a počet osob nacházejících se v těchto situacích, je znázorněn v mapě i přenosem dat zaznamenaných sociálními pracovníky obcí.

**Sociální služby v Olomouckém kraji dle druhu a aktuálního místa působnosti**


Aktuální územní působnost sociálních služeb v OK je možné zobrazit v mapě[[41]](#footnote-41), která je součástí Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji, a to v členění dle jednotlivých druhů služeb, poskytovatelů a obcí, kde je služba poskytována. Poskytovatelé sociálních služeb informace o územní působnosti služeb průběžně zaznamenávají v aplikaci KISSoS.

Mapa Interaktivní mapa sociálních služeb OK v elektronickém katalogu



Zdroj: Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Mapa Územní působnost vyobrazená prostřednictvím distančních šipek

Zdroj: Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Pozn.: na příkladu je vyobrazena územní působnost pečovatelské služby v ORP Jeseník v době tvorby Střednědobého plánu 2021–2023

# Dopad metodických a strategických dokumentů do oblasti sociálních služeb na území OK

## Reforma psychiatrické péče

Reforma psychiatrické péče je proces nahrazování služeb velkokapacitních psychiatrických nemocnic (institucí) nespecializovanými zdravotními službami (primární péče) a specializovanými službami v místě bydliště nemocných, včetně lůžek pro krátkodobou akutní péči integrovaných do všeobecných nemocnic, ambulantní péče, komplexních center duševního zdraví, podpory osob s duševním onemocněním žijících se svými rodinami a podporovaného bydlení.

Prvním cílem reformy je vytvoření kvalitní sítě komunitní péče tak, aby docházelo ke snižování počtu hospitalizací a zkracování délky pobytu v ústavní péči. Následuje snižování lůžkových kapacit v psychiatrických nemocnicích propouštěním dlouhodoběji hospitalizovaných pacientů, u kterých je zdravotní stav dostatečně stabilní a dominují sociální potřeby, do komunitních služeb.

Druhým cílem je změna zavedených institucionálních procesů tak, aby se snížila nebo odstranila závislost na péči, beznaděj, naučená bezmocnost a další maladaptivní chování uživatelů ústavní péče.

Samotný proces musí být pečlivě naplánován a řízen tak, aby nedocházelo k tzv. rizikovým scénářům identifikovaných na základě zkušeností s tímto procesem v zahraničí. Jde zejména o riziko udržování dvou paralelních systémů péče (kdy je při absenci řízeného uzavírání velkých institucí vytvořen paralelní systém komunitní péče spolu s ústavní, a to s dopady na nákladnost a sníženou efektivitu systému), uzavírání institucí bez předchozího vytvoření alternativ služeb v komunitě (s následkem zvýšené míry bezdomovectví a rizika pro společnost i pacienty) a zavádění institucionální kultury do nově vznikajících služeb. Takto nesprávně provedený proces je označován odborným pojmem „dehospitalizace“.

V rámci procesu reformy by měla vznikat tzv. centra duševního zdraví, která budou klienty podporovat jak ve zdravotní, tak v sociální oblasti. Jedním z prvních center, které v OK vzniklo, je Centrum duševního zdraví v Přerově (dále jen „CDZ“), které je v provozu od roku 2017.

Jeho klienty jsou lidé trpící psychotickým nebo afektivním onemocněním, které je omezuje v běžném fungování. Každý z nich přichází na doporučení svého psychiatra. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. CDZ poskytuje péči v přirozeném prostředí klienta, v jeho rodině nebo komunitě nebo v prostorách samotného CDZ a jejím cílem je předejít zhoršení zdravotního stavu s nutností hospitalizace a zvládání krizových situací, které běžný život přináší.

V rámci zdravotnického rezortu jsou do reformy psychiatrické péče v OK zapojeny PL Šternberk a PN Marianny Oranžské v Bílé Vodě. V době vzniku Střednědobého plánu 2021–2023 PL a PN zpracovaly transformační plány, které přímo navazují na celorepublikovou Strategii reformy psychiatrické péče. Prostřednictvím realizace cílů stanovených mj. v těchto plánech by ideálně měl vzniknout vyvážený model péče o duševní zdraví v kraji (stanovený počet CDZ), kde služby reflektují priority pacientů/klientů a těch, kteří o ně pečují, dále existuje vyvážený poměr mezi komunitními, ambulantními a nemocničními službami, služby jsou poskytovány co nejblíže bydliště a pokud možno v přirozeném prostředí pacienta/klienta. Intervence se zaměřuje jak na zmírnění příznaků duševní nemoci, tak na zvýšení samostatnosti, kvality života a rozvíjení schopností pacienta/klienta.

Na podporu financování nově zřizovaných CDZ Ministerstvo zdravotnictví ČR průběžně vyhlašuje výzvy, a to jak investiční (na výstavbu či opravu budov, kde budou CDZ zřizována), tak na jejich provoz.

Pro zajištění náležitého fungování CDZ je nezbytné mít k dispozici vhodné prostory a  rovněž odpovídající množství personálu (jak z oblasti zdravotní tak sociální). Přesný počet stanovují konkrétní výzvy. Zejména z tohoto důvodu nelze dopad reformy na síť sociálních služeb v OK (resp. potřebu navýšení jednotek ambulantních a terénních služeb zařazených v síti) v době vzniku Střednědobého plánu 2021–2023 podrobně predikovat. Jednotlivé kroky (opatření) související s navýšením jednotek v síti sociálních služeb budou řešeny operativně prostřednictvím Akčních plánů v návaznosti na vyhlášené a připravované výzvy a možnosti stávajících poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb.

Z dostupných informací je zřejmé, že v návaznosti na chystané změny lze očekávat, že v perspektivě cca 15–20 let by psychiatrická lůžka měla sloužit zejména pro akutní, krátkodobější péči. Mimo to, budou zapotřebí i forenzní lůžka pro pacienty s nařízeným ochranným léčením, i zde by se mělo směřovat k poskytování péče v menších zařízeních. Akutní lůžka by měla být ideálně integrována do všeobecných nemocnic.

## Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2017–2020

V září 2016 schválilo ZOK již třetí Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2017–2020. Uvedený dokument se zaměřuje na možnosti kraje, kterými může přispět ke zvýšení kvality života lidí se zdravotním postižením v OK. Zaměřuje se na oblasti odstraňování bariér, vzdělávání, zdravotnictví, práci s veřejností apod. Jednou z kapitol je část zaměřená na oblast sociálních služeb. V této části plán zdůrazňuje potřebu pokračování procesu deinstitucionalizace služeb sociální péče či potřebu rozvoje sociálních služeb pro osoby vyžadující vysoce individualizovaný přístup (např. osoby s poruchou autistického spektra, poruchami chování). Cílem OK, prostřednictvím tohoto dokumentu, je podpora a vytváření podmínek pro poskytování sociálních služeb, které uspokojují oprávněné potřeby osob se zdravotním postižením a naplňují tak principy rovných příležitostí pro všechny občany OK.

Osoby s poruchou autistického spektra

Opatření č. 2 Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2017–2020 je přímo vztaženo k problematice osob s PAS. V roce 2017 byla OK zřízena pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých resortů veřejné správy, sociálních věcí, školství a zdravotnictví, osob s PAS a jejich blízkých, jež koordinuje a navrhuje OK opatření, která by měla vést k řešení nepříznivých sociálních situací osob s PAS. Do pracovní skupiny se postupně začleňují odborníci, kteří mají zájem společně s OK koordinovat možnosti systematické podpory a pomoci této cílové skupině osob.

Potřeby rodin s osobami s PAS jsou dále ze strany OSV KÚOK řešeny ve spolupráci s pověřenými sociálními pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Po dohodě s rodinnými příslušníky osob s PAS jsou průběžně realizována sociální šetření v rodinách či institucích, které osoba s PAS navštěvuje. Cílem šetření je snaha zmapovat aktuální potřeby konkrétní osoby s PAS a hledat možnosti zajištění odpovídající podpory a pomoci.

OK v rámci své činnosti vytvořil na webových stránkách kraje odkaz: <https://www.olkraj.cz/problematika-osob-s-poruchou-autistickeho-spektra-pas-cl-3570.html>, ve kterém jsou zveřejněny dokumenty Vládního výboru pro zdravotně postižení občany, pozvánky na plánované akce, připravené dokumenty i prezentace z již proběhlých aktivit.

## Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2018–2022

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2018–2022 (dále jen „STRAPS“) navazuje na Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. OSV KÚOK zpracovává každým rokem za OK plnění cílů a opatření uvedených v Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí. Zástupci OSV KÚOK jsou členy regionální platformy OK – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, kde aktivně vystupují při jednání platformy a připomínkovali strategický dokument STRAPS.

Účelem nové strategie je formulovat strategický přístup k přípravě společnosti na stárnutí, která je ze své podstaty agendou průřezovou a týká se různých oblastí života jedince a společnosti, a tedy i různých oblastí veřejných politik. Dokument by měl reagovat nejen na problémy, které se týkají dnešních seniorů, ale také formulovat opatření přípravy na stárnutí společnosti jako celku a zahrnovat tak obyvatele všech věkových kategorií, tato strategie nahrazuje Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.

## Osoby bez přístřeší

OK, v rámci své samosprávné působnosti, je jako jeden z aktérů zapojených do řešení otázek spojených s fenoménem bezdomovectví aktivní a průběžně reaguje na vzniklé situace na svém území zejména prostřednictví aktualizace sítě sociálních služeb (konkrétně pak přizpůsobováním kapacit dle identifikovaných místních potřeb). Při hledání řešení a mírnění dopadů spojených se sociálním vyloučením reflektuje tematické okruhy strategických dokumentů jako je Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 a Strategie sociálního začleňování   
2014–2020 (např. podpora služeb zaměřujících se na prevenci zadlužování; podpora hledání alternativ zajištění služeb pro osoby bez domova, které již nejsou schopny využívat klasické služby pro osoby bez přístřeší; dostupnost a komplexnost soc. služeb; aktivity zaměřené na vzdělávání pro pracovníky pracujícími se sociálně vyloučenými a zadluženými osobami; atp.).

V dubnu 2019 se OK zapojil prostřednictvím zástupců místních samospráv a organizací poskytujících sociální služby do celorepublikového výzkumu zaměřeného na téma bezdomovectví, který přinesl podrobnější informace o velikosti a struktuře bezdomovecké populace, dále pak údaje o potřebách a životních trajektoriích osob bez domova.

Mimo Střednědobý plán 2021–2023, ve kterém jsou identifikované potřeby osob bez domova zohledněny, jsou sociální služby zaměřující se na prevenci podporovány i finančně. V letech 2019–2021 realizuje OK individuální projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I“, zaměřený na podporu poskytování sociálních služeb Azylových domů. Prostředky je rovněž možné získat v rámci dotačního programu OK pro sociální oblast (např. podpora potravinové banky).

## Oblast služeb pro ohrožené rodiny a děti, prevence kriminality

Ohrožení rodin a dětí spočívá v absenci funkčního rodinného systému či v přítomnosti nepříznivých sociálních či výchovných podmínek. Kvalitu a odbornost péče o ohrožené děti v regionu OK podporuje mimo jiné činností pracovní PS 1 Děti, mládež a rodina. V rámci jednání PS, ale i dalších multidisciplinárních setkání se jako klíčová ukazuje vzájemná spolupráce jednotlivých subjektů působících v této oblasti, a to s ohledem na možnost reagovat bezprostředně na měnící se potřeby dítěte a rodiny. OK proto realizuje aktivity, reagující na aktuální vývoj sociálně-právní ochrany dětí, ale také běžné rodiny v rámci preventivních aktivit.

Od počátku roku 2016, kdy je v účinnosti Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2016–2018, se OK systematicky věnuje rodinné politice. Dokument jasně deklaruje podporu konkrétních oblastí, např. vytváření podmínek pro fungování rodin, podporu rodičovské péče o děti, podporu všech subjektů podílejících se na prorodinných opatřeních, podporu informovanosti aj. V současné době je platná nová koncepce na období 2019–2022, jejímž hlavním cílem je podpora prorodinných opatření, která budou podmínky pro život nejen zlepšovat, ale i zpřístupňovat, dále pak podpora prorodinných opatření na regionální úrovni prostřednictvím zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit a opatření a užší spoluprací s obcemi, městy a dalšími participujícími organizacemi na území OK. Pro kvalitní život stávajících i dalších generací i pro zachování tradic jsou důležité stabilní a dobře fungující rodiny, v nichž se děti mohou naučit etickému jednání, vzájemné toleranci a úctě k práci i úctě k životu ve všech jeho fázích. V posledních letech se OK zaměřuje také na oblast mezigeneračního soužití a podpory náhradní rodinné péče, kde každoročně realizuje osvětové akce Týden/den (pro) pěstounství, kdy cílem těchto aktivit je zvýšení prestiže a veřejného ocenění pěstounů, zvýšení povědomí laické veřejnosti o pěstounské péči jako jedné z forem náhradní rodinné péče, představení spolupracujících subjektů, setkání pěstounů a dětí, výměna zkušeností, sdílení a vzájemná podpora, veřejné ocenění práce pěstounů pro a s dětmi, které se ocitly bez rodinného zázemí a v neposlední řadě získání potenciálních zájemců o výkon pěstounství.

Rodinná politika je tématem průřezovým, protože aktivity, které podporují rodinu, se prolínají mnoha oblastmi veřejného života. Proto je nezbytné zejména návrhová opatření vhodně koordinovat, a to prostřednictvím pracovních skupin, které pracují za účelem definování cílů a opatření rodinné politiky OK.

Další klíčovou oblastí, kam OK směřuje svou pozornost, je oblast prevence kriminality, a to prostřednictvím Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje pro roky 2017–2021. Na tvorbě Strategie se podílela Pracovní skupina prevence kriminality, která byla zřízena v souladu se schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016–2020. Smyslem Pracovní skupiny je výměna informací, koordinace aktivit jednotlivých oblastí a účelné vynakládání finančních prostředků ve vazbě na Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. V rámci Strategie je realizováno několik vzájemně provázaných tematických cílů, které usilují o efektivní koordinaci systému prevence kriminality na území OK, o posilování vzájemné spolupráce všech zainteresovaných aktérů, o rozvoj inovativních prvků, o podporu projektů z oblasti prevence kriminality a o realizaci krajských preventivních aktivit, v posledním období zejména se zaměřením na aktuální oblast prevence kyberšikany.

## Protidrogová politika OK

Protidrogová politika OK je integrovaná. Kromě nelegálních drog je zaměřena také na problematiku užívání alkoholu, tabáku a závislostního chování. Vychází z Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostního chováním 2019–2027.

Národní strategie je klíčový koncepční dokument vlády ČR, a zároveň i programové vyjádření záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních technologií v české společnosti.

Základním strategickým dokumentem protidrogové politiky OK je Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019–2022. Cílem tohoto strategického dokumentu je především předcházení a snižování zejména zdravotních, sociálních, ekonomických a nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek, hazardního hraní a dalšího závislostního chování. Protidrogová prevence v OK je tvořena dvěma základními pilíři – primární prevencí a oblastí snižování rizik, léčby a resocializace.

# Výkon sociální práce na úrovni obcí a kraje

Sociální práci v rámci obcí v OK vykonávají sociální pracovníci pověřených obecních úřadů (obecní úřady II. typu), sociální pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (obecní úřady III. typu) a také sociální pracovníci KÚOK.

Vývoj počtu sociálních pracovníků pověřených obecních úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností za poslední 3 roky na uvedených obecních úřadech (dle rezortního statistického výkazu MPSV o sociální práci – V 26-01) viz tabulka 23.

Tabulka Počet sociálních pracovníků obecních úřadů

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | **Počet sociálních pracovníků obecních úřadů** |
| **k 31. 12. 2016** | 87 |
| **k 31. 12. 2017** | 89 |
| **k 31. 12. 2018** | 83 |

*Zdroj: OSV KÚOK*

Na KÚOK jsou k dispozici 3 sociální pracovníci vykonávající činnost sociální práce v území, kteří mj. poskytují odbornou a metodickou pomoc sociálním pracovníkům obcí. Realizace sociální práce na obecní a krajské úrovni spolu s dalšími aktivitami spadá do výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků. Na tuto činnost je obcím a kraji poskytována dotace, jejíž výše je za poslední 3 roky uvedena v tabulce č. 24.

Tabulka Přehled poskytnuté dotace na výkon sociální práce

| **Příjemce dotace** | | **2017** | **2018** | **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORP | Olomouc | 4 828 337 Kč | 4 629 289 Kč | 4 522 361 Kč |
| ORP | Prostějov | 3 769 747 Kč | 3 065 640 Kč | 3 372 524 Kč |
| ORP | Šumperk | 2 848 029 Kč | 2 403 692 Kč | 2 838 595 Kč |
| ORP | Přerov | 6 187 500 Kč | 5 896 234 Kč | 4 303 581 Kč |
| kraj | OK | 1 215 000 Kč | 1 221 000 Kč | 799 651 Kč |
| ORP | Zábřeh | 1 182 058 Kč | 1 208 384 Kč | 1 344 367 Kč |
| ORP | Hranice | 638 332 Kč | 605 899 Kč | 725 572 Kč |
| ORP | Jeseník | 1 263 047 Kč | 1 500 053 Kč | 1 373 792 Kč |
| ORP | Litovel | 427 436 Kč | 429 156 Kč | 420 904 Kč |
| ORP | Šternberk | 703 000 Kč | 917 909 Kč | 876 386 Kč |
| ORP | Uničov | 385 697 Kč | 466 709 Kč | 367 111 Kč |
| POU | Javorník | 400 000 Kč | 440 000 Kč | 474 000 Kč |
| ORP | Mohelnice | 337 102 Kč | 373 173 Kč | 391 455 Kč |
| ORP | Konice | 323 422 Kč | 416 791 Kč | 348 535 Kč |
| POU | Kojetín | 736 500 Kč | 781 102 Kč | 592 446 Kč |
| POU | Hanušovice | 508 923 Kč | 633 000 Kč | 805 662 Kč |
| ORP | Lipník nad Bečvou | 233 445 Kč | 241 652 Kč | 240 773 Kč |
| POU | Zlaté Hory | 390 991 Kč | 467 040 Kč | 448 932 Kč |
| POU | Němčice nad Hanou | 353 000 Kč | 353 000 Kč | 356 611 Kč |
| POU | Hlubočky | 121 500 Kč | 121 500 Kč | 153 383 Kč |
| POU | Moravský Beroun | 287 500 Kč | 409 500 Kč | 609 117 Kč |
| Celkem OK | | 27 140 566 Kč | 26 580 723 Kč | 25 365 758 Kč |

*Zdroj: OSV KÚOK*

Tabulka Počty klientů sociálních pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Počet klientů sociálních pracovníků** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | osoby se zdravotním postižením nebo dušením omezením | osoby závislé na péči jiné osoby | osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům | osoby ohrožené sociálním vyloučením | osoby ohrožené rizikovým způsobem života | oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí | osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení | nezaměstnaní | imigranti | rodiny s dětmi | anonymní klienti | další skupiny osoby neuvedené výše | senioři (65 let a výše) | osoby neschopné splácet závazky a pohledávky | osoby bez přístřeší (bez domova) |
| **k 31. 12. 2016** | 5875 | 1278 | 567 | 1944 | 934 | 136 | 1438 | 5223 | 8 | 0 | 3473 | 32789 | 9050 | 371 | 531 |
| **k 31. 12. 2017** | 6610 | 1594 | 608 | 2452 | 1077 | 133 | 1626 | 6038 | 8 | 3492 | 6414 | 2725 | 5655 | 964 | 670 |
| **k 31. 12. 2018** | 3851 | 1653 | 613 | 1466 | 2395 | 126 | 1819 | 5719 | 12 | 2753 | 7221 | 2778 | 2447 | 1067 | 703 |

*Zdroj: OSV KÚOK*

# Finanční plán pro oblast sociálních služeb

Financování sociálních služeb je jedním z nezbytných východisek pro realizaci strategických cílů kraje v oblasti sociálních služeb nejen z hlediska jejich potřebnosti a udržitelnosti, ale rovněž z hlediska efektivního nakládání s veřejnými prostředky. Obecně je v této části dokumentu prezentován vývoj financování sociálních služeb v období předcházejícím tvorbě Střednědobého plánu 2021–2023. Popsán je také systém financování sociálních služeb v OK – prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, rovněž se kapitola zabývá obecným rámcem postupu při konkretizaci reálné podoby sítě sociálních služeb a finančního plánu na její zajištění, včetně výsledků analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření po dobu platnosti střednědobého plánu.

1. Shrnutí výsledků analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření minimálně po dobu platnosti střednědobého plánu,
2. aktuální nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb včetně uvedení obvyklých nákladů,
3. analýzu struktury zdrojů financování sociálních služeb včetně výhledu na období platnosti střednědobého plánu,
4. předpokládanou výši celkových nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb (plán nákladovosti sociálních služeb se sestavuje podle přílohy č. 3 vyhlášce 505/2006 Sb.).

## Zdroje financování a náklady sociálních služeb v Olomouckém kraji

### Zdroje financování

Financování sociálních služeb je v teorii (a rovněž je tomu tak i v praxi, neboť finanční zdroje ze státního rozpočtu nepokryjí veškeré náklady) označováno za vícezdrojové.[[42]](#footnote-42) Sociální služby jsou financovány prostřednictvím úhrad od uživatelů, z veřejného zdravotního pojištění (zejména u služeb sociální péče), ze strukturálních fondů EU a z veřejných rozpočtů, které jsou zcela zásadním zdrojem financování služeb.

V žádném právním předpise se o tomto způsobu finančního zajištění sociálních služeb nehovoří. Část šestá zákona o sociálních službách, která definuje financování sociálních služeb (jako jediný zákon řešící v právním řádu České republiky financování sociálních služeb), systém vícezdrojového financování výslovně nezmiňuje (a to ani tak, že by tento princip vyjadřoval jinými slovy).[[43]](#footnote-43)

Bezesporu nejvýznamnějším veřejným zdrojem financování je účelová dotace na zajištění sociálních služeb poskytnutá krajům a hlavnímu městu Praze ze státního rozpočtu na základě zákona o sociálních službách. Tato účelová dotace je určena na běžné výdaje související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. V OK je tato dotace přerozdělována prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji Podprogramu č. 1. Program a jeho podprogramy budou podrobněji rozvedeny v následující kapitole.

Dalším z neopomenutelných zdrojů financování sociálních služeb jsou finanční prostředky z rozpočtů municipalit, které poskytují příspěvek zřizovatele svým zřizovaným organizacím na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a nezřizovaným organizacím dotace prostřednictvím vyhlašovaných dotačních programů.

Spolufinancování sociálních služeb ze strany rozpočtů krajů a obcí vychází toliko z obecných ustanovení právních předpisů upravujících územní samosprávu, resp. z faktu, že územním samosprávným celkům je uloženo zajišťování potřeb svých občanů. U krajů uvedenou skutečnost vyjadřuje ustanovení, podle kterého kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů[[44]](#footnote-44), obce mají stanoveno pečovat v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, především jde o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku[[45]](#footnote-45).

Přerozdělování finančních prostředků z rozpočtu kraje je v OK administrováno prostřednictvím Podprogramů č. 2 a 3.

Přehled zdrojů financování sociálních služeb v OK je uveden v následující tabulce a grafech.

Tabulka Přehled zdrojů financování sociálních služeb v letech 2017 a 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj financování** | | **Absolutně (v tis. Kč)** | | | **Relativně (v %)** | | |
| **2017** | **2018** | **Rozdíl** | **2017** | **2018** | **Rozdíl** |
| Úhrady uživatelů sociálních služeb | | 591 142 | 613 494 | 22 352 | 24% | 22% | -2% |
| Příspěvek na péči | | 403 375 | 408 442 | 5 067 | 17% | 15% | -2% |
| Veřejné zdravotní pojištění | | 88 206 | 105 881 | 17 675 | 4% | 4% | 0% |
| OK celkem | | 1 084 177 | 1 339 611 | 255 434 | 45% | 49% | 4% |
| z toho | Program, Podprogram č. 1 | 833 667 | 1 113 100 | 279 433 | 34% | 41% | 6% |
| Program, Podprogram č. 2 | 19 970 | 16 141 | -3 829 | 1% | 1% | 0% |
| Program, Podprogram č. 3 | 217 751 | 193 337 | -24 414 | 9% | 7% | -2% |
| Finanční prostředky mimo Program | 12 789 | 17 033 | 4 244 | 1% | 1% | 0% |
| Obce celkem | | 79 027 | 86 705 | 7 678 | 3% | 3% | 0% |
| z toho | Plnění zřizovatelských funkcí obcí | 46 169 | 52 292 | 6 123 | 2% | 2% | 0% |
| Obce (dotační programy) | 32 858 | 34 413 | 1 555 | 1% | 1% | 0% |
| Zdroje EU | | 107 504 | 107 463 | -41 | 4% | 4% | -1% |
| Ostatní | | 64 764 | 82 332 | 17 568 | 3% | 3% | 0% |
| **Celkem** | | **2 418 194** | **2 743 926** | **325 732** | 100% | 100% | 0% |

Zdroj: KISSoS

Poznámka: Relativně – podíl hodnoty na celku

Graf Podíl zdrojů financování sociálních služeb v letech 2017 a 2018

Zdroj: KISSoS

Meziročně v uvedeném období došlo ke zvýšení výnosů (a potažmo nákladů) služeb o 325 732 tis. Kč. I přes meziroční zvýšení výnosů služeb v absolutních číslech se však snížil procentní podíl zdrojů plynoucích z úhrad od uživatelů služeb na celkových výnosech služeb. Tato skutečnost je s největší pravděpodobností determinována regulací úhrady za poskytnuté sociální služby prostřednictvím vyhlášky č. 505/2006 Sb., jejímž cílem je ochrana uživatelů sociálních služeb před stanovením nepřiměřené výše úhrady s ohledem na jejich nepříznivou sociální situaci.

Na celkových výnosech služeb se v roce 2018 snížil rovněž procentní podíl výnosů z příspěvku na péči (dále jen „PnP“) upraveného zákonem o sociálních službách, který je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti; tato skutečnost, obdobně jako u zdroje úhrady od uživatelů – souvisím s výší PnP určenou zákonem o sociálních službách.

Objem výnosů z veřejného zdravotního pojištění nezaznamenal vzhledem k celkovým výnosům služeb v jednotlivých sledovaných letech významnější odchylku, obdobně jako výnosy z příspěvku zřizovatele organizacím zřízeným obcemi, dotačních programů obcí a krajů, zdrojů EU a ostatních zdrojů.

Podíl dotace z MPSV na celkových výnosech služeb se naopak zvýšil o 6 procentních bodů. Na navýšení dotace ze státního rozpočtu měly vliv zejména změny v oblasti odměňování; v této oblasti došlo od roku 2017 k několika novelám příslušných právních předpisů, na základě kterých je regulováno financování pracovníků ve veřejném sektoru. Vzhledem ke skutečnosti, že navýšení platových tarifů má podstatný vliv na nákladovost sociálních služeb, jsou bližší informace podrobněji rozvedeny v následující kapitole.

Výhled struktury zdrojů financování sociálních služeb na období platnosti Střednědobého plánu   
2021–2023 lze v období tvorby plánu na další období predikovat značně obtížně – dle zákona o sociálních službách je sice známá výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok (pro OK je to 7,81 %), není však známa výše finančních prostředků schválená ve státním rozpočtu pro danou kapitolu, ze které bude alokace pro daný kraj vypočtena; rovněž nejsou známy další proměnné – inflace, objem finančních prostředků a dotací z municipalit i ze soukromých zdrojů, změny v oblasti odměňování, změny v oblasti PnP, úhrad od uživatelů, atd. Rovněž se předpokládá novela zákona o sociálních službách, která může přinést zásadní změny do systému financování sociálních služeb. V obecné rovině lze však konstatovat, že struktura výnosů dle zdrojů financování nedosáhne významných odchylek v letech následujících (potažmo letech platnosti tohoto střednědobého plánu).

### Náklady sociálních služeb

Tato podkapitola si neklade za cíl prezentovat podrobný rozbor ekonomiky jednotlivých sociálních služeb; jejím cílem je poskytnout pouze rámcový přehled o nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb a uvést základní skutečnosti, které mají přímý vliv na zvyšování nákladů sociálních služeb nad hodnoty průměrné míry inflace.

Finanční náročnost poskytovaných sociálních služeb se od sebe liší nejen v návaznosti na druh poskytované služby, ale rovněž v rámci jednotlivých druhů – a to často dosti výrazně – v závislosti na různorodosti vstupů (sociálních podmínkách lokality, poskytování služby v historických budovách, panelových domech i novostavbách, počtu dislokovaných pracovišť, transformaci organizace, specifik cílové skupiny uživatelů, atd.), které často nelze změnit či výrazně ovlivnit a které se ve značné míře podílí na výši provozních nákladů těchto poskytovatelů. Níže uvedená tabulka 27 uvádí celkové náklady v členění dle druhů sociálních služeb přepočtené na jednotku stanovenou pro výpočet výše dotace u jednotlivých druhů sociálních služeb – tedy na lůžko (dále jen „L“) nebo přepočtené úvazky pracovníků v přímé péči (dále jen „PPP“). Pro tento rámcový přehled o nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb byla využita data kalendářních let 2016 a 2018 a lze jej považovat za přehled obvyklých nákladů sociálních služeb pro dané období.

Tabulka Rámcový přehled o nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb

| **Druh sociální služby** | **Jednotka** | **Celkové náklady přepočtené jednotku v Kč** | | **Rozdíl** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2018** | **v Kč** | **v %** |
| Azylové domy (§ 57) | L | 131 896 | 196 682 | 64 786 | 49% |
| Centra denních služeb (§ 45) | PPP | 603 720 | 661 848 | 58 128 | 10% |
| Denní stacionáře (§ 46) | PPP | 599 146 | 747 603 | 148 457 | 25% |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) | L | 375 197 | 465 976 | 90 779 | 24% |
| Domovy pro seniory (§ 49) | L | 311 276 | 388 554 | 77 278 | 25% |
| Domovy se zvláštním režimem (§ 50) | L | 404 955 | 492 073 | 87 118 | 22% |
| Domy na půl cesty (§ 58) | L | 226 195 | 222 293 | -3 902 | -2% |
| Chráněné bydlení (§ 51) | L | 163 470 | 207 487 | 44 017 | 27% |
| Intervenční centra (§ 60a) | PPP | 675 305 | 808 403 | 133 098 | 20% |
| Kontaktní centra (§ 59) | PPP | 560 057 | 736 223 | 176 166 | 31% |
| Krizová pomoc (§ 60) | PPP | 597 573 | 756 505 | 158 932 | 27% |
| Nízkoprahová denní centra (§ 61) | PPP | 635 680 | 808 791 | 173 111 | 27% |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) | PPP | 557 964 | 680 355 | 122 391 | 22% |
| Noclehárny (§ 63) | L | 76 873 | 96 351 | 19 478 | 25% |
| Odlehčovací služby (§ 44) | PPP | 471 132 | 562 447 | 91 315 | 19% |
| Osobní asistence (§ 39) | PPP | 431 909 | 541 805 | 109 896 | 25% |
| Pečovatelská služba (§ 40) | PPP | 506 430 | 624 303 | 117 873 | 23% |
| Podpora samostatného bydlení (§ 43) | PPP | 511 031 | 524 049 | 13 018 | 3% |
| Raná péče (§ 54) | PPP | 732 857 | 842 578 | 109 721 | 15% |
| Služby následné péče (§ 64) | PPP | 460 028 | 690 383 | 230 355 | 50% |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) | PPP | 489 973 | 568 556 | 78 583 | 16% |
| Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66) | PPP | 497 523 | 621 105 | 123 582 | 25% |
| Sociálně terapeutické dílny (§ 67) | PPP | 599 607 | 882 310 | 282 703 | 47% |
| Sociální poradenství (§ 37) | PPP | 614 527 | 756 245 | 141 718 | 23% |
| Sociální rehabilitace (§ 70) | PPP | 556 321 | 611 699 | 55 378 | 10% |
| Sociální služby poskytované ve specializovaných zdravotnických zařízeních hospicového typu (§ 44) | L | 324 356 | 349 393 | 25 037 | 8% |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52) | L | 298 488 | 338 263 | 39 775 | 13% |
| Telefonická krizová pomoc (§ 55) | PPP | 359 917 | 457 347 | 97 430 | 27% |
| Terapeutické komunity (§ 68) | L | 142 344 | 230 130 | 87 786 | 62% |
| Terénní programy (§ 69) | PPP | 483 516 | 576 530 | 93 014 | 19% |
| Tlumočnické služby (§ 56) | PPP | 378 353 | 629 412 | 251 059 | 66% |
| Týdenní stacionáře (§ 47) | L | 420 465 | 710 980 | 290 515 | 69% |

Zdroj: KISSoS

Z výše uvedeného srovnání nákladovosti vyplývá, že mezi uvedenými roky došlo k poměrně výraznému navýšení nákladů sociálních služeb přepočtených na jednotku (a potažmo rovněž nákladů v absolutních číslech). Roční rozpočet poskytovatelů sociálních služeb v OK dosáhl v roce 2016 částky 2,13 mld. Kč a v roce 2018 již převýšil 2,75 mld. Kč.

Nejvýznamnější vliv na navýšení celkových nákladů služeb mělo bezpochyby hned několik legislativních změn v oblasti odměňování; přičemž tyto legislativní změny jsou právně závazné pro zaměstnance územně samosprávných celků a příspěvkových organizací, avšak do rozpočtu poskytovatelů sociálních služeb jiných právních forem se promítají obdobně.

Význam dopadů legislativních změn v oblasti odměňování na rozpočet poskytovatelů sociálních služeb je determinován skutečností, že osobní náklady jsou největší položkou rozpočtu sociálních služeb. V roce 2016 osobní náklady činily 69 % z celkových nákladů služeb, v roce 2017 72 % a v roce 2018 již 75 % z celkových nákladů služeb.

Cílem následujícího přehledu navýšení platových tarifů ve veřejné správě je poskytnout rámcové informace o nejvýznamnějších změnách v této oblasti:

* Nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (od 1. 1. 2017)

Navýšení platových tarifů o 10 % u zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb.

* Nařízení vlády 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (od 1. 7. 2017)

Kombinací navýšení platových tarifů a zrušení nejnižších stupnic platových tarifů (na základě kterého došlo ke zvýšení platů zaměstnanců, jejichž práce je odměňována nejnižšími tabulkovými platy) byly sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách od července 2017 zvýšeny platové tarify o 23 % a ostatním pracovníkům o 9,4 %.

* Nařízení vlády 340/2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (od 1. 11. 2017)

Touto novelou došlo k dalšímu navýšení platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, a to o 10 %.

Nařízení vlády č. 340/2017 bylo zrušeno nařízením vlády č. 341/2017 Sb., jehož novela č. 332/2018, účinná od 1. 1. 2019, se velmi významně promítla v roce 2019 (a rovněž v letech následujících) do celkového rozpočtu poskytovatelů sociálních služeb. Na základě této novely došlo k navýšení platových tarifů o 7 % a navýšení zvláštních příplatků pracovníků v přímé péči včetně zdravotnických pracovníků.

Na nákladovost sociálních služeb lze pohlížet z hlediska:

* nákladů jednotlivých sociálních služeb – dle druhů sociálních služeb určených zákonem o sociálních službách;
* nákladovosti sítě sociálních služeb jako celku.

Budoucí náklady, resp. finanční náročnost jednotlivých druhů sociálních služeb, nelze na období platnosti Střednědobého plánu 2021-2023, stejně jako budoucí strukturu zdrojů financování, v době tvorby tohoto strategického dokumentu, predikovat. Mimo výše uvedené skutečnosti týkající se oblasti odměňování, které budou mít značný vliv na budoucí nákladovost sociálních služeb, nelze postihnout další vývoj finančního ohodnocení zaměstnanců a rovněž další skutečnosti s přímým dopadem do oblasti sociálních služeb; např. legislativní změny (včetně připravované novely zákona o sociálních službách), inflace, situace na trhu práce, kondice české ekonomiky, rozvoj specifických cílových skupin, atd.

Z hlediska nákladů na zajištění sítě sociálních služeb, které budou ovlivněny výše uvedenými dopady do rozpočtu jednotlivých sociálních služeb, bude dále nákladovost sítě ovlivněna její aktualizací dle POSTUPu z důvodu zajištění dostupnosti sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením; změnou druhů sociálních služeb, které případně přinese novela zákona o sociálních službách a dalšími skutečnostmi.

## Financování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Financování sociálních služeb v OK je od roku 2015 realizováno prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK (dále rovněž „Program“), který stanovuje pravidla pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb, který byl vypracován v návaznosti na změnu způsobu financování sociálních služeb, kdy odpovědnost za rozhodování o výši dotace ze státního rozpočtu jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb převzaly z gesce MPSV kraje.

Program respektuje základní principy určené MPSV v Rozhodnutí o poskytnutí dotace krajům a Metodice, která je jeho součástí. Jeho obecná část definuje pojmy a pravidla společná pro celý Program (jednotlivé podprogramy) a vypořádává se s požadavky legislativy Evropské unie (čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) v oblasti veřejné podpory; Podprogram č. 1 stanoví postupy administrace a rozdělení účelové státní dotace poskytnuté OK; Podprogram č. 2 vymezuje způsob poskytování finančních prostředků z rozpočtu OK na poskytování sociálních služeb a Podprogram č. 3 stanoví postup pro poskytnutí neinvestičních příspěvků určených na financování provozních záležitostí příspěvkovým organizacím zřizovaným OK v sociální oblasti.

Výpočet výše dotace ze státního rozpočtu v rámci Podprogramu č. 1 jednotlivým poskytovatelům je postaven na měřitelných jednotkách dle specifik jednotlivých druhů služeb (počet lůžek a počet pracovníků v přímé péči). Výpočty jsou nastaveny tak, aby se co nejvíce blížily mechanismu vyrovnávací platby v souladu s požadavky legislativy Evropské unie (čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) v oblasti veřejné podpory při zohlednění vícezdrojového financování v podmínkách ČR. Na výši dotace přiznané sociálním službám v Podprogramu č. 1 přímo navazuje mechanismus poskytování dotací v rámci Podprogramu č. 2.

Prostřednictvím Programu jsou financovány registrované sociální služby zařazené do schválené sítě sociálních služeb OK na příslušný rok, která je součástí jednoletého prováděcího dokumentu ke střednědobému plánu - Akčního plánu.

### Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Podprogram č. 1

Účelem podprogramu je částečné finanční zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK, a to z finančních prostředků účelově určené dotace ze státního rozpočtu poskytnuté OK na základě ustanovení § 101a zákona o sociálních službách.

Souhrnné informace týkající se Podprogramu č. 1 v letech 2017 a 2018 jsou uvedeny níže.

***Dotační rok 2017***

Dotační řízení OK pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb zařazené v síti pro rok 2017 bylo v souladu s Podprogramem č. 1 Programu vyhlášeno v září 2016. Lhůta pro podávání žádostí byla stanovena na období od 1. 10. do 7. 11. 2016. Ve stanovené lhůtě podalo žádost o dotaci předepsaným způsobem (prostřednictvím webové aplikace MPSV OK služby-poskytovatel) celkem 115 subjektů (poskytovatelů sociálních služeb) na 252 služeb v celkové částce přes 938 tis. Kč.

Tabulka Požadovaná výše dotace 2017 – řádné kolo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Služby sociální péče | Služby sociální prevence | Odborné sociální poradenství | **Celkem** |
| Počet služeb, na které je dotace požadována | 158 | 72 | 22 | **252** |
| Požadovaná dotace | 821 528 442 | 97 852 863 | 18 661 558 | **938 042 863** |

Zdroj: podklad k dotačnímu řízení – Podprogram č. 1

Na základě ROZHODNUTÍ č. 1 ze dne 3. 1. 2017 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (dále jen „rozhodnutí“) obdržel OK účelově určenou dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb v celkové výši 689 181 tis. Kč. Dodatkem č. 1 k rozhodnutí z června 2017 došlo k dofinancování na celkovou výši 778 996 tis. Kč a dodatkem č. 2 k rozhodnutí z října 2017 došlo k dofinancování na celkovou výši 843 264 tis. Kč.

K navýšení dotace bylo za strany MPSV přistoupeno z důvodu novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou schválila vláda 31. 5. 2017 s účinností od 1. 7. 2017. Přijatá novela měla zásadní dopad do rozpočtů poskytovatelů sociálních služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že v období pro podávání žádostí o účelovou dotaci ze státního rozpočtu (tzn. v termínu od 1. 10. do 7. 11. 2016) nebyly tyto skutečnosti známy a ani je nebylo možno jakkoli predikovat, poskytovatelé sociálních služeb podali požadavek na výši dotace na základě v té době známých skutečností a u mnoha z nich byl tento požadavek plně uspokojen již v řádném kole dotačního řízení. Z uvedených důvodů bylo vyhlášeno mimořádné kolo dotačního řízení, v rámci kterého bylo umožněno všem poskytovatelům sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb OK, podat žádost o dotaci, která uvedené navýšení osobních nákladů zohledňovala.

Mimořádné kolo dotačního řízení pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb zařazené v síti pro rok 2017 bylo vyhlášeno 21. 6. 2017. Lhůta pro podávání žádostí byla stanovena na období od 21. 7. do 11. 8. 2017. Ve lhůtě pro podávání žádostí v rámci vyhlášeného mimořádného kola dotačního řízení podalo žádost o dotaci předepsaným způsobem (prostřednictvím webové aplikace MPSV OK služby-poskytovatel) celkem 104 subjektů (poskytovatelů sociálních služeb) na 226 služeb v celkové částce 164 499 tis. Kč.

Tabulka Požadovaná výše dotace 2017 – mimořádné kolo

|  | Služby sociální péče | Služby sociální prevence | Odborné sociální poradenství | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet služeb, na které je dotace požadována | 146 | 61 | 19 | **226** |
| Požadovaná dotace | 144 333 820 | 16 615 310 | 3 549 705 | **164 498 835** |

Zdroj: podklad k dotačnímu řízení – Podprogram č. 1

**OK v roce 2017 poskytl prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1, dotaci ze státního rozpočtu na zajištění 242 sociálních služeb v celkové výši 843 264 tis. Kč.**

***Dotační rok 2018***

Dotační řízení OK pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb zařazené v síti pro rok 2018 bylo v souladu s Podprogramem č. 1 Programu vyhlášeno v srpnu 2017. Lhůta pro podávání žádostí byla stanovena na období od 16. 10. do 10. 11. 2017. Ve stanovené lhůtě podalo žádost o dotaci předepsaným způsobem (prostřednictvím webové aplikace MPSV OK služby-poskytovatel) celkem 113 subjektů (poskytovatelů sociálních služeb) pro 248 služeb v celkové částce 1 249 662 tis. Kč. Podrobnější přehled je uveden v tabulce č. 30 Požadovaná *výše* *dotace* 2018.

Tabulka  Požadovaná výše dotace 2018

|  | Služby sociální péče | Služby sociální prevence | Odborné sociální poradenství | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet služeb, na které je dotace požadována | 157 | 71 | 20 | **248** |
| Požadovaná dotace | 1 103 283 474 | 123 325 737 | 23 052 743 | **1 249 661 954** |

Zdroj: podklad k dotačnímu řízení – Podprogram č. 1

Na základě ROZHODNUTÍ č. 1 ze dne 3. 1. 2018 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2018 byla OK poskytnuta účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb ve výši 1 118 752 175 Kč.

Rozdělení dotace je uvedeno v tabulce č. 31 Přiznaná výše dotace 2018.

Tabulka  Přiznaná výše dotace 2018

|  | Služby sociální péče | Služby sociální prevence | Odborné sociální poradenství | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet podpořených služeb | 156 | 71 | 20 | **247** |
| Přiznaná výše dotace | 975 752 975 | 121 205 000 | 21 794 200 | **1 118 752 175** |


Zdroj: podklad k dotačnímu řízení – Podprogram č. 1

**OK v roce 2018 poskytl prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1, dotaci ze státního rozpočtu 112 poskytovatelům sociálních služeb na zajištění 247 sociálních služeb v celkové výši 1 118 752 tis. Kč.**

Přehled

Vývoj výše dotace ze státního rozpočtu v letech 2015–2018 (MPSV Podprogram č. 1) je uveden v grafu 20.

Graf Vývoj výše dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč)



Zdroj: podklad k dotačnímu řízení – Podprogram č. 1

Podprogram č. 2

Účelem podprogramu je částečné finanční zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK z finančních prostředků rozpočtu OK.

***Dotační rok 2017***

Pro rok 2017 bylo v rozpočtu OK alokováno na finanční zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK, poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi, celkem 20 mil. Kč.

Ve lhůtě stanovené pro příjem žádostí (od 13. 3. do 13. 4. 2017) bylo doručeno 105 žádostí; celková výše požadavků na dotaci činila 35 159 106 Kč.

**Podpora byla přiznána 39 subjektům (NNO) na zajištění 92 sociálních služeb.**

***Dotační rok 2018***

Ve lhůtě stanovené pro příjem žádostí (od 19. 3. do 8. 4. 2018) bylo doručeno 140 žádostí; celková výše požadavků na dotaci činila 49 273 031 Kč.

**Podpora byla přiznána 35 subjektům (NNO) na zajištění 53 sociálních služeb. Celková výše dotace činila 16 212 tis. Kč.**

Souhrn

Přehledný souhrn informací týkajících se Podprogramu č. 2 v letech 2017 a 2018 je uveden v tabulce 32.

Tabulka Souhrnné informace k Podprogramu č. 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Údaj | 2017 | 2018 |
| Podání žádosti – počet služeb | 105 | 140 |
| Celková výše požadavku | **35 159 106 Kč** | **49 273 031 Kč** |
| Podpořené žádosti – služby | 92 | 53 |
| Celková výše podpory | **20 000 000 Kč** | **16 211 700 Kč** |

Zdroj: podklad k dotačnímu řízení – Podprogram č. 2

Podprogram č. 3

Účelem podprogramu je finanční zajištění poskytování sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými OK. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí části neinvestičních nákladů (výdajů) příspěvkových organizací při zajišťování hlavních činností uvedených ve zřizovacích listinách.

Přehled poskytnutých příspěvků zřizovatele příspěvkovým organizacím v rámci Podprogramu č. 3 je uveden v tabulce 33.


T**abulka 33 Souhrnné informace k Podprogramu č. 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Počet PO kraje** | **Počet služeb PO kraje** | **Náklady (pouze hlavní činnost)** | **Příspěvek na provoz** | **Příspěvek na odpisy** | **Investice, opravy, kofinancování** | **Finanční prostředky zřizovatele CELKEM** |
| 2017 | 27 | 58 | 1 407 096 074 | 167 088 121 | 54 429 042 | 46 882 000 | 268 399 163 |
| 2018 | 26 | 56 | 1 580 298 260 | 144 548 920 | 56 430 886 | 63 397 000 | 264 376 806 |

Zdroj: interní informace kraje

Vývoj výše příspěvku zřizovatele organizacím zřizovaným OK v letech 2014–2018 je uveden v grafu 21.

Graf Vývoj příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje v jednotlivých letech (v tis. Kč)



Zdroj: interní informace kraje

### Financování sociálních služeb prostřednictvím individuálního projektu

Od 1. 4. 2016 bylo započato financování některých druhů sociálních služeb prostřednictvím individuálního projektu OK „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ (Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0000057), který je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „IP“).

Jednalo se o tyto druhy služeb sociální prevence:

1. azylové domy (§ 57)
2. sociální rehabilitace (§ 70),
3. sociálně terapeutické dílny (§ 67),
4. podpora samostatného bydlení (§ 43),
5. domy na půl cesty (§ 58),
6. intervenční centra (§ 60a) a
7. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65).

Financování těchto sociálních služeb bylo ukončeno 31. 12. 2018.

Souhrnné informace týkající se financování sociálních služeb prostřednictvím IP v letech 2017 a 2018 jsou uvedeny v tabulce 34.

Tabulka Souhrnné informace k financování z IP

| **Druh služby** | **2016** | **2017** | **2018** |
| --- | --- | --- | --- |
| Azylové domy | 35 792 725 | 54 278 822 | 55 329 582 |
| Domy na půl cesty | 1 403 100 | 2 207 563 | 2 315 000 |
| Podpora samostatného bydlení | 1 707 003 | 2 579 967 | 2 695 888 |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 21 918 151 | 32 613 026 | 32 485 567 |
| Sociálně terapeutické dílny | 3 903 164 | 5 563 054 | 5 584 271 |
| Sociální rehabilitace | 8 816 567 | 13 328 904 | 14 886 263 |
| Intervenční centra | 1 344 858 | 1 793 144 | 1 793 144 |
| **CELKEM** | **74 885 567** | **112 364 480** | **115 089 715** |

Zdroj: interní informace kraje

Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022 je zajištěno financování sociálních služeb azylové domy (§ 57) prostřednictvím individuálního projektu OK „Azylové domy v Olomouckém kraji I“ (registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0010213).

## Realizace rozvojových cílů a jejich finanční zajištění

V OK jsou rozvojové cíle v oblasti sociálních služeb, včetně jejich aktualizace na základě nově identifikovaných potřeb na příslušný rok realizovány prostřednictvím jednoletého prováděcího dokumentu ke střednědobému plánu – Akčního plánu. Akční plán na příslušný rozpočtový rok je nedílnou součástí střednědobého plánu, obsahuje finanční část střednědobého plánu konkretizovanou pro aktuální období a je přílohou (a potažmo podkladem pro podání) žádosti o dotaci kraje na poskytování sociálních služeb z MPSV, dle §101a zákona o sociálních službách.

Obsahem Akčního plánu je:

1. Aktualizovaná síť sociálních služeb na území OK.

Systém modelace sítě sociálních služeb (tedy systém zařazování a vyřazování služeb do/ze sítě) zpracovaný v Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje je koncipován tak, aby byla zajištěna nezbytná dostupnost sociálních služeb (místní, časová a finanční) při současném zohlednění udržitelnosti finančního zajištění sítě sociálních služeb jako celku.

1. Celkové náklady na poskytování sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky. Plán nákladovosti sociálních služeb je sestaven tak, aby reflektoval přílohu č. 3 vyhlášky 505/2006 Sb.

Požadavek na výši dotace na financování sociálních služeb zařazených do sítě uvedený v Akčním plánu:

* zahrnuje výsledky analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření v daném roce a
* je definován na základě vzorců určených pro výpočet výše dotace poskytovatelům v rámci jednotlivých druhů sociálních služeb uvedených v Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK na daný rok; do konstrukce vzorců určených pro výpočet výše dotace koncovým příjemcům jsou zakomponovány závazné proměnné týkající se spolufinancování z jiných zdrojů (zpravidla municipalit), které jsou vyjádřeny koeficientem stanoveným jednotně pro jednotlivé druhy sociálních služeb a vychází z údajů (zpravidla mediánů) uvedených v benchmarkingu poskytovatelů sociálních služeb.

1. Seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce a Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK.

Seznam cílů a opatření, které byly realizovány prostřednictvím aktualizace jednotek u sociálních služeb v síti již zařazených, a zařazením nových služeb do sítě sociálních služeb OK je zpracován ve struktuře dle jednotlivých pracovních skupin. V rámci akčního plánu je rovněž prezentována Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK za ukončený kalendářní rok předcházející tvorbě Akčního plánu.

Část C – STRATEGICKÁ

Při nastavení strategické části dokumentu, jejíž realizace má přímý vliv na modelaci sítě sociálních služeb OK, byla využita veškerá dostupná data uvedená v části analytické, jež byla dána do spojitosti s výstupy z plánování sociálních služeb na krajské a obecní úrovni. Jednotlivé zjištěné výstupy, mj. aktuálně zjištěná potřebnost sociálních služeb na území třinácti obcí s rozšířenou působností, analytická data ze systému KISSoS, data ze systému výkaznictví MPSV, byla vyhodnocena a zpracována v rámci jednání PS zařazených v organizační struktuře pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Po posouzení a vyhodnocení zjištěných informací a relevantních dat, byla nastavena rozvojová opatření, která směřují do oblastí, na jejichž problematiku je na základě zjištěných skutečností kladen důraz. Záměrem všech činností a aktivit souvisejících s hlavními cíli rozvoje sociálních služeb v OK je vytvoření stabilního, trvale udržitelného a transparentně financovatelného systému sociálních služeb, který bude reagovat na aktuální potřeby obyvatel OK.

Veškeré rozvojové záměry stanovené Střednědobým plánem 2021–2023 mající vliv na aktualizaci sítě sociálních služeb OK, budou realizovány v souladu s platnou legislativou a schválenými postupy pro aktualizaci sítě OK.

# Vize a hlavní cíle rozvoje sociálních služeb v OK

Vize Olomouckého kraje:

OK prostřednictvím efektivně fungující sítě kvalitních a místně dostupných sociálních služeb poskytuje podporu osobám v nepříznivé sociální situaci při řešení jejich potřeb s ohledem na podporu jejich samostatnosti, soběstačnosti a sociální začlenění.

Hlavní cíle:

1. Aktualizace sítě sociálních služeb v OK reflektující finanční možnosti dostupných zdrojů:
2. v souladu s cíli a opatřeními stanovenými ve Střednědobém plánu 2021–2023;
3. v návaznosti na zjištěnou místní potřebnost vedoucí k posílení sociálních služeb podílejících se na řešení nepříznivých sociálních situací (podporujících setrvání osob v jejich přirozeném sociálním prostředí či podporujících vymanění či návrat osob z nežádoucího sociálního prostředí k běžnému a kvalitnímu způsobu života), vycházejících z úzké součinnosti a finanční participace obcí v OK, za podmínky jejich finanční udržitelnosti;
4. z potřeby zajištění sociálních služeb, které jsou součástí systémových, celokrajských změn v procesu deinstitucionalizace, transformace a reformy psychiatrické péče, v souladu s legislativními změnami.
5. Úprava územní a časovédostupnosti terénních forem sociálních služeb (zařazených v síti sociálních služeb OK) vedoucí k předcházení negativních dopadů spojených s překrýváním územní působnosti nebo nedosažitelnosti služeb v některých územích OK.
6. Připravenost sociálních služeb spolupodílet se na řešení požadavků ze strany specifických cílových skupin uživatelů.

Hlavní cíle rozvoje sociálních služeb v OK navazují na poslání sociálních služeb. Jedná se především o pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci zaměřenou na zachování statusu rovnocenných členů společnosti s možností využití jejích přirozených zdrojů, nezávislého života v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném sociálním prostředí. V neposlední řadě jsou hlavní cíle v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025, která je základním rámcovým dokumentem politiky sociálních služeb České republiky a přináší střednědobý výhled na systém sociálních služeb v širším kontextu.

S ohledem na probíhající společenské změny a demografický vývoj společnosti je pravděpodobné, že v následujících letech dojde ke změnám ve vývoji sociální politiky státu i kraje. Případná legislativní změna zákona o sociálních službách, bude následně promítnuta v Akčních plánech pro dané roky platnosti Střednědobého plánu 2021–2023.

# Rozvojové aktivity

Při současných socioekonomických a demografických proměnách společnosti, popsaných v analytické části dokumentu, které více či méně vyobrazující situaci v celé ČR – stárnutí populace a výrazné migrační přesuny obyvatel doprovázené nestabilitou sídel i rozpadem tradičních sociálních útvarů (rodiny, komunity, sousedství), dochází ke zvýšené potřebě nově vznikající sociální situace identifikovat, rozpoznat jejich rizikovost pro občany, rodinu a společnost a zároveň umět tyto situace řešit vhodným plánováním sociálních služeb pro občany.

Definování rozvojových aktivit Střednědobého plánu 2021–2023 předcházela sumarizace veškerých dostupných podkladů, včetně SWOT analýz za jednotlivé PS, které výrazně reflektovaly socioekonomické a demografické procesy na území OK.

***SWOT analýza*** *je výstupem komplexní analýzy prostředí – vnitřního i vnějšího. Jedná se o přehledné zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.*

*Základními přínosy SWOT analýzy a jejích výstupů jsou:*

* *Přehlednost*
* *Stručnost*
* *Komplexnost*
* *Zásadní význam pro formulaci strategie a z ní vyplývajících dalších kroků*

*Slovo SWOT je zkratkou anglických pojmů Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).*

Rozvojová opatření Střednědobého plánu 2021–2023 byla zpracována na základě aktuálně zjištěné potřebnosti v období sestavování dokumentu.

Obrázek Schéma Strategické části



Zdroj: ACCENDO, 2019

**Vize** je popis žádoucího budoucího stavu rozvoje sociálních služeb na území OK, vztahuje se k plánu jako celku. K naplnění vize by mělo dojít v dlouhodobém horizontu.

**Hlavní** (**prioritní) cíle** rozvádí definovanou vizi. Jedná se o konkretizovaný (jasný, faktický a srozumitelný) popis budoucího stavu, jehož prostřednictvím bude naplněna stanovená vize. K naplnění hlavních cílů by mělo dojít ve střednědobém horizontu (což nemusí být bezprostředně po ukončení realizace plánu).

**Průřezové cíle** jsou zaměřeny na problematiku, která se prolíná napříč všemi pracovními skupinami s územní působností celého OK.

**Dílčí (specifické)** **cíle** rozpracovávají hlavní cíle v konkrétních pracovních skupinách ve střednědobém horizontu na základě analytické části.

**Opatření** definují konkrétní kroky vedoucí k dosažení požadovaných dílčích a průřezových cílů.

Nastavení rozvojových aktivit v podobě dílčích a průřezových cílů vychází ze stanovených hlavních cílů rozvoje sociálních služeb v OK.

# Průřezové cíle a opatření

Průřezovými cíli Střednědobého plánu 2021–2023 je řešena problematika prolínající se napříč všemi PS, s územním dopadem na celý OK.

Mezi zásadní oblast, jejíž podpora je nezbytná, patří plánování sociálních služeb, a to jak na krajské, tak obecní úrovni. Plánování sociálních služeb je cyklický proces, na jehož základě dochází k aktualizaci sítě sociálních služeb prostřednictvím Akčních plánů na daný rok. Podporou plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni bude zachována kontinuita celého procesu s dostatečným množstvím validních informací rozhodných pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK.

Pro zajištění kvalitní informovanosti občanů OK o sociálních službách byl zpracován cíl podporující informovanost laické i odborné veřejnosti, a to zejména prostřednictvím průběžné aktualizace Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb budou mít občané OK dostatečné množství aktuálních informací napomáhajících při řešení nepříznivé sociální situace.

Jedním z opatření průřezového cíle zaměřeného na zvyšování kvality života osob v nepříznivé sociální situaci je podpořeno řešení neustále vzrůstající problematiky předluženosti, která se prolíná všemi cílovými skupinami. Včasné řešení problémů prostřednictvím odborně proškolených dluhových poradců, poskytovatelů sociálních služeb či sociálních pracovníků na obcích pomůže snížit výši dluhů, sociální propad a může zamezit ztrátě bydlení či rozpadu vztahů. Do velmi náročných životních situací se také dostávají osoby pečující o své blízké, proto je opatření na podporu pečujících osob zaměřeno na aktivity v oblasti vzdělávání, získávání informací či usnadnění života při péči o svého blízkého, prostřednictvím spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami. Dalším z opatření průřezového cíle je podpořena také oblast paliativní péče. Opatření směřuje ke kvalitně a odborně poskytovaným sociálním službám a k rozvoji informovanosti odborné a laické veřejnosti v této oblasti.

Průřezový cíl zaměřený na podporu kvality poskytovaných sociálních služeb a na humanizaci stávajících zařízení sociálních služeb reaguje na nutnost průběžného rozvoje odborného potenciálu pracovníků v sociálních službách a přizpůsobování materiálně-technických podmínek služeb s ohledem na individuální potřeby uživatelů.

Mezi oblast řešenou napříč všemi PS, byla také zařazena oblast dobrovolnictví. Cílem podpory je větší zapojení občanů OK v oblasti dobrovolnických aktivit s dopadem na sdílení zkušeností a dobré praxe a osvětu veřejnosti v oblasti dobrovolnictví. V neposlední řadě je uvedeným opatření vyjádřena podpora mezigeneračního a komunitního soužití s dopadem na kvalitní poskytování sociálních služeb v OK prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

## Seznam průřezových cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1** | **Podpora procesu plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni** |
| Opatření 1.1 | Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování na krajské úrovni |
| Opatření 1.2 | Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování na obecní úrovni |
| Opatření 1.3 | Spolupráce OK a obcí s rozšířenou působností v oblasti plánování a síťování sociálních služeb s dopadem na financování sociálních služeb |
| **Cíl 2** | **Aktualizace aplikace KISSoS** |
| Opatření 2.1 | Aktualizace stávajících modulů KISSoS a servisní podpora aplikace |
| **Cíl 3** | **Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v OK** |
| Opatření 3.1 | Zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků v sociálních službách |
| Opatření 3.2 | Metodická podpora poskytovatelů sociálních služeb OK |
| Opatření 3.3 | Podpora humanizace zařízení stávajících sociálních služeb a postupné deinstitucionalizace vybraných pobytových sociálních služeb |
| **Cíl 4** | **Zvyšování kvality života osob v nepříznivé sociální situaci** |
| Opatření 4.1 | Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby včetně podpory spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami |
| Opatření 4.2 | Podpora aktivit zaměřených na prevenci a řešení problémů vznikajících v souvislosti s prohlubováním zadluženosti obyvatel |
| Opatření 4.3 | Podpora aktivit zaměřených na oblast paliativní péče |
| **Cíl 5** | **Zajištění informovanosti občanů OK o sociálních službách** |
| Opatření 5.1 | Podpora dostupnosti informací o sociálních službách v OK |
| Opatření 5.2 | Zajištění a aktualizace Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb |
| **Cíl 6** | **Podpora dobrovolnických aktivit na území OK** |
| Opatření 6.1 | Podpora dobrovolnictví jako součásti sociálních služeb |
| Opatření 6. 2 | Podpora vzdělávacích aktivit s přímou vazbou na dobrovolnickou činnost |

## Popis průřezových cílů

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 1** | **Podpora procesu plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni** |
| **Kód opatření** | **P 1.1** |
| **Název opatření** | **Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování na krajské úrovni** |
| **Charakteristika opatření** | Cyklický proces plánování rozvoje a dostupnosti sociálních služeb na krajské úrovni v přímé vazbě na modelaci sítě sociálních služeb odpovídající skutečným potřebám a dostupným finančním zdrojům. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Efektivně nastavená síť sociálních služeb, kterou je definován potřebný rozsah jednotlivých sociálních služeb pro zajištění nezbytné pomoci a podpory při zjištěné nepříznivé situaci osob na území kraje.  Funkčním plánovacím procesem a tvorbou jednoletých prováděcích dokumentů – Akčních plánů – je každoročně pružně reagováno na aktuální potřebnost sociálních služeb na území OK. Provázáním jednotlivých fází plánovacího procesu s nastavenými strategiemi a zjištěnou potřebností, budou eliminovány nesystematické rozvojové tendence, které by způsobily neudržitelnost sítě sociálních služeb v OK.  Prostřednictvím pravidelné roční evaluace nastavených cílů a opatření Střednědobého plánu 2021–2023, bude získána zpětná vazba pro další směřování plánovacího procesu. Nezbytným předpokladem pro funkčnost a efektivitu plánovacího procesu na území OK je podpora činnosti a vzájemné spolupráce všech PS pro plánování sociálních služeb na území OK. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Cyklický proces plánování sociálních služeb na krajské úrovni 2. Tvorba Akčních plánů na příslušný rok 3. Činnost PS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni 4. Pravidelná roční evaluace Střednědobého plánu 2021–2023 5. Aktualizace cílů a opatření Střednědobého plánu 2021–2023 v případě nově identifikovaných potřeb zjištěných na území OK prostřednictvím aktualizace sítě sociálních služeb OK 6. Upevnění spolupráce v oblasti plánování sociálních služeb napříč krajskou a obecní úrovní 7. Využití klíčové aktivity individuálního projektu zaměřené na podporu plánování sociálních služeb na krajské úrovni |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nezájem zainteresovaných subjektů o činnost v PS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni * Nezájem o využití klíčové aktivity individuálního projektu zaměřené na podporu plánování sociálních služeb na krajské úrovni * Nezájem o spolupráci v oblasti plánování sociálních služeb napříč krajskou a obecní úrovní |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, PS zařazené do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | OK, v případě realizace individuálního projektu budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Finanční zdroje** | OK, EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory** | * Zpracovaný Akční plán na příslušný rok * Aktualizovaná síť sociálních služeb OK na jednotlivé roky platnosti Střednědobého plánu 2021–2023 * Využitelné výstupy z činnosti PS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni * Zpracovaná evaluační zpráva za jednotlivé roky platnosti Střednědobého plánu 2021–2023 |
| **Kód opatření** | **P 1.2** |
| **Název opatření** | **Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování na obecní úrovni** |
| **Charakteristika opatření** | Podpora koordinační role obcí s rozšířenou působností při zjišťování potřebnosti poskytování sociálních služeb na svém území prostřednictvím komunitního plánování. V souladu s principem subsidiarity podporovat řešení problémů co nejblíže místu, kde vznikají, a to i prostřednictvím všech subjektů, které jsou schopny je řešit.  Využitím jednotné metodické podpory, vzděláváním v metodách komunitní práce, využitím modulů KISSoS a aplikace Metodické příručky pro plánování sociálních služeb na místní úrovni, získávat jednotné výstupy z procesů komunitního plánování tak, aby tyto výstupy sloužily jako jeden z klíčových podkladů pro tvorbu krajského střednědobého plánu a sítě sociálních služeb v OK. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Zpracované komunitní plány dle území jednotlivých OÚORP odrážející objektivně zjištěnou potřebnost poskytování sociálních služeb na daném území, jako výstup z funkčního procesu komunitního plánování na obecní úrovni, využitelné pro plánování sociálních služeb v celém OK. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Zachování přenosu informací prostřednictvím komunikační platformy pracovních skupin KRKOS a Skupiny ORP 2. Využití modulu aplikace KISSoS – „Plánování sociálních služeb“, vedoucí k tvorbě komunitních plánů s jednotnou strukturou, s možností jejich každoroční evaluace a vyhodnocení naplnění cílů a opatření 3. Využití modulu aplikace KISSoS – „Obce – potřebnost sociálních služeb“, umožňující zjišťování potřebnosti sociálních služeb pro danou lokalitu 4. Aplikace Metodické příručky pro plánování sociálních služeb na místní úrovni 5. Využití klíčové aktivity IP zaměřené na podporu plánování sociálních služeb na obecní úrovni (metodická podpora, vzdělávání) |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatečné využívání modulu aplikace „Plánování sociálních služeb“ ze strany OÚORP * Nedostatečné využívání modulu „Obce – potřebnost sociálních služeb“ ze strany OÚORP * Nedostatečná akceptace metodické podpory prostřednictvím Metodické příručky pro plánování sociálních služeb na místní úrovni * Nedostatečné využití metodické podpory prostřednictvím klíčové aktivity IP |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, KRKOS, Skupina ORP, pracovní a řídící skupiny komunitního plánování na místní úrovni |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | OK, v případě realizace individuálního projektu budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Předpokládané finanční zdroje** | OK, EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Pravidelné jednání skupiny KRKOS a Skupiny ORP * Využití modulu aplikace KISSoS – „Plánování sociálních služeb“ v aplikaci KISSoS * Využití modulu – „Obce – Potřebnost sociálních služeb“ v aplikaci KISSoS * Aktuální komunitní plány dle územní působnosti OÚORP, vytvořené v souladu s Metodickou příručkou pro plánování sociálních služeb na místní úrovni * Využití klíčové aktivity IP zaměřené na podporu plánování sociálních služeb na obecní úrovni |
| **Kód patření** | **P 1.3** |
| **Název opatření** | **Spolupráce OK a obcí s rozšířenou působností v oblasti plánování a síťování sociálních služeb s dopadem na financování sociálních služeb** |
| **Charakteristika opatření** | Kooperace OK a obcí s rozšířenou působností v oblasti řízení, optimalizace a financování krajské sítě sociálních služeb.  Provázanost plánování sociálních služeb mezi krajskou a obecní úrovní zejména při zjišťování potřebnosti sociálních služeb na území OÚORP prostřednictvím využívání modulu – „Plánování sociálních služeb“ a modulu „Obce – Potřebnost sociálních služeb“ v aplikaci KISSoS. Participace obcí na financování sociálních služeb zabezpečujících potřeby občanů na daném území. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Efektivní a ekonomicky udržitelná síť sociálních služeb aktualizovaná na základě objektivně zjištěné potřebnosti poskytování sociálních služeb na území OK. Participace obcí na financování krajské sítě sociálních služeb. Modelace sítě sociálních služeb s ohledem na zjištěnou potřebnost sociálních služeb na území OK a efektivní vynakládání finančních prostředků.  Vyjádřením podpory při zařazení nové služby do sítě, či navýšení jednotek u služby stávající, obec deklaruje potřebnost dané služby v regionu a svou spoluúčast na jejím financování. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Proškolení a metodické vedení uživatelů modulu „Plánování sociálních služeb“ a modulu „Obce – Potřebnost sociálních služeb“ v aplikaci KISSoS 2. Aktivní sběr potřebných dat vztahujících se k potřebnosti sociálních služeb na území OÚORP 3. Zapojení kompetentních pracovníků OÚORP do plánování sociálních služeb na krajské úrovni 4. Jednání vedoucí k nastavení participace obcí na financování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK, působících na území OÚORP 5. Vyjádření zástupců OÚORP k žádostem o zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb a navýšení jednotek u stávajících sociální služeb do sítě již zařazených prostřednictvím aplikace KISSoS. Prostřednictvím finanční participace OÚORP bude vyjádřena potřebnost nové služby a rozvoj sociální služby na území příslušného OÚORP |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nezapojení obcí do sběru potřebných dat vztahujících se k potřebnosti sociálních služeb na území OÚORP * Nezájem obcí o jednání vedoucí k nastavení spoluúčasti na financování sociálních služeb působících na jejich území * Nedostatečná participace obcí na financování krajské sítě sociálních služeb |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, OÚORP, PS zařazené do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | OK, v případě realizace IP budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Předpokládané finanční zdroje** | OK, EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Funkční, využitelný systém sdílení informací mezi OÚORP a OK * Aktualizovaná síť sociálních služeb s přímou vazbou na zjištěnou potřebnost sociálních služeb v jednotlivých OÚORP * Finanční participace OÚORP na financování sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb OK |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 2** | **Aktualizace aplikace KISSoS** |
| **Kód opatření** | **P 2.1** |
| **Název opatření** | **Aktualizace stávajících modulů KISSoS a servisní podpora aplikace** |
| **Charakteristika opatření** | Cílem opatření je aktualizace stávajících modulů systému KISSoS a jejich rozšíření o inovativní prvky. Moduly KISSoS budou aktualizovány a budou přidány nové prvky – výkazy dat pro OK, tvorba dokumentů pro zaměstnance KÚOK, nové číselníky, bližší specifikace životních situací a nepříznivých sociálních situací. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Potřebné a validní množství vykazovaných dat a informací od poskytovatelů sociálních služeb a od obcí v aktualizované aplikaci KISSoS, využitelných pro modelaci sítě sociálních služeb OK, modelované a aktualizované v souladu se zjištěnými potřebami osob na území OK, s ohledem na dostupné finanční a jiné zdroje, splňující kritéria hospodárnosti a účelného využití dotace. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Aktualizace aplikačního prostředí a funkcí KISSoS 2. Aktualizace metrik a výkonnostních ukazatelů 3. Rozvoj nových funkcí, filtrů a technických uživatelsky příznivějších atributů jednotlivých modulů, v návaznosti na nově definované potřeby 4. Aktualizace uživatelských příruček pro práci s jednotlivými moduly aplikace 5. Servisní podpora aplikace |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Podaný projektový záměr nebude ze strany ESF doporučen k realizaci * Neúspěšná veřejná zakázka na dodavatele plánovaných aktivit * Nekvalitní dodavatel zakázky * Nedostatek finančních zdrojů na realizaci plánovaných aktivit |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, externí dodavatel aplikace a servisní podpory aplikace KISSoS |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření finanční náklady** | OK, v případě realizace IP budou finanční náklady přesně vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Přepokládané finanční zdroje** | OK, EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Aktualizované moduly KISSoS * Aktualizovaná uživatelská příručka * Servisní podpora aplikace |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 3** | **Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v OK** |
| **Kód opatření** | **P 3.1** |
| **Název opatření** | **Zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků v sociálních službách** |
| **Charakteristika opatření** | Důraz na kvalitativní aspekty poskytování sociálních služeb prostřednictvím zvyšování schopnosti zaměstnanců uspokojovat specifické potřeby uživatelů formou vzdělávání a metodické podpory. Podpora výměny zkušeností, odborných konzultací, sdílení dobré praxe a prohlubování odborné kvalifikace. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb s přímým dopadem na uspokojování individuálních potřeb uživatelů prostřednictvím podpory vzdělávání pracovníků v sociálních službách. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Podpora realizace účelných projektů podávaných v rámci vyhlášených výzev EU/ESF zaměřených na zvyšování kvality péče v sociálních službách 2. Podpora předávání příkladů dobré praxe a výměnných stáží |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatek vyhlášených výzev z EU/ESF zaměřených na zvyšování kvality v sociálních službách * Nezájem poskytovatelů sociálních služeb o podávání projektových žádostí do vyhlášených výzev |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK, vzdělávací instituce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | Bez finančních nákladů |
| **Předpokládané finanční zdroje** | EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet podpořených projektů |
| **Kód opatření** | **P 3.2** |
| **Název opatření** | **Metodická podpora poskytovatelů sociálních služeb OK** |
| **Charakteristika opatření** | Důraz na kvalitativní aspekty poskytování sociálních služeb konsolidací metodické podpory poskytovatelů sociálních služeb, mimo jiné s ohledem na připravované legislativní změny. Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb řešením problematických oblastí za pomoci mezioborové spolupráce. Získávání přehledu o vývoji asistivních a informačních technologií v oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením a podpora jejich zavádění do praxe. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Fundovaní a dostatečně informovaní poskytovatelé sociálních služeb v OK poskytující kvalitní sociální služby v souladu s platnou legislativní úpravou za využití možností mezioborové spolupráce při řešení sociální situace občanů OK. Sdílení informací vztažených k využívání informačních a asistivních technologií vedoucích ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Metodická setkání pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb 2. Realizace workshopů a konferencí zaměřených na aktuální problematiku v oblasti sociálních služeb s ohledem na mezioborový přesah a spolupráci (oblast zdravotnictví, školství, probační a mediační služba) 3. Realizace aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o zavádění informačních a asistivních technologií do praxe poskytovatelů sociálních služeb |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nezájem poskytovatelů sociálních služeb o účast na metodických setkáních, workshopech a konferencích zaměřených na aktuální problematiku v oblasti sociálních služeb |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnanci veřejné správy, zástupci obcí |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | OK, v případě realizace IP budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Předpokládané finanční zdroje** | OK, EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet metodických setkání * Počet realizovaných konferencí a workshopů * Počet akcí zaměřených na zvýšení povědomí o zavádění informačních a asistivních technologií do praxe poskytovatelů sociálních služeb |
| **Kód opatření** | **P 3.3** |
| **Název opatření** | **Podpora humanizace zařízení stávajících sociálních služeb a postupné deinstitucionalizace vybraných pobytových sociálních služeb** |
| **Charakteristika opatření** | Podpora humanizace stávajících zařízení sociálních služeb prostřednictvím úpravy a přizpůsobení podmínek s ohledem na individuální potřeby uživatelů a okruh sociálních jevů, na které služby reagují. Podpora aktivit směřujících ke snižování kapacit velkokapacitních zařízení ústavního typu.  Kontinuální proces deinstitucionalizace a rozvoje návazných sociálních služeb odpovídající nejen aktuálním požadavkům na materiálně technické zajištění služeb, ale současně i zohledňujících potenciál a možnosti každého jedince. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb úpravou podmínek a prostředí stávajících sociálních služeb – modernizací vybavení, realizací technických a konstrukčních řešení při odstraňování bariér, specializací služeb vzhledem k převažujícím cílovým skupinám uživatelů budou přizpůsobeny podmínky individuálním potřebám jejich uživatelů.  Komplexnost procesu deinstitucionalizace s využitím potenciálu blízké komunity a dostupných terénních a ambulantních služeb, které se svými podmínkami nejvíce přibližují přirozenému způsobu života. Podpora organizací zapojených do procesu transformace. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Zpracování projektových záměrů zaměřených na humanizaci stávajících zařízení sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny osob (bez navyšování kapacit) 2. Podpora projektů zaměřených na deinstitucionalizaci pobytových sociálních zařízení (bez navyšování kapacit) 3. Registrace sociálních služeb vzniklých v průběhu transformačního procesu a změny v registračních podmínkách stávajících sociálních služeb |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatek vyhlášených výzev z EU/ESF zaměřených na humanizaci a transformaci sociálních služeb * Nezájem poskytovatelů sociálních služeb o zapojení se do procesu transformace a humanizace |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazení v síti sociálních služeb OK |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | V případě realizace IP budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Předpokládané finanční zdroje** | EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Vyjádřená podpora OK pro realizaci investičních projektů zaměřených na humanizaci a deintitucionalizaci * Vyjádřená podpora OK pro realizaci transformačních projektů |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 4** | **Zvyšování kvality života osob v nepříznivé sociální situaci** |
| **Kód opatření** | **P 4.1** |
| **Název opatření** | **Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby včetně podpory spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k mapování a uspokojování potřeb pečujících osob a k podpoře rozvoje aktivit, které umožní nejen podporu uživatelům služeb, ale také osobám pečujícím, s cílem umožnit lidem, kteří potřebují podporu a péči druhé osoby, žít v přirozeném prostředí. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby v oblasti vzdělávání, získávání informací či usnadnění života při péči o svého blízkého, prostřednictvím spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami, zejména prostřednictvím realizace workshopů, kulatých stolů a vzdělávacích aktivit. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Realizace workshopů a konferenci zaměřených na aktuální problematiku pečujících osob 2. Realizace vzdělávacích pobytů pro rodiny s dětmi využívajících služeb rané péče v územní působnosti OK 3. Realizace vzdělávacích pobytů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením využívajících služeb sociální rehabilitace nebo sociálně terapeutické dílny na území OK, jejichž doplňkovým cílem je i odlehčení pečujícím osobám 4. Podpora rozvoje homesharingu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v OK |
| **Rizika a ohrožení** | * Nedostatek finančních prostředků pro realizaci plánovaných aktivit * Nezájem cílových skupin o realizované aktivity |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, poskytovatelé sociálních služeb zařazení v síti sociálních služeb OK, vzdělávací instituce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | OK, v případě realizace IP budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Předpokládané finanční zdroje** | EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet realizovaných workshopů * Počet realizovaných konferencí * Počet aktivit zaměřených na sdílení informací * Počet vzdělávacích pobytů |
| **Kód opatření** | **P 4.2** |
| **Název opatření** | **Podpora aktivit zaměřených na prevenci a řešení problémů vznikajících v souvislosti s prohlubováním zadluženosti** |
| **Charakteristika opatření** | Zvýšení kvalifikačních předpokladů osob poskytujících poradenství v oblasti dluhové problematiky a provázanost mezi poskytovanými sociálními službami a sociální prací na OÚORP s následným zkvalitněním přenosu informací a sdílením příkladů dobré praxe. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Kvalitně a odborně poskytované sociální služby odborného sociálního poradenství a služby sociální prevence zaměřené na dluhovou oblast, podpora sociální práce na obcích v oblasti poskytování základního dluhového poradenství jako prevence sociálního vyloučení. Vzájemná kooperace dluhových poradců, nastavení provázanosti mezi poskytovateli sociálních služeb a pracovníky zajišťující sociální práci na OÚORP. Inkluze osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Realizace vzdělávacího programu zaměřeného na základy dluhového poradenství pro sociální pracovníky působící na OÚORP a sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách stávajících poskytovatelů sociálních služeb 2. Realizace vzdělávacího programu zaměřeného na prohloubení znalostí dluhových poradců u stávajících poskytovatelů sociálních služeb a sociálních pracovníků zabývajících se dluhovou problematikou na OÚORP 3. Pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků zajišťujících sociální práci zaměřené na předávání informací a zkušeností v oblasti prevence zadlužování a zvýšení eliminace sociální exkluze |
| **Rizika a ohrožení** | * Nedostatek finančních prostředků pro realizaci plánovaných aktivit * Nezájem cílové skupiny o realizované aktivity |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, poskytovatelé sociálních služeb zařazení v síti sociálních služeb OK, zaměření na okruh osob ohrožených vznikem a prohlubováním zadluženosti (služby sociálního poradenství a sociální prevence), OÚORP |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | OK, v případě realizace IP budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Předpokládané finanční zdroje** | EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet realizovaných vzdělávacích programů zaměřených na oblast  dluhové problematiky pro sociální pracovníky působící na OÚORP a sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách stávajících poskytovatelů sociálních služeb * Počet realizovaných vzdělávacích programů vedoucích k prohloubení odborných znalostí u dluhových poradců působících v sociálních službách zaměřených na dluhovou problematiku * Počet realizovaných pracovních setkání poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků zajišťujících sociální práci zaměřených na oblast prevence zadlužování a zvýšení eliminace sociální exkluze |
| **Kód opatření** | **P 4.3** |
| **Název opatření 1** | **Podpora aktivit zaměřených na oblast paliativní péče** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke kvalitně a odborně poskytovaným sociálním službám a k rozvoji informovanosti odborné a laické veřejnosti v oblasti paliativní péče. Dále pak k podpoře vzdělávání všech zainteresovaných odborníků a spolupráci mezi jednotlivými subjekty a objekty poskytující paliativní péči. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Poskytovatelé sociálních služeb na území OK, poskytující prostřednictvím kvalifikovaného personálu kvalitní služby, a to i v oblasti potřeb člověka v závěrečné (terminální) fázi života. Blízké a pečující osoby mají dostatečné množství informací o možnostech zajištění paliativní péče v přirozeném domácím prostředí uživatelů. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Realizace konferencí a odborných seminářů zaměřených na paliativní péči v OK, podpora spolupráce a koordinace mezi jednotlivými subjekty poskytujícími paliativní péči v OK 2. Podpora vzdělávání (odborné kurzy akreditované MPSV) v oblasti paliativní péče pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v pobytových, terénních i ambulantních sociálních službách na území OK 3. Podpora informovanosti odborné i laické veřejnosti o možnostech zajištění paliativní péče ve všech formách, prostřednictvím Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb a webových stránek OK |
| **Rizika a ohrožení** | * Nedostatek finančních prostředků pro realizaci plánovaných aktivit * Nezájem cílové skupiny o realizované aktivity |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK, kterých se dotýká problematika paliativní péče (odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, domovy pro seniory, pečovatelská služba), OÚORP, OK |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | OK, v případě realizace IP budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Předpokládané finanční zdroje** | EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet realizovaných konferencí a odborných seminářů zaměřených na paliativní péči v OK * Aktualizovaný Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 5** | **Zajištění informovanosti občanů OK o sociálních službách** |
| **Kód opatření** | **P 5.1** |
| **Název opatření** | **Podpora dostupnosti informací o sociálních službách v OK** |
| **Charakteristika opatření** | Směřování informačních aktivit o sociálních službách na co nejširší veřejnost, obce – zadavatele, poskytovatele sociálních služeb, jejich uživatele, odbornou i laickou veřejnost. Dostatečné množství informací o místní a časové dostupnosti, kapacitě, financování sociálních služeb působících na území OK a případných změnách týkajících se oblasti sociálních služeb v návaznosti na připravované legislativní změny. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Průběžná podpora občanů OK v samostatném a nezávislém životě s cílem předcházet či zamezit sociálnímu vyloučení prostřednictvím aktuálních informací o síti sociálních služeb OK a poskytovaných sociálních službách na území OK.  Na základě dostupných a aktuálních informací týkajících se sítě sociálních služeb, zveřejňovaných prostřednictvím Akčních plánů, mohou poskytovatelé sociálních služeb pružně reagovat na zjištěné potřeby osob nastavením poskytované sociální služby. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Aktualizace webových stránek OK zaměřených na sociální oblast 2. Uveřejňování Akčních plánů na příslušný rok včetně sítě sociálních služeb v OK a evaluační zprávy o naplňování opatření Střednědobého plánu na příslušný rok 3. Uveřejňování aktuálních informací vztahujících se k činnosti poskytovatelů sociálních služeb na území OK, prezentace příkladů dobré praxe 4. Realizace informačních aktivit prostřednictvím vzájemných setkávání aktérů sociálních služeb |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nezájem veřejnosti o informace uveřejňované prostřednictvím webových stránek OK * Nezájem poskytovatelů sociálních služeb reagovat na zjištěné potřeby osob nastavením poskytované sociální služby |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK, sociální pracovníci na obcích |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | OK, v případě realizace IP budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Finanční zdroje** | OK, EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zveřejněný Akční plán včetně aktuální sítě sociálních služeb na příslušný rok na webových stránkách OK * Zveřejněné příspěvky v tiskovinách a na webových stránkách OK * Aktualizované webové stránky OK pro sociální oblast * Realizované konference a setkání |
| **Kód opatření** | **P 5.2** |
| **Název opatření** | **Zajištění a aktualizace Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb** |
| **Charakteristika opatření** | Podpora vzájemného informačního toku mezi poskytovateli sociálních služeb a rozvoj systému informování občanů o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Občané OK mají k předcházení vzniku nepříznivé sociální situace a řešení již vzniklých nepříznivých sociálních situací k dispozici okamžité a komplexní informace o sociálních službách prostřednictvím online fungujícího Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb, jehož obsahem je odpovídající množství kvalitních a dostupných informací o sociálních službách zařazených do sítě sociálních služeb OK, včetně map územní působnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.  Sebeprezentace poskytovatelů sociálních služeb v rámci větší dostupnosti informací o sociálních službách, nabídka bezplatné prezentace sociálních služeb a zvýšení informovanosti pracovníků obecních úřadů a veřejnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Zajištěná funkčnost a pravidelná aktualizace Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb v OK, včetně map územní působnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 2. Nastavená spolupráce s poskytovateli sociálních služeb vedoucí k  poskytování aktuálních údajů o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nezájem veřejnosti o informace uveřejňované prostřednictvím Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb v OK * Nezájem poskytovatelů sociálních služeb aktualizovat vkládané informace vztažené k poskytovaným sociálním službám |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | OK, v případě realizace IP budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity projektu |
| **Předpokládané finanční zdroje** | OK, EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Online fungující aktualizovaný Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 6** | **Podpora dobrovolnických aktivit na území OK** |
| **Kód opatření** | **P 6.1** |
| **Název opatření** | **Podpora dobrovolnictví jako součásti sociálních služeb** |
| **Charakteristika opatření** | Podpora dobrovolnické činnosti. Zajištění vzájemné výměny informací a zkušeností týkajících se potřeb a možností dobrovolnické služby, a tím zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Oslovení co nejširší skupiny občanů – potenciálních dobrovolníků a veřejné ocenění dobrovolnických organizací a dobrovolníků působících v OK. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Vyšší míra zapojení občanů OK v oblasti dobrovolnických aktivit s dopadem na sdílení zkušeností a dobré praxe, zefektivnění poskytování dobrovolnické služby na celém území OK, cílená osvěta veřejnosti v oblasti dobrovolnictví. Posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnické činnosti v návaznosti na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb využívajících dobrovolníky k aktivizaci uživatelů sociálních služeb. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Podpora dobrovolnické činnosti prostřednictvím veřejného oceňování dobrovolníků působících na území OK – cena Křesadlo, cena Goal (projekt partnerství mezi OK a Územní rozvojovou oblastí Green River zaměřený na podporu dobrovolnictví) 2. Zvyšování informovanosti o dobrovolnické činnosti prostřednictvím webových stránek OK – předávání příkladů dobré praxe, aktualizace dostupných informací v oblasti dobrovolnictví 3. Organizace konference zaměřené na rozvoj dobrovolnictví a jeho využití v oblasti sociálních služeb 4. Podpora účelných projektů podávaných v rámci vyhlášených výzev EU, zaměřených na oblast dobrovolnictví |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nezájem veřejnosti o dobrovolnickou činnost * Nedostatečný zájem o nominaci dobrovolníků na cenu Křesadlo a Goal * Nedostatek finančních prostředků pro realizaci plánovaných aktivit |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK, dobrovolnické organizace |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | OK, v případě realizace IP budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Přepokládané finanční zdroje** | OK, EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Veřejné ocenění dobrovolníků – cena „Křesadlo“ * Veřejné ocenění dobrovolníků – cena „Goal“ * Uspořádaná konference na téma dobrovolnické práce * Zveřejněné informace z oblasti dobrovolnictví na webových stránkách OK * Počet podpořených projektů v rámci výzev ESF |
| **Kód opatření** | **P 6.2** |
| **Název opatření** | **Podpora vzdělávacích aktivit s přímou vazbou na dobrovolnickou činnost** |
| **Charakteristika opatření** | Podpora dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit. Podpora dobrovolnické činnosti prostřednictvím vzdělávání a metodické pomoci, rozvoj dobrovolnických center, šíření informací o existující legislativě a návazných aktivitách využitelných v oblasti dobrovolnictví. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Osobnostní rozvoj a rozvoj kompetencí dobrovolníků v sociálních službách s přímým dopadem na kvalitu života uživatelů sociálních služeb, prostřednictvím posilování vazeb a kontaktů s běžným sociálním prostředím, včetně udržení komunikačních a sociálních dovedností. Podpora činnosti dobrovolnických center v OK. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Cílené akreditované profesní vzdělávání koordinátorů dobrovolnických center a dobrovolníků 2. Podpora dobrovolnických center v OK 3. Realizace workshopů, informačních a propagačních akcí zaměřených na dobrovolnictví 4. Tvorba propagačních materiálů |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatek finančních prostředků pro realizaci plánovaných aktivit |
| **Předpokládaní realizátoři a partneři opatření** | OK, poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK, dobrovolnické organizace |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | V případě realizace IP budou finanční náklady vyčísleny dle určení ceny příslušné aktivity |
| **Předpokládané finanční zdroje** | EU/ESF |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Realizované akreditované vzdělávání * Uspořádané workshopy * Vytvořené propagační materiály * Podpořené projekty zaměřené na dobrovolnické aktivity |

# Specifické cíle a opatření pro jednotlivé pracovní skupiny

Specifické cíle a opatření pro jednotlivé pracovní skupiny obsahují popis cílové skupiny, vymezení okruhu osob, SWOT analýzu, seznam cílů a opatření a popis cílů a opatření. Jsou dále rozpracovány do dílčích úseků: charakteristika opatření; cílová skupina; druh služby; forma služby; vymezení územního dopadu opatření; předpokládaný dopad opatření; aktivity vedoucí k naplnění opatření; rizika a ohrožení naplnění opatření; předpokládaní realizátoři a partneři opatření; časový harmonogram; předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření; předpokládané finanční zdroje; hodnotící indikátory výstupů a výsledků.

Předpokládaná výše finančních nákladů je stanovena pouze orientačně, a to na základě skutečností známých v období zpracování tohoto střednědobého plánu. Vychází z mediánů ukazatelů v rámci jednotlivých druhů sociálních služeb – nezohledňuje specifika konkrétních sociálních služeb, prostřednictvím kterých jsou naplňovány cíle a opatření. Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.1 – predikce nákladovosti sociálních služeb je značně problematická; nelze postihnout další vývoj finančního ohodnocení zaměstnanců a rovněž další skutečnosti s přímým dopadem do oblasti sociálních služeb; např. legislativní změny (včetně připravované novely zákona o sociálních službách), inflace a další.

## Pracovní skupina č. 1: DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA

Popis cílové skupiny, vymezení okruhu osob

Cílová skupina Děti, mládež a rodina je definována rodinou (jejímž členem není zdravotně handicapovaná osoba) a dětmi, mládeží a mladými dospělými ve věku do 26 let, kteří vyžadují výraznou podporu a pomoc, a to zejména z důvodů nepříznivých sociálních a výchovných předpokladů. Ve zvýšené míře se jedná zejména o rodiny, které mají snížené sociální kompetence a nízký stupeň vzdělání, kde děti často nepoznaly obvyklý pracovní rytmus rodiny, a to s ohledem na dlouhodobou nezaměstnanost rodičů. Zároveň se jedná o děti a mládež, které jsou zatíženy výchovnými či jinými problémy. Cílová skupina je ve zvýšené míře vyznačována nepřítomností fungujícího rodinného systému, proto je primárně důležité zaměřit pozornost na předcházení sociálně patologickým jevům a podporovat rodiny v zachování svých základních funkcí.

Pracovní skupina se primárně zaměřovala dle zákona o sociálních službách na tyto sociální služby:

* sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
* nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
* sociální poradenství.

Současně je potřeba poznamenat, že cílová skupina děti, mládež a rodina je podporována i dalšími sociálními službami, které byly primárně projednávány v rámci dalších pracovních skupin. Jednalo se o:

* azylové domy pro rodiče s dětmi, domy na půli cesty, krizová pomoc (v rámci PS 5 Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené)
* terénní programy (v rámci PS 4 Etnické menšiny a cizinci)
* raná péče, sociální rehabilitace (v rámci PS 2 Osoby se zdravotním postižením).

V rámci podpory ohrožených rodin s dětmi je výrazným subjektem podílejícím se na práci s uvedenou cílovou skupinou orgán sociálně-právní ochrany dětí na obcích s rozšířenou působností. Jeho role nabývá na významu od začátku roku 2013, kdy došlo k významné změně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. OK se aktivně zapojil do aktivit spojených s transformací systému péče o ohrožené děti, které spadají i do jiných resortů (např. školství a zdravotnictví). OK průběžně realizuje aktivity, které směřují k systémovým změnám v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. OK realizoval projekt „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany na KÚOK“, kde se mimo jiné věnoval nastavení vzájemné spolupráce se subjekty zúčastněnými v systému péče o ohrožené děti na místní úrovni. Na tento projekt, který byl ukončen v roce 2015, navázala intenzivní spolupráce s MPSV prostřednictvím uzavřeného Memoranda o spolupráci při realizaci systémového projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ mezi OK a MPSV. V rámci uvedeného systémového projektu se OK zaměřuje na podporu a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rozvoj náhradní rodinné péče. V současné době se připravuje nový systémový projekt MPSV, který bude zaměřen zejména na děti žijící mimo vlastní rodinu. OK se dlouhodobě věnuje otázce změny přístupu v práci s cílovou skupinou dětí a rodin, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana. V oblasti nejen sociálních služeb pro ohrožené rodiny a děti je důraz kladen na odborné, specializované služby poskytované osobám v obtížné životní situaci (a to i ve vztahu k náhradní výchovné péči, sociálně-právní ochraně dětí). Sociální služby, které jsou primárně zaměřeny na práci s ohroženými rodinami a dětmi musí mít nastavena jasná pravidla spolupráce se všemi subjekty působícími v této oblasti (orgány sociálně-právní ochrany, Policie ČR, ostatní poskytovatelé sociálních služeb, úřady práce, obce s rozšířenou působností a další).

Tato spolupráce je vnímána jako klíčový předpoklad pro kvalitní práci s ohroženými dětmi a rodinami a nevyplývá pouze z teoretických poznatků, ale také dovedností, plánování a participace navazujících aktivit v této oblasti. Hlavním cílem setkávání oborových platforem je udržitelnost a rozvoj funkčního systému zajišťování ochrany práv dětí a naplňování jejich potřeb, podpora rozvoje služeb v oblasti OSPOD, rozvoj náhradní rodinné péče, monitorování systému ochrany práv dětí, vzdělávání pracovníků. Důraz je kladen na odborné, specializované služby, spolupráci pracovníků OSPOD a poskytovatelů sociálních služeb formou setkávání, porad, workshopů či vzdělávání. Touto formou je možné získávat poznatky z konkrétní lokality a formulovat doporučení pro další rozvoj služeb, a to na základě srovnání reálného stavu s optimálním modelem.

Oblast sociálně-právní ochrany dětí je velmi široká a neustále se dynamicky proměňuje a reaguje tím na aktuální trendy ve společnosti formou transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Jako klíčové se jeví aktivity OK v oblasti práva na rodinnou péči, participace dětí, a tím eliminace diskriminace a nerovného přístupu vůči dětem, zajištění primárních potřeb pro děti a rodiny. Řešeny jsou i oblasti preventivní a poradenské činnosti, výchovných opatření, opatření na ochranu dětí a péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost.

Zásadní se v této souvislosti jeví především sociální práce realizovaná v přirozeném prostředí dětí a rodin, podpora kvality života dětí a rodiny a rozvoj služeb a činností potřebných ke zvyšování kompetencí rodičů, služeb a činnosti související s cílem zajištění takového života dětí, které bude naplňovat jejich blaho a práva. Činnosti všech subjektů v oblasti ohrožených dětí však nemohou svým rozsahem nahrazovat roli rodičů, proto je nezbytné, aby všechny činnosti byly směřovány ke zvyšování rodičovských kompetencí rodičů pro řešení nejrůznějších životních situací.

SWOT analýza PS 1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Silné stránky** | **Slabé stránky** |
| * Provázanost poskytovatelů sociálních služeb a zástupců kraje a obcí s rozšířenou působností * Zvyšující se zájem poskytovatelů sociálních služeb o proces plánování sociálních služeb * Úspěšná realizace většiny cílů a opatření z předchozích střednědobých plánů * Dobrá vzájemná informovanost zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb * Profesionální a odborně poskytované sociální služby pro cílovou skupinu ohrožených rodin s dětmi | * Chybějící kontrola a podpora kvality poskytovatelů sociálních služeb v kraji * Regiony s chybějícími službami pro cílovou skupinu ohrožených rodin s dětmi * Časově náročný a nepružný proces při aktualizaci sítě sociálních služeb * Nedostatečná spolupráce některých ORP s poskytovateli sociálních služeb * Nejednotné systémy a metodiky pro vykazování využití kapacity sociálních služeb (úkonů), poskytování sociálních služeb apod. (data benchmarkingu, registru, IP) a z toho plynoucí zvýšená administrativa s dopadem na přímou práci s uživatelem sociálních služeb * Neochota spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu obcí * Nenaplnění některých cílů a opatření z předchozích střednědobých plánů * Nestabilní a kolísavé financování sociálních služeb * Nízká dostupnost psychologických a terapeutických služeb v systému sociálních služeb * Nedostatek dobrovolníků |
| **Příležitosti** | **Ohrožení** |
| * Podpora meziresortního síťování služeb pro cílovou skupinu ohrožených rodin s dětmi * Změna v systému financování soc. služeb směřující ke stabilnímu financování * Zvýšení dostupnosti služeb pro ohrožené rodiny s dětmi v regionech s nízkou dostupností * Zvýšení zájmu obcí v rámci ORP o aktivní zapojení do komunitního plánování * Zvýšení pružnosti úpravy sociální sítě při řešení krizové situace * Spolufinancování sociálních služeb obcemi * Rozvoj podpory síťování sociálních služeb pro ohrožené rodiny s dětmi * Podpora vzájemné informovanosti mezi poskytovateli sociálních služeb na území celého kraje * Akceptace kompetencí poskytovatelů sociálních služeb ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí a tím lepší spolupráce * Nastavení systému kontroly a podpory kvality poskytovatelů sociálních služeb v kraji * Podpoření přípravy sociálních služeb na rizika plynoucí ze zneužívání kyberprostoru * Podpora pobytových služeb pro děti nad 15 let * Vyšší zapojení dobrovolníků do sociálních služeb pro rodiny s dětmi a podpora dobrovolnictví v OK | * Nekoncepční legislativní změny v oblasti sociálních služeb * Snížení finančních prostředků na sociální služby ze státního rozpočtu * Financování sociálních služeb prostřednictvím veřejných zakázek * Nedostatek pracovníků v sociálních službách a nedostatek sociálních pracovníků * Zvýšení počtu ohrožených rodin s dětmi z důvodů zadluženosti, ztráty bydlení, změny ekonomické situace * Mezirezortní nepropojenost a roztříštěnost systému péče o ohrožené rodiny s dětmi * Nestabilní a kolísavé financování sociálních služeb ohrožující jejich existenci * Nepřipravenost sociálních služeb na rizika plynoucí ze zneužívání kyberprostoru * Ohrožení cílové skupiny rodin s dětmi prostřednictvím kyberprostoru |

### Seznam cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.1** | **Podpora rozvoje sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v OK** |
| Opatření 1.1.1 | Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 3,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk |
| Opatření 1.1.2 | Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Konice |
| Opatření 1.1.3 | Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Hranice |
| Opatření 1.1.4 | Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 2,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk se zaměřením na sanaci základních potřeb rodin s dětmi |
| **Cíl 1.2** | **Podpora rozvoje nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v OK** |
| Opatření 1.2.1 | Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov |
| Opatření 1.2.2 | Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk |
| Opatření 1.2.3 | Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc |
| **Cíl 1.3** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| Opatření 1.3.1 | Rozvoj terénního programu stávající sociální služby navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc |
| Opatření 1.3.2 | Rozvoj terénního programu stávající sociální služby navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov |
| **Cíl 1.4** | **Podpora rozvoje sociálního poradenství v OK** |
| Opatření 1.4.1 | Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk, ORP Zábřeh a ORP Mohelnice |
| Opatření 1.4.2 | Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Jeseník |
| Opatření 1.4.3 | Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov a ORP Konice |
| Opatření 1.4.4 | Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Přerov, ORP Hranice a ORP Lipník nad Bečvou |
| Opatření 1.4.5 | Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, ORP Šternberk, ORP Uničov a ORP Litovel |

### Popis cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.1** | **Podpora rozvoje sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v OK** |
| **Kód opatření** | **1.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 3,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Šumperk. Sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi je zaměřena na sanaci rodiny a minimalizuje rizika plynoucí z nestabilní situace rodiny, která může vést k umístění dítěte mimo rodinné prostředí, bude podpořeno normální fungování rodiny a stabilizace situace ohroženého dítěte jako prevence sociálního vyloučení. |
| **Cílová skupina** | Rodiny s dítětem/dětmi |
| **Druh služby** | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na rodiny s dětmi v  ORP Šumperk. Tyto rodiny mají zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s nestabilní situací rodiny, která by mohla vést k umístění dítěte mimo rodinné prostředí. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitě, kde se nachází více rodin s dítětem/dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 2 059 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **1.1.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Konice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Konice. Sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi je zaměřena na sanaci rodiny a minimalizuje rizika plynoucí z nestabilní situace rodiny, která může vést k umístění dítěte mimo rodinné prostředí, bude podpořeno normální fungování rodiny a stabilizace situace ohroženého dítěte jako prevence sociálního vyloučení. |
| **Cílová skupina** | Rodiny s dítětem/dětmi |
| **Druh služby** | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Konice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na rodiny s dětmi  ORP Konice. Tyto rodiny mají zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s nestabilní situací rodiny, která by mohla vést k umístění dítěte mimo rodinné prostředí. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitě, kde se nachází více rodin s dítětem/dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021-2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 343 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **1.1.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Hranice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Hranice. Sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi je zaměřena na sanaci rodiny a minimalizuje rizika plynoucí z nestabilní situace rodiny, která může vést k umístění dítěte mimo rodinné prostředí, bude podpořeno normální fungování rodiny a stabilizace situace ohroženého dítěte jako prevence sociálního vyloučení. |
| **Cílová skupina** | Rodiny s dítětem/dětmi |
| **Druh služby** | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) |
| **Forma služby** | Ambulantní  Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Hranice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na rodiny s dětmi  ORP Hranice. Tyto rodiny mají zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s nestabilní situací rodiny, která by mohla vést k umístění dítěte mimo rodinné prostředí. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitě, kde se nachází více rodin s dítětem/dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 686 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **1.1.4** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 2,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk se zaměřením na sanaci základních potřeb rodin s dětmi** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke vzniku nové sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Šumperk. Sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi bude primárně zaměřena na sanaci rodiny a minimalizuje rizika plynoucí z nestabilní situace rodiny, která může vést k umístění dítěte mimo rodinné prostředí, bude podpořeno normální fungování rodiny a stabilizace situace ohroženého dítěte jako prevence sociálního vyloučení. |
| **Cílová skupina** | Rodiny s dítětem/dětmi |
| **Druh služby** | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na rodiny s dětmi v ORP Šumperk. Tyto rodiny mají zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s nestabilní situací rodiny, která by mohla vést k umístění dítěte mimo rodinné prostředí. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitě, kde se nachází více rodin s dítětem/dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro zařazení nové služby do sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 1 372 800 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.2** | **Podpora rozvoje nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v OK** |
| **Kód opatření** | **1.2.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji ambulantní formy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ORP Prostějov. Sociální služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je zaměřena zejména na přímou práci s cílovou skupinou osob do 26 let věku v jejich přirozeném prostředí. Služba bude zaměřena zejména na naplnění potřeb uživatelů sociálních služeb. Opatření je zaměřeno na zajištění potřeb uživatelů sociální služby související s individuální prací a poradenstvím. Současné personální zabezpečení nedokáže rychle reagovat na akutní potřeby uživatelů sociální služby o individuální poradenství.  Bude podpořeno normální fungování uživatele sociální služby a stabilizace situace tohoto ohroženého dítěte jako prevence sociálního vyloučení. |
| **Cílová skupina** | Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy |
| **Druh služby** | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let věku. Tyto osoby mají zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s jejich nestabilní situací v krátkém čase, který je pro uvedenou cílovou skupinu klíčový. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitě, kde stabilně dochází k vysokému počtu návštěv NZDM. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 386 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **1.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji terénní formy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ORP Šumperk. Sociální služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je zaměřena zejména na přímou práci s cílovou skupinou osob do 26 let věku v jejich přirozeném prostředí. Služba bude zaměřena zejména na naplnění potřeb uživatelů sociálních služeb.  Bude podpořeno normální fungování uživatele sociální služby a stabilizace situace tohoto ohroženého dítěte jako prevence sociálního vyloučení. |
| **Cílová skupina** | Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy |
| **Druh služby** | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let věku. Tyto osoby mají zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s jejich nestabilní situací v krátkém čase, který je pro uvedenou cílovou skupinu klíčový. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitě, kde stabilně dochází k vysokému počtu návštěv NZDM. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 386 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **1.2.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji terénní formy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ORP Olomouc. Sociální služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je zaměřena zejména na přímou práci s cílovou skupinou osob do 26 let věku v jejich přirozeném prostředí. Služba bude zaměřena zejména na naplnění potřeb uživatelů sociálních služeb.  Bude podpořeno normální fungování uživatele sociální služby a stabilizace situace tohoto ohroženého dítěte jako prevence sociálního vyloučení. |
| **Cílová skupina** | Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy |
| **Druh služby** | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let věku. Tyto osoby mají zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s jejich nestabilní situací v krátkém čase, který je pro uvedenou cílovou skupinu klíčový. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitě, kde stabilně dochází k vysokému počtu návštěv NZDM. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 386 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.3** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| **Kód opatření** | **1.3.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénního programu stávající sociální služby navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji terénního programu v návaznosti na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ORP Olomouc. Sociální služba terénní programy je zaměřena zejména na přímou práci s cílovou skupinou osob do 26 let věku v jejich přirozeném prostředí. Služba bude zaměřena zejména na naplnění potřeb uživatelů sociálních služeb, které za současného stavu není možné plnohodnotně realizovat s ohledem na vysoký počet osob cílové skupiny, které využívají sociální službu terénních programů. V rámci jednání s uživateli sociální služby bude podpořen v normálním fungování, budou nabízeny návazné služby např. NZDM a tím dojde ke stabilizaci situace tohoto ohroženého uživatele sociální služby jako prevence sociálního vyloučení. |
| **Cílová skupina** | Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy |
| **Druh služby** | Terénní programy (§ 69) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let věku. Tyto osoby mají zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s jejich nestabilní situací v krátkém čase, který je pro uvedenou cílovou skupinu klíčový. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitě, kde stabilně dochází k vysokému počtu kontaktování pracovníků zajišťující sociální službu terénní programy. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 343 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **1.3.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénního programu stávající sociální služby navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji terénního programu v návaznosti na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ORP Prostějov. Sociální služba terénní programy je zaměřena zejména na přímou práci s cílovou skupinou osob do 26 let věku v jejich přirozeném prostředí. Služba bude zaměřena zejména na naplnění potřeb uživatelů sociálních služeb, které za současného stavu není možné plnohodnotně realizovat s ohledem na vysoký počet osob cílové skupiny, které využívají sociální službu terénních programů. V rámci jednání s uživateli sociální služby bude podpořen v normálním fungování, budou nabízeny návazné služby např. NZDM a tím dojde ke stabilizaci situace tohoto ohroženého uživatele sociální služby jako prevence sociálního vyloučení. |
| **Cílová skupina** | Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy |
| **Druh služby** | Terénní programy (§ 69) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let věku. Tyto osoby mají zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s jejich nestabilní situací v krátkém čase, který je pro uvedenou cílovou skupinu klíčový. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitě, kde stabilně dochází k vysokému počtu kontaktování pracovníků zajišťující sociální službu terénní programy. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 343 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.4** | **Podpora rozvoje sociálního poradenství v OK** |
| **Kód opatření** | **1.4.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk, ORP Zábřeh a ORP Mohelnice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji sociálního poradenství v ORP Šumperk, ORP Zábřeh a ORP Mohelnice, a to ambulantní formou. Opatření je zpracováno s ohledem na zvyšující se poptávku po službách odborného rodinného poradenství, a to jak ze strany uživatelů sociální služby, tak i ze strany dalších spolupracujících organizací (zejména se jedná o úzkou spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí). Navýšením úvazků by došlo ke zvýšení dostupnosti a kapacity služeb. Sociální služba je poskytována pro území ORP Šumperk, ORP Zábřeh a ORP Mohelnice. |
| **Cílová skupina** | Rodiny s dítětem/dětmi |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk, ORP Zábřeh, ORP Mohelnice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na rodiny s dětmi  v ORP Šumperk, ORP Zábřeh a ORP Mohelnice, kterým je uvedená sociální služba poskytována. Jedná se o rodiny, které budou podpořeny v rámci krizových situací. Tato cílová skupina bude mít zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s nestabilní situací rodiny, zejména v období rozchodu rodičů. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitách, kde je zvýšená poptávka po uvedené sociální službě, a to nejen ze strany samotných uživatelů sociálních služeb, ale i dalších participujících subjektů. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 772 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **1.4.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Jeseník** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji sociálního poradenství v ORP Jeseník, a to ambulantní formou. Opatření je zpracováno s ohledem na zvyšující se poptávku po službách odborného rodinného poradenství, a to jak ze strany uživatelů sociální služby, tak i ze strany dalších spolupracujících organizací (zejména se jedná o úzkou spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí). Navýšením úvazků by došlo ke zvýšení dostupnosti a kapacity služeb. |
| **Cílová skupina** | Rodiny s dítětem/dětmi |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Jeseník |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na rodiny s dětmi  v ORP Jeseník, kterým je uvedená sociální služba poskytována. Jedná se o rodiny, které budou podpořeny v rámci krizových situací. Tato cílová skupina bude mít zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s nestabilní situací rodiny, zejména v období rozchodu rodičů. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitách, kde je zvýšená poptávka po uvedené sociální službě, a to nejen ze strany samotných uživatelů sociálních služeb, ale i dalších participujících subjektů. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 772 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **1.4.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov a ORP Konice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji sociálního poradenství v ORP Prostějov a ORP Konice, a to ambulantní formou. Opatření je zpracováno s ohledem na zvyšující se poptávku po službách odborného rodinného poradenství, a to jak ze strany uživatelů sociální služby, tak i ze strany dalších spolupracujících organizací (zejména se jedná o úzkou spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí). Navýšením úvazků by došlo ke zvýšení dostupnosti a kapacity služeb. Sociální služba je poskytována pro území ORP Prostějov a ORP Konice. |
| **Cílová skupina** | Rodiny s dítětem/dětmi |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov, ORP Konice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na rodiny s dětmi  v ORP Prostějova a ORP Konice, kterým je uvedená sociální služba poskytována. Jedná se o rodiny, které budou podpořeny v rámci krizových situací. Tato cílová skupina bude mít zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s nestabilní situací rodiny, zejména v období rozchodu rodičů. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitách, kde je zvýšená poptávka po uvedené sociální službě, a to nejen ze strany samotných uživatelů sociálních služeb, ale i dalších participujících subjektů. Sociální služba je poskytována pro území ORP Prostějov a ORP Konice. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 772 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **1.4.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Přerov, ORP Hranice a ORP Lipník nad Bečvou** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji sociálního poradenství v ORP Přerov, ORP Hranice a ORP Lipník nad Bečvou, a to ambulantní formou. Opatření je zpracováno s ohledem na zvyšující se poptávku po službách odborného rodinného poradenství, a to jak ze strany uživatelů sociální služby, tak i ze strany dalších spolupracujících organizací (zejména se jedná o úzkou spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí). Navýšením úvazků by došlo ke zvýšení dostupnosti a kapacity služeb. Sociální služba je poskytována pro území ORP Přerov, ORP Lipník nad Bečvou a ORP Hranice. |
| **Cílová skupina** | Rodiny s dítětem/dětmi |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Přerov, ORP Hranice, ORP Lipník nad Bečvou |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na rodiny s dětmi  v ORP Přerov, ORP Hranice a ORP Lipník nad Bečvou kterým je uvedená sociální služba poskytována. Jedná se o rodiny, které budou podpořeny v rámci krizových situací. Tato cílová skupina bude mít zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s nestabilní situací rodiny, zejména v období rozchodu rodičů. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitách, kde je zvýšená poptávka po uvedené sociální službě, a to nejen ze strany samotných uživatelů sociálních služeb, ale i dalších participujících subjektů. Sociální služba je poskytována pro území ORP Přerov, ORP Lipník nad Bečvou a ORP Hranice. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 772 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **1.4.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, ORP Šternberk, ORP Uničov a ORP Litovel** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji sociálního poradenství v ORP Olomouc, ORP Šternberk, ORP Uničov a ORP Litovel, a to ambulantní formou. Opatření je zpracováno s ohledem na zvyšující se poptávku po službách odborného rodinného poradenství, a to jak ze strany uživatelů sociální služby, tak i ze strany dalších spolupracujících organizací (zejména se jedná o úzkou spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí). Navýšením úvazků by došlo ke zvýšení dostupnosti a kapacity služeb. Sociální služba je poskytována pro území ORP Olomouc, ORP Šternberk, ORP Uničov a ORP Litovel. |
| **Cílová skupina** | Rodiny s dítětem/dětmi |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc, ORP Šternberk, ORP Uničov, ORP Litovel |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na rodiny s dětmi  v ORP Olomouc, ORP Šternberk, ORP Uničov a ORP Litovel, kterým je uvedená sociální služba poskytována. Jedná se o rodiny, které budou podpořeny v rámci krizových situací. Tato cílová skupina bude mít zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s nestabilní situací rodiny, zejména v období rozchodu rodičů. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity v lokalitách, kde je zvýšená poptávka po uvedené sociální službě, a to nejen ze strany samotných uživatelů sociálních služeb, ale i dalších participujících subjektů. Sociální služba je poskytována pro území ORP Olomouc, ORP Šternberk, ORP Uničov a ORP Litovel. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 772 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

## Pracovní skupina č. 2: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

**Popis cílové skupiny, vymezení okruhu osob**

Osoby se zdravotním postižením tvoří vnitřně diferencovanou skupinu, u níž sociální události vznikají z nedostatečně zajištěných individuálních potřeb a zhoršují adaptabilitu těchto osob v přirozeném prostředí.

Poškozením se míní samotné porušení organické, mentální či psychické složky nebo funkce člověka. Z poškození vyplývá určité omezení nebo neschopnost konat činnost či více činností v rozsahu nebo způsobem, který je pro člověka bez tohoto omezení jinak běžný. Tento individuální nedostatek může omezovat či znemožňovat plnění (sociální) role nebo rolí, které by byly pro konkrétního jedince jinak normální. Vzniklé znevýhodnění již dosahuje společenských a sociálních rozměrů a jedná se tak o postižení (handicap).[[46]](#footnote-46)

Sociální služby určené této cílové skupině osob vedou ke zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení a k podpoře sociálního začlenění. Jsou rozděleny podle věkové struktury a vnitřního zaměření na určitý druh zdravotního postižení, popřípadě podle míry požadované podpory osoby či osob blízkých, jež se na zajištění podpory a pomoci podílí.

Do popředí vystupují specifické potřeby osoby související s určitým druhem zdravotního postižení, které vedou k vyšším životním nákladům spojeným např. se zajištěním vhodných úprav prostředí, pořízením vhodných pomůcek nebo přizpůsobením podmínek nutných ke každodennímu životu.

Pracovní skupina se zaměřila na osoby se ztrátou nebo omezením schopnosti vykonávat činnosti způsobem či v rozsahu, který je pro osobu považován za obvyklý. Za osoby se zdravotním postižením, jejichž potřeby jsou uspokojovány v rámci sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, pracovní skupina považuje osoby s převažujícím postižením:

1. tělesným,

neboli pohybovým handicapem, který je zjevný a má souvislost především s omezením soběstačnosti osoby v oblasti péče o sebe sama, jedná se o zdravotní postižení vrozené nebo získané;

1. mentálním,

neboli s omezenou intelektuální činností, jež se projevuje vážným omezením adaptivních schopností potřebných v každodenním životě především v oblasti myšlení, vnímání a komunikace, přičemž tento stav trvá od dětství;

1. kombinovaným,

neboli vícečetným, vícenásobným postižením, kdy jako primární postižení je vnímáno mentální postižení v kombinaci s tělesným, smyslovým postižením (zrakovým, sluchovým) či postižením poruchou autistického spektra (pozn. pervazivními vývojovými poruchami[[47]](#footnote-47)), které v posloupnosti významně handicapují osobu při zajištění každodenních úkonů péče o sebe sama“;

1. zrakovým,

neboli vážným poškozením zraku či jeho úplnou ztrátou (slepotou), u nichž poškození zraku ovlivňuje činnosti v běžném životě, orientaci v prostoru a čase a u nichž běžná optická korekce nepostačuje;

1. sluchovým,

neboli vážným poškozením sluchu či jeho ztrátou (hluchotou), jejichž porozumění mluvené řeči je závislé na míře schopnosti vnímat a rozlišovat její zvuky, osoby komunikují pomocí alternativních komunikačních systémů;

1. chronickým duševním onemocněním,

neboli chronickou duševní poruchou projevující se rozpoznanými typy abnormních psychických procesů projevující se v myšlení, prožívání a chování člověka a znesnadňující jeho fungování ve společnosti, způsobující především ztrátu orientace a schopnost pochopení významu slov, přičemž tento stav je získaný během života člověka, pod tento okruh osob spadají osoby s neurózami, poruchami osobnosti, psychózami, osoby s psychotickými nemocemi schizoidního typu a s bipolární afektivní poruchou[[48]](#footnote-48);

1. jiným zdravotním postižením,

kam řadíme osoby trpící nevyléčitelnou nemocí, jež postupuje do pokročilého nebo terminálního stadia (paliativního stádia), jejichž potřeby jsou orientovány především na zmírnění bolesti, odstranění dušnosti a dalších tělesných a duševních strádání.

Do činnosti této PS č. 2 spadají i osoby:

1. s chronickým onemocněním,

jež osobu limituje při zajištění svých každodenních potřeb, spadají sem osoby s chronickým neurodegenerativním onemocněním (např. osoby s Parkinsonovou chorobou, Huntingtonovou chorobou), autoimunitními onemocněními (např. osoby s roztroušenou sklerózou), onkologickými onemocněními, myopatií, civilizačním onemocněním kardiovaskulárního, respiračního aparátu, poruchami látkové výměny apod.

Cílové skupiny byly popsány s přihlédnutím k okruhu osob, jež je možno blíže profilovat v rámci registrace sociálních služeb. Specifické potřeby vycházející s různých druhů zdravotního postižení a chronického onemocnění jsou zohledněny v nabídce služeb odpovídající rozsahu základních činností daného druhu sociální služby.

**Pracovní skupina se s ohledem na vymezení jednotlivých cílových skupin prioritně zaměřovala na níže uvedené sociální služby:**

* Odborné sociální poradenství
* Osobní asistence
* Pečovatelská služba
* Podpora samostatného bydlení
* Odlehčovací služby
* Centra denních služeb
* Denní stacionáře
* Týdenní stacionáře
* Domovy pro soby se zdravotním postižením
* Domovy se zvláštním režimem
* Chráněné bydlení
* Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
* Raná péče
* Tlumočnické služby
* Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
* Sociálně terapeutické dílny
* Terapeutické komunity
* Sociální rehabilitace.

Zástupci výše zmiňovaných cílových skupin jsou nominováni do dalších pracovních skupin, které jsou při činnosti OK sestaveny a podílejí se na přípravě podkladů a připomínkování dokumentů, jež ovlivňují život osob se zdravotním postižením.

SWOT analýza PS 2:

|  |  |
| --- | --- |
| **Silné stránky** | **Slabé stránky** |
| * Zmapována síť stávajících poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a její možnosti prostřednictvím aplikace KISSoS * V rámci činnosti PS č. 2 provedena analýza stávajících sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK dle cílové skupiny, druhu a formy služby, její územní působnosti, údajů o využití služby * Užívání pravidelně aktualizovaného Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb dostupného na webových stránkách OK * Činnost pracovní skupiny působící při Krajském plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením věnovaná meziresortní spolupráci na zajištění potřeb osob s poruchou autistického spektra * Vyjednávání změn registračních podmínek s jednotlivými poskytovateli služeb pro osoby se zdravotním postižením, jež odpovídají aktuálnímu nastavení služby a pojmosloví využívaném v rámci registrace služeb v OK * Vyjádřená podpora kraje při zajištění kontinuity procesu transformace, deinstitucionalizace, reprofilizace, humanizace služeb sociální péče * Vyjádřená podpora kraje při zapojení stávajících poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním do reformy psychiatrické péče * Vyjádřená podpora kraje při rozvojových aktivitách poskytovatelů stávajících sociálních služeb určených skupinám osob s kombinovaným postižením (PAS), osobám s mentálním postižením s přidruženými psychózami či zvlášť významnými projevy poruchy chování, osobám s chronickým onemocněním (např. neurodegenerativního charakteru - Huntingtonova choroba, Parkinsonova choroba, myopatie, roztroušená skleróza, stavy po CMP) či chronickým duševním onemocněním, osobám s tělesným postižením (po úrazech) * Realizace IP Podpora plánování sociálních služeb | * Nedostatek finančních prostředků, nejistota získání potřebné finanční podpory * Stávající systém financování sociálních služeb neumožňuje operativně reagovat na změny potřeb ze strany potřebných osob úpravou jednotek v síti sociálních služeb * Nesjednocený a náročný systém administrativy při vykazování činnosti sociální služby v rámci požadovaných výstupů pro různé subjekty * Nedostatek kvalitních, kvalifikovaných pracovníků pro činnosti pracovníků v přímé práci (pozn. i vzhledem k jejich nízkému finančnímu ohodnocení) * Osoby závislé na péči nevyužívají PnP k zajištění nákupu potřebných sociálních služeb, popřípadě omezují sjednaný rozsah podpory a pomoci v rámci smluvně zajištěných služeb * Některé stávající pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením nesplňují kritéria materiálně – technického standardu podle doporučeného postupu MPSV * Nedostupnost určitých druhů služeb pro určité cílové skupiny osob se zdravotním postižením na daném území odpovídající definované poptávce po službách |
| **Příležitosti** | **Ohrožení** |
| * Vyjádřená finanční podpora ORP při rozvojových záměrech či vzniku nových služeb působících na jejich území * Vyjádřená podpora kraje při zapojení poskytovatelů do projektů z IROP a dalších výzev z projektů ESF * Vyjádřená podpora a finanční participace kraje na projektech příspěvkových organizací kraje vedoucích k transformaci, deinstitucionalizaci, reprofilizaci a humanizaci pobytových sociálních služeb * Vyjádřená podpora kraje při zapojení poskytovatelů do výzev financovaných z ESF v rámci reformy psychiatrické péče * Provázanost poskytovatelů sociálních služeb, zástupců kraje a obcí s rozšířenou působností * Vytvoření mechanismu pro vyřazení služeb neplnící svoje povinnosti k zadavateli a funkci ze sítě sociálních služeb OK * Zapojení kraje do návazného projektu Podpora plánování a sociální práce financovaného z ESF, rozšíření klíčových aktivit projektu * Vedení jednání s poskytovateli terénních forem sociálních služeb o změnách v působnosti služeb z důvodu zajištění poptávky po službách v území, kde je definována poptávka a které není pokryto poskytovateli odpovídajících druhů sociálních služeb | * Nejasnosti při tvorbě a účinnosti nové legislativy v oblasti sociálních služeb * Negarantovaná výše finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok * Snížení přepočítané výše finančních prostředků ze státního rozpočtu na sociální služby * Neprovázanost a nezajištění kontinuity probíhajících procesů reformy psychiatrické péče prostřednictvím zainteresovaných ministerstev * Nedostatek kvalifikovaného personálu zabezpečujícího přímou práci v sociálních službách * Síť sociálních služeb nezvládne zajistit definované potřeby podpory a pomoci osob se zdravotním postižením z OK |

### Seznam cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.1** | **Podpora rozvoje odborného sociální poradenství v OK** |
| Opatření 2.1.1 | Rozvoj stávající ambulantní formy služby odborného sociálního poradenství pro osoby s kombinovaným postižením (PAS), rodiny s dítětem/dětmi navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk |
| **Cíl 2.2** | **Podpora rozvoje osobní asistence v OK** |
| Opatření 2.2.1 | Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk |
| Opatření 2.2.2 | Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 5,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící dle zjištěné potřebnosti na území OK |
| **Cíl 2.3** | **Podpora rozvoje podpory samostatného bydlení v OK** |
| Opatření 2.3.1 | Rozvoj stávající služby podpory samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením navýšením 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc |
| Opatření 2.3.2 | Rozvoj stávající služby podpory samostatného bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc |
| **Cíl 2.4** | **Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK** |
| Opatření 2.4.1 | Rozvoj stávající terénní a pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 15,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk |
| Opatření 2.4.2 | Rozvoj stávající pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby s tělesným postižením v počtu 5,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov |
| Opatření 2.4.3 | Rozvoj stávající odlehčovací služby spočívající v doplnění její pobytové formy pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením a seniory v počtu 10,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Zábřeh |
| Opatření 2.4.4 | Zajištění ambulantní a terénní formy odlehčovací služby pro osoby s mentálním postižením v počtu 3,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc |
| **Cíl 2.5** | **Podpora rozvoje služby denní stacionáře v OK** |
| Opatření 2.5.1 | Rozvoj stávající služby denní stacionáře pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc |
| **Cíl 2.6** | **Podpora rozvoje služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v OK** |
| Opatření 2.6.1 | Zajištění služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s kombinovaným postižením (PAS s přidruženými poruchami chování) navýšením v počtu 11 lůžek v ORP Olomouc |
| **Cíl 2.7** | **Podpora rozvoje služby chráněného bydlení v OK** |
| Opatření 2.7.1 | Zajištění služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 6 lůžek v ORP Jeseník |
| Opatření 2.7.2 | Rozvoj stávající služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 1 lůžka v ORP Olomouc |
| Opatření 2.7.3 | Zajištění služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením v počtu 12 lůžek v ORP Hranice |
| Opatření 2.7.4 | Rozvoj služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (přidružené fyzické a smyslové postižení) v počtu 12 lůžek v ORP Přerov |
| **Cíl 2.8** | **Podpora rozvoje služby rané péče v OK** |
| Opatření 2.8.1 | Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby rané péče pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící na území OK |
| Opatření 2.8.2 | Rozvoj stávající terénní formy služby rané péče pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící na území OK |
| **Cíl 2.9** | **Podpora rozvoje tlumočnické služby v OK** |
| Opatření 2.9.1 | Rozvoj stávající terénní, popřípadě ambulantní formy tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící na území OK |
| **Cíl 2.10** | **Podpora rozvoje služby sociálně terapeutické dílny v OK** |
| Opatření 2.10.1 | Zajištění služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s tělesným a mentálním postižením (PAS) v počtu 3,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc |
| **Cíl 2.11** | **Podpora rozvoje služby sociální rehabilitace v OK** |
| Opatření 2.11.1 | Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk |
| Opatření 2.11.2 | Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Zábřeh a v ORP Mohelnice |
| Opatření 2.11.3 | Zajištění ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 7,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Šternberk, ORP Prostějov |
| Opatření 2.11.4 | Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 6,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc |
| Opatření 2.11.5 | Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 4,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Jeseník a v ORP Šumperk |
| **Cíl 2.12** | **Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních služeb u pobytových forem služeb sociální péče do stávajících či jiných druhů služeb registrovaných u jednoho poskytovatele** |
| Opatření 2.12.1 | Částečná reprofilizace stávajících domovů pro osoby se zdravotním postižením určených osobám s mentálním a kombinovaným postižením související s vnitřním oddělením odpovídající části kapacit těchto služeb tak, aby nastavení služby v této kapacitě odpovídalo specifickým potřebám osob z vymezených cílových skupin, které vyžadují specifickou úpravu prostředí či nastavení služeb |
| **Cíl 2.13** | **Transformace a deinstitucionalizace služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením** |
| Opatření 2.13.1 | Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 60 lůžek transformují do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu |
| Opatření 2.13.2 | Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy se zvláštním režimem v počtu 10 lůžek transformují do služby domovy se zvláštním režimem komunitního typu |
| Opatření 2.13.3 | Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 18 lůžek transformují do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu |
| Opatření 2.13.4 | Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 6 lůžek transformují do služby domovy se zvláštním režimem komunitního typu |
| Opatření 2.13.5 | Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 12 lůžek transformují do služby chráněného bydlení komunitního typu |

### Popis cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.1** | **Podpora rozvoje odborného sociální poradenství v OK** |
| **Kód opatření** | **2.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní formy služby odborného sociálního poradenství pro osoby s kombinovaným postižením (PAS), rodiny s dítětem/dětmi navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji ambulantní formy služby odborného sociálního poradenství pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) a rodiny s dítětem/dětmi, jež se starají o dítě/děti s kombinovaným postižením (PAS) v Šumperku. Odborné sociální poradenství je zaměřeno na oblasti orientace v sociálních systémech, psychologii a oblast vzdělávání. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením  Rodiny s dítětem/dětmi |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s kombinovaným postižením (PAS) a rodiny s dítětem/dětmi, jež se starají o dítě/děti s kombinovaným postižením (PAS), kteří žijí v OK a přijedou za službou do ambulance v Šumperku. Tito mají zajištěnu odpovídající podporu při řešení nepříznivých sociálních situací souvisejících s péčí o osobu s PAS. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o další kapacity ambulantní formy služby (navýší se okamžitá kapacita služby na 2 uživatele). |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 772 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.2** | **Podpora rozvoje osobní asistence v OK** |
| **Kód opatření** | **2.2.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji služby osobní asistence pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) v ORP Šumperk navýšením počtu pracovníků v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením |
| **Druh služby** | Osobní asistence (§ 39) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s kombinovaným postižením (PAS), kterým bude zajištěna odpovídající podpora terénní formy služby osobní asistence v rozsahu základních činností daných její registrací. Rozvoj služby bude odpovídat požadovanému rozsahu poptávaných služeb odpovídajících individuálně určeným potřebám těchto osob. Tímto opatřením bude stávající síť sociálních služeb rozšířena o další kapacity (navýší se okamžitá kapacita služby na 10 uživatelů) v lokalitě, kde dochází ke kumulaci osob s PAS. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 867 600 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 5,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící dle zjištěné potřebnosti na území OK** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji služby osobní asistence pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením počtu pracovníků v přímé péči v územní působnosti OK, které bude vycházet ze zjištěné poptávky po tomto druhu služby. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením |
| **Druh služby** | Osobní asistence (§ 39) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | OK |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s kombinovaným postižením (PAS), kterým bude zajištěna odpovídající podpora služby osobní asistence v rozsahu základních činností daných její registrací. Rozvoj služby bude vycházet z poptávky po tomto druhu služby v jednotlivých ORP Olomouckého kraje. Tímto opatřením bude stávající síť sociálních služeb rozšířena o další kapacity služby osobní asistence, která bude odpovídat specifickým potřebám osob s kombinovaným postižením. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 2 892 000 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.3** | **Podpora rozvoje podpory samostatného bydlení v OK** |
| **Kód opatření** | **2.3.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby podpory samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením navýšením 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji služby podpory samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením v ORP Olomouc navýšením počtu pracovníků v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Podpora samostatného bydlení (§ 43) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s mentálním postižením, kterým bude zajištěna odpovídající podpora služby podpory samostatného bydlení v rozsahu základních činností daných její registrací. Tímto opatřením bude stávající síť sociálních služeb rozšířena o další kapacity služby (8 uživatelů v denní kapacitě, nárůst počtu hodin přímé práce s uživateli cca na 2 hod denně na uživatele) v lokalitě, kde se nachází osoby, které žádají o tento druh služby. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 289 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.3.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby podpory samostatného bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji služby podpory samostatného bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním v ORP Olomouc navýšením počtu pracovníků v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Podpora samostatného bydlení (§ 43) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s chronickým duševním onemocněním, kterým bude zajištěna odpovídající podpora služby podpory samostatného bydlení v rozsahu základních činností daných její registrací. Rozvoj služby bude odpovídat poptávce po tomto druhu služby v lokalitě. Tímto opatřením bude stávající síť sociálních služeb rozšířena o další kapacity (denní kapacita navýšena na 6 uživatelů, nárůst počtu hodin přímé práce s uživateli o 2 hod denně). |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 289 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.4** | **Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK** |
| **Kód opatření** | **2.4.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající terénní a pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 15,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji terénní a pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) v ORP Šumperk navýšením počtu pracovníků v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením |
| **Druh služby** | Odlehčovací služby (§ 44) |
| **Forma služby** | Terénní, pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk  Místo poskytování: Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s kombinovaným postižením (PAS), kterým bude zajištěna odpovídající podpora terénní a pobytové formy odlehčovací služby v rozsahu základních činností daných její registrací. Rozvoj služby bude vyhovovat individuálně určeným potřebám osob. Tímto opatřením bude stávající síť sociálních služeb rozšířena a doplněna o další kapacity služby v lokalitě, kde dochází ke kumulaci osob s PAS. Kapacita pobytové formy služby bude navýšena o 5 lůžek. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 9 963 000 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.4.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby s tělesným postižením v počtu 5,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k  rozvoji pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s chronickým onemocněním a osoby se mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby s tělesným postižením v ORP Prostějov navýšením počtu pracovníků v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby s chronickým onemocněním  Osoby s kombinovaným postižením  Osoby s mentálním postižením  Osoby s tělesným postižením |
| **Druh služby** | Odlehčovací služby (§ 44) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov  Místo poskytování: Prostějov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s chronickým onemocněním, osoby se mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby s tělesným postižením, kterým bude zajištěna odpovídající podpora pobytové formy odlehčovací služby v rozsahu základních činností daných její registrací. Tímto opatřením bude stávající síť sociálních služeb rozšířena a doplněna o další kapacity služby (kapacita služby bude navýšena o 6 lůžek), jež pokryjí poptávku po službě od žadatelů žijících na území OK. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 3 321 000 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.4.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající odlehčovací služby spočívající v doplnění její pobytové formy pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením a seniory v počtu 10,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Zábřeh** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zajištění pobytové formy odlehčovací služby. Služba bude určena osobám s chronickým onemocněním, osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s mentálním postižením, osobám s tělesným postižením a seniorům s odpovídajícím zajištěním kapacity 10 lůžek s požadovaným navýšením počtu pracovníků v přímé péči o 10,0 pracovních úvazků s místem poskytování v ORP Zábřeh. |
| **Cílová skupina** | Osoby s chronickým duševním onemocněním  Osoby s chronickým onemocněním  Osoby s mentálním postižením  Osoby s tělesným postižením  Senioři |
| **Druh služby** | Odlehčovací služby (§ 44) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Zábřeh, ORP Mohelnice  Místo poskytování: Zábřeh |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením a seniory, kterým bude zajištěna odpovídající podpora pobytové formy odlehčovací služby v rozsahu základních činností daných její registrací. Tímto opatřením bude stávající síť sociálních služeb doplněna o další formu služby (s kapacitou 10 lůžek) v lokalitě, kde není dostupná a bude odpovídat zjištěné poptávce po službě od žadatelů žijících v ORP Zábřeh a ORP Mohelnice. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 6 642 000 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.4.4** |
| **Název opatření** | **Zajištění ambulantní a terénní formy odlehčovací služby pro osoby s mentálním postižením v počtu 3,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke vzniku ambulantní a terénní formy odlehčovací služby pro osoby s mentálním postižením v ORP Olomouc navýšením počtu pracovníků v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Odlehčovací služby (§ 44) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s  mentálním postižením, kterým bude zajištěna odpovídající podpora ambulantní a terénní formy odlehčovací služby v rozsahu základních činností daných její registrací. Tímto opatřením bude zajištěna služba v ORP Olomouc v kapacitě ambulantní formy pro 6 uživatelů denně a terénní formy pro 8 uživatelů denně tak, aby byla pokryta zjištěná poptávka po službě. Vzniku služby bude předcházet částečná transformace stávající služby zařazené v síti sociálních služeb OK - SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 2 324 700 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.5** | **Podpora rozvoje služby denní stacionáře v OK** |
| **Kód opatření** | **2.5.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby denní stacionáře pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji služby denní stacionáře pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v Olomouci navýšením počtu pracovníků v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením  Osoby s mentálním postižením  Osoby s tělesným postižením |
| **Druh služby** | Denní stacionáře (§ 46) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc  Místo poskytování: Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby denní stacionáře pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postiženímv Olomouci s požadovaným navýšením počtu pracovníků v přímé péči z důvodu zajištění poptávky po zvyšujícím se rozsahu poskytovaných sociálních služeb a umožnění dalšího přijímání žadatelů s kombinovaným postižením (osob s PAS) mladšího věku. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 1 399 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.6** | **Podpora rozvoje služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v OK** |
| **Kód opatření** | **2.6.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s kombinovaným postižením (PAS s přidruženými poruchami chování) navýšením v počtu 11 lůžek v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zajištění nové služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s kombinovaným postižením (PAS s přidruženými poruchami chování) s požadovaným navýšením počtu 11 lůžek v Olomouci. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením |
| **Druh služby** | Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc  Místo poskytování: Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření směřuje k zajištění nové služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s  kombinovaným postižením (PAS s přidruženými poruchami chování)v Olomouci pro cílovou skupinu osob, pro kterou v OK nejsou vytvořeny odpovídající pobytové sociální služby, které by vyhovovaly individuálně určeným potřebám těchto osob. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 3 136 320 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.7** | **Podpora rozvoje služby chráněného bydlení v OK** |
| **Kód opatření** | **2.7.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 6 lůžek v ORP Jeseník** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke vzniku služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) s požadovaným navýšením počtu 6 lůžek v Jeseníku. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením  Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Chráněné bydlení (§ 51) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Jeseník  Místo poskytování: Jeseník |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření směřuje k zajištění nové služby chráněné bydlení pro osoby s  mentálním a kombinovaným postižením (PAS)v ORP Jeseník s požadovaným navýšením počtu 6 lůžek tak, aby byla pokryta zjištěná poptávka po službě. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 1 008 000 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.7.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 1 lůžka v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v Olomouci s požadovaným navýšením počtu lůžek. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením  Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Chráněné bydlení (§ 51) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc  Místo poskytování: Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření směřuje k rozvoji kapacity stávající služby chráněné bydlení pro osoby s  mentálním a kombinovaným postižením (PAS)v Olomouci s požadovaným navýšením počtu lůžek. Tímto opatřením bude částečně pokryta zjištěná poptávka po službě. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 168 000 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.7.3** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením v počtu 12 lůžek v ORP Hranice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke vzniku služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením s požadovaným navýšením počtu 12 lůžek v ORP Hranice. |
| **Cílová skupina** | Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Chráněné bydlení (§ 51) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Hranice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření směřuje k zajištění nové služby chráněné bydlení pro osoby s  mentálním postižením s požadovaným navýšením počtu 12 lůžek v ORP Hranice. Tímto opatřením dojde k vytvoření návazné služby s menší mírou podpory pro osoby s mentálním postižením v dané lokalitě. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 2 016 000 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.7.4.** |
| **Název opatření** | **Rozvoj služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (přidružené fyzické a smyslové postižení) v počtu 12 lůžek v ORP Přerov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k dalšímu rozvoji služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (přidružené fyzické a smyslové postižení) s požadovaným navýšením počtu lůžek v ORP Přerov. |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Přerov  Místo poskytování: Kokory |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření směřuje k dalšímu rozvoji stávající služby chráněné bydlení pro osoby s  mentálním a kombinovaným postižením (přidružené fyzické a smyslové postižení) s požadovaným navýšením počtu lůžek v obci Kokory. Tímto opatřením dojde k vytvoření návazné služby s menší mírou podpory pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v dané lokalitě. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 2 016 000 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.8** | **Podpora rozvoje služby rané péče zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v OK** |
| **Kód opatření** | **2.8.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby rané péče pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící na území OK** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji terénní, popřípadě ambulantní formy služby rané péče pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) s nízko, středně i vysoce funkční formou autismu navýšením počtu pracovníků v přímé péči o 2,0 pracovní úvazky pro působnost služby na území OK. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením |
| **Druh služby** | Raná péče (§ 64) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | OK |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření směřuje k rozvoji kapacity terénní, popřípadě ambulantní formy služby raná péče pro osoby s  kombinovaným postižením (PAS)s požadovaným navýšením pracovníků v přímé péči pro působnost služby na území OK, jež zajistí pokrytí zjištěné poptávky po službě (kapacita vedoucí k zajištění služby pro dalších 30 rodin s dítětem/dětmi s kombinovaným postižením, přičemž okamžitá kapacita ambulantní formy služby bude po navýšení nastavena na 2 uživatele a terénní formy služby na 7 uživatelů). Toto personální obsazení služby umožní službě pracovat s rodinou s dítětem/dětmi minimálně v intervalu 1x za 14 dní. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 1 912 560 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.8.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající terénní formy služby rané péče pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící na území OK** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji terénní formy služby rané péče pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením navýšením počtu pracovníků v přímé péči o 2,0 pracovní úvazky pro působnost služby na území OK. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením  Osoby s mentálním postižením  Osoby s tělesným postižením |
| **Druh služby** | Raná péče (§ 64) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | OK |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření směřuje k rozvoji kapacity terénní formy služby raná péče pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením s požadovaným navýšením počtu pracovníků v přímé péči vedoucích k řešení situací pokrytí zjištěné poptávky po službě (kapacita vedoucí k zajištění služby pro dalších 30 rodin s dítětem/dětmi) na území OK. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 1 912 560 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.9** | **Podpora rozvoje tlumočnické služby v OK** |
| **Kód opatření** | **2.9.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající terénní, popřípadě ambulantní formy tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící na území OK** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji terénní, popřípadě ambulantní formy tlumočnické službypro osoby se sluchovým postižením navýšením počtu o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící na území OK. |
| **Cílová skupina** | Osoby se sluchovým postižením |
| **Druh služby** | Tlumočnické služby (§ 56) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | OK |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření směřuje k rozvoji kapacity terénní, popřípadě ambulantní formy tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením na území OK, především v ORP Šumperk a ORP Jeseník s požadovaným navýšením počtu pracovníků v přímé péči vedoucím k řešení situací pokrytí zjištěné poptávky po službě. Denní kapacita služby bude po navýšení stanovena na 2 uživatele |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 343 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.10** | **Podpora rozvoje služby sociálně terapeutické dílny v OK** |
| **Kód opatření** | **2.10.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s tělesným a mentálním postižením (PAS) v počtu 3,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke vzniku nové služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a tělesným postižením v Olomouci zajištěním počtu pracovníků v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby s mentálním postižením  Osoby s tělesným postižením |
| **Druh služby** | Sociálně terapeutické dílny (§ 56) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s mentálním a tělesným postižením, kterým bude zajištěna odpovídající podpora služby sociálně terapeutické dílny v rozsahu základních činností daných registrací služby. Tímto opatřením bude vytvořena kapacita služby pro 10 uživatelů denně v Olomouci, čímž dojde k pokrytí zjištěné poptávky po službě. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 2 386 800 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.11** | **Podpora rozvoje služby sociální rehabilitace v OK** |
| **Kód opatření** | **2.11.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) v ORP Šumperk zajištěním počtu pracovníků v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením |
| **Druh služby** | Sociální rehabilitace (§ 70) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s kombinovaným postižením (PAS – nízko a středně funkční formou autismu), kterým bude zajištěna odpovídající podpora ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace v rozsahu základních činností daných její registrací. Rozvoj služby bude zaměřen na individuální sociální práci s osobou. Tímto opatřením bude stávající síť sociálních služeb zajištěna v kapacitě ambulantní formy služby na 8 uživatelů denně a terénní formy služby na 4 uživatelé denně. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, obce, kraj |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 772 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.11.2.** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Zábřeh a v ORP Mohelnice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k udržení síťové kapacity ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním v ORP Zábřeh a ORP Mohelnice zajištěním počtu pracovníků v přímé péči, které do 31. 12. 2020 jsou financovány z projektu MAS. |
| **Cílová skupina** | Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Sociální rehabilitace (§ 70) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Zábřeh, ORP Mohelnice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s chronickým duševním onemocněním, kterým bude zajištěna odpovídající podpora ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace v rozsahu základních činností daných její registrací. Tímto opatřením bude stávající síť sociálních služeb doplněna o kapacity služby, které do roku 2021 byly financovány z projektu přes MAS v ORP Zábřeh a ORP Mohelnice. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, obce, kraj |
| **Časový harmonogram** | 2021 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 772 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.11.3.** |
| **Název opatření** | **Zajištění ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 7,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Šternberk, ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zajištění nové ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním v ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Šternberk, ORP Prostějov navýšením počtu pracovníků v přímé péči. Opatření je definováno v souvislosti s probíhající Reformou psychiatrické péče. |
| **Cílová skupina** | Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Sociální rehabilitace (§ 70) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Šternberk, ORP Prostějov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s chronickým duševním onemocněním, kterým bude zajištěna odpovídající podpora ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace v rozsahu základních činností daných její registrací. Jedná se o zařazení síťové kapacity služby a její navýšení na požadovaný stav, který byl financován z projektu ESF.  Tímto opatřením bude stávající síť sociálních služeb nastavena na kapacity ambulantní formy služby na 10 uživatelů denně a terénní formy na 6 uživatelů denně. Opatření odpovídá poptávce po službě v ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Šternberk, ORP Prostějov, která vzniká v souvislosti s procesy probíhající reformy psychiatrické péče. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny osob, obce, kraj |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 5 405 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.11.4.** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 6,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS s nízko, středně i vysoce funkční formou autismu) v ORP Olomouc s požadovaným navýšením počtu pracovníků v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením |
| **Druh služby** | Sociální rehabilitace (§ 70) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s kombinovaným postižením (PAS), kterým bude zajištěna odpovídající podpora ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace v rozsahu základních činností daných její registrací. Rozvoj služby bude určen klientům s nízko, středně i vysoce funkční formou autismu. Tímto opatřením bude stávající síť sociálních služeb rozšířena a doplněna o další kapacity služby v lokalitě, kde dochází ke kumulaci osob s PAS. Kapacita ambulantní formy bude stanovena na 25 uživatelů denně (10 uživatelů v individuální formě a 15 uživatelů ve skupinové formě) a terénní formy bude nastavena na 6 uživatelů denně (okamžitá kapacita 3 uživatelé). |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 4 633 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.11.5.** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 4,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Jeseník a ORP Šumperk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji především terénní, popřípadě ambulantní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním v ORP Jeseník a ORP Šumperk zajištěním odpovídajícího počtu pracovníků v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Sociální rehabilitace (§ 70) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Jeseník, ORP Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s chronickým duševním onemocněním, kterým bude zajištěna odpovídající podpora terénní, popřípadě ambulantní formy služby sociální rehabilitace v rozsahu základních činností daných její registrací. Rozvoj služby souvisí s procesy probíhající reformy psychiatrické péče a bude odpovídat zjištěné potřebnosti po službách v ORP Jeseník a ORP Šumperk. Současně budou rozvojem služby řešeny i krizové stavy osob s chronickým duševním onemocněním. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 3 088 800 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.12** | **Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních služeb u služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením** |
| **Kód opatření** | **2.12.1** |
| **Název opatření** | **Částečná reprofilizace stávajících domovů pro osoby se zdravotním postižením určených osobám s mentálním a kombinovaným postižením související s vnitřním oddělením odpovídající části kapacit těchto služeb tak, aby nastavení služby v této kapacitě odpovídalo specifickým potřebám osob z vymezených cílových skupin, které vyžadují specifickou úpravu prostředí či nastavení služeb** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k částečné reprofilizaci domovů pro osoby se zdravotním postižením určených osobám s mentálním a kombinovaným postižením v OK, v nichž dojde k oddělení odpovídající části kapacit služeb tak, aby nastavení služby v dané kapacitě odpovídalo specifickým potřebám stávajících, popřípadě nových uživatelů služeb se specifickými potřebami vyplývajícími s různých druhů přidružených zdravotních stavů. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením  Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | OK |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na přesun a vnitřní úpravu kapacit stávajících domovů pro osoby se zdravotním postižením v OK tak, aby v rámci těchto služeb vznikaly oddělené kapacity služeb pro osoby s určitými specifiky vyplývajícími z přidružených zdravotních stavů. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | Náklady na realizaci opatření nelze vyčíslit. |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.13** | **Transformace, deinstitucionalizace a humanizace služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením** |
| **Kód opatření** | **2.13.1** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 60 lůžek transformují do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k transformaci a deinstitucionalizaci služby domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytovatele Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, p.o., které jsou určeny osobám s mentálním postižením. |
| **Cílová skupina** | Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Zábřeh  Místo poskytování: Náměšť na Hané  Místo poskytování: Litovel  Místo poskytování: Zábřeh |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s mentálním postižením, které jsou uživateli služeb organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., jež vlivem transformace těchto služeb postupně přechází do pobytových služeb komunitního typu v rámci druhu služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 60 lůžek Náměšť na Hané – 12 lůžek, Litovel (Rybníček) – 18 lůžek, Zábřeh – 30 lůžek). |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | Náklady na realizaci opatření nelze vyčíslit. |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.13.2** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy se zvláštním režimem v počtu 10 lůžek transformují do služby domovy se zvláštním režimem komunitního typu** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k transformaci a deinstitucionalizaci služby domovy se zvláštním režimem u poskytovatele Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, p.o., které jsou určeny osobám s mentálním postižením. |
| **Cílová skupina** | Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Domovy se zvláštním režimem (§ 50) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Uničov  Místo poskytování: Medlov (Králová) |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s mentálním postižením, které jsou uživateli služeb organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., jež vlivem transformace těchto služeb přechází do pobytových služeb komunitního typu v rámci druhu služby domovy se zvláštním režimem v počtu 10 lůžek v obci Medlov (Králová). |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | Náklady na realizaci opatření nelze vyčíslit. |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.13.3** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 18 lůžek transformují do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k transformaci a deinstitucionalizace služby domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., které jsou určeny osobám s mentálním a kombinovaným postižením (PAS). |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením  Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk  Místo poskytování: Vikýřovice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS), které jsou uživateli služeb organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., jež vlivem transformace těchto služeb postupně přechází do pobytových služeb komunitního typu v rámci druhu služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 18 lůžek v obci Vikýřovice. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | Náklady na realizaci opatření nelze vyčíslit. |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.13.4** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 6 lůžek transformují do služby domovy se zvláštním režimem komunitního typu** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k transformaci a deinstitucionalizaci stávajících kapacit služby domovy pro osoby se zdravotním postižením do služby domovy se zvláštním režimem u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., které jsou určeny osobám s mentálním a kombinovaným postižením (PAS), které mají přidružené chronické duševní onemocnění. |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením  Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Domovy se zvláštním režimem (§ 40) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | OK |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS), které mají přidružené chronické duševní onemocnění a jsou uživateli služeb organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., jež vlivem transformace těchto služeb postupně přechází do pobytových služeb komunitního typu v rámci druhu služby domovy se zvláštním režimem v počtu 6 lůžek. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | Náklady na realizaci opatření nelze vyčíslit. |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **2.13.5** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 12 lůžek transformují do služby chráněného bydlení komunitního typu** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k transformaci a deinstitucionalizaci stávajících kapacit služby domovy pro osoby se zdravotním postižením do služby chráněného bydlení u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., které jsou určeny osobám s mentálním a kombinovaným postižením (PAS). |
| **Cílová skupina** | Osoby s kombinovaným postižením  Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Chráněné bydlení (§ 51) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | OK |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření směřuje k transformaci a deinstitucionalizaci stávajících kapacit služby domovy pro osoby se zdravotním postižením do služby chráněné bydlení u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., které jsou určeny osobám s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 12 lůžek. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | Náklady na realizaci opatření nelze vyčíslit. |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

## Pracovní skupina č. 3: SENIOŘI

**Popis cílové skupiny, vymezení okruhu osob**

Cílovou skupinu senioři lze v kontextu poskytování sociálních služeb vymezit jako skupinu osob od určitého věku (od 55 let a výše), jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a případně přidružené chronické onemocnění nebo zdravotní postižení. Zpravidla mají sníženou soběstačnost v úkonech péče o vlastní osobu, úkonech péče o domácnost nebo úkonech, kterými mohou uplatňovat své zájmy a uspokojovat své další potřeby.

S postupujícím demografickým stárnutím se senioři stávají stále více heterogenní skupinou, především s ohledem na funkční zdatnost a soběstačnost. Zajištění důstojné a odpovídající péče proto patří k povinnostem každé společnosti, která reprezentuje úroveň vyspělosti dané země a společenské odpovědnosti. Z postupujícího demografického stárnutí lze vyvodit předpoklad nárůstu počtu osob s tzv. geriatrickou křehkostí, které v důsledku chronického onemocnění nebo tělesného či duševního onemocnění budou při uspokojování základních životních potřeb dlouhodobě závislé na pomoci jiné osoby.

V oblasti zajištění sociálních služeb určených seniorům bude kladen důraz na ambulantní a terénní formy služeb, prostřednictvím jejichž pomoci budou senioři moci setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Dalším krokem je podpora pobytových sociálních služeb převážně komunitního typu určených seniorům se sníženou soběstačností respektující individuální potřeby a přibližující život jejich přirozenému sociálnímu prostředí. V oblasti rozvoje kvality pobytových sociálních služeb pro seniory se OK chce zaměřit na postupnou přeměnu stávajících služeb podle doporučeného materiálně technického standardu MPSV (maximálně dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, respektování individuálních potřeb uživatelů, zachování jejich důstojnosti a práva na soukromí).

**Pracovní skupina senioři se s ohledem na cílovou skupinu zabývá sociálními službami,   
které pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci a pomáhají s uspokojováním základních životních potřeb seniorů a případně osob s chronickým duševním onemocněním v seniorském věku.**

Mezi tyto služby dle zákona o sociálních službách patří:

* domovy pro seniory (jsou zajištěny osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku – senioři nebo z důvodu chronického onemocnění – osoby s chronickým onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby)
* domovy se zvláštním režimem (jsou zajištěny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění – osoby s chronickým duševním onemocněním způsobeném závislostí na návykových látkách, stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu patologických neurodegenerativních procesů - osoby s chronickým onemocněním, např. osoby s Parkinsonovou chorobou, Huntingtonovou chorobou, osoby s roztroušenou sklerózou, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby)
* odlehčovací služby
* denní stacionáře
* centra denních služeb
* pečovatelská služba
* osobní asistence
* sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
* tísňová péče
* chráněné bydlení
* sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
* telefonická krizová pomoc.

OK průběžně realizuje aktivity a projekty zaměřené na cílovou skupinu seniorů. Již několik let spolupracuje s Krajskou Radou seniorů, která navrhuje opatření ve prospěch seniorů, analyzuje data o sociálním postavení a životní úrovni seniorů nebo realizuje projekty pro seniory. Mezi nejvýznamnější patří příprava každoroční akce s názvem „Svátek seniorů“ jehož součástí je i akce “ Babička roku“. Tento svátek nabízí nejen oficiální rámec pro zdůraznění mezigeneračních vztahů, ale zároveň také představuje příležitost pro naplňování myšlenky aktivního znovuzapojování seniorů do společenského dění. Mezi další aktivity patří Krajské sportovní hry seniorů, Krajská táborová škola pro seniory, Virtuální univerzita 3. věku, úspěšné projekty „Jdeme celá rodina“ a „Zazpívej slavíčku“.

Unikátním projektem je zejména projekt „Senior pasy“, který OK organizuje již od roku 2012. Jedná se o slevový systém určený pro držitele karet Senior pas. Cílem projektu je podpora seniorů a jejich aktivního života. Jeho držitelé uplatní slevy v lázeňství, wellness, zdravotnictví, cestování, vzdělávání třetího věku nebo při návštěvě muzeí a galerií, nechybějí ani zvýhodněné spotřební nákupy. Podmínkou je věk od 55 let a bydliště na území OK.

Od roku 2008 organizuje OK tzv. seniorské cestování. Projekt nabízí výlety osobám starším 60 let s trvalým bydlištěm na území OK. Hlavním cílem je poskytnout účastníkům možnost poznat lákavá místa turistického regionu Střední Morava a Jeseníky a přispět tak k podpoře lokálního cestovního ruchu.

OK se finančně podílí rovněž na vydávání a distribuci periodického časopisu tematicky zaměřeného na kulturní osvětu a regionální politiku pro cílovou skupinu senioři s názvem „Moravský senior“.

Již čtvrtým rokem realizuje OK neinvestiční projekt s názvem „Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji“ v rámci dotačního řízení „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí“, který vyhlašuje MPSV. Podpořeny jsou projekty neinvestičního charakteru na podporu samosprávy v oblasti stárnutí.

OK se zapojil do projektu „Seniorská obálka“. Seniorská obálka vznikla ve spolupráci MPSV a krajských samospráv v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Jedná se o formulář – tiskopis I.C.E. karta  (In Case of Emergency - znamená v případě ohrožení), do kterého senior vyplní aktuální informace o svém zdravotním stavu tzn. aktuálně užívané léky, alergie, poslední hospitalizace (doporučujeme vždy přiložit poslední propouštěcí zprávu), dále kontakt na osobu blízkou či na svého praktického lékaře. Je velmi důležité, aby tyto dokumenty byly pravidelně aktualizovány, protože slouží pro složky IZS k prvotnímu vyhodnocení zdravotního stavu a zvolení dalších kroků ke stabilizaci zdraví a života. Formuláře, v nichž senioři, nejlépe ve spolupráci s praktickým lékařem a rodinnými příslušníky, vyplní podstatné informace, jsou zveřejněny na webových stránkách OK [www.olkraj.cz/seniorska-obalka-cl-4555.html](http://www.olkraj.cz/seniorska-obalka-cl-4555.html).

SWOT analýza PS 3:

|  |  |
| --- | --- |
| **Silné stránky** | **Slabé stránky** |
| * Existence stabilní sítě sociálních služeb pro seniory * Zlepšující se kvalita sociálních služeb pro seniory * Fungující systém spolupráce OK s poskytovateli sociálních služeb * Existence KISSoS * Vzájemná spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb * Členství poskytovatelů sociálních služeb v profesních asociacích * Průběžné plnění strategických cílů a opatření ze Střednědobého plánu 2018 -2020 * Široká nabídka vzdělávacích programů určených pro sociální služby. * Podpora OK zaměřená na vzdělávání pracovníků * Podpora aktivních seniorů v OK | * Výrazný nedostatek personálu v sociálních službách včetně kvalifikovaných osob * Nedostatečná kapacita sociálních služeb pro specifické skupiny seniorů (pro osoby s demencí, neurogenerativní onemocnění, osoby bez přístřeší, závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, osoby nepřizpůsobivé, psychiatrické diagnózy) * Velmi vysoká administrativní zátěž poskytovatelů sociálních služeb * Nedostatečně fungující systém meziresortní spolupráce, zejména systém zdravotní, sociální péče a školství * Nedostatečné spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu obcí * Zdlouhavý a administrativně náročný systém akceptace změn v poskytování sociálních služeb, který nereaguje na aktuální potřeby * Nedostatek, nezájem a neinformovanost lékařů ve vztahu k seniorům a poskytovaným službám pro seniory * Neexistující legislativní rámec pro spolufinancování sociálních služeb ze strany rodiny, příp. nezkoumání majetkových poměrů * Legislativní nastavení - kontrola využívání PnP |
| **Příležitosti** | **Hrozby** |
| * Zjednodušení systému sociálních služeb a tím zlepšit poskytování soc. služeb v praxi * Zvýšení zájmu obcí o aktivní zapojení do plánování sociálních služeb včetně jejich financování * Zvýšení atraktivity a prestiže sociálních služeb pro veřejnost * Motivace pro práci v sociálních službách * Rozvoj dobrovolnické činnosti, vytvoření podmínek pro dobrovolnictví * Podpora neformálních pečujících * Podpora dostupného bydlení ze strany obcí * Podpora Fundraisingu v organizacích zaměřená na získávání zdrojů od dárců (individuálních, firemních) * Nastavení stabilního, dlouhodobého a udržitelného systému financování sociálních služeb * Spolupráce s resortem zdravotnictví * Efektivní informovanost veřejnosti i navazujících oborů o dostupnosti a nabídce soc. služeb * Aplikace asistivních a jiných technologií do poskytování soc. služeb | * Financování sociálních služeb nereflektuje na vývoj nákladů * Neustále se měnící a nekoncepční legislativa * Demografický vývoj - stárnutí populace * Nevyužívání PnP na nákup terénních a ambulantních služeb * Neexistence dotačních titulů (jak investičních tak provozních) pro cílovou skupinu seniorů * Nekontrolovatelná neformální péče * Nízké kvalifikační požadavky pro výkon pracovníků v přímé péči * Změna politické reprezentace * Nedostatečná úhrada zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči, omezené spektrum ošetřovatelských úkonů * Nesrozumitelná terminologie v sociálních službách pro veřejnost * Senioři jako předmět podnikání (neregistrované služby) * Omezené možnosti blízkých osob pečovat o své blízké v domácím prostředí * Zkreslení vykazovaných dat organizací v benchmarkingu * Růst nových pobytových služeb nepřizpůsobených potřebám cílové skupiny (poloha, kapacita, dispozice) * Neudržitelnost financování sítě sociálních služeb a jejich nízká efektivnost * Nedostatek bezbariérového bydlení ze strany obcí |

### Seznam cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.1** | **Podpora rozvoje pečovatelské služby v OK** |
| Opatření 3.1.1 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Hranice |
| Opatření 3.1.2 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník |
| Opatření 3.1.3 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,9 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Konice |
| Opatření 3.1.4 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Litovel |
| Opatření 3.1.5 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Mohelnice |
| Opatření 3.1.6 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov |
| Opatření 3.1.7 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk |
| Opatření 3.1.8 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Uničov |
| Opatření 3.1.9 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Zábřeh |
| Opatření 3.1.10 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šternberk |
| Opatření 3.1.11 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Olomouc |
| Opatření 3.1.12 | Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 2 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov |
| **Cíl 3.2** | **Podpora rozvoje osobní asistence v OK** |
| Opatření 3.2.1 | Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník |
| Opatření 3.2.2 | Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory navýšením o 0,6 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Litovel |
| Opatření 3.2.3 | Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc |
| Opatření 3.2.4 | Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk |
| **Cíl 3.3** | **Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK** |
| Opatření 3.3.1 | Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník |
| Opatření 3.3.2 | Zajištění terénní odlehčovací služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním v počtu 2 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Konice |
| Opatření 3.3.3 | Rozvoj stávající pobytové odlehčovací služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov |
| Opatření 3.3.4 | Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a pro osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov |
| Opatření 3.3.5 | Zajištění terénní odlehčovací služby pro seniory, osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním v počtu 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov |
| Opatření 3.3.6 | Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 7 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Šternberk |
| **Cíl 3.4** | **Podpora rozvoje domova se zvláštním režimem v OK** |
| Opatření 3.4.1 | Zajištění služby domovy se zvláštním režimem pro specifické skupiny seniorů, (osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby, které vedou rizikový způsob života), kteří mají sníženou soběstačnost s kapacitou max. 15 lůžek v OK |
| Opatření 3.4.2 | Rozvoj stávající služby domovy se zvláštním režimem s kapacitou max. 11 lůžek v ORP Prostějov |
| Opatření 3.4.3 | Rozvoj stávající služby domovy se zvláštním režimem s kapacitou max. 36 lůžek v ORP Prostějov |
| **Cíl 3.5** | **Podpora rozvoje domova pro seniory v OK** |
| Opatření 3.5.1 | Zajištění služby domovy pro seniory s kapacitou max. 45 lůžek v ORP Olomouc |
| Opatření 3.5.2 | Rozvoj stávající služby domovy pro seniory s kapacitou max. 72 lůžek v ORP Přerov |
| Opatření 3.5.3 | Zajištění služby domovy pro seniory nízkokapacitního charakteru max. 30 lůžek v ORP Zábřeh |
| Opatření 3.5.4 | Rozvoj stávající služby domovy pro seniory komunitního typu s kapacitou max. 50 lůžek v ORP Šternberk |
| Opatření 3.5.5 | Rozvoj stávající služby domovy pro seniory s kapacitou max. 20 lůžek v ORP Prostějov |
| **Cíl 3.6** | **Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních služeb u pobytových forem služeb sociální péče do stávajících či jiných druhů služeb registrovaných u jednoho poskytovatele** |
| Opatření 3.6.1 | Reprofilizace stávající služby domovy pro seniory na službu domovy se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby |
| Opatření 3.6.2 | Rozvoj stávající služby pro specifické skupiny osob s chronickým onemocněním (neurodegenerativní onemocnění – např. Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc) s navýšením o 17 lůžek v ORP Litovel |

### Popis cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.1** | **Podpora rozvoje pečovatelské služby v OK** |
| **Kód opatření** | **3.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Hranice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Hranice. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Hranice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby s chronickým onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 332 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.1.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Jeseník. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Jeseník |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby s chronickým onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 996 300 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.1.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,9 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Konice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Konice. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Konice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 597 780 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.1.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Litovel** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Litovel. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Litovel |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby s chronickým onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 332 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.1.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Mohelnice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a chronickým duševním onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Mohelnice. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Mohelnice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory, osoby s chronickým onemocněním a chronickým duševním onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 332 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.1.6** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Přerov. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Přerov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby s chronickým onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 996 300 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.1.7** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Šumperk. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory, osoby s chronickým onemocněním a chronickým duševním onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 664 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.1.8** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Uničov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory a osoby s chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby e se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Uničov. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Uničov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby s chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 332 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.1.9** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Zábřeh** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a chronickým duševním onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Zábřeh. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Zábřeh |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory, osoby s chronickým onemocněním a chronickým duševním onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 664 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.1.10** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šternberk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory a osoby s chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Šternberk. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šternberk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby s chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 664 200 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.1.11** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Olomouc. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby s chronickým onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021-2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 996 300 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.1.12** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 2 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávajících pečovatelských služeb pro seniory a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Prostějov. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním |
| **Druh služby** | Pečovatelská služba (§ 40) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby s chronickým onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 1 328 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.2** | **Podpora rozvoje osobní asistence v OK** |
| **Kód opatření** | **3.2.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Jeseník. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním |
| **Druh služby** | Osobní asistence (§ 39) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Jeseník |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby s chronickým onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 578 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory navýšením o 0,6 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Litovel** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby osobní asistence pro seniory vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Litovel. |
| **Cílová skupina** | Senioři |
| **Druh služby** | Osobní asistence (§ 39) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Litovel |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 347 040 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.2.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Olomouc. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním |
| **Druh služby** | Osobní asistence (§ 39) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby s chronickým onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 578 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.2.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Šumperk. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním |
| **Druh služby** | Osobní asistence (§ 39) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby s chronickým onemocněním se sníženou soběstačností žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 578 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.3** | **Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK** |
| **Kód opatření** | **3.3.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění pobytové odlehčovací služby** **pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke vzniku pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova a stařecká demence) vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Jeseník. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Odlehčovací služby (§44) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Jeseník  Místo poskytování: Jeseník |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na pečujícího člena rodiny v péči o seniora a osoby chronicky duševně nemocné, který má zajištěno odlehčení v každodenní péči, možnost nezbytného odpočinku, prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Uživateli jsou rozšířeny sociální kontakty a je tak předcházeno sociální izolaci. Jedná se o zajištění služby v počtu 2 lůžek ve městě Jeseníku. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 3 653 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.3.2** |
| **Název opatření** | **Zajištění terénní odlehčovací služby** **pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním v počtu 2 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Konice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k vzniku terénní odlehčovací služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Konice. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým duševním onemocněním  Osoby s chronickým onemocněním |
| **Druh služby** | Odlehčovací služby (§ 44) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Konice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na pečujícího člena rodiny v péči o seniora, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním, který má zajištěno odlehčení v každodenní péči, možnost nezbytného odpočinku, prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Uživateli jsou rozšířeny sociální kontakty a je tak předcházeno sociální izolaci. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 1 328 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.3.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pobytové odlehčovací služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající pobytové odlehčovací služby pro osoby chronicky duševně nemocné (Alzheimerova a stařecká demence) vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Prostějov. |
| **Cílová skupina** | Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Odlehčovací služby (§ 44) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov  místo poskytování: Prostějov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na pečujícího člena rodiny v péči o osoby chronicky duševně nemocné, který má zajištěno odlehčení v každodenní péči o seniora, možnost nezbytného odpočinku, prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Uživateli jsou rozšířeny sociální kontakty a je tak předcházeno sociální izolaci. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o 6 lůžek pobytové formy odlehčovací služby. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 3 653 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.3.4** |
| **Název opatření** | **Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a pro osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k vzniku pobytové odlehčovací služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby chronicky duševně nemocné (Alzheimerova a stařecká demence) vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Přerov. |
| **Cílová skupina** | Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Odlehčovací služby (§ 44) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Přerov  místo poskytování: Přerov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na pečujícího člena rodiny v péči o seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním, který má zajištěno odlehčení v každodenní péči, možnost nezbytného odpočinku, prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Uživateli jsou rozšířeny sociální kontakty a je tak předcházeno sociální izolaci. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o 4 lůžka pobytové formy odlehčovací služby. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 3 653 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.3.5** |
| **Název opatření** | **Zajištění terénní odlehčovací služby pro seniory, osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním v počtu 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k vzniku terénní odlehčovací služby pro seniory a osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Přerov. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým onemocněním  Osoby s tělesným postižením  Osoby s mentálním postižením |
| **Druh služby** | Odlehčovací služby (§ 44) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Přerov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na pečujícího člena rodiny v péči o seniora, osoby chronicky nemocné, osoby s tělesným a mentálním postižením, který má zajištěno odlehčení v každodenní péči, možnost nezbytného odpočinku, prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Uživateli jsou rozšířeny sociální kontakty a je tak předcházeno sociální izolaci. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 996 300 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.3.6** |
| **Název opatření** | **Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby s chronickým duševním nemocněním v počtu 7 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Šternberk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k vzniku pobytové odlehčovací služby pro osoby chronicky duševně nemocné (Alzheimerova a stařecká demence) vyžadující pomoc jiné fyzické osoby se zachováním života v přirozeném prostředí v ORP Šternberk. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Odlehčovací služby (§ 44) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šternberk  Místo poskytování: Šternberk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na pečujícího člena rodiny v péči o seniora, osoby s chronickým duševním onemocněním, který má zajištěno odlehčení v každodenní péči, možnost nezbytného odpočinku, prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Uživateli jsou rozšířeny sociální kontakty a je tak předcházeno sociální izolaci. Tímto opatřením bude stávající síť služeb rozšířena o 10 lůžek pobytové formy odlehčovací služby. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 4 649 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.4** | **Podpora rozvoje domova se zvláštním režimem v OK** |
| **Kód opatření** | **3.4.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy se zvláštním režimem pro specifické skupiny seniorů, (osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby, které vedou rizikový způsob života), kteří mají sníženou soběstačnost s kapacitou max. 15 lůžek v OK** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke zřízení lůžkových kapacit pro seniory, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby, které vedou rizikový způsob života, kteří mají sníženou soběstačnost s kapacitou max. 15 lůžek na území OK. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  Osoby s chronickým duševním onemocněním  Osoby, které vedou rizikový způsob života |
| **Druh služby** | Domovy se zvláštním režimem (§ 50) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | OK |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory, (osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby, které vedou rizikový způsob života se sníženou soběstačností) žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 4 089 600 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | −Zajištění sociální služby v daném regionu  −Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.4.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy se zvláštním režimem s kapacitou max. 11 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji působnosti pobytové služby domovy se zvláštním režimem v ORP Prostějov. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Domovy se zvláštním režimem (§ 50) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov  Místo poskytování: Prostějov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby chronicky duševně nemocné žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určených potřebám a mají zachovánu co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života s maximální možnou podporou zachovaných schopností. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazení v síti sociálních služeb OK, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 2 999 040 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.4.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy se zvláštním režimem s kapacitou max. 36 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji působnosti pobytové služby domovy se zvláštním režimem v ORP Prostějov. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Domovy se zvláštním režimem (§ 50) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov  Místo poskytování: Víceměřice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory a osoby chronicky duševně nemocné žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určených potřebám a mají zachovánu co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života s maximální možnou podporou zachovaných schopností. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 9 815 040 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.5** | **Podpora rozvoje domova pro seniory v OK** |
| **Kód opatření** | **3.5.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy pro seniory s kapacitou max. 45 lůžek v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k vzniku pobytové služby domovy pro seniory v ORP Olomouc. |
| **Cílová skupina** | Senioři |
| **Druh služby** | Domovy pro seniory (§ 49) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc  Místo poskytování: Bohuňovice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby domovy pro seniory, která vyhovuje jejich individuálně určených potřebám a mají zachovánu co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života s maximální možnou podporou zachovaných schopností. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociálních služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 8 931 600 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.5.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy pro seniory s kapacitou max. 72 lůžek v ORP Přerov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji působnosti pobytové služby domovy pro seniory v ORP Přerov. |
| **Cílová skupina** | Senioři |
| **Druh služby** | Domovy pro seniory (§ 49) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Přerov  Místo poskytování: Přerov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Opatření má dopad na seniory žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určených potřebám a mají zachovánu co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života s maximální možnou podporou zachovaných schopností. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 14 290 560 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.5.3** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy pro seniory nízkokapacitního charakteru max. 30 lůžek v ORP Zábřeh** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke vzniku pobytové služby domovy pro seniory nízkokapacitního charakteru, respektující přirozené prostředí seniora v ORP Zábřeh. |
| **Cílová skupina** | Senioři |
| **Druh služby** | Domovy pro seniory (§ 49) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Zábřeh  Místo poskytování: Zábřeh |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Senioři žijící na území OK, kteří mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určených potřebám a mají zachovánu co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života s maximální možnou podporou zachovaných schopností. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů sociální služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 5 954 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.5.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy pro seniory komunitního typu max. 50 lůžek v ORP Šternberk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji působnosti pobytové služby domovy pro seniory komunitního charakteru, uspořádané jako běžná domácnost, respektující přirozené prostředí seniora v ORP Šternberk. |
| **Cílová skupina** | Senioři |
| **Druh služby** | Domovy pro seniory (§ 49) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šternberk  Místo poskytování: Šternberk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Senioři žijící na území OK mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určených potřebám a mají zachovánu co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života s maximální možnou podporou zachovaných schopností. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazení v síti sociálních služeb OK, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 9 924 000 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.5.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy pro seniory s kapacitou max. 20 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji působnosti pobytové služby domovy pro seniory v ORP Prostějov |
| **Cílová skupina** | Senioři |
| **Druh služby** | Domovy pro seniory (§ 49) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov  Místo poskytování: Prostějov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Senioři žijící na území OK mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určených potřebám a mají zachovánu co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života s maximální možnou podporou zachovaných schopností. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 3 969 600 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.6** | **Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních služeb u pobytových forem služeb sociální péče do stávajících či jiných druhů služeb registrovaných u jednoho poskytovatele** |
| **Kód opatření** | **3.6.1** |
| **Název opatření** | **Reprofilizace stávající služby domovy pro seniory na službu domovy se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby** |
| **Charakteristika opatření** | Přesun části lůžek zařazených v síti sociálních služeb u jednoho poskytovatele do jiného druhu služby tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám a pokryl by jimi požadovanou míru podpory a pomoci v rozsahu základních činností daných registrací služeb. Opatření odpovídá potřebám cílové skupiny senioři, v souvislosti s řešenými situacemi ve stávajících službách sociální péče na území. |
| **Cílová skupina** | Senioři  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Domov se zvláštním režimem (§ 50) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | OK |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Senioři a osoby s chronicky duševním onemocněním mají zajištěny odpovídající podmínky pro uspokojení svých specifických potřeb v rámci přesunu části lůžek stávající služby do jiného druhu služby u jednoho poskytovatele. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | Náklady na realizaci opatření nelze vyčíslit. |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **3.6.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pobytové služby pro specifické skupiny osob s chronickým onemocněním (neurodegenerativní onemocnění – např. Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc) s navýšením o 17 lůžek v ORP Litovel** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozšíření lůžkových kapacit pro osoby s chronickým onemocněním neurodegenerativní onemocnění- např. Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc v ORP, kde jsou nedostatečně pokryty potřeby pro seniory vyžadující specifickou nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby. |
| **Cílová skupina** | Osoby s chronickým onemocněním |
| **Druh služby** | Domovy pro seniory (§ 49) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Litovel  Místo poskytování: Červenka |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, neurodegenerativního onemocnění- např. Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, žijící na území OK mají zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádosti poskytovatele 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 3 374 160 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

## Pracovní skupina č. 4: ETNICKÉ MENŠINY A CIZINCI

Popis cílové skupiny, vymezení okruhu osob

Pracovní skupina se zabývala problematikou vztahující se k životu příslušníků:

* etnických menšin
* romského etnika
* cizinců

Etnickou menšinu lze definovat jako minoritní skupinu občanů, kterou spojuje společný rodový původ, národnost, historické zkušenosti, náboženství, sociální a kulturní znaky – především jazyk, obyčeje, tradice, sociální rituály, tabu, životní styl, motivační a hodnotové struktury, mentalita a psychické zvláštnosti. V OK se významněji organizuje bulharská, řecká národnostní menšina, u kterých nebyly identifikovány specifické potřeby související se sociálními službami. Za příslušníky romského etnika – menšiny, pro účely vymezení cílové skupiny, jsou považováni občané, kteří se buď hlásí k romskému etniku – národnosti, nebo jsou za Romy považováni příslušníky majoritní společnosti a současně jde o sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené občany. Charakteristikou cílové skupiny je kumulace handicapů a potřeba komplexního řešení přesahující poskytování sociálních služeb. Za hlavní problémy je možno považovat:

* nízkou úroveň vzdělání
* vysokou nezaměstnanost
* zadluženost
* nevyhovující bydlení, vysoké ohrožení ztrátou bydlení, nedostupnost trhu s byty

dlouhodobou závislost na dávkách hmotné nouze − skrytou diskriminaci na trhu práce a trhu

 s byty

* sociálně patologické jevy – rizikové chování (záškoláctví u dětí, závislosti, trestná činnost)

Za cizince jsou v České republice považovány osoby s jiným než českým státním občanstvím. Pojem „cizinec“ zahrnuje:

* občany EU a jejich rodinné příslušníky
* občany tzv. třetích zemí

Specifickou skupinu cizinců představují osoby, které požádaly Českou republiku o mezinárodní ochranu, resp. osoby, kterým byla tato mezinárodní ochrana přiznána. V porovnání s ostatními regiony České republiky patří OK spodní příčky co do počtu cizinců žijících na jeho území.

V souvislosti s pracovní migrací lze pozorovat i v OK příliv zahraničních pracovníků především z Ukrajiny, Slovenska a Ruska. V závislosti na vývoji pracovního trhu lze předpokládat poptávku po poradenských službách (sloučení rodiny, zaměstnání, bydlení, vzdělávací systém, lékařská péče a další oblasti).

Pracovní skupina se s ohledem na vymezenou cílovou skupinu zaměřila zejména na následující služby definované zákonem o sociálních službách:

* sociální poradenství
* sociální rehabilitace
* terénní programy
* sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Je třeba zmínit, že cílová skupina etnické menšiny a cizinci je provázána s dalšími cílovými skupinami sociálních služeb, které jsou explicitně řešeny v rámci dalších pracovních skupin. Jedná se zejména o skupinu rodin s dětmi a skupinu osob sociálně vyloučených a v krizi.

Významným posunem při řešení situace cílové skupiny je zlepšení provazby poskytování sociálních služeb se sociální prací v rámci přenesené působnosti na obce II. a III. typu a pracovníky zajišťujícími integraci příslušníků romské menšiny ve správních obvodech jednotlivých OÚORP. V oblasti podpory zaměstnanosti a provázanosti se sociálními službami již v roce 2014 vznikl ve spolupráci Agentury pro sociální začleňování, ÚP, OK a neziskových organizací „Program prostupného zaměstnávání v Olomouckém kraji”. Program je postavený na dvou základních principech, na úzké spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb, úřadu práce a na několikastupňovém začlenění účastníků programu na volný pracovní trh. Cílovou skupinou programu jsou dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání, u kterých dochází ke kumulaci řady dalších problémů. Model prostupného zaměstnávání a spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s kontaktními pracovníky úřadu práce, sociálními pracovníky měst i zaměstnavateli se osvědčil a stal se základem pro zpracování dalších projektů ÚP z OPZ.

**SWOT** analýza PS 4:

|  |  |
| --- | --- |
| **silné stránky** | **slabé stránky** |
| * Kvalita komunikace a spolupráce mezi službami a KÚOK * Existence fungujících stabilních poskytovatelů sociálních služeb * Naplňování stanovených cílů v rámci Střednědobého plánu 2018 - 2020 * Existence komunitních center – zázemí poskytovatelů sociálních služeb a fakultativních služeb * Pořádání aktivit směřujících k podpoře vzájemného interkulturního dialogu * Zvyšující se počet Romů se středoškolským i vysokoškolským vzděláním | * Nezájem obcí se podílet na financování sociálních služeb * Nezájem některých obcí řešit sociální začleňování osob ze sociálně vyloučených lokalit * Rozdíly v kvalitě poskytovaných sociálních služeb * Nerovnoměrné rozložení působnosti poskytovatelů služeb sociální prevence * Absence stabilního financování odpovídajícího požadavkům kraje a respektujícího specifika hůře zajištěných lokalit * Problematická spolupráce se školami v oblasti společné podpory sociálně znevýhodněných rodin s dětmi a v oblasti podpory začleňování dětí-žáků cizinců do vzdělávacího systému * Nelze pružně reagovat na aktuální změny v regionech změnami v síti sociálních služeb kraje * Absence kontroly poskytování sociálních služeb ze strany KÚOK * Absence nástrojů k řešení obchodu s chudobou (výkup zchátralých nemovitostí za účelem pronájmu, lichva) * Absence sociální služby pro cizince z EU |
| **příležitosti** | **hrozby** |
| * Rozvoj spolupráce a přenos dobré praxe mezi poskytovateli služeb a sociálními pracovníky obcí 2. a 3. typu ve všech lokalitách OK * Udržení a modifikace aktivit mobilního týmu * Využití aktivit Agentury pro sociální začleňování v OK a aplikace výstupů jejích zkušeností * Využití komunitních center – zázemí poskytovatelů sociálních služeb a fakultativních služeb * Rozšíření cílové skupiny Centra na podporu integrace cizinců pro OK o občany EU * Možnost financování komunitní (sociální) práce * Pokračování spolupráce s UP v Olomouci v oblastech výzkumu týkajících se příslušníků romské menšiny a v oblasti service learningu (projekty zaměřené na interkulturní dialog). * Podpora rozvoje dobrovolnictví * Zvýšení flexibility poskytovatelů sociálních služeb dle potřebnosti regionů a zlepšení podmínek pro flexibilitu * Optimalizace sítě poskytovatelů sociálních služeb nejen na základě kvantitativních ukazatelů, ale i kvalitativních vlastností * Další podpora spolupráce s některými ORP a pobočkami ÚP * Zvýšení aktivity kraje v oblasti zabránění vzniku nedostatečně odůvodněných OOP * Tlak ze strany obcí i kraje na stát za účelem nastavení nástrojů k řešení obchodu s chudobou a řešení sociálního začleňování | * Vznik dalších segregovaných škol * Neřešení bytových potřeb cílové skupiny (sociální bydlení, řešení akutních situací) * Neochota a nezájem některých obcí spolupracovat (podávání informací, depistáže, monitoring sociálně ohrožených) * Náhlá změna situace – migrace z ciziny (Brexit), ekonomická recese (nadbytečnost zahraničních pracovníků) * Zvýšení interetnického napětí (cizinci, SVL) * Agenturní zaměstnávání – legislativa neřeší * Stávající systém financování sociálních služeb * Nemožnost získat a udržet si kvalitní zaměstnance z důvodu způsobu financování * Vysoké administrativní nároky (přehlcení) na zaměstnance jsou demotivující * Po zániku Mobilního týmu nebude zajištěna návazná/analogická činnost pro kraj * Nejsou vytvořeny mechanismy monitoringu nelegálních cizinců a jejich možných problémů (týká se cizinců jak z EU, tak ze zemí třetího světa) * Současný systém nastavení financování sociálních služeb neumožňuje kvalitní vzdělávání odpovídající potřebám pracovníka i poskytovatele |

### Seznam cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 4.1** | **Aplikace metodiky mobilního týmu za účelem zajištění efektivního využití stávajících služeb sociální prevence zaměřených na okruh osob etnické menšiny a cizinci** |
| Opatření 4.1.1 | Přenos metodiky mobilního týmu do monitoringu cílových skupin v OK |

### Popis cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 4.1** | **Aplikace metodiky mobilního týmu za účelem zajištění efektivního využití stávajících služeb sociální prevence zaměřených na okruh osob etnické menšiny a cizinci** |
| **Kód opatření** | **4.1.1** |
| **Název opatření** | Přenos metodiky mobilního týmu do monitoringu cílových skupin v OK |
| **Charakteristika opatření** | Mobilní tým v roce 2018 a 2019 monitoroval na území OK vznik nových vyloučených lokalit a změny (zvyšování, snižování) počtu příslušníků cílové skupiny v lokalitách. Kraji, obcím i poskytovatelům sociálních a návazných služeb doporučovat, jak síť optimalizovat a které služby, případně další nástroje sociální politiky v daném ORP chybí. Vytvořena byla metodika mobilního týmu k činnosti (např. srovnání dobrých a špatných praxí při řešení konkrétních situací/interetnických konfliktů).  Opatření směřuje k předání metodiky zájemcům z řad představitelů kraje, obcí, NNO a dalších zájemců. Cílem je umožnit jim sběr potřebných informací o cílové skupině a následně k jejich využití s cílem aktualizovat potřebnost a optimalizovat síť sociálních a návazných služeb. |
| **Cílová skupina** | Etnické menšiny  Imigranti a azylanti  Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách |
| **Druh služby** | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)  Sociální poradenství (§ 37)  Terénní programy (§ 69) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | OK |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Subjekty, které mají zájem získat relevantní informace o aktuálním stavu sítě služeb v regionu, dostanou nástroj, prostřednictvím kterého získají podklady pro vyjednávání změn na úrovni kraje, obcí a poskytovatelů služeb. Metodiku lze využít i pro úzce zaměřenou oblast sociální politiky, nebo konkrétní službu. Dotčené subjekty by na základě šetření měli sami vyvíjet tlak na změnu místa poskytování služeb, jejich zaměření, četnost atp. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Podporovatel - nositel metodiky Mobilního týmu vytvoří vzdělávací modul zaměřený na představení a předání metodiky 2. Podporovatel osloví s nabídkou potenciální zájemce a realizuje workshopy a další vzdělávací a podporující aktivity 3. V případě, že budou mít proškolené subjekty zájem provést v místě svého působení šetření, podporovatel nabídne metodické vedení, konzultace. Zadavatel bude garantem výsledného závěrečného hodnocení |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Nedostatek financí 2. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou metodiku předat 3. Nezájem obcí spolupracovat a aplikovat metodiku mobilního týmu 4. Nerealizovatelnost šetření při malém počtu výzkumníků |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociální služby zařazeni v síti sociálních služeb OK a zaměřeni na okruh osob etnické menšiny a cizinci (terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), kraj, OÚORP, obce, úřady práce. |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | Náklady na realizaci opatření nelze vyčíslit |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje a nadace, ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Realizované vzdělávací moduly * Realizované workshopy * Počty metodických podpor, vedení, konzultací a závěrečných hodnocení |

## Pracovní skupina č. 5: OSOBY V KRIZI A OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ

**Popis cílové skupiny, vymezení okruhu osob**

Věkově nevyhraněná cílová skupina zahrnuje děti, mládež, dospělé, jednotlivce i rodiče. Jedná se o osoby vyčleněné ze společenských sítí, které jsou limitovány komplexem problémů a bez pomoci a podpory nejsou schopny řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Mnohdy si nedokáží zajistit ani základní životní potřeby, nedokáží hájit svá práva a zájmy při obstarávání osobních záležitostí, bez pomoci nejsou schopny uplatnit se na trhu práce a jejich způsob života může vést až ke konfliktu se společností.

Jde rovněž o osoby, které v důsledku náhlých mimořádných životních změn či krizových situací (krátkodobých a časově ohraničených událostí) potřebují rychlou a přiměřenou pomoc neboť nejsou schopny situaci neprodleně řešit vlastními silami a vyrovnávacími strategiemi.

**Pracovní skupina se v rámci své činnosti zabývá zejm. cílovými skupinami definovanými tiskopisem o registraci sociální služby MPSV:**

* oběti domácího násilí
* oběti obchodu s lidmi
* oběti trestné činnosti
* osoby bez přístřeší
* osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
* osoby komerčně zneužívané
* osoby v krizi
* osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
* osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
* pachatelé trestné činnosti
* rodiny s dítětem/dětmi

**Pracovní skupina se v rámci své činnosti zabývá mj. těmito tématy:**

* sociálním vyloučením spojeným s absencí bydlení:
* z důvodu ohrožení ztrátou bydlení, nevyhovujícího nebo přechodného bydlení
* z důvodu ztráty bydlení (osoby žijící na ubytovnách, v azylových domech, v noclehárnách, v domech na půli cesty)
* z důvodu návratu z institucí různého charakteru (věznice, vazební věznice, zdravotnická zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zařízení pro výkon ochranné léčby)
* ohrožením jednotlivců a rodin zadlužeností a chudobou
* ohrožením jednotlivců a rodin z důvodu nepředvídatelných obtížných životních situací individuálního či hromadného charakteru ohrožujících zdraví a život
* dopadům násilí a další trestné činnosti na jednotlivce či rodiny

**Pracovní skupina se s ohledem na vymezenou cílovou skupinu zaměřuje zejména na následující služby definované zákonem o sociálních službách:**

* sociální poradenství
* azylové domy
* nízkoprahová denní centra
* noclehárny
* terénní programy
* krizová pomoc
* telefonická krizová pomoc
* intervenční centra

Cílová skupina osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v krizi je provázána s cílovými skupinami osob, které jsou řešeny v rámci dalších pracovních skupin. Jedná se zejména o cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let ohroženými společensky nežádoucími jevy, o cílovou skupinu rodin s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením, zahrnuje taktéž etnické menšiny a cizince. V rámci podpory osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v krizi jsou zdrojem významného množství informací a zároveň subjekty podílejícími se na práci s uvedenou cílovou skupinou sociální pracovníci pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jejichž spolupráce s poskytovateli sociálních služeb je z hlediska efektivity řešení nepříznivých sociálních situací a vzájemné subsidiarity nezastupitelná.

**SWOT** analýza PS 5:

|  |  |
| --- | --- |
| **silné stránky** | **slabé stránky** |
| * Působnost významných poskytovatelů sociálních služeb pro cílovou skupinu osob na území OK * Fungující spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb * Existence pestré nabídky specifických sociálních služeb pro cílovou skupinu * Existence poraden specializujících se na dluhovou problematiku * Existence sociálních služeb pro starší nesoběstačné osoby bez přístřeší * Pořádání vzdělávacích aktivit pro odborníky pracující s cílovou skupinou | * Absence dostupného bydlení na území celého kraje * Nedostatečná bytová politika měst a obcí, není postupováno koncepčně * Chybějící pobytové služby pro rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení * Nedostatečné návazné bydlení po ukončení pobytu klientů azylových zařízení a krizové pomoci * Různá kvalita komunitního plánování v rámci jednotlivých OÚORP * Města a obce se dostatečně nepodílejí na financování sociálních služeb * Velká administrativní zátěž a ekonomická nerentabilita spojená s vyúčtováním menších příspěvků na sociální služby od obcí * Nedostatečné možnosti řešení krizových situací náhlých i dopředu očekávaných * Špatná dostupnost zdravotnických služeb pro osoby bez přístřeší |
| **příležitosti** | **hrozby** |
| * Podpora transformace azylových domů, ve kterých by mohli žít oba rodiče s dětmi, a nedocházelo by k rozdělování partnerů * Podpora komunitní práce na obcích * Zvýšení informovanosti ohledně sociální služby „krizová pomoc“ * Podpora využívání služeb se zázemím v místě, v daném SO ORP, omezení duplicity služeb * Zpřehlednění stávajícího systému informovanosti (uživatelsky přívětivé prostředí), zajištění předávání informací např. pořádáním odborných workshopů * Podpora materiálové a potravinové formy pomoci * Navýšení kapacity ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova (spolupráce s Lékařskou fakultou, nemocnicemi v rámci poskytnutí zázemí a pracovní síly) * Zaměření na preventivní práci s rodinami s dětmi již ve školách (finanční gramotnost, spolupráce se školami, s ÚP, podpora zaměstnavatelnosti rodičů) * Podpora rozvoje dobrovolnické práce * Změna insolvenčního zákona, kdy je očekáváno oddlužení většího počtu osob * Zlepšení využívání dotačních titulů (např. výzev ESF), fundraisingu | * Nárůst počtu osob ohrožených ztrátou bydlení, s potřebou dalších sociálních služeb * Zvyšující se počet osob se zdravotním omezením, s duševním onemocněním, psychiatrickými diagnózami mezi osobami bez domova a osobami ohroženými ztrátou bydlení * Výskyt sociálně patologických jevů jako riziko kriminality, z cílové skupiny se nezanedbatelná část stává pachatelem nebo obětí trestné činnosti * Častá změna legislativy a s tím spojená zátěž pracovníků, z toho vyplývá problematické plánování sociálních služeb * Snížení dostupnosti sociálních služeb v souvislosti s nárůstem požadavků na kvantifikaci výkonu sociální práce * Nárůst povinností dluhových poraden, které by měly poskytovat zdarma (uložených především ze strany MS) * Negativní dopad pozdního financování na chod organizace (může znamenat vážné ohrožení provozu organizace i její zánik) * Zneužívání systému sociálního zabezpečení ze strany spekulantů a obchodníků s chudobou |

### Seznam cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.1** | **Podpora rozvoje nízkoprahového denního centra v OK** |
| Opatření 5.1.1 | Rozvoj stávající služby nízkoprahového denního centra o 1 pracovní úvazek pracovníka v přímé péči v ORP Šumperk |
| **Cíl 5.2** | **Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství v OK** |
| Opatření 5.2.1 | Zajištění služby odborného sociálního poradenství v počtu 1,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Jeseník |
| Opatření 5.2.2 | Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,825 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Šumperk |
| Opatření 5.2.3 | Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Zábřeh |
| Opatření 5.2.4 | Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Mohelnice |
| Opatření 5.2.5 | Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Litovel |
| Opatření 5.2.6 | Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Šternberk |
| Opatření 5.2.7 | Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Přerov |
| **Cíl 5.3** | **Podpora rozvoje azylových domů v OK** |
| Opatření 5.3.1 | Zajištění služby azylové domy s kapacitou max. 30 lůžek pro OK |
| Opatření 5.3.2 | Rozvoj stávající služby azylové domy navýšením o 3 jednotky (13 lůžek) v ORP Olomouc |
| Opatření 5.3.3 | Rozvoj stávající služby azylové domy navýšením o 5 lůžek v ORP Prostějov |
| **Cíl 5.4.** | **Podpora rozvoje noclehárny v OK** |
| Opatření 5.4.1 | Rozvoj stávající služby noclehárny navýšením o 5 lůžek v ORP Prostějov |
| **Cíl 5.5** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| Opatření 5.5.1 | Zajištění služby terénní programy v počtu 1 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Zábřeh |
| Opatření 5.5.2 | Zajištění služby terénní programy v počtu 1 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Mohelnice |

### Popis cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.1** | **Podpora rozvoje nízkoprahového denního centra v OK** |
| **Kód opatření** | **5.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby nízkoprahového denního centra o 1 pracovní úvazek pracovníka v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající sociální služby nízkoprahového denního centra s rozšířením o terénní formu služby pro území ORP Šumperk. |
| **Cílová skupina** | Osoby bez přístřeší |
| **Druh služby** | Nízkoprahová denní centra (§ 61) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Cílové skupině na území ORP Šumperk je v rozsahu základních činností daných registrací služby nabídnuta podpora k posílení dovedností a schopností tak, aby řešili svou nepříznivou sociální situaci. Uživatelé jsou motivováni a podporováni k využití návazných služeb, které dále povedou ke snížení dopadů jejich rizikového způsobu života. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 890 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.2** | **Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství v OK** |
| **Kód opatření** | **5.2.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby odborného sociálního poradenství v počtu 1,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zřízení sociální služby odborného sociálního poradenství pro území ORP Jeseník, přičemž realizátor opatření disponuje akreditací pro poskytování služeb v oblasti oddlužení na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR, dle příslušného zákona. |
| **Cílová skupina** | Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Jeseník |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelé z cílové skupiny na území ORP Jeseník nalézají možnosti řešení nepříznivých sociálních situací, zejména tam, kde je riziko vzniku dluhové krize (orientace v dluhovém problému, zvyšování finanční gramotnosti, zlepšení vazeb v okolí jedince, podpora a motivace k překonání tíživé situace, služby poskytované v oblasti oddlužení), které povedou k jejich stabilizaci a k návratu do společnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro danou cílovou skupinu OK, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 1 158 300 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **5.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,825 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby odborného sociálního poradenství pro území ORP Šumperk. |
| **Cílová skupina** | Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šumperk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelé z cílové skupiny na území ORP Šumperk jsou na základě působení sociální služby, v rozsahu základních činností daných její registrací, kompetentní k samostatnému řešení svých běžných životních záležitostí (bydlení, příjmy, vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnání, sociální péče, rodina, mezilidské vztahy, hmotné zabezpečení, hospodaření s financemi), které povedou k jejich stabilizaci a k návratu do společnosti, znají svá práva a povinnosti, jsou zodpovědní a dokážou posoudit důsledky svého jednání. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 637 065 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **5.2.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Zábřeh** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající sociální služby odborného sociálního poradenství pro území ORP Zábřeh po skončení projektu. |
| **Cílová skupina** | Osoby v krizi |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Zábřeh |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelé z cílové skupiny na území ORP Zábřeh jsou na základě působení sociální služby, v rozsahu základních činností daných její registrací, kompetentní k  co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vyřešení jejich problémů vlastními silami (bydlení, příjmy, vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnání, sociální péče, rodina, mezilidské vztahy, hmotné zabezpečení, hospodaření s financemi), znají svá práva a povinnosti, jsou zodpovědní a dokážou posoudit důsledky svého jednání, což povede k jejich stabilizaci a k návratu do společnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 386 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **5.2.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Mohelnice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající sociální služby odborného sociálního poradenství pro území ORP Mohelnice po skončení projektu. |
| **Cílová skupina** | Osoby v krizi |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Mohelnice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelé z cílové skupiny na území ORP Mohelnice jsou na základě působení sociální služby, v rozsahu základních činností daných její registrací, kompetentní k  co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vyřešení jejich problémů vlastními silami (bydlení, příjmy, vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnání, sociální péče, rodina, mezilidské vztahy, hmotné zabezpečení, hospodaření s financemi), znají svá práva a povinnosti, jsou zodpovědní a dokážou posoudit důsledky svého jednání, což povede k jejich stabilizaci a k návratu do společnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 386 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **5.2.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Litovel** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající sociální služby odborného sociálního poradenství pro území ORP Litovel po skončení projektu. |
| **Cílová skupina** | Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Litovel |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelé z cílové skupiny na území ORP Litovel na základě působení sociální služby, v rozsahu základních činností daných její registrací, nalézají možnosti řešení nepříznivých sociálních situací, zejména tam, kde je riziko vzniku dluhové krize (orientace v dluhovém problému, zvyšování finanční gramotnosti, zlepšení vazeb v okolí jedince, podpora a motivace k překonání tíživé situace), které povedou k jejich stabilizaci a k návratu do společnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 386 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **5.2.6** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Šternberk** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající sociální služby odborného sociálního poradenství pro území ORP Šternberk po skončení projektu. |
| **Cílová skupina** | Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Šternberk |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelé z cílové skupiny na území ORP Šternberk na základě působení sociální služby, v rozsahu základních činností daných její registrací, nalézají možnosti řešení nepříznivých sociálních situací, zejména tam, kde je riziko vzniku dluhové krize (orientace v dluhovém problému, zvyšování finanční gramotnosti, zlepšení vazeb v okolí jedince, podpora a motivace k překonání tíživé situace), které povedou k jejich stabilizaci a k návratu do společnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 386 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **5.2.7** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby odborného sociálního poradenství pro území ORP Přerov. |
| **Cílová skupina** | Oběti domácího násilí  Oběti obchodu s lidmi  Oběti trestné činnosti |
| **Druh služby** | Sociální poradenství (§ 37) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Přerov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelé z cílové skupiny na území ORP Přerov na základě působení sociální služby, v rozsahu základních činností daných její registrací, mají posílenou schopnost řešit situaci vlastními silami, podporu při stabilizaci právní situace, jejich psychického stavu a začlenění zpět do společnosti s ohledem na zachování jejich lidské důstojnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 386 100 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.3** | **Podpora rozvoje azylových domů v OK** |
| **Kód opatření** | **5.3.1.** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby azylové domy s kapacitou max. 30 lůžek pro OK** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke zřízení služby azylového domu pro osoby bez přístřeší, s vysokými zdravotně-sociálními potřebami a sníženou soběstačností z důvodu jejich zdravotního či psychického handicapu, osobám závislým, které často obtížně dosahují na jiný typ pomoci, s místem poskytování na území OK. |
| **Cílová skupina** | Osoby bez přístřeší  Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  Osoby s chronickým duševním onemocněním  Osoby s chronickým onemocněním  Osoby s jiným zdravotním postižením |
| **Druh služby** | Azylové domy (§ 57) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | OK |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Osoby bez domova se sníženou soběstačností z důvodu jejich zdravotního stavu, věku, duševního onemocnění nebo zdravotních potřeb v důsledku rozvinutých závislostí mají na území OK zajištěnou odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám.  Služba poskytne pomoc na nezbytnou dobu (v případě potřeby tedy i dlouhodobě) při zachování snahy o posun klienta do jiné sociální služby či běžného sociálního prostředí. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2022–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 5 277 600 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **5.3.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby azylové domy navýšením o 3 jednotky (13 lůžek) v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající sociální služby azylového domu pro matky s dětmi pro území ORP Olomouc, přičemž se jedná o tři ubytovací jednotky, které zahrnují kapacitu 13 lůžek pro matky s dětmi. |
| **Cílová skupina** | Oběti domácího násilí  Osoby bez přístřeší  Osoby v krizi  Rodiny s dítětem/dětmi |
| **Druh služby** | Azylové domy (§ 57) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc  Místo poskytování: Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelům z cílové skupiny na území ORP Olomouc, kteří se ocitli v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení případně v ohrožení domácím násilím je na základě působení sociální služby, v rozsahu základních činností daných její registrací, vytvořeno zázemí na dobu nezbytně nutnou, aby mohli řešit svou sociální situaci a uspořádat své životní podmínky, což povede k jejich stabilizaci a k návratu do společnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 1 194 120 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **5.3.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby azylové domy navýšením o 5 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající sociální služby azylového domu pro území ORP Prostějov |
| **Cílová skupina** | Osoby bez přístřeší |
| **Druh služby** | Azylové domy (§ 57) |
| **Forma služby** | Pobytová |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov  Místo poskytování: Prostějov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelé z cílové skupiny na území ORP Prostějov na základě působení sociální služby, v rozsahu základních činností daných její registrací, mají zajištěné základní lidské potřeby a je jim poskytnuta pomoc a podpora při samostatném aktivním nalézání řešení jejich aktuální nepříznivé sociální situace, která vede postupnému začlenění do společnosti a jejich samostatnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 879 600 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.4.** | **Podpora rozvoje noclehárny v OK** |
| **Kód opatření** | **5.4.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby noclehárny navýšením o 5 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající sociální služby noclehárna pro území ORP Prostějov. |
| **Cílová skupina** | Osoby bez přístřeší |
| **Druh služby** | Noclehárny (§ 63) |
| **Forma služby** | Ambulantní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelé z cílové skupiny na území ORP Prostějov na základě působení sociální služby, v rozsahu základních činností daných její registrací, mají zajištěné základní lidské potřeby a je jim poskytnuta pomoc a podpora při samostatném aktivním nalézání řešení jejich složité životní situace, což povede k jejich stabilizaci a k návratu do společnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 678 000 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.5** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| **Kód opatření** | **5.5.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby terénní programy v počtu 1 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Zábřeh** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke zřízení sociální služby terénní programy pro území ORP Zábřeh. |
| **Cílová skupina** | Osoby bez přístřeší  Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy |
| **Druh služby** | Terénní programy (§ 69) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Zábřeh |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelům z cílové skupiny na území ORP Zábřeh je na základě působení sociální služby, v rozsahu základních činností daných její registrací, poskytnuta pomoc a podpora, která povede k minimalizaci hrozeb spojených s rizikovým způsobem života a povede ke změně dosavadní nepříznivé sociální situace, k jejich stabilizaci a k návratu do společnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2022 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 686 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **5.5.2** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby terénní programy v počtu 1 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Mohelnice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje ke zřízení sociální služby terénní programy pro území ORP Mohelnice. |
| **Cílová skupina** | Osoby bez přístřeší  Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy |
| **Druh služby** | Terénní programy (§ 69) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Mohelnice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Uživatelům z cílové skupiny na území ORP Mohelnice je na základě působení sociální služby, v rozsahu základních činností daných její registrací, poskytnuta pomoc a podpora, která povede k minimalizaci hrozeb spojených s rizikovým způsobem života a povede ke změně dosavadní nepříznivé sociální situace, k jejich stabilizaci a k návratu do společnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2022 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 686 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

## Pracovní skupina č. 6: OSOBY OHROŽENÉ NÁVYKOVÝM JEDNÁNÍM

**Popis cílové skupiny, vymezení okruhu osob**

Pracovní skupina se věnuje komplexně problematice závislostí a návykovému jednání. Největší část poskytovaných služeb v oblasti závislostí tvoří služby pro uživatele nealkoholových návykových látek, rozsáhlou problémovou skupinu tvoří uživatelé alkoholu a patologičtí hráči. Specifickými skupinami uživatelů, které vyžadují individuální přístupy, jsou cizinci a menšiny, uživatelé jednající v rozporu se zákonem a mladistvé osoby užívající návykové látky.

V souvislosti se všemi uvedenými skupinami je třeba nabízet cílené intervence a služby osobám blízkým a rodinným příslušníkům závislých klientů, rozšířené o další skupinu klientů, kteří jsou závislí nebo ohrožení závislostí na internetu, mobilních telefonech, sociálních sítích.

**Pracovní skupina se s ohledem na vymezenou cílovou skupinu zaměřila zejména na následující služby definované zákonem o sociálních službách:**

* terénní programy
* kontaktní centra
* služby následné péče
* sociální poradenství
* terapeutické komunity

 Protidrogová politika OK je tvořena dvěma základními pilíři – oblastí primární prevence a oblastí snižování rizik, léčby, následné péče a resocializace.

Základním strategickým dokumentem OK pro oblast protidrogové politiky je Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019–2022, ve kterém je obsažena oblast primární prevence a oblast snižování rizik, léčby, následné péče a resocializace. Protidrogová politika OK vnímá propojenost a vzájemné ovlivňování různých typů závislosti, ať už jde o zneužívání legálních návykových látek (alkohol, tabák, psychoaktivní léčivé přípravky), nelegálních návykových látek, závislost na hazardních hrách nebo informačních technologiích.

Implementačním nástrojem Strategického protidrogového plánu Olomouckého kraje na období 2019–2022 jsou Akční plány realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji.

SWOT analýza PS 6:

|  |  |
| --- | --- |
| **Silné stránky** | **Slabé stránky** |
| * Stabilní a funkční síť sociálních služeb v drogové problematice * Dobře dostupná regionální síť * Činnost krajského protidrogového koordinátora (úvazek 1,0) a existence Strategického protidrogového plánu Olomouckého kraje na období 2019 – 2022 * Vzájemná spolupráce poskytovatelů služeb a dobrá provázanost a spolupráce sociálních a zdravotních služeb * Odborná kvalita služeb v této oblasti na vysoké úrovni | * Trend problémových uživatelů pervitinu a opioidů statisticky vykazuje stagnaci, přesto dle terénních služeb a PČR je identifikován nárůst problémových uživatelů. Kontaktní centra potvrzují stabilitu počtu uživatelů * Nárůst problémových uživatelů s alkoholovými i nealkoholovými návykovými látkami, především ve zdravotnických zařízeních * Nedostatečné pokrytí některých lokalit terénními programy * Nedostatečná finanční podpora sociálních služeb pro danou cílovou skupinu ze strany některých obcí * Nedostatek finančních prostředků na některé typy sociálních služeb např. s nadregionální působností * Nedostatek výzkumných projektů, které by se zabývaly problematikou v této oblasti a přinesly tak relevantní informace * Absence nízkoprahových služeb pro problémové uživatele alkoholu * Nepopulárnost tématu pro politickou reprezentaci |
| **Příležitosti** | **Hrozby** |
| * Vyšší zohlednění a spolupodílení se na řešení drogové problematiky ze strany obcí, např. prostřednictvím koncepčních materiálů * Zadání relevantních výzkumů (univerzity atd.), které by se zaměřily na sociologické výzkumy jak kvalitativní, tak kvantitativní, pro upřesnění trendu včetně alkoholových závislostí. * Rozšíření cílové skupiny kontaktních center o uživatele alkoholu v menších městech * Monitoring profilu uživatelů při vícečetných závislostech v souvislosti s psychiatrickými poruchami v kontextu nastavení služeb * Víceleté a stabilní financování prostředků pro oblast protidrogové politiky * Tvorba dlouhodobé a strukturované primární prevence založené na certifikovaných programech | * Potenciální nárůst uživatelů s alkoholovými i nealkoholovými návykovými látkami, kteří mohou zvýšit kapacitní zatížení sociálních služeb * Nedostatek finančních prostředků na primární prevenci * Nárůst nových typů závislostí a rizikového chování v oblasti, např. sociální sítě, on-line hry, pro všechny věkové skupiny * Nestabilita a nejistota, roztříštěnost, nekompatibilnost ve financování služeb * Problematika bydlení pro cílovou skupinu * Nedostatek kapacit v pobytových službách pro klienty se speciálními potřebami * Provázanost systému sociálních služeb s politickou situací * Nedostatečná provázanost a nestabilita legislativy v této oblasti |

### Seznam cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 6.1** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| Opatření 6.1.1 | Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Prostějov |
| Opatření 6.1.2 | Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Konice |
| Opatření 6.1.3 | Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Přerov |
| Opatření 6.1.4 | Rozvoj stávající sociální služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Lipník nad Bečvou |
| Opatření 6.1.5 | Rozvoj stávající sociální služby terénních programů navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Hranice |
| **Cíl 6.2** | **Podpora rozvoje kontaktního centra v OK** |
| Opatření 6.2.1 | Zajištění služby kontaktního centra v počtu 3 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc |

### Popis cílů a opatření

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 6.1** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| **Kód opatření** | **6.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Prostějov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby terénních programů v ORP Prostějov, ve kterém jsou nedostatečně pokryty potřeby uživatelů návykových látek, prostřednictvím navýšením počtu pracovního úvazku pracovníka v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách |
| **Druh služby** | Terénní programy (§ 69) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Prostějov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Osoby závislé na návykových látkách mají v daném regionu zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 171 600 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **6.1.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Konice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby terénních programů v ORP Konice, ve kterém jsou nedostatečně pokryty potřeby uživatelů návykových látek, prostřednictvím navýšením počtu pracovního úvazku pracovníka v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách |
| **Druh služby** | Terénní programy (§ 69) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Konice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Osoby závislé na návykových látkách mají v daném regionu zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 171 600 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **6.1.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby terénních programů v ORP Přerov, ve kterém jsou nedostatečně pokryty potřeby uživatelů návykových látek, prostřednictvím navýšením počtu pracovního úvazku pracovníka v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách |
| **Druh služby** | Terénní programy (§ 69) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Přerov |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Osoby závislé na návykových látkách mají v daných regionech zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 205 920 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **6.1.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající sociální služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Lipník nad Bečvou** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby terénních programů v  ORP Lipník nad Bečvou, ve kterém jsou nedostatečně pokryty potřeby uživatelů návykových látek, prostřednictvím navýšením počtu pracovního úvazku pracovníka v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách |
| **Druh služby** | Terénní programy (§ 69) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Lipník nad Bečvou |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Osoby závislé na návykových látkách mají v daných regionech zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 171 600 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Kód opatření** | **6.1.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající sociální služby terénních programů navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Hranice** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k rozvoji stávající služby terénních programů v ORP Hranice, ve kterém jsou nedostatečně pokryty potřeby uživatelů návykových látek, prostřednictvím navýšením počtu pracovního úvazku pracovníka v přímé péči. |
| **Cílová skupina** | Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách |
| **Druh služby** | Terénní programy (§ 69) |
| **Forma služby** | Terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Hranice |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Osoby závislé na návykových látkách mají v daných regionech zajištěnu odpovídající podporu a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů stávajících služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb zařazeni v síti sociálních služeb OK pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 205 920 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 6.2** | **Podpora rozvoje kontaktního centra v OK** |
| **Kód opatření** | **6.2.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby kontaktního centra v počtu 3 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zajištění sociální služby kontaktního centra pro cílovou skupinu osob s duálními diagnózami, současně osobám závislým (alkoholová závislost), které obtížně dosahují na jiný typ pomoci, s místem poskytování na území ORP Olomouc. |
| **Cílová skupina** | Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  Osoby s chronickým duševním onemocněním |
| **Druh služby** | Kontaktní centra (§ 59) |
| **Forma služby** | Ambulantní, terénní |
| **Vymezení územního dopadu opatření** | ORP Olomouc |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Pro osoby spadající do cílové skupiny je na území ORP Olomouc zajištěna odpovídající podpora a pomoc v rozsahu základních činností daných registrací služby, která vyhovuje jejich individuálně určeným potřebám. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | 1. Neprojevení zájmu poskytovatelů služeb o plnění cíle a opatření 2. Nesplnění kritérií dle Postupu pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK vedoucí k neschválení žádostí poskytovatelů 3. Nesplnění podmínek pro registraci rozvojových kapacit poskytovaných sociálních služeb 4. Nedostatek lidských zdrojů 5. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů 6. Legislativní změny |
| **Předpokládaní realizátoři  a partneři opatření** | Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb OK, pro dané cílové skupiny osob, kraj, obce |
| **Časový harmonogram** | 2021–2023 |
| **Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření** | 2 480 400 Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, a ostatní zdroje financování |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |

ČÁST D – ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ

# Síť sociálních služeb

Na území OK bylo k 31. 12. 2019 poskytováno celkem **346** sociálních služeb registrovaných podle zákona o sociálních službách. Jsou zde zastoupeny téměř všechny legislativně vymezené druhy, absentují pouze průvodcovské a předčitatelské služby a služby tísňové péče[[49]](#footnote-49). V síti sociálních služeb OK na rok 2019 bylo zařazeno **310** sociálních služeb zajišťovaných **117** poskytovateli.

Při zpracování této kapitoly byla využita data ze ***sítí sociálních služeb OK pro jednotlivé roky, z aplikace KISSoS a Registru poskytovatelů sociálních služeb.***

## Síť sociálních služeb

Síť sociálních služeb OK je souhrnem sociálních služeb, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje. Tvoří ji poskytovatelé sociálních služeb zapsaných v registru dle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální služby občanům na území kraje, jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními zdroji. Kromě definovaných poskytovatelů sociálních služeb a jimi poskytovaných druhů a forem sociálních služeb jsou součástí sítě i údaje vztahující se k jejímu financování.

Síť sociálních služeb podléhá schválení orgánů kraje (ROK a ZOK). Kraj jejím prostřednictvím naplňuje dvě ze základních samosprávných kompetencí kraje v oblasti sociálních služeb, které jsou krajům uloženy ust. § 95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách, a to „*zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb*“ a „*určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f)*“.

Síť sociálních služeb je rovněž stěžejním podkladem pro financování sociálních služeb a povinnou součástí žádosti kraje o účelovou státní dotaci, kterou kraj podává ve lhůtě stanovené MPSV při vyhlášení dotačního řízení v oblasti podpory sociálních služeb na příslušný kalendářní rok, nejpozději však do 31. července kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který se o dotaci žádá.

Východiskem pro stanovení sítě sociálních služeb na daný kalendářní rok je síť sociálních služeb stanovená v předcházejícím roce, která je modelována v návaznosti na stanovené priority, specifické cíle a opatření Střednědobého plánu v souladu s POSTUPem pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje (dále jen „POSTUP“) schváleným usnesením ZOK č. UZ/8/62/2017 ze dne 18. 12. 2017. Neopomenutelným hlediskem pro modelaci sítě je její finanční udržitelnost v následujícím období.

Účelem POSTUPu je stanovení pravidel a podmínek pro tvorbu sítě a její aktualizaci[[50]](#footnote-50) v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb OK. Jednotkami jsou u terénních a ambulantních služeb úvazky pracovníků v přímé péči, u pobytových služeb počet registrovaných lůžek. Během procesu modelace sítě sociálních služeb OK jsou zohledňovány základní parametry, které jsou součástí  Příloh POSTUPu. Tyto parametry jsou podrobně rozpracovány do systému hodnotících kritérií.

Obrázek Parametry

Parametr potřebnosti

Síť sociálních služeb vychází ze skutečně zjištěné potřebnosti sociálních služeb. Zjišťování potřebnosti vychází z analýzy sociálních rizik, z analýzy sociodemografických procesů, z plánování na úrovni obcí, z informací od poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

Parametr kvality

Požadavky na dodržování kvality sociálních služeb s tím, že sociální služby splňují další kvalitativní podmínky stanovené OK.

Parametr dostupnosti

Při tvorbě sítě je zohledňována územní a časová dostupnost sociální služby.

Parametr nákladovosti

Sociální služba je podrobena ekonomické analýze z dostupných dat z benchmarkingu a je zohledňována její nákladovost.

***Síť sociálních služeb Olomouckého kraje je schválena v této struktuře***

* Název poskytovatele
* IČ
* Identifikátor služby
* Druh služby
* Rok zařazení do sítě
* Druh jednotky (údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči nebo počet registrovaných lůžek)
* Rozsah služby vyjádřený v počtu jednotek

## Přehled sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb pro roky 2015–2019

Níže uvedená tabulka 35 zobrazuje poskytované druhy služeb zařazených v síti sociálních služeb OK dle jejich četnosti v letech 2015–2019.

Tabulka Přehled poskytovaných druhů služeb zařazených v síti sociálních služeb OK dle jejich četnosti v letech 2015–2019

|  | **Počet v roce 2015** | **Počet v roce 2016** | **Počet v roce 2017** | **Počet v roce 2018** | **Počet v roce 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sociální poradenství*** | | | | | |
| Odborné sociální poradenství | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| ***Služby sociální péče*** | | | | | |
| Osobní asistence | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Pečovatelská služba | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 |
| Tísňová péče | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Průvodcovské a předčitatelské služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podpora samostatného bydlení | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Odlehčovací služby | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Centra denních služeb | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Denní stacionáře | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| Týdenní stacionáře | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Domovy pro osoby se zdravotním posti­žením | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Domovy pro seniory | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| Domovy se zvláštním režimem | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Chráněné bydlení | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnic­kých zařízeních lůžkové péče | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ***Služby sociální prevence*** | | | | | |
| Raná péče | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Telefonická krizová pomoc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tlumočnické služby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Azylové domy | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Domy na půl cesty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kontaktní centra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Krizová pomoc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Intervenční centra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nízkoprahová denní centra | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| Noclehárny | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Služby následné péče | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sociálně terapeutické dílny | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Terapeutické komunity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terénní programy | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Sociální rehabilitace | 14 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| ***Celkem*** | ***304*** | ***302*** | ***304*** | ***309*** | ***310*** |

Zdroj: síť sociálních služeb OK na příslušný rok

Tabulka Přehled služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK dle zaměření na poradenství, péči a prevenci v období 2015–2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Poradenství** | **Prevence** | **Péče** | **Celkem** |
| **2015** | 25 | 126 | 153 | 304 |
| **2016** | 23 | 121 | 158 | 302 |
| **2017** | 24 | 123 | 157 | 304 |
| **2018** | 23 | 127 | 159 | 309 |
| **2019** | 24 | 128 | 158 | 310 |

Zdroj: síť sociálních služeb OK na příslušný rok

Výše uvedená tabulka 36 ilustruje mírný nárůst počtu služeb zařazených v síti OK. Konkrétní představu o skutečném nárůstu objemu přímé práce v jednotlivých službách představuje tabulka 37, která znázorňuje přehled pohybu jednotek zařazených v síti sociálních služeb OK dle druhů sociálních služeb v letech 2015–2019.

Tabulka Přehled počtu jednotek zařazených v síti sociálních služeb OK dle druhů sociálních služeb v letech 2015–2019

|  | **Počet v roce 2016** | **Počet v roce 2017** | **Počet v roce 2018** | **Počet v roce 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sociální poradenství*** | ***jednotky úvazky pracovníků v přímé péči*** | | | |
| Odborné sociální poradenství | 32,507 | 35,676 | 37,671 | 43,132 |
| ***Služby sociální péče*** | ***pobytové (jednotky lůžka)*** | | | |
| Týdenní stacionáře | 15 | 12 | 12 | 6 |
| Domovy pro osoby se zdravotním posti­žením | 1057 | 1041 | 998 | 993 |
| Domovy pro seniory | 2642 | 2636 | 2661 | 2609 |
| Domovy se zvláštním režimem | 731 | 767 | 765 | 793 |
| Chráněné bydlení | 370 | 392 | 374 | 362 |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnic­kých zařízeních lůžkové péče | 91 | 95 | 95 | 95 |
|  | ***terénní (jednotky úvazky pracovníků v přímé péči)*** | | | |
| Osobní asistence | 67,395 | 68,096 | 69,049 | 72,925 |
| Pečovatelská služba | 341,705 | 353,59 | 364,83 | 378,038 |
| Tísňová péče | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průvodcovské a předčitatelské služby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podpora samostatného bydlení | 8,178 | 8,178 | 8,178 | 8,678 |
| Centra denních služeb | 35,533 | 34,843 | 34,668 | 36,668 |
| Denní stacionáře | 95,646 | 93,463 | 91,621 | 92,871 |
| Odlehčovací služby | 36,146 | 38,146 | 43,545 | 43,542 |
| ***Služby sociální prevence*** | ***pobytové (jednotky lůžka)*** | | | |
| Azylové domy | 476 | 476 | 506 | 506 |
| Domy na půl cesty | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Noclehárny | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Terapeutické komunity | 16 | 14 | 14 | 14 |
|  | ***terénní a ambulantní (jednotky úvazky pracovníků v přímé péči)*** | | | |
| Raná péče | 11,4 | 14,5 | 18 | 20,7 |
| Telefonická krizová pomoc | 3,04 | 3,04 | 2,948 | 2,948 |
| Tlumočnické služby | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 1,350 |
| Kontaktní centra | 15,325 | 15,325 | 15,825 | 16,125 |
| Krizová pomoc | 4,163 | 4,163 | 3,897 | 3,897 |
| Intervenční centra | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,9 |
| Nízkoprahová denní centra | 16,098 | 13,448 | 13,448 | 15,948 |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 33,228 | 40,481 | 45,266 | 45,266 |
| Služby následné péče | 7,774 | 6 | 6 | 10,3 |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 74,931 | 73,931 | 75,681 | 78,762 |
| Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 14,799 | 16,49 | 16,488 | 17,638 |
| Sociálně terapeutické dílny | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 |
| Terénní programy | 49,015 | 49,015 | 49,815 | 54,515 |
| Sociální rehabilitace | 29,031 | 39,401 | 43,354 | 47,963 |

Zdroj: síť sociálních služeb OK na příslušný rok

V souvislosti s plněním cílů a opatření střednědobých plánů narostl zejména počet odlehčovacích služeb určených převážně seniorům a osobám s chronickým onemocněním a služeb chráněného bydlení určených převážně osobám se zdravotním postižením. Tento nárůst odpovídal evropskému trendu, který se i v případě OK projevoval v mírném odklonu od péče poskytované v rezidenčních zařízeních k péči poskytované v přirozeném domácím prostředí. U služeb sociální prevence lze pozorovat mírnou rostoucí tendenci u sociální rehabilitace, která je souborem specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí, což je v souladu s výše zmíněným evropským trendem. V souvislosti se sociodemografickým vývojem obyvatelstva rovněž významně narostly kapacity pečovatelských služeb. Tento nárůst souvisí i s jedním z hlavních cílů rozvoje sociálních služeb v OK v podpoře setrvání osob v jejich přirozeném sociálním prostředí.

V roce 2015 proběhl prostřednictvím modulu Benchmarking, aplikace KISSoS, pilotní sběr výkonnostních ukazatelů dle nastavených parametrů výkonu, které byly vyspecifikovány a nastaveny na základě výstupů z proběhlých workshopů s poskytovateli sociálních služeb. Na základě setkání byla vytvořena metodická příručka "Terminologie druhů sociálních služeb a výkonnostní ukazatele", která taktéž specifikuje obsah přímé sociální práce pro jednotlivé druhy sociálních služeb, terminologie zajišťuje větší validitu sbíraných dat do aplikace KISSoS. V průběhu roku 2019 proběhla s poskytovateli další návazná setkání – workshopy, při kterých byly sledované parametry výkonu aktualizovány s ohledem na zkušenosti z minulých období sběru výkonnostních ukazatelů. Na základě těchto workshopů došlo k 31. 8. 2019 k aktualizaci dokumentů vztahujících se k aplikaci KISSoS a k výkaznictví sociálních služeb do systému. Jedná se o níže zmíněné dokumenty, které jsou k dispozici na úvodní straně aplikace KISSoS.

* „METODIKA Aplikace KISSoS OK“
* „Přímá péče, přímá práce dle druhů sociálních služeb a výkonnostní ukazatele“

## Modelace sítě sociálních služeb

Hlavním cílem OK je vytvoření finančně udržitelné sítě sociálních služeb v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností, se zásadním ohledem na aktuální potřebnost. Záměrem OK je spíše regulovat vznik nových sociálních služeb.

Zařazením nové sociální služby do sítě sociálních služeb OK deklaruje, že sociální služba je potřebná a financovatelná z veřejných zdrojů s ohledem na výši finanční podpory stanovenou v rámci přidělené dotace.

Při vyhodnocování potřebnosti vzniku sociálních služeb v OK je nutno mít na zřeteli, že nelze uplatňovat stejná hlediska na celém území kraje, neboť je nezbytné brát v potaz i řadu objektivních charakteristik determinujících určité rozdíly vyplývající např.:

* z míry urbanizace
* z věkové, kvalifikační, profesní a sociální struktury obyvatelstva na daném území
* ze struktury osídlení jednotlivých územních celků, z velikostí obcí a z hustoty obyvatelstva
* z míry realizace tradiční funkce rodiny v péči o staré občany
* z nejrůznějších sociologických změn probíhajících ve společnosti a veškerých dalších kraji dostupných informací.

Proto OK v rámci plánování na krajské úrovni velmi úzce spolupracuje se zástupci jednotlivých OÚORP v kraji a průběžně vyhodnocuje požadavky na modelaci sítě s ohledem na aktuálně vzniklou potřebnost.

Modelace sítě probíhá dvakrát ročně v souladu s Postupem pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. Modelací (aktualizací) se rozumí:

a) **zařazení nové sociální služby** do sítě, dle bodu 2.1 POSTUPu;

b) **aktualizace jednotek** (zvýšení nebo snížení) u sociální služby zařazené v síti, dle bodu 2.2. POSTUPu;

c) **vyřazení sociální služby** ze sítě a **snížení jednotek u služeb zařazených v síti**, dle bodu 2.3. POSTUPu.

Žádosti o aktualizaci sítě dle POSTUPu podávají poskytovatelé sociálních služeb prostřednictvím webové aplikace KISSoS, přičemž o přístup do webové aplikace požádá oprávněná osoba prostřednictvím emailu na adresu: [sitovani@kr-olomoucky.cz](mailto:sitovani@kr-olomoucky.cz).

Následně jsou žádosti hodnoceny po formální a věcné stránce. Žádosti, které splní formální náležitosti, jsou dále posouzeny v souladu s parametry tvorby sítě (*viz kapitola 10.1 Síť sociálních služeb*).

Zvláštní důraz je kladen zejména na to, zda je požadovaná změna v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje pro dané roky, zda je v území, kde poskytovatel sociální služby působí, nedostačující či naopak nevyužitá kapacita shodné sociální služby. Při posuzování žádostí jsou rovněž využita data z benchmarkingu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji.

*Přehled nových služeb zařazených do sítě na rok 2016*

* ve stanoveném termínu obdržel OSV KÚOK celkem **25 žádostí** zařazení nových sociálních služeb do sítě na rok 2016.

Z celkových 25 žádostí bylo do sítě sociálních služeb na rok 2016 zařazeno celkem 13 nových služeb. Zařazeny do sítě byly zejména služby, které byly v souladu se specifickými cíli a opatřeními Střednědobého plánu 2015–2017 – zejména služby sociální péče.

*Přehled aktualizovaných jednotek u služeb zařazených v síti na rok 2016*

* ve stanoveném termínu obdržel OSV KÚOK celkem **50 žádostí** o aktualizaci jednotek v síti na rok 2016.

Z celkových 50 žádostí bylo zamítnuto 24 žádostí. V největší míře byly podporovány terénní sociální služby – zejména sociální rehabilitace.

*Přehled nových služeb zařazených do sítě na rok 2017*

* ve stanoveném termínu obdržel OSV KÚOK prostřednictvím aplikace KISSoS celkem **24 žádostí** o zařazení nových sociálních služeb do sítě na rok 2017.

Z celkových 24 žádostí bylo do sítě sociálních služeb zařazeno 15 nových služeb. V největší míře byly v žádostech o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb OK zastoupeny služby sociální rehabilitace a odlehčovací služby.

*Přehled aktualizovaných jednotek u služeb zařazených v síti na rok 2017*

* ve stanoveném termínu obdržel OSV KÚOK prostřednictvím aplikace KISSoS celkem **59 žádostí** o  aktualizaci jednotek v síti na rok 2017.

Z celkových 59 žádostí bylo vyhověno 47 žádostem. V největší míře byly pro rok 2017 navýšeny úvazky pracovníků v přímé péči u pečovatelských služeb – celkem o 11,885 jednotek. To souvisí především s rostoucím počtem osob v seniorském věku tak, jak je uvedeno v kapitole č. 3. Lze předpokládat, že tento trend bude v následujících letech pokračovat. OK bude s ohledem na finanční udržitelnost sítě preferovat spíše rozvoj stávajících kapacit pečovatelských služeb.

*Přehled nových služeb zařazených do sítě na rok 2018*

* ve stanoveném termínu obdržel OSV KÚOK prostřednictvím aplikace KISSoS celkem **21 žádostí** o zařazení nových sociálních služeb do sítě na rok 2018.

Z celkových 21 žádostí bylo do sítě sociálních služeb zařazeno 8 nových služeb. V největší míře byly v žádostech o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb OK zastoupeny odlehčovací služby a sociální rehabilitace.

*Přehled aktualizovaných jednotek u služeb zařazených v síti na rok 2018*

* ve stanoveném termínu obdržel OSV KÚOK prostřednictvím aplikace KISSoS celkem **51 žádostí** o  aktualizaci jednotek v síti na rok 2018.

Z celkových 51 žádostí bylo vyhověno 38 žádostem. V největší míře byly pro rok 2018 navýšeny úvazky pracovníků v přímé péči u terénních služeb, s převažujícím zastoupením pečovatelské služby.

*Přehled nových služeb zařazených do sítě na rok 2019*

* ve stanoveném termínu obdržel OSV KÚOK prostřednictvím aplikace KISSoS celkem **10 žádostí** o zařazení nových sociálních služeb do sítě na rok 2019.

Z celkových 10 žádostí bylo do sítě sociálních služeb zařazeno 6 nových služeb. V největší míře byly v žádostech o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb OK zastoupeny služby odborného sociálního poradenství.

*Přehled aktualizovaných jednotek u služeb zařazených v síti na rok 2019*

* ve stanoveném termínu obdržel OSV KÚOK prostřednictvím aplikace KISSoS celkem **70 žádostí** o  aktualizaci jednotek v síti na rok 2019.

Z celkových 70 žádostí bylo vyhověno 56 žádostem. V největší míře byly pro rok 2019 navýšeny úvazky pracovníků v přímé péči u terénních služeb, s převažujícím zastoupením pečovatelské služby.

*Přehled nových služeb zařazených do sítě na rok 2020*

* ve stanoveném termínu obdržel OSV KÚOK prostřednictvím aplikace KISSoS celkem **13 žádostí** o zařazení nových sociálních služeb do sítě na rok 2020.

Z celkových 13 žádostí bylo do sítě sociálních služeb zařazeno 6 nových služeb. V největší míře byly v žádostech o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb OK zastoupeny služby odborného sociálního poradenství.

*Přehled aktualizovaných jednotek u služeb zařazených v síti na rok 2020*

* ve stanoveném termínu obdržel OSV KÚOK prostřednictvím aplikace KISSoS celkem **55 žádostí** o  aktualizaci jednotek v síti na rok 2019.

Z celkových 55 žádostí bylo vyhověno 48 žádostem. V největší míře byly pro rok 2020 navýšeny úvazky pracovníků v přímé péči u terénních služeb, s převažujícím zastoupením pečovatelské služby.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

CDZ Centrum duševního zdraví

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení

ČSÚ Český statistický úřad

ESF Evropský sociální fond

EU Evropská unie

IP Individuální projekt

IROP Integrovaný regionální program

IZS Integrovaný záchranný systém

KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb

KPSS Komunitní plánování sociálních služeb

KRKOS Krajská koordinační skupina

KÚOK Krajský úřad Olomouckého kraje

MAS Místní akční skupina

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS Ministerstvo spravedlnosti

NNO Nestátní neziskové organizace

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

o. p. s. Obecně prospěšná společnost

OK Olomoucký kraj

OOP Opatření obecné povahy

ORP Obec s rozšířenou působností

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí

OSV Odbor sociálních věcí

OÚORP Obecní úřad obcí s rozšířenou působností

p. o. Příspěvková organizace

PAS Porucha autistického spektra

PČR Policie České republiky

PL Psychiatrická léčebna

PN Psychiatrická nemocnice

PnP Příspěvek na péči

PS Pracovní skupina

RMT Realizačně manažerský tým

ROK Rada Olomouckého kraje

SOORP Správní obvod obce s rozšířenou působnosti

SVL Sociálně vyloučená lokalita

ÚP Úřad práce

VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

ZOK Zastupitelstvo Olomouckého kraje

SEZNAM, OBRÁZKŮ, GRAFŮ, MAP A TABULEK

Obrázky:

[Obrázek 1 Tři úrovně plánování sociálních služeb 15](#_Toc22567459)

[Obrázek 2 Schématické zobrazení organizační struktury plánování sociálních služeb na krajské úrovni 19](#_Toc22567460)

[Obrázek 3 Schéma Strategické části 77](#_Toc22567461)

[Obrázek 4 Parametry 212](#_Toc22567462)

Grafy:

[Graf 1 Věková pyramida OK, srovnání roků 2018 a prognózy do roku 2030 30](file:///D:\!!!!poslední%20-%2021.10.%20-%20SPRSS%202021%20-%202023.docx#_Toc22561764)

[Graf 2 Vývoj počtu obyvatel v OK mezi lety 1998 až 2019 a prognóza do roku 2030 32](#_Toc22561765)

[Graf 3 Vývoj počtu zaměstnaných a nezaměstnaných mezi lety 2008 a 2018 v OK 33](#_Toc22561766)

[Graf 4 Ekonomické postavení obyvatelstva podle pětiletých věkových skupin v OK v roce 2018 34](#_Toc22561767)

[Graf 5 Podíl nezaměstnaných osob v okresech OK – roční průměry 34](#_Toc22561768)

[Graf 6 Průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v I. čtvrtletí roku 2019 v Kč 35](#_Toc22561769)

[Graf 7 Vývoj mezd v OK v letech 2014–2018 35](#_Toc22561770)

[Graf 8 Počet osob pobírající starobní důchod v OK k 31. 12. 2018 37](#_Toc22561771)

[Graf 9 Počet osob pobírající invalidní důchod v OK k 31. 12. 2018 37](#_Toc22561772)

[Graf 10 Počty důchodců s exekuční srážkou, jejich průměrné výše důchodů a srážek – březen 2019 40](#_Toc22561773)

[Graf 11 Počet uživatelů DPS dle stupňů závislosti 45](#_Toc22561774)

[Graf 12 Vývoj osob užívajících zařízení sociálních služeb se sníženou úhradou a bez úhrady 45](#_Toc22561775)

[Graf 13 Vývoj počtu cizinců v OK v letech 2005 až 2019 47](#_Toc22561776)

[Graf 14 Celkový počet osob bez domova (včetně dětí) na 1 000 obyvatel v krajích ČR 49](#_Toc22561777)

[Graf 15 Podíly osob bez střechy spících venku a v noclehárnách v OK 50](#_Toc22561778)

[Graf 16 Genderová struktura osob spících venku a v noclehárnách v OK 50](#_Toc22561779)

[Graf 17 Věková struktura osob spících venku, v noclehárnách, v azylových domech v OK 51](#_Toc22561780)

[Graf 18 Doba strávená bez střechy a bez bytu dle věkových kategorií v OK 52](#_Toc22561781)

[Graf 19 Podíl zdrojů financování sociálních služeb v letech 2017 a 2018 65](#_Toc22561782)

[Graf 20 Vývoj výše dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč) 71](#_Toc22561783)

[Graf 21 Vývoj příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje v jednotlivých letech (v tis. Kč) 73](#_Toc22561784)

Mapy:

[Mapa 1 Území OK a jeho pokrytí procesem komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ke dni 1. 11. 2019 16](file:///D:\!!!!poslední%20-%2021.10.%20-%20SPRSS%202021%20-%202023.docx#_Toc22561811)

[Mapa 2 Administrativní členění OK 24](#_Toc22561812)

[Mapa 3 Změna počtu obyvatel ve SO ORP mezi roky 2014 a 2018 26](#_Toc22561813)

[Mapa 4 Hustota zalidnění ve SO ORP v roce 2018 a prognóza populačního vývoje do roku 2030 27](#_Toc22561814)

[Mapa 5 Hrubá míra migračního salda, přirozeného přírůstku a celkového přírůstku 30](#_Toc22561815)

[Mapa 6 Exekuce ve SO ORP OK v roce 2017 38](#_Toc22561816)

[Mapa 7 Věková struktura dlužníků a velikost jistiny v roce 2017 39](#_Toc22561817)

[Mapa 8 Podíl osob do 18 let v letech 2008, 2018 a 2030 41](#_Toc22561818)

[Mapa 9 Počet a struktura cizinců v okresech OK k 1. 1. 2019 48](#_Toc22561819)

[Mapa 10 Struktura výdajů s krajským určením na protidrogovou politiku ze státního a místních rozpočtů ČR v r. 2017 podle krajů 53](#_Toc22561820)

[Mapa 11 Odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu a opioidů na 1000 obyvatel ve věku 15–64 let v ČR v r. 2017 podle krajů – střední hodnoty 54](#_Toc22561821)

[Mapa 12 Interaktivní mapa sociálních služeb OK v elektronickém katalogu 56](#_Toc22561822)

[Mapa 13 Územní působnost vyobrazená prostřednictvím distančních šipek 57](#_Toc22561823)

Tabulky:

[Tabulka 1 Územní a časová působnost obecních komunitních plánů 17](#_Toc22561849)

[Tabulka 2 Časový harmonogram přípravy a schválení návrhu střednědobého plánu 18](#_Toc22561850)

[Tabulka 3 Přehledová tabulka administrativního členění kraje 25](#_Toc22561851)

[Tabulka 4 Přehledová tabulka počtu obyvatel mezi roky 2014–2018 26](#_Toc22561852)

[Tabulka 5 Vývoj hustoty zalidnění ve SO ORP mezi roky 2014 a 2018 28](#_Toc22561853)

[Tabulka 6 Průměrný věk a index stáří ve SO ORP OK v letech 2013–2018 29](#_Toc22561854)

[Tabulka 7 Vývoj dětské složky obyvatel ve SO ORP včetně prognózy do roku 2030 31](#_Toc22561855)

[Tabulka 8 Vývoj seniorské složky obyvatel ve SO ORP včetně prognózy do roku 2030 31](#_Toc22561856)

[Tabulka 9 Vývoj věkových skupin obyvatel OK mezi roky 2019 a 2030 32](#_Toc22561857)

[Tabulka 10 Rozložení příjemců starobního důchodu (sólo) podle měsíční výše v prosinci 2017 36](#_Toc22561858)

[Tabulka 11 Rozložení příjemců důchodů v okresech OK k 31. 12. 2018 37](#_Toc22561859)

[Tabulka 12 Počty důchodců s exekuční srážkou v OK – březen 2019 39](#_Toc22561860)

[Tabulka 13 Vývoj dětské složky obyvatel (méně než 15 let) ve SO ORP včetně prognózy do roku 2030 42](#_Toc22561861)

[Tabulka 14 Příspěvek na péči podle stupně závislosti, věku a krajů v roce 2017 42](#_Toc22561862)

[Tabulka 15 Počet příspěvků na péči podle stupně závislosti, věku a SO ORP v roce 2018 43](#_Toc22561863)

[Tabulka 16 Počet příspěvků na péči podle stupně závislosti, věku a SO ORP v roce 2017 43](#_Toc22561864)

[Tabulka 17 Počet příspěvků na péči podle stupně závislosti, věku a SO ORP v roce 2016 44](#_Toc22561865)

[Tabulka 18 Počet míst v zařízeních pro seniory k celkovému počtu seniorů v ORP 46](#_Toc22561866)

[Tabulka 19 Počet cizinců v okresech OK podle národnosti k 1. 1. 2019 47](#_Toc22561867)

[Tabulka 20 Výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů mezi lety 2009–2017, v tis. Kč 53](#_Toc22561868)

[Tabulka 21 Odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu a opioidů v ČR v r. 2017 podle krajů 54](#_Toc22561869)

[Tabulka 22 Počet žadatelů o léčbu podle drog/problému a kraje bydliště v r. 2017 55](#_Toc22561870)

[Tabulka 23 Počet sociálních pracovníků obecních úřadů 61](#_Toc22561871)

[Tabulka 24 Přehled poskytnuté dotace na výkon sociální práce 62](#_Toc22561872)

[Tabulka 25 Počty klientů sociálních pracovníků 62](#_Toc22561873)

[Tabulka 26 Přehled zdrojů financování sociálních služeb v letech 2017 a 2018 64](#_Toc22561874)

[Tabulka 27 Rámcový přehled o nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb 66](#_Toc22561875)

[Tabulka 28 Požadovaná výše dotace 2017 – řádné kolo 69](#_Toc22561876)

[Tabulka 29 Požadovaná výše dotace 2017 – mimořádné kolo 70](#_Toc22561877)

[Tabulka 30 Požadovaná výše dotace 2018 70](#_Toc22561878)

[Tabulka 31 Přiznaná výše dotace 2018 71](#_Toc22561879)

[Tabulka 32 Souhrnné informace k Podprogramu č. 2 72](#_Toc22561880)

[Tabulka 33 Souhrnné informace k Podprogramu č. 3 73](#_Toc22561881)

[Tabulka 34 Souhrnné informace k financování z IP 74](#_Toc22561882)

[Tabulka 35 Přehled poskytovaných druhů služeb zařazených v síti sociálních služeb OK dle jejich četnosti v letech 2015–2019 213](#_Toc22561883)

[Tabulka 36 Přehled služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK dle zaměření na poradenství, péči a prevenci v období 2015–2019 214](#_Toc22561884)

[Tabulka 37 Přehled počtu jednotek zařazených v síti sociálních služeb OK dle druhů sociálních služeb v letech 2015–2019 215](#_Toc22561885)

PŘÍLOHY

Příloha č. 1

1. Seznam členů PS
2. Seznam členů RMT
3. Seznam členů KRKOS
4. Seznam členů Skupiny ORP

Příloha č. 1 A) Seznam členů PS

| **PS 1 – Děti, mládež a rodina** | **PS 2 – Osoby se zdravotním postižením** | **PS 3 – Senioři** | **PS 4 – Etnické menšiny a cizinci** | **PS 5 – Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené** | **PS 6 - Osoby ohrožené návykovým jednáním** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ThLic. Michal Umlauf  Maltézská pomoc, o.p.s. | Mgr. Pavla Matyášová  Středisko rané péče SPRP Olomouc | PhDr. Karla Boháčková  Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. | Bc. Michal Láš  Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Olomouc | David Jersák  Armáda spásy v ČR, z.s. | PhDr. Dagmar Krutilová  P-centrum, spolek |
| Mgr. Kristýna Michálková  Městský úřad Jeseník, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | PhDr. Jana Haasová  Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí | Mgr. Lubomír Vraj  Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. | Romana Němčáková, DiS.  Magistrát města Přerova | Mgr. Jan Kalla, MBA  Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | Mgr. Lukáš Carlos Hrubý  Společnost Podané ruce, o.p.s. |
| Mgr. Nicol Homolková  Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva | Ing. Zdeňka Pospíšilová  SPOLU Olomouc, z.ú. | Mgr. Bc. Blanka Laboňová  Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. | Ivan Kandráč  Člověk v tísni, o.p.s. | Bc. Bohuslav Rybníček  ELIM Hranice, o.p.s. | Mgr. Ivana Smětalová  o.s. KAPPA-HELP |
| Mgr. Květoslav Richter  Magistrát města Olomouce,  Odbor sociálních věcí | Zdeňka Hrubá, Dis.  Charita Zábřeh | PhDr. Yvona Andělová  Domov pro seniory Soběsuky, p.o. | Bc. Petra Pavlíčková, DiS.  Charita Olomouc | Bc. Dana Vrzalíková DiS.  Charita Šternberk | Mgr. Bc. Josef Vondrka  Darmoděj z.ú. |
| David Bezdomnikov  Společnost Podané ruce, o.p.s | Jana Sedláková  Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | Mgr. Zdislav Doleček  Magistrát města Olomouce | Bc. Věra Sedláčková, DiS.  Správa uprchlických zařízení MVČR, Praha | Bc. Alexandr Dvořák,  Charita Olomouc | Mgr. Gabriela Mahrová  PN Marianny Oranžské |
| Soňa Kolářová, DiS.  Sdružení SOS dětských vesniček | Mgr.Bc. Tomáš Zrnka  Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | Bohdana Březinová, Dis.  PONTIS Šumperk o.p.s. | Bohumila Ptáčková  Městský úřad Jeseník, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | Mgr. Anastázie Bohanesová  Společnost Podané ruce, o.p.s. | PhDr. Jarmila Fritscherová  Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí |
| Mgr. Simona Dohnalová  Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. | Mgr. Hana Mazalová  Vincentinum- poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. | Bc. Monika Kubjatová  Sociální služby, Lipník nad Bečvou, p.o. | Mgr. Břetislav Fiala  Úřad vlády ČR – Agentura pro sociální začleňování | Bc. Lucie Bradnová, DiS.  Bílý kruh bezpečí, z.s | Bc. Miroslava Machová  Městský úřad Zábřeh, Odbor sociálních věci |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PS 1 – Děti, mládež a rodina** | **PS 2 – Osoby se zdravotním postižením** | **PS 3 – Senioři** | **PS 4 – Etnické menšiny a cizinci** | **PS 5 – Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené** | **PS 6 - Osoby ohrožené návykovým jednáním** |
| Mgr. Nikola Šebestová  Městský úřad Šumperk | Mgr. Svatava Panská  Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. | Mgr. Milena Koubková  Diakonie ČCE, středisko v Sobotíně | Robert Sutorý  Městský úřad Hranice, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence | Bc. Michal Láš  Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Olomoucký kraj | Mgr. Miroslav Adámek  PONTIS Šumperk o.p.s. |
| PhDr. Lenka Poláková  Rodinné centrum  U mloka | Mgr. Věra Bartošová  TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. | Karel Junek  Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, p.o. | Ester Džurbanová  Charita Hranice | Bc. Lenka Jořenková, DiS.  Centrum sociálních služeb Uničov, p.o. | MUDr. Jarmila Šmoldasová  Klinika psychiatrie, FN Olomouc |
| Mgr. Bc. Marcela Vejmělková  Magistrát města Prostějova, Odbor sociálních věcí | Ing. Věra Nedomová  DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. | Mgr. Simona Hašová  Domov seniorů Hranice, p.o. | Mgr. Jana Kapplová  Městský úřad Zábřeh, Odbor sociálních věcí | Mgr. Jiří Novák  PONTIS, Šumperk, o.p.s. |  |
| Bc. Eva Poláchová, DiS.  Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství | Mgr. Stanislav Turek  Zahrada 2000, o.s., Jeseník | Mgr. Hana Dvorská  Sociální služby Šternberk, p.o. | Mgr. Nicol Homolková  Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva | Miroslava Koutská, DiS.  Charita Olomouc |  |
|  | Mgr. Kristýna Jurášová  Společnost Mana, o.p.s. Olomouc | Naděžda Páleníková, DiS.  Charita Konice | Bc. Gabriela Petrželová  Magistrát města Prostějova, Odbor sociálních věcí |  |  |
|  | Mgr. Markéta Jandeková  Jdeme Autistům naproti z.s. | Bc. Jiří Karger  Charita Zábřeh |  |  |  |
|  | Mgr. Naděžda Škrabalová  JITRO Olomouc, o.p.s. | Bc. Alena Kalinová,  Městský úřad Jeseník |  |  |  |
|  | Miroslava Koutská, Dis.  Charita Olomouc |  |  |  |  |

Příloha č. 1 B) Seznam členů RMT

| **Jméno** | **Funkce** | **Kontakt** |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Irena Sonntagová | vedoucí Realizačně manažerského týmu, vedoucí Odboru sociálních věcí KÚOK | [i.sonntagova@olkraj.cz](mailto:i.sonntagova@olkraj.cz) |
| Ladislav Okleštěk | hejtman Olomouckého kraje | [hejtman@olkraj.cz](mailto:hejtman@olkraj.cz) |
| Mgr. Valerie Navrátilová | vedoucí Oddělení plánování sociálních služeb Odboru sociálních věcí KÚOK | [v.navratilova@olkraj.cz](mailto:v.navratilova@olkraj.cz) |
| Ing. Martina Bernátová | vedoucí Oddělení financování sociálních služeb a správních činností Odboru sociálních věcí KÚOK | [m.bernatova@olkraj.cz](mailto:m.bernatova@olkraj.cz) |
| Mgr. Olga Nepšinská | pracovník Odboru sociálních věcí KÚOK realizující správní řízení o registraci sociálních služeb | [o.nepsinska@olkraj.cz](mailto:o.nepsinska@olkraj.cz) |
| Mgr. Pavel Podivínský | manažer pracovní skupiny č. 1 Děti, mládež a rodina | [p.podivinsky@olkraj.cz](mailto:p.podivinsky@olkraj.cz) |
| Mgr. Hana Vykydalová | manažerka pracovní skupiny č. 2 Osoby se zdravotním postižením | [h.vykydalova@olkraj.cz](mailto:h.vykydalova@olkraj.cz) |
| Mgr. Petra Hemžská | manažerka pracovní skupiny č. 3 Senioři | [p.hemzska@olkraj.cz](mailto:p.hemzska@olkraj.cz) |
| Mgr. Pavel Drexler | manažer pracovní skupiny č. 4 Etnické menšiny a cizinci | [p.drexler@olkraj.cz](mailto:p.drexler@olkraj.cz) |
| Mgr. et Mgr. Jan Zelinka | manažer pracovní skupiny č. 5 Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené | j.zelinka@olkraj.cz |
| Mgr. Zuzana Starostová | manažerka pracovní skupiny č. 6 Osoby ohrožené návykovým jednáním | [z.starostova@olkraj.cz](mailto:z.starostova@olkraj.cz) |
| Mgr. Hana Bodnarová | koordinátor střednědobého plánování KÚOK | [h.bodnarova@olkraj.cz](mailto:h.bodnarova@olkraj.cz) |
| Mgr. Zuzana Hrobařová | Krajský informační systém sociálních služeb OK | [z.hrobarova@olkraj.cz](mailto:z.hrobarova@olkraj.cz) |
| Bc. Kateřina Gajdošová | síťování sociálních služeb | [k.gajdosova@olkraj.cz](mailto:k.gajdosova@olkraj.cz) |

Příloha č. 1 C) Seznam členů Krajské koordinační skupina KRKOS

| **Plánující lokalita** | **Jméno** | **Kontakt** |
| --- | --- | --- |
| ORP Šumperk | Bc. Slavěna Karkošková  koordinátorka plánování soc. služeb | [slavena.karkoskova@sumperk.cz](mailto:slavena.karkoskova@sumperk.cz) |
| ORP Zábřeh | Mgr. Jana Kapplová  vedoucí Odboru sociálních věcí | [jana.kapplova@muzabreh.cz](mailto:jana.kapplova@muzabreh.cz) |
| ORP Přerov | Mgr. Blanka Hrubá  koordinátorka plánování soc. služeb | [blanka.hruba@prerov.eu](mailto:blanka.hruba@prerov.eu) |
| ORP Mohelnice | Bc. Eva Fričarová  vedoucí Odboru sociálních věcí | [fricarovae@mohelnice.cz](mailto:fricarovae@mohelnice.cz) |
| ORP Konice | Mgr. Jana Procházková  Charita Konice | [prochazkova@kpsskonicka.cz](mailto:prochazkova@kpsskonicka.cz) |
| ORP Jeseník | Bohumila Ptáčková  sociální pracovnice | [bohumila.ptackova@mujes.cz](mailto:bohumila.ptackova@mujes.cz) |
| ORP Olomouc | Ing. Dagmar Prachniarová  manažerka komunitního plánování | [dagmar.prachniarova@olomouc.eu](mailto:dagmar.prachniarova@olomouc.eu) |
| ORP Hranice | Markéta Hlavičková, DiS.  Oddělení sociální práce | [marketa.hlavickova@mesto-hranice.cz](mailto:marketa.hlavickova@mesto-hranice.cz) |
| ORP Prostějov | Mgr. Martina Králíková  koordinátorka plánování | [martina.kralikova@prostejov.eu](mailto:martina.kralikova@prostejov.eu) |
| ORP Lipník nad Bečvou | Mgr. Ondřej Vlček  místostarosta města | [vlcek@mesto-lipnik.cz](mailto:vlcek@mesto-lipnik.cz) |
| ORP Litovel | Ing. Ludmila Zavadilová  Charita Šternberk | [Ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz](mailto:Ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz) |
| ORP Uničov | Bc. Lenka Jořenková  Centrum sociálních služeb Uničov, p.o. | [kpss.unicov@seznam.cz](mailto:kpss.unicov@seznam.cz) |
| ORP Šternberk | Bc. Helena Funková, DiS.  Koordinátorka plánování | [funkova@sternberk.cz](mailto:zajacova@sternberk.cz) |
| město Kojetín | Bc. Alice Stavová  koordinátorka plánování soc. služeb | [a.stavova@radnice.kojetin.cz](mailto:a.stavova@radnice.kojetin.cz) |

Příloha č. 1 D) Seznam členů Skupiny ORP

| **ORP** | **Jméno** | **Kontakt** |
| --- | --- | --- |
| ORP Šumperk | Ing. Pavla Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí | [pavla.skalova@sumperk.cz](mailto:pavla.skalova@sumperk.cz) |
| ORP Zábřeh | Mgr. Jana Kapplová, vedoucí Odboru sociálních věcí | [jana.kapplova@muzabreh.cz](mailto:jana.kapplova@muzabreh.cz) |
| ORP Přerov | Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí Oddělení sociálních věcí a školství | [romana.pospisilova@prerov.eu](mailto:romana.pospisilova@prerov.eu) |
| ORP Mohelnice | Bc. Eva Fričarová, vedoucí Odboru sociálních věcí | [fricarovae@mohelnice.cz](mailto:fricarovae@mohelnice.cz) |
| ORP Konice | Mgr. Hana Koudelková, vedoucí Odboru sociálních věcí | [hana.koudelkova@konice.cz](mailto:hana.koudelkova@konice.cz) |
| ORP Jeseník | Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví | [jiri.kovalcik@mujes.cz](mailto:jana.krivankova@mujes.cz) |
| ORP Olomouc | Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí Odboru sociálních věcí | [michal.majer@olomouc.eu](mailto:michal.majer@olomouc.eu) |
| ORP Lipník nad Bečvou | Bc. Pavla Jemelková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví | [jemelkova@mesto-lipnik.cz](mailto:jemelkova@mesto-lipnik.cz) |
| ORP Litovel | Mgr. Pavel Procházka, vedoucí Odboru sociálního a správního | [prochazka@mestolitovel.cz](mailto:prochazka@mestolitovel.cz) |
| ORP Uničov | Mgr. Ivo Olbert, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví | [iolbert@unicov.cz](mailto:iolbert@unicov.cz) |
| ORP Šternberk | Ing. Jitka Zajacová, vedoucí Odboru sociálních věcí | [zajacova@sternberk.cz](mailto:zajacova@sternberk.cz) |
| ORP Hranice | Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí Odboru sociálních věcí | [michaela.pesanova@mesto-hranice.cz](mailto:michaela.pesanova@mesto-hranice.cz) |
| ORP Prostějov | Mgr. Vladislava Kolářová, vedoucí Oddělení sociálních služeb pro seniory, nezaměstnané a zdravotně postižené | [vladislava.kolarova@prostejov.eu](mailto:vladislava.kolarova@prostejov.eu) |

1. Kritéria zpracovaná MPSV vznikla z důvodu sjednocení pohledu na proces, výstupy a výsledky střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a dále se záměrem blíže osvětlit nebo detailněji rozvést některá ustanovení zákona o sociálních službách týkajících se střednědobého plánování. Kritéria mají sloužit jako vodítko pro kraje při realizaci procesu plánování a při přípravě střednědobých plánů. MPSV (2015) <https://www.mpsv.cz/files/clanky/23439/kriteria_111115.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. http://www.mpsv.cz/cs/26520 [↑](#footnote-ref-2)
3. http://www.mpsv.cz/cs/17081 [↑](#footnote-ref-3)
4. http://www.mpsv.cz/cs/14308 [↑](#footnote-ref-4)
5. http://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-46a8-b6bd-151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. http://www.mpsv.cz/files/clanky/7958/Narodni\_koncepce\_podpory\_rodin\_s\_detmi.pdf [↑](#footnote-ref-6)
7. http://www.mpsv.cz/cs/9119 [↑](#footnote-ref-7)
8. http://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila\_kniha.pdf [↑](#footnote-ref-8)
9. http://www.nrzp.cz/dokumenty/np-ozp.pdf [↑](#footnote-ref-9)
10. http://www.mpsv.cz/files/clanky/3858/Koncepce\_podpory.pdf [↑](#footnote-ref-10)
11. https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/vladni-plan-financovani-narodniho-rozvojoveho-programu-mobility-pro-vsechny-na-obdobi-20162025-121825/ [↑](#footnote-ref-11)
12. https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/podnet-k-reseni-situace-zivota-osob-s-poruchou-autistickeho-spektra-a-jejich-rodin-140155/ [↑](#footnote-ref-12)
13. http://www.mpsv.cz/files/clanky/16157/koncepce.pdf [↑](#footnote-ref-13)
14. https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-strategii-romske-integrace-do-roku-2020-126945/ [↑](#footnote-ref-14)
15. http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/zasady-dlouhodobe-koncepce-romske-integrace-do-roku-2025-20283/ [↑](#footnote-ref-15)
16. http://www.mpsv.cz/files/clanky/25571/Priloha\_c.\_2\_Aktualizovana\_Koncepce\_integrace\_cizincu\_\_\_ve\_vzajemnem\_respektu\_a\_Postup\_pri\_realizaci\_aktualizovane\_Koncepce\_integrace\_cizincu\_v\_roce\_2016.pdf [↑](#footnote-ref-16)
17. http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-na-leta-2012-2015.aspx [↑](#footnote-ref-17)
18. http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni/ [↑](#footnote-ref-18)
19. https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie\_revize.pdf [↑](#footnote-ref-19)
20. MPSV (2005) Metodiky pro plánování sociálních služeb. <https://www.mpsv.cz/files/clanky/6480/Metodika_obecna.pdf> [↑](#footnote-ref-20)
21. Jedná se o obce, statutární města, krajský úřad a MPSV. [↑](#footnote-ref-21)
22. Z hlediska územního výkonu státní správy byla na konci roku 2002 ukončena činnost okresních úřadů a ty tak přestaly plnit funkci územních jednotek státní správy. Jejich kompetence byly přeneseny na obce s rozšířenou působností a krajské úřady. Území okresů však nadále slouží pro potřeby statistické a orientační. [↑](#footnote-ref-22)
23. Local administrative unit – místní správní jednotka statistické soustavy NUTS [↑](#footnote-ref-23)
24. Nomenclature of Units for Territorial Statistics – nomenklatura územních statistických jednotek – územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu [↑](#footnote-ref-24)
25. Město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou [↑](#footnote-ref-25)
26. ČSÚ – veřejná databáze [↑](#footnote-ref-26)
27. Vaňková, V. Senioři v Česku. 2014 Dostupné na: www.czso.cz/csu/czso/6b004993a4 [↑](#footnote-ref-27)
28. Migrační saldo je rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých ve zkoumaném územním celku za sledované období. Přepočtem na 1 000 obyvatel středního stavu se získá hrubá míra migračního salda. [↑](#footnote-ref-28)
29. Přirozený přírůstek je rozdíl mezi počtem živě narozených dětí ve sledovaném období a celkovým počtem zemřelých osob ve stejném období. Přepočtem na 1 000 obyvatel středního stavu se získá hrubá míra přirozeného přírůstku. [↑](#footnote-ref-29)
30. Celkový populační přírůstek je rozdíl mezi počátečním stavem obyvatelstva daného území a koncovým stavem obyvatelstva téhož území. Je tvořen součtem přirozeného a migračního přírůstku. Přepočtem na 1 000 obyvatel středního stavu se získá hrubá míra celkového populačního přírůstku. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo – osoby patnáctileté a starší, které splňují požadavky na zařazení mezi zaměstnané a nezaměstnané.

    Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo – starobní a invalidní důchodci, žáci, studenti a učni, osoby na rodičovské dovolené, osoby v domácnosti a dále osoby, jimž v ekonomické aktivitě brání zdravotní nebo jiné důvody, a ti, kteří nejsou schopni nastoupit do zaměstnání do 14-ti dnů. Zvláštní část této skupiny tvoří děti do 14 let. [↑](#footnote-ref-31)
32. ZÁKON ze dne 22. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony [↑](#footnote-ref-32)
33. http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani\_sluzby.do?SUBSESSION\_ID=1571995680288\_2 [↑](#footnote-ref-33)
34. https://kissos-ok-katalog.olkraj.cz/ [↑](#footnote-ref-34)
35. domovy pro seniory a kapacity v domovech se zvláštním režimem vyhrazené pro seniory [↑](#footnote-ref-35)
36. V kapitole jsou uvedeny pouze vybrané údaje z uvedeného výzkumu, které byly v době sestavování Střednědobého plánu 2021–2023 k dispozici. Uváděné počty jsou vždy částečným odrazem skutečnosti, což je dáno limity sběru dat daných zejm. možnostmi spolupracujících partnerů, ochoty samotných respondentů zapojit se do výzkumu a sledovanými kategoriemi osob. Kompletní dokument je dostupný na <http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_458.pdf> [↑](#footnote-ref-36)
37. Zdroj: Nešporová, O., Holpuch, P., Janurová, K., Kuchařová, V. (2019). Výsledky projektu Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu (2018–2020), 2. [↑](#footnote-ref-37)
38. Zdroj: Nešporová, O., Holpuch, P., Janurová, K., Kuchařová, V. (srpen 2019). Sčítání osob bez domova v České republice; Výsledky projektu Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu (2018–2020), 3-4. [↑](#footnote-ref-38)
39. tamtéž [↑](#footnote-ref-39)
40. Zdroj: Nešporová, O., Holpuch, P., Janurová, K., Kuchařová, V. (srpen 2019). Sčítání osob bez domova v České republice; Výsledky projektu Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu (2018–2020), 7-9. [↑](#footnote-ref-40)
41. https://kissos-ok-katalog.olkraj.cz/mapa [↑](#footnote-ref-41)
42. Zdroj: Vočka, Z. (2019). Financování sociálních služeb je povinností státu, ne krajů. Sociální služby, 21(6 – 7/2019), 30. [↑](#footnote-ref-42)
43. Zdroj: Vočka, Z. (2019). Financování sociálních služeb je povinností státu, ne krajů. Sociální služby, 21(6 – 7/2019), 31. [↑](#footnote-ref-43)
44. § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-44)
45. § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-45)
46. SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Vydání 1. Praha : Grada Publishing, a. s., 2007. [ISBN 978-80-247-1733-3](https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788024717333)., str. 26 - 27; PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšířené vydání. Brno : Paido, 2010. [ISBN 978-80-7315-198-0](https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788073151980)., str. 113 – 114 [↑](#footnote-ref-46)
47. Osoby s pervazivními vývojovými poruchami jsou osoby s vývojovými poruchami charakterizované obtížemi úspěšně se adaptovat ve společnosti v důsledku kvalitativních abnormit osobnosti a psychosociální úrovně (abnormity motorické, emocionální, volní, kognitivní, řečové). Typický je omezený‚ stereotypní a opakující se soubor zájmů a činností. Pervazivní porucha je porucha zasahující všechny oblasti psychiky či sociální situace a vyjadřuje fakt, že vývoj osoby je narušen v mnoha směrech. [↑](#footnote-ref-47)
48. Mezi osoby s chronickým duševním onemocněním spadají i osoby ve věku blízkému věku seniorů (od 55 let výše) s různými formami demence - např. i stařeckou (vaskulární) demencí, Alzheimerovou demencí, jejichž potřeby související se zajištěním sociálních služeb jsou řešeny v Pracovní skupině č. 3 Senioři. [↑](#footnote-ref-48)
49. Poskytování těchto dvou druhů sociálních služeb bylo ukončeno v uplynulých letech na žádost poskytovatele. [↑](#footnote-ref-49)
50. Aktualizací sítě se rozumí zařazení nové sociální služby do sítě, aktualizace jednotek (zvýšení nebo snížení) u sociální služby zařazené v síti a vyřazení sociální služby ze sítě a snížení jednotek u služeb zařazených v síti. [↑](#footnote-ref-50)