**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 svým usnesením č. UZ/15/60/2019 schválilo poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o individuální dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje 2019 v oblasti strategického rozvoje žadateli Dlouhá Loučka. Rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo učiněno na doporučení Rady Olomouckého kraje usnesením č. UR/62/33/2019 ze dne 1. 4. 2019.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace

Obec Dlouhá Loučka

Obec Dlouhá Loučka, se sídlem 1. máje 116, 783 86, Dlouhá Loučka, IČO: 00298794, získala dotaci ve výši 1 250 000 Kč. Účelem poskytnuté dotace byla částečná úhrada investičních výdajů na akci „Výstavba nového obchodu v Plinkoutu“ na vybudování nové prodejny smíšeného zboží v Plinkoutu. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/01719/OSR/DSM byla uzavřena dne 12. 6. 2019.

Dne 13. 11. 2019 byla na odbor strategického rozvoje kraje doručena žádost obce Dlouhá Loučka o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace do 30. 9. 2020 (viz Příloha č. 1). Důvodem prodloužení termínu použití poskytnuté dotace je pozdější zpracování projektové dokumentace. Na zpracování projektové dokumentace uzavřela obec Dlouhá Loučka smlouvu s projektovou firmou SPZ – DESIGN, s.r.o., Moravská 359/13, 779 00 Olomouc – Holice. Ke zdržení došlo při provádění průzkumných sondážních prací a vyřizování jednotlivých vyjádření dotčených orgánů. Firma SPZ – Design, s.r.o., Olomouc v zastoupení obce Dlouhá Loučka, podala žádost o vydání stavebního povolení. Termín vydání stavebního povolení je do konce měsíce ledna 2020.

Požadované prodloužení termínu použití poskytnuté dotace do 30. 9. 2020 je v souladu se Zásadami o poskytnutí individuálních dotací a změnou nedojde ke změně účelu, na který je dotace určena.

Žádost byla projednána Radou Olomouckého kraje dne 25. 11. 2019, která svým usnesením č. UR/77/52/2019 odsouhlasila prodloužení termínu použití poskytnuté dotace a odsouhlasila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/01719/OSR/DSM s obcí Dlouhá Loučka (viz Příloha č. 2).

Vzhledem k tomu, že žadatelem o dotaci je obec, je rozhodnutí o uzavření dodatku dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v kompetenci Zastupitelstva Olomouckého kraje.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje svým usnesením č. UR/77/52/2019 ze dne 25. 11. 2019 Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit prodloužení termínu použití poskytnuté dotace a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2019/01719/OSR/DSM s obcí Dlouhá Loučka, se sídlem 1. máje 116, 783 86, Dlouhá Loučka, IČO: 00298794, ve znění dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy.**

**Rada Olomouckého kraje dále doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Bc. Pavlu Šoltysovi, DiS., náměstkovi hejtmana, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2019/01719/OSR/DSM s obcí Dlouhá Loučka, se sídlem 1. máje 116, 783 86, Dlouhá Loučka, IČO: 00298794, ve znění dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy.**

Přílohy:

* Příloha č. 1

Žádost obce Dlouhá Loučka o prodloužení termínu použití poskytnuté individuální dotace (strana 1)

* Příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2019/01719/OSR/DSM o poskytnutí individuální dotace s obcí Dlouhá Loučka (strana 1 – 2)