**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předložena žádost města Plumlov o uzavření dodatku ke smlouvě v rámci Programu na podporu JSDH 2019 Dotačního titulu č. 2 - Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 (dále jen „dotační titul č. 2“).

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2019 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 schválilo svým usnesením
č. UZ/15/71/2019 rozdělení finančních prostředků v rámci Dotačního titulu č. 2 celkem
23 obcím Olomouckého kraje pro 25 jednotek SDH. Vzorové smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/80/2018 ze dne 17. 12. 2018 při vyhlášení dotačního titulu č. 2, kde bylo stanoveno, že příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 7. 2020 a to pouze na náklady vzniklé do 30. 6. 2020 a nejpozději do 20. 8. 2020 předložit vyúčtování poskytnuté dotace.

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo dne 10. 1. 2020 žádost města Plumlov, ve které starostka města žádá **o prodloužení termínu použití dotace dle odst. 7.6. Pravidel dotačního titulu č. 2.**

**Zdůvodnění žádostí:**

**Město Plumlov** žádá Olomoucký kraj o změnu termínu realizace akce, použití dotace
a termínu vyúčtování dotace.

Svou žádost zdůvodňuje město Plumlov tím, že došlo ke zpoždění při výběru dodavatele techniky, kdy v souladu s uzavřenou smlouvou se společností ZHT Group s.r.o., Hranice, by měla být automobilová cisternová stříkačka (dále jen CAS) dodána do 25. 6. 2020. Zároveň v žádosti o prodloužení termínu město Plumlov dodává, že se CAS skládá ze dvou komponentů a tím může dojít k dalšímu časovému posunu dodání CAS. Město Plumlov požádalo o posunutí termínu pro uplatnění výdajů do 31. 8. 2020 a termínu vyúčtování dotace do 15. 10. 2020.

**Tabulka č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Město - JSDH** | **IČ** | **č. smlouvy** | **datum uzavření smlouvy**  | **nové** **datum realizace akce/ použití dotace/ vyúčtování dotace**  | **Výše poskytnuté dotace** |
| Město PlumlovJSDH Plumlov | 00288632 | 2019/01558/OKH/DSM  | 20. 5. 2019 | 31. 8. 202030. 9. 202015. 10. 2020 | 300.000 Kč |

**Rada Olomouckého kraje navrhuje vyhovět žádosti města Plumlov o uzavření dodatku** s prodloužením termínů použití a vyúčtování dotace, kdy:

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení CAS nejvyšší prioritou;
4. město si požádalo o prodloužení termínů v dostatečném předstihu.

V Příloze č. 1 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předložen vyplněný Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje z připomínkovaného vzorového dodatku č. 1, který prošel řádným připomínkovým řízením.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/82/7/2020 ze dne 10. 2. 2020 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje**

|  |
| --- |
| **schválit** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 pro město Plumlov, IČO: 00288632, dle důvodové zprávy, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy |
| **uložit podepsat** Ladislavu Oklešťkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje dodatek č. 1 s městem Plumlov |

Přílohy:

* Příloha č. 1: Dodatek č. 1 město Plumlov (strana 3 - 4)
* Příloha č. 2: Žádost města Plumlov (strana 5)