## List1
Příloha č. 5 - Základní propagační plán LODM 2021
Forma propagace | Poznámka | Období | Termíny příprav | Objem / intenzita | Forma zajištění
Grafické prvky | návrh loga akce a základních grafických prvků | - | Oslovení základních uměleckých škol v kraji a střední uměleckoprůmyslové školy v Olomouci - soutěž pro žáky na tvorbu grafiky a loga pro LODM. Maskot bude vybrán formou veřejné soutěže pro děti z Olomouckého kraje. Vítězné návrhy zpracuje grafické studio, které přípraví jednotný vizuál grafiky pro potřeby LODM 2021. | - | Odbor školství ve spolupráci s agenturou/ odborníkem. Zajištění grafického studia: Vybraná agentura. Vypsání soutěže pro žáky bude schváleno s ČO a.s.
| příprava klíčového vizuálu (základního motivu) | - |  | -
| hlavičkový papír, šablona prezentace | - |  | -
Mediální kampaň v kraji | venkovní reklama (billboardy, city ligh vitrines, MHD, samostojné reklamy) | dle dohod na venkovní reklamu | mediální plán (přesný rozpis ploch, inzercí a spotů) do 30.9.2020 | minimální garantovaná hodnota kampaně (v komerčních cenách) 850 000 - 1 000 000 Kč | dohoda s městy ohledně poskytnutí veřejných ploch za příznivé ceny. Poptávka soukromých ploch. Realizace: vybraná agentura
| tisk (inzerce) | cca 3 měsíce před akcí
| online (inzerce) | cca 3 měsíce před akcí
| rádio spoty / TV reklama | cca 1 měsíc před akcí
Mediální kampaň ČOV | venkovní reklama | červen 2021 | mediální plán (přesný rozpis ploch, inzercí a spotů) do 31.5.2021 | minimální garantovaná hodnota kampaně (v komerčních cenách) 1 000 000 Kč | ČO a.s.
| rádio spoty | červen 2021
Webové stránky, sociální sítě | web ODM - aktualizace informací a psaní článků | po celou dobu | průběžně - návrh témat článků | doplňování detailních informací a článků 1-4 články měsíčně se stoupající intenzitou, během ODM - několik článků denně | Vybraná agentura ve spolupráci s odborem školství Bude zajištěn pracovník, který se bude věnovat výhradně sociálním sítím a článkům na web. Tento pracovník bude vše konzultovat s vybranou agenturou, která poté pomůže s propagací výstupů. Koordinace kampaně s ČOV.
| facebook ODM včetně placených příspěvků | leden 2021 | přehled komunikačních témat - 6 měsíců před akcí, poté "plány příspěvků" na jednotlivé měsíce | 6-3 měsíce před akcí - 1 post týdně 3-2 měsíce před akcí - 2 posty týdně 1 měsíc před akcí - 4 posty týdně během akce - 1 osoba pro obsluhu facebooku
| další weby a sociální sítě (kraje, měst, sportovišť, partnerů atd.) | leden 2021 | seznam kontaktních osob cca 6 měsíců před akcí | průběžné zasílání podkladů na kontaktní osoby
| další weby a sociální sítě ČOV | průběžně | - | top příspěvky a články | ČO a.s.
| weby a sociální sítě sportovních svazů | 9- 6 měsíců před akcí | online bannery pořadatele září 2021 | zaslání online bannerů, případně dalších zajímavých informací relevantních pro komunikaci svazů | ČO a.s.
Média, články | regionální média - články, rozhovory, hosté, tiskové zprávy | průběžně | seznam spolupracujících médií cca 4 měsíce před akcí | průběžná komunikace zajímavých témat, intenzivní PR měsíc před akcí a během akce, v průběhu akce tiskové středisko, "press trip" - jednodenní program pro novináře | vybraná agentura ve spolupráci s odborem kancelář hejtmanky a vnějších vztahů (realizace bude provedena tak, aby nikde nechyběly grafické prvky)
| tiskové konference s účastí zajímavých hostů, sportovců - ambasadorů | - | - | 1. TK slavnostní podpis smlouvy 2. TK zajímavé informace 3. TK informace o akci cca 2 týdny před akcí | vybraná agentura ve spolupráci s odborem kancelář hejtmanky a vnějších vztahů (realizace bude provedena tak, aby nikde nechyběly grafické prvky)
| celostátní média - články, rozhovory, hosté, tiskové zprávy | průběžně | pozvánka novinářům na akci, press trip během akce | - | ČO a.s.
| program Mladí novináři | červen 2021 | březen 2021 - vypsání programu a výběr novinářů, červen 2021 - informace novinářům, články novinářů | min. 3 články o každé krajské výpravě | ČO a.s.
Foto, video, streaming, ČT | promo video | - | návrh scénáře cca 5 měsíců před akcí | - | Vybraná agentura s povědomím o kraji, zaměřená na natáčení sportovních akcí; ve spolupráci s odborem školství
| další video komunikace (př. video pozvánky, medailonky s ambasadory, příběhy dětí) | leden 2021 | upřesnění plánovaného rozsahu cca 5 měsíců před akcí | průběžná video komunikace na sociálních sítích, k využití je také Youtube kanál ČOT
| ČT | vysílání během akce (v případě zapojení ČT) | oslovení ČT podzim 2020 | dle dohody s ČT | ČO a.s.
| video komunikace Youtube týmu Czech Team | během akce | jaro 2021 - příprava formátů a rozsahu video komunikace | min. 1 video příspěvek denně během akce | ČO a.s. ve spolupráci s dodavatelem
| streaming | - | upřesnění plánovaného rozsahu v dostatečném časovém předstihu v návaznosti na ČT | během akce - 1 osoba zodpovědná za streaming | Vybraná agentura s povědomím o kraji, zaměřená na natáčení sportovních akcí; ve spolupráci s odborem školství
| zajištění fotografů na akce - foto dokumentace akcí, účastníků během Her a partnerů | promo akce, tiskové konference a další, samotné Hry | červen 2020 - schválení podrobného zadání pro fotografy, kteří budou fotit během Her
| zajištění fotografů na akci - emotivní fotografie zachycující atmosféru Her | během samotných Her | leden 2020 - podrobné zadání pro fotografy, koordinace všech fotografů |  | ČO a.s.
Zapojení lokálních ambasadorů | př. video pozvánky, besedy na školách, účast na ODM | - | návrh jmen a způsobů zapojení cca 6 měsíců před akcí | 4 - 1 měsíce před akcí - video pozvánky, účast na promo akcích pro veřejnost a školy během akce - předávání ocenění, autogramiády | vybraná agentura ve spolupráci s organizačním výborem
Zapojení národních ambasadorů dle dohody s pořadatelem | př. video pozvánky, besedy na školách, účast na ODM dle domluveného honoráře s pořadatelem |  | dle dohody s pořadatelem | dle dohody s pořadatelem | ČO a.s.
Veřejnost - promo akce | př. účast maskota spojený s rozdáváním propagačních předmětů a letáčků na sportovních a kulturních akcích v kraji | při významných akcích i dříve, intenzivněji 2-3 měsíce před akcí | seznam promo akcí a jejich program cca 5 měsíců před akcí | - | vybraná agentura ve spolupráci s organizačním výborem
Originální nápady | výrazné nápady, které upoutají pozornost a baví (př. pořadatelská auta s polepem ODM, olympijské kino, olympijská výstava, maketa maskota s otvory na obličej pro focení, velký nápis #odm2021 podobně jako písmena IloveAmsterdam apod.) | cca posledních 6 měsíců před akcí | průběžně, možnost propojení s partnery | - | vybraná agentura ve spolupráci s organizačním výborem
Aktivace partnerů akce a ČOT | oslovení partnerů akce a ČOT - možnost realizace originálních výrazných nápadů ve spojení s partnery | dle domluvy | 2020-09-01 |  | ČO a.s.
Města | výzdoba měst (př. vlaječky, bannery), města mohou využít titulu "hrdý hostitel" | 1 - 2 měsíce před akcí | upřesnění výzdoby měst cca 4 měsíce před akcí | - | OV, vedení kraje
Zapojení škol a veřejnosti před a během ODM | aktivace škol a veřejnosti před ODM (př. besedy spojené s pohybovým programem, soutěže s ODM tématikou, běh s pochodní) | pololetí před akcí | základní plán aktivace škol a veřejnosti před ODM do 30.6.2020 | 1 osoba zodpovědná za doprovodný program a školy | vybraná agentura ve spolupráci s odborem školství provede případný výběr škol
| program pro školy a veřejnost během ODM - (př. sportovní soutěže pro děti / sporty na vyzkoušení v rámci sportovišť, soutěže, autogramiády, fun zones, olympijský dům, přednášky, besedy, poznávací aktivity) | během akce | základní plán aktivace škol a veřejnosti před ODM do 30.6.2020
Turistická nabídka | nabídka spojená s doporučením ubytování | cca 3 měsíce před akcí | ČO zajistí distribuci rodičům v rámci akreditačního systému CIS | - | vybraná agentura
Tiskoviny | brožura akce, program akce, letáčky atd. | průběžně | - | - | OV ve spolupráci s vybranou agenturou
| brožury projektu, památeční plakáty A2 | - |  |  | ČO a.s.
Pořadatelský tým | jednotný elektronický podpis, vizitky | 2 roky před akcí | - | - | Vedení OV. Jakmile grafické studio vytvoří grafiku a logo, bude zajištěni vložení loga do elektronického podpisu zaměstnanců krajského úřadu a též tisk vizitek.
Poznámky:
Při jednání se sportovišti doporučuje ČOV v rámci propagace projednat: mediální plochy a možnosti umístění propagačních bannerů a materiálů ODM, termíny akcí vhodných pro promo akce ODM, možnost využití komunikačních kanálů sportoviště (online, tisk, obrazovky)
Při jednání s městy doporučuje ČOV v rámci propagace projednat: mediální plochy a možnosti umístění propagačních bannerů a materiálů ODM, výzdobu měst skrze technické služby, termíny akcí vhodných pro promo akce ODM, možnost využití komunikačních kanálů měst (online, tisk, obrazovky), formu spolupráce se školami
Na propagaci ODM lze také spolupracovat se sportovními kluby a dalšími volnočasovými institucemi v kraji včetně turistických informačních center
Legenda:
Červeně označené aktivity zajišťuje ČO a.s. ve spolupráci s ČOV a pořadatelem.