## Orga tým ODM
vedení projektu
ŘV
předseda OV
místopředseda OV
dva roky před - centrální organizační tým
1. PROJEKTOVÝ MANAŽER může a nemusí být stejná osoba jako předseda / místopředseda OV | 2. ASISTENT PROJEKTU | 3. SPORTOVNÍ MANAŽER do určité fáze může být řešeno projektovým manažerem | 4. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ do určité fáze může být řešeno projektovým manažerem | 5. MANAŽER KOMUNIKACE NA KRAJSKÉ ÚROVNI | 6. MARKETINGOVÝ MANAŽER do určité fáze může být řešeno projektovým manažerem | 7. MANAŽER PRODUKCE | 8. CEREMONIÁLY
2 roky před 50-100 % (dle obsazenosti ostatních funkcí), rok před 100 % + 2 měsíce po | rok před 50-100% + 2 měsíce po | dva roky před 20% (alternativně může tuto osobu 1. rok zastoupit projektový manažer), rok před 50-100% + 1 měsíc po | dva roky před 20% (alternativně může tuto osobu 1. rok zastoupit projektový manažer), rok před 30-100% | 1,5 roku před 20%, rok před 50-100 % + 1 měsíc po | 1,5 roku před 20%, rok před 50-100 % + 1 měsíc po | půl roku před 30-100 % + dva týdny po | rok před 20-100 %
vedení projektu | asistence s projektem | sportovní soutěže | ubytování | články a PR, média | partneři kraje | produkční zajištění soutěží | slavnostní zahájení
rozpočet akce | administrativa | kontakt s řediteli sportů, svazy | stravování na ubytování | tiskové konference | grafická identita | produkční zajištění dalších akcí | květinové ceremoniály
smlouvy | schůzky, zápisy | CIS, akreditace, výsledky | catering během akce | webové stránky | merchandising | internetové připojení | medailové ceremoniály
vedení týmu | asistence s ostatními oblastmi | dobrovolníci | doprava | sociální sítě | tiskoviny podklady | IT vybavenost | slavnostní zakončení
koordinace všech oblastí | VIP | účast krajských výprav | bezpečnost | ČT, online streaming | doprovodný program | výroba materiálů
reporting směrem k ŘV |  | smlouvy se sportovišti, se sporty |  | info mail a info telefon | zapojení škol | výroba tiskovin
spolupráce s městy |  |  |  | tiskové středisko | propagace, promo akce | branding sportovišť- úzká spolupráce s ČOV
pojištění akce |  |  |  | foto, video | zapojení veřejnosti | logistika materiálů
partner pro manažera projektu ČOV |  |  |  | kampaň kraje | olympijský dům | výzdoba měst
|  |  |  | maskoti | monitoring partnerských plnění | navigace
|  |  |  | úzká spolupráce s ČOV (celostátní kampaň, Instagram...) | úzká spolupráce s ČOV (loga, příprava graf. podkladů)
několik měsíců / týdnů před a během akce - rozšíření jednotlivých sekcí o další osoby (růžově) - tyto osoby podléhají jednotlivým manažerům
| VIP - samostatná osoba 3 měsíce před - kancelář hejtmana | dobrovolníci - samostatná osoba 3 měsíce před | měsíc před a během akce kontaktní osoby pro: | články a PR - samostatná osoba měsíc před, na akci min. dva redaktoři | partneři realizace plnění, schvalování, monitoring - samostatná osoba 3-6 měsíců před, 1 měsíc po | zapojení technických služeb, dobrovolníků, brigádníků | zpravidla agentura
| VIP program, VIP na ceremoniálech, pozvánky, evidence účastí, předávání ocenění na akci | nábor dobrovolníků, distribuce na pozice, školení, koordinace během ODM, poděkování po akci | ubytování + stravování | facebook ODM - agentura či samostatná osoba půl roku před | merchandising - samostatná osoba 3 měsíce před
|  |  | doprava | ČT a streaming - koordinace s ČOV | doprovodný program, školy, zapojení veřejnosti 6 měsíců před
|  | akreditace - samostatná osoba 1 měsíc před akcí | bezpečnost | info mail a telefon - samostatná osoba měsíc před
|  | tisk, distribuce, změny, kontakt s kraji a ČOV, akreditační středisko na ODM |  | dva fotografové na akci za kraj a dva za ČOV
vedoucí ol. domu a tiskového střediska na akci