Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy žádosti příjemců o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotacev rámci dotačního programu 03\_01 „Fond
na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“.

Oddělení vodního hospodářství, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje obdrželo žádosti o uzavření dodatků ke smlouvám od těchto obcí:

1. **Obec Želeč**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/30/2023 ze dne 19. 6. 2023 schválilo obci Želeč poskytnutí dotace z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ na akci „**Kanalizace a ČOV Želeč**“ ve výši 2.700.000,00 Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04293/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Želeč, jako příjemcem uzavřena dne 10. 11. 2023.

Dne 15. 5. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Želeč žádost o prodloužení termínu k předložení vyúčtování dotace ke dni 30. 11. 2024.  Při přípravě prací bylo zjištěno, že je nutno provést nový mostek místo původního záměru plánovaných sanačních prací na mostku, z tohoto důvodu dojde k posunu ukončení realizace akce do 31. 10. 2024 a tím i posunu termínu vyúčtování dotace ke dni 30. 11. 2024.

1. Obec Lazníčky

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/30/2023 ze dne 19. 6. 2023 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ na akci **„Lazníčky - ČOV a splašková kanalizace“** ve výši 2.400.000,00 Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04294/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Lazničky, jako příjemcem uzavřena dne 7. 11. 2023.

Dne 24. 5. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Lazničky žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace ke dni 30. 9. 2024.  Obec současně oznámila prodloužení termínu ukončení stavebních prací z důvodů vzniku nepředvídatelných změn, které objednatel nemohl při zadávání veřejné zakázky předvídat. Z tohoto důvodu dojde k posunu termínu ukončení realizace akce do 31. 8. 2024 a k posunu termínu pro předložení vyúčtování dotace do 30. 9. 2024.

**Původní a nový termín realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace**

Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 12. 2023 na uskutečněné uznatelné výdaje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, termíny ukončení realizace jednotlivých akcí vychází ze žádostí o poskytnutí dotace doručených ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci z Programu a doba realizace stavby je dána charakterem a rozsáhlostí dané stavby. Termín doručení vyúčtování dotace je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby), tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby mezi stavebníkem a dodavatelem.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjemce dotace** | **IČO** |  | **Platný termín ukončení realizace projektu,** **použití dotace, vyúčtování** | **Nový termín ukončení realizace projektu** | **Nový termín použití dotace** | **Nový termín vyúčtování dotace**  |
| Obec Želeč | 002 88 993 |  | 30. 6. 202431. 12. 202331. 7. 2024 | 30. 10. 2024 | Nemění se | 30. 11. 2024 |
| Obec Lazníčky | 006 36 321 |  | 31. 5. 202431. 12. 202330. 6. 2024 | 31. 8. 2024 | Nemění se | 30. 9. 2024 |

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. II bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit text smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace obci Želeč takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 4.**  | Příjemce je povinen nejpozději do **31. 7. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do **30. 11. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit text smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace obci Lazníčky takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 4.**  | Příjemce je povinen nejpozději do **30. 6. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do **30. 9. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze č. 01.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 01, se nemění.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/111/45/2024 ze dne 10. 6. 2024:

1. doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z programu 03\_01 „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje 2023“ ve znění uvedeném v příloze č. 2 a 3 usnesení, se žadateli uvedenými v příloze č. 1 usnesení.

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01-seznam žadatelů o uzavření dodatku (strana 4)

Usnesení\_příloha č. 02-dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci Želeč (strana 5-6)

Usnesení\_příloha č. 03-dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci Lazníčky (strana 7-8)

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – Smlouva o poskytnutí dotace Želeč (strana 9-16)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – Smlouva o poskytnutí dotace Lazníčky (strana 17-24)

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 – Žádost obce Želeč (strana 25)

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 – Žádost obce Lazníčky (strana 26)