**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) schválilo svým usnesením   
č. UZ/16/36/2023 ze dne 18. 9. 2023 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2023 na investiční akci statutárnímu městu Olomouc, IČO: 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc (dále jen „příjemce“) ve výši 205 000,- Kč za účelem podpory projektu „Modernizace hřiště při Základní škole Olomouc, Mozartova 48“.

Dne 22. 5. 2024 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce   
o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace a prodloužení termínu vyúčtování. Původní termín ukončení podpořené akce byl stanoven do 30. 6. 2024. Příjemce je povinen dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace použít dotaci nejpozději do   
30. 6. 2024 a nejpozději do 31. 7. 2024 předložit poskytovateli její vyúčtování. **Příjemce dotace žádá o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace z důvodu zpoždění zařazení výroby plánovaného povrchu – umělé trávy a jeho převozu z Belgie, který se dle písemného vyjádření výrobce předpokládá na konec června tohoto roku, a to do 31. 10. 2024 s vyúčtováním do 30. 11. 2024.**

Předkladatel a zpracovatel navrhují uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   
o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc. Termín použití poskytnuté dotace bude prodloužen do 31. 10. 2024 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 11. 2024. **Rozsah i účel projektu** „Modernizace hřiště při Základní škole Olomouc, Mozartova 48“ uvedený ve smlouvě   
č. 2023/04680/OSKPP/DSM ze dne 31. 10. 2023 **bude zachován**.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 6. 2024**.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 10. 2024**.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 7. 2024** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **30. 11. 2024** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **rozhodnout** o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 2023/04680/OSKPP/DSM ze dne 31. 10. 2023   
   s příjemcem statutární město Olomouc, IČO: 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, kterým se prodlužuje termín použití   
   a termín předložení finančního vyúčtování dotace, podle návrhu, uvedeného v příloze č. 01 tohoto usnesení.

Přílohy materiálu:

Usnesení\_příloha č. 01-Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc

Zpráva k DZ\_příloha č. 01-Žádost statutárního města Olomouc o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

Zpráva k DZ\_příloha č. 02-Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc