Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/21/31/2016 ze dne 29. 04. 2016 schválilo poskytnutí dotace z programu „ Fond na podporu výstavbu   
a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje“ (dále jen „Fond“) z dotačního titulu č. 2 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ obci Pavlovice u Přerova na realizaci stavby „Rekonstrukce ČOV č. 1 Pavlovice u Přerova a č. 2 Prusínky“ ve výši 1 948 949,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy   
o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2016/04277/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a obcí Pavlovice u Přerova jako příjemcem uzavřena dne 30. 09. 2016.

Dne 30. 6. 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Pavlovice u Přerova žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/04277/OŽPZ/DSM ze dne 30. 09. 2016.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že došlo k opoždění dodávky technologie na rekonstrukci ČOV, proto obec požádala   
o posunutí termínu čerpání dotace do 30. 09. 2017 a vyúčtování dotace do   
31. 10. 2017. Žádost byla doložena výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Pavlovice u Přerova ze dne 29. 06. 2017 č. usnesení 14/7.2/2017, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III   
bodu 3 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1   
k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 2** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 6. 2017. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 09. 2017.  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 7. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze  
č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/20/23/2017 ze dne 14. 08. 2017:**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   
  č. 2016/04277/OŽPZ/DSM ze dne 30. 09. 2016 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Rekonstrukce ČOV č. 1 Pavlovice u Přerova a č. 2 Prusínky“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Pavlovice   
  u Přerova, Pavlovice u Přerova čp. 102, 751 11 Radslavice, IČ: 00301710 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1   
  k veřejnoprávní smlouvě č. 2016/04277/OŽPZ/DSM ze dne 30. 09. 2016   
  o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Rekonstrukce ČOV č. 1 Pavlovice   
  u Přerova a č. 2 Prusínky“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem   
  a příjemcem obcí Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova čp. 102, 751 11 Radslavice, IČ: 00301710 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě   
  o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Pavlovice u Přerova dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Pavlovice u Přerova (str. 3 - 4)