**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/14/57/2023 ze dne 24. 4. 2023 schválilo poskytnutí dotací v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023, mimo jiné **městu Štíty**, IČO: 00303453**,** se sídlem

nám. Míru 55, 789 91 Štíty ve výši **12 484 Kč** na částečnou úhradu výdajů na akci **„Partnerské dny“**, **obci Tučín**, IČO: 00636631**,** se sídlem Tučín 127, 751 16 Tučín ve výši **500 000 Kč** na částečnou úhradu výdajů na akci „**Setkávání s nadhledem "Rozhledna Tučín - Římská věž"**“ a **městu Zábřeh**, IČO: 00303640**,** se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh ve výši **500 000 Kč** na částečnou úhradu výdajů na akci **„Zábřežské traily“**.

Výše uvedené subjekty požádaly o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, resp. o **prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace**. Náležitosti týkající se jednotlivých subjektů a dotčených dodatků jsou shrnuty níže:

**Žadatel č. 3 Město Štíty** (DT č. 12\_01\_02)

Výše poskytnuté dotace: 12 484 Kč

Datum doručení žádosti: 27. 7. 2023

Původní termín pro předložení vyúčtování: 31. 7. 2023

**Nový termín pro předložení vyúčtování: 31. 10. 2023**

**Žadatel č. 11 Obec Tučín** (DT č. 12\_01\_04)

Výše poskytnuté dotace: 500 000 Kč

Datum doručení žádosti: 23. 8. 2023

Původní termín pro použití dotace: 31. 1. 2024

**Nový termín pro použití dotace: 31. 10. 2024**

Původní termín pro předložení vyúčtování: 29. 2. 2024

**Nový termín pro předložení vyúčtování: 30. 11. 2024**

**Žadatel č. 24 Město Zábřeh** (DT č. 12\_01\_04)

Výše poskytnuté dotace: 500 000 Kč

Datum doručení žádosti: 4. 9. 2023

Původní termín pro použití dotace: 31. 1. 2024

**Nový termín pro použití dotace: 30. 6. 2024**

Původní termín pro předložení vyúčtování: 29. 2. 2024

**Nový termín pro předložení vyúčtování: 31. 7. 2024**

První z dodatků upraví termíny pro použití dotace a zbývající dva dodatky upraví termín pro použití dotace i termín pro předložení vyúčtování. Ostatní ujednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace zůstávají nezměněny.

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je navrhováno rozhodnout o:

1. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2023/02907/OKH/DSM uzavřené dne 13. 6. 2023 mezi Olomouckým krajem a městem Štíty, IČO: 00303453, se sídlem nám. Míru 55, 789 91 Štíty, dle Přílohy č. 1 usnesení, a to z důvodu změny termínu pro předložení vyúčtování,
2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2023/02960/OKH/DSM uzavřené dne 4. 7. 2023 mezi Olomouckým krajem a obcí Tučín, IČO: 00636631, se sídlem Tučín 127, 751 16 Tučín, dle Přílohy č. 2 usnesení, a to z důvodu změny termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování,
3. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2023/02957/OKH/DSM uzavřené dne 3. 7. 2023 mezi Olomouckým krajem a městu Zábřeh, IČO: 00303640, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, dle Přílohy č. 3 usnesení, a to z důvodu změny termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/90/5/2023 ze schůze   
11. 9. 2023 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2023/02907/OKH/DSM uzavřené dne 13. 6. 2023 mezi Olomouckým krajem a městem Štíty, IČO: 00303453, se sídlem nám. Míru 55, 789 91 Štíty, dle Přílohy č. 1 usnesení,** **a to z důvodu změny termínu pro předložení vyúčtování, dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2023/02960/OKH/DSM uzavřené dne 4. 7. 2023 mezi Olomouckým krajem a obcí Tučín, IČO: 00636631, se sídlem Tučín 127, 751 16 Tučín, dle Přílohy č. 2 usnesení, a to z důvodu změny termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování a dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2023/02957/OKH/DSM uzavřené dne 3. 7. 2023 mezi Olomouckým krajem a městem Zábřeh, IČO: 00303640, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, dle Přílohy č. 3 usnesení, a to z důvodu změny termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování.**

Přílohy:

usnesení\_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 Štíty

usnesení\_příloha č. 02 - Dodatek č. 1 Tučín

usnesení\_příloha č. 03 - Dodatek č. 1 Zábřeh

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – Smlouva\_Štíty

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – Štíty\_žádost

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 – Smlouva\_Tučín

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 – Tučín\_žádost

Zpráva k DZ\_příloha č. 05 – Smlouva\_Zábřeh

Zpráva k DZ\_příloha č. 06 – Zábřeh\_žádost