Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 schválilo svým usnesením 
č. UZ/15/49/2015 rozdělení finančních prostředků v rámci „Pravidel pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015“ (dále jen Pravidla JSDH 2015) celkem 173 obcím Olomouckého kraje. Součástí usnesení bylo také schválení vzorové smlouvy, kdy příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 15. 11. 2015.

S městysem Protivanov, IČ: 00288675 byla uzavřena dne 16. 6. 2015 smlouva 
č. 2015/01855/OKŘ/DSM o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů městyse Protivanov.

Na žádost městyse Protivanov byl dne 20. 10. 2015 uzavřen Dodatek č. 1 o prodloužení termínu použití dotace do 31. 12. 2015, který byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/46/2015 ze dne 25. 9. 2015.

Oddělení krizového řízení, Odbor kancelář ředitele obdrželo dne 13. 11. 2015 dopis, 
ve kterém starostka městyse Protivanov žádá o druhé prodloužení termínu použití dotace a vyúčtování do 31. 3. 2016 z tohoto důvodu:

„Z důvodu pozdější dodávky cisternové automobilové stříkačky žádáme 
o prodloužení lhůty použití investiční dotace na její pořízení ve výši 120.000 Kč nově na 31. 3. 2016.“

(viz Příloha č. 2 – Žádost městyse Protivanov)

| Změny ve smlouvě |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Termín použití dotace | Termín zpracování vyúčtování |
| Původní smlouva | do 15. 11. 2015 | do 15. 12. 2015 |
| Dodatek č. 1 | do 31. 12. 2015 | do 31. 1. 2016 |
| Dodatek č. 2 | do 31. 3. 2016 | do 30. 4. 2016 |

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace městysi Protivanov je Přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/82/91/2015 ze dne 26. 11. 2015 souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Protivanov dle důvodové zprávy ve znění Dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Protivanov dle důvodové zprávy a uložit Ing. Jiřímu Rozbořilovi, hejtmanovi Olomouckého kraje podepsat dodatek.

- Přílohy:

- Příloha č. 1

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů – městys Protivanov (strana 3 - 4)

- Příloha č. 2

Žádost městyse Protivanov (strana 5)

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015/01855/OKŘ/DSM ze dne 16. 6. 2015

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Olomouc

č. ú.: 27-4228120277/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

Městys Protivanov

Náměstí 32, 798 48 Protivanov

IČ: 00288675

DIČ: CZ00288675

Zastoupený: Bc. Ing. Bronislavou Krénarovou, starostkou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú. 1922701/0100

(dále jen: příjemce)

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je změna Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. 2015/01855/OKŘ/DSM ze dne 16. 6. 2015 (dále jen smlouva).

- Stávající znění článku II. odstavce 2. věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotace nejpozději do 31. 3. 2016“. Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2. se nemění.

- Stávající znění článku II. odstavce 4. věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen nejpozději do 30. 4. 2016 zpracovat vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování") a závěrečnou zprávu o použití dotace (dále jen "závěrečná zpráva") o níže uvedeném obsahu.“.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4. se nemění.

II. Ostatní ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/../../2015 
ze dne ………….. 2015.

- Tento dodatek byl schválen usnesením (Rady nebo Zastupitelstva nebo starostky) městyse Protivanov č. ………….………….…… ze dne ………………….. 2015.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 
2 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.

V Olomouci dne ………………..…..  		V …………………. dne ………..…..

| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. Ing. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckého kraje | …………………………….. Bc. Ing. Bronislava Krénarová starostka |