Důvodová zpráva

Felix anima o.s.

IČ	22747656

Dne 11. 4. 2014 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje pod č. j. UZ/10/9/2014 poskytnutí příspěvku ve výši 150 000 Kč občanskému sdružení Felix anima o.s., Zahradní 419, 783 73 Grygov. Účelem poskytnutí příspěvku byla částečná úhrada nákladů na realizaci projektu Memoriál Jiřího Necida – soutěž mažoretkových skupin o pohár hejtmana Olomouckého kraje, v termínu 13. 9. 2014 v Olomouci. Smlouva o poskytnutí příspěvku č. 2014/01409/OKPP/DSM byla mezi poskytovatelem a příjemcem uzavřena dne 28. 5. 2014.

Dne 19. 8. 2014 byla OKPP doručena žádost o změnu smlouvy spočívající v posunu termínu plánované akce na 27. 9. 2014, změnu místa konání akce (sportovní hala UP v Olomouci) a navýšení příspěvku o částku 60 000 Kč.

Důvodem změny termínu a místa konání akce byly četné žádosti účastníků soutěže a nevyhovující technické zázemí původně plánované akce v areálu výstaviště Flora v Olomouci. Akce bude realizována 27. 9. 2014 v Olomouci ve sportovní hale UP.

Důvod pro navýšení příspěvku je zachování reprezentativní úrovně soutěže, neboť změna termínu způsobila velký nárůst přihlášených soutěžících z okolních zemí (Polska a Slovenska) a pořadatel počítá s účastí zástupců zakládající organizace asociace mažoretek IMA.

Navýšení finanční částky bude hrazeno z rozpočtu odboru tajemníka hejtmana, z příspěvku vráceného Liborem Gašparovičem, (částka 90 000 Kč), z důvodu nerealizovaného projektu „Mezinárodní přehlídka mažoretek v rámci 13. Oslav maršála Radeckého“.

V předkládaném dodatku č. 1 je zapracováno navýšení příspěvku o částku 60 000 Kč, posunutí termínu plánované akce na 27. 9. 2014 a změna místa konání akce.

Materiál byl projednán Radou Olomouckého kraje dne 11. 9. 2014 (UR/47/37/2014) a Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje předložený materiál ke schválení.

- Přílohy:

- Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a občanský sdružením Felix anima o.s. (strana 2 - 3)

- Příloha č. 2

- Žádost občanského sdružení Felix anima o.s. (strana 4)

- Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a občanským sdružením Felix anima o.s.

Dodatek č. 1

- ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku č. 2014/01409/OKPP/DSM, ze dne 28. 5. 2014

- Olomoucký kraj

- Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ	60609460

DIČ	CZ60609460

Zastoupený	Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Bankovní spojení: 27-4228330207/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

Felix anima o.s.

Zahradní 419, 783 73 Grygov

IČ	22747656

spisová značka L 10249 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupené	Jitkou Weiermüllerovou

bankovní spojení	6984841001/5500

(dále jen „příjemce“)

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 2014/01409/OKPP/DSM uzavřené dne 28. 5. 2014 (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly, že se příspěvek navýší o 60 000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých). Tato částka bude poskytnuta na bankovní účet do 21 dní ode dne uzavření tohoto dodatku. Dnem poskytnutí příspěvku je den připsání finančních prostředků na účet příjemce.

- Stávající znění čl. I. odst. 2.: „Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada nákladů na realizaci projektu Memoriál Jiřího Necida – soutěž mažoretkových skupin o pohár hejtmana Olomouckého kraje, který se uskuteční 13. 9. 2014 v Olomouci“ se nahrazuje novým zněním: „Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada nákladů na realizaci projektu Memoriál Jiřího Necida – soutěž mažoretkových skupin o pohár hejtmana Olomouckého kraje, který se uskuteční 27. 9. 2014 v Olomouci“.

Ostatní ustanovení čl. l. smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 2014/01409/OKPP/DSM uzavřené dne 28. 5. 2014 se nemění.

- Stávající znění čl. II. odst. 1. věty třetí: „Příjemce je oprávněn příspěvek použít pouze na částečnou úhradu nákladů na dopravu a úhradu honorářů, na pronájem výstaviště, zakoupení pohárů a diplomů a propagaci“ se nahrazuje novým zněním: „Příjemce je oprávněn příspěvek použít pouze na částečnou úhradu nákladů na dopravu a úhradu honorářů, na pronájem sportovní haly UP Olomouc, zakoupení pohárů a diplomů a propagaci“.

Ostatní ustanovení čl. Il. odst. 1. smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 2014/01409/OKPP/DSM uzavřené dne 28. 5. 2014 se nemění.

II. Ostatní ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 2014/01409/OKPP/DSM uzavřené dne 28. 5. 2014 se nemění.

- Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/xx/xx/2014 ze dne 19. 9. 2014.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Vyhotoveno v Olomouci ve dvou vyhotoveních, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží 1 vyhotovení.

V Olomouci dne ..........................			V Grygově dne ..........................

Poskytovatel					          Příjemce

| …………………………….. Olomoucký kraj Ing. Jiří Rozbořil hejtman | ...………………………….. Felix anima o.s. Jitka Weiermüllerová |
| --- | --- |

Příloha č. 2 – Žádost občanského sdružení Felix anima o.s.