## Souhrn (2) (hidden)
Financování investičních akcí
b) Návrh nových investičních akcí v roce 2012
v tis. Kč
Oblast |  | Název přílohy | Spolufinan. PO z IF: | Návrh na úvěrový rámec KB | Návrh na úvěrový rámec EIB | Návrh na rozpočet OK | Celkem
| Oblast školství | Nová projektová dokumentace | #REF! |  |  | 2605 | #REF!
| Oblast školství | Nové investice | 0 | 0 | 0 | 33011 | 33011
| Oblast školství | Nové opravy | 0 |  |  | 22384 | 22384
Oblast školství - součet |  |  | #REF! | 0 | 0 | 58000 | #REF!
| Oblast sociální | Nová projektová dokumentace | 0 | 0 |  | 1750 | 1750
| Oblast sociální | Nové investice - stavební | 0 | 0 | 0 | 43377 | 43377
| Oblast sociální | Nové investice - nestavební | #REF! |  |  | 17353 | #REF!
| Oblast sociální | Nové opravy | 0 |  |  | 7520 | 7520
Oblast sociální - součet |  |  | #REF! | 0 | 0 | 70000 | #REF!
| Oblast kultury | Nová projektová dokumentace | 0 |  |  | 1600 | 1600
| Oblast kultury | Nové investice - stavební | 0 | 0 | #NAME? | 18635 | #NAME?
| Oblast kultury | Nové investice - nestavební | #REF! |  |  | 2765 | #REF!
Oblast kultury - součet |  |  | #REF! | 0 | #NAME? | 23000 | #REF!
| Oblast dopravy | Nová projektová dokumentace | 0 | 0 |  | 500 | 500
| Oblast dopravy | Nové investice OIEP | 0 | #NAME? |  | 29500 | #NAME?
| Oblast dopravy | Nové investice SSOK |  |  |  | 70000 | 70000
Oblast dopravy - součet |  |  | 0 | #NAME? | 0 | 100000 | #NAME?
| Oblast zdravotnictví | Nová projektová dokumentace | 0 |  |  | 350 | 350
| Oblast zdravotnictví | Nové investice - stavební | 0 |  |  | 18024 | 18024
| Oblast zdravotnictví | Nové investice - nestavební | #REF! |  |  | 4600 | #REF!
| Oblast zdrav. - nájemné SMN a.s. | Nové investice | 0 |  |  | 5879 | 5879
Oblast zdravotnictví - součet |  |  | #REF! | 0 | 0 | 28853 | #REF!
KH - cestovní ruch |  |  | 0 |  |  | 4400 | 4400
OIT |  |  | 0 |  |  | 2400 | 2400
KŘ |  |  | 0 |  |  | 2200 | 2200
CELKEM |  |  | #REF! | #NAME? | #NAME? | 288853 | #REF!
změny: |  |  | Spolufinan. PO z IF: | Návrh na úvěrový rámec KB | Návrh na úvěrový rámec EIB | Návrh na rozpočet OK | Celkem
oblast školství |  |  |  | 58000 |  | -58000 | 0
oblast sociální |  |  |  | 70000 |  | -70000 | 0
oblast kultury |  |  |  | 23000 |  | -23000 | 0
oblast dopravy |  |  |  | 24200 | 63167 | -87367 | 0
oblast zdravotnictví |  |  |  | 22974 |  | -22974 | 0
KH - cestovní ruch |  |  |  | 4400 |  | -4400 | 0
OIT |  |  |  | 2400 |  | -2400 | 0
KŘ |  |  |  | 2200 |  | -2200 | 0
CELKEM |  |  | 0 | 207174 | 63167 | -270341 | 0
Celkem po změnách financování |  |  | #REF! | #NAME? | #NAME? | 18512 | #REF!
Spolufinancování PO z ivestičních fondů (IF) je zapojeno do rozpočtu příjmů Olomouckého kraje ve výši 8 046 tis.Kč (oblast školství ve výši 5 146 tis.Kč a oblast zdravotnictví ve výši 2 900 tis.Kč. Zbývající výše 4 089 tis.Kč (oblast kultury ve výši 39 tis.Kč a oblast zdravotnictví ve výši 4 050 tis.Kč) budou realizovat přímo příspěvkové organizace. V těchto případech se jedná o nové investice - nestavební, kdy bude příspěvkovým organizacím poskytnut příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje a akci budou příspěvkové organizace realizovat se zapojením svých investičních fondů.
Z výše uvedeného vyplývá, že v návrhu rozpočtu výdajů Olomouckého kraje jsou nové investice v celkové výši 838 571 tis.Kč (celková výše nových investic 842 660 tis.Kč mínus 4 089 tis.Kč, což je podíl investičních fondů příspěvkových organizací u akcí, které si budou příspěvkové organizace realizovat přímo).

## Souhrn
4. Financování investičních akcí v roce 2014
b) Projekty nad rámec 11. alokace
v tis. Kč
Oblast |  | Název přílohy | Spolufinan. PO z IF: | Návrh na rozpočet OK | Celkem
| oblast školství | Projekty nad rámec 11. alokace - OIEP | 0 | 22239 | 22239
Oblast školství - součet |  |  | 0 | 22239 | 22239
| Oblast sociální | Projekty nad rámec 11. alokace - OIEP | 0 | 27382 | 27382
Oblast sociální - součet |  |  | 0 | 27382 | 27382
| Oblast dopravy | Projekty nad rámec 11. alokace - OIEP | 0 | 104217 | 104217
| Oblast dopravy | Projekty nad rámec 11. alokace - SSOK | 53746 | 38911 | 92657
Oblast dopravy - součet |  |  | 53746 | 143128 | 196874
| Oblast zdravotnictví | Projekty nad rámec 11. alokace - OIEP | 0 | 31241 | 31241
Oblast zdravotnictví - součet |  |  | 0 | 31241 | 31241
CELKEM |  |  | 53746 | 223990 | 277736

## OIEP
Odbor investic a evropských programů
Správce: | Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru
v tis. Kč
Poř. Číslo | Název akce | ORJ | Dotační program | Realizátor | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Plnění k 31.12.2013 | Návrh na rok 2014 | [6 empty] | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[8 empty] | Celkem | z toho spolufinan. PO z IF | z toho KB | z toho EIB | z toho finan. PO z IF | EU podíl | z toho rozpočet OK |  |  |  | Podíl k 31.7.2013
1 | Domov seniorů POHODA Chválkovice - Modernizace hlavní budovy, část A | 59 | ROP SM - 29.výzva | OIEP | 22063 | 2014 | 204 | 21859 |  |  |  | 0 | 14167 | 7692 |  |  | 22063 | 7896
2 | CCS Prostejov - Rekonstrukce budovy 6F | 59 | ROP SM - 29.výzva | OIEP | 28658 | 2014 - 2015 | 581 | 26472 |  |  |  | 0 | 18447 | 8025 | 1605 |  | 28658 | 6294
3 | II/436 Přerov - okružní křižovatka Dluhonská ulice | 50 | ROP SM - 31.výzva | OIEP | 29923 | 2014 | 0 | 29923 |  |  |  | 0 | 24041 | 5882 |  |  | 29923 | 4886
4 | II/315 a III/31527 Zábřeh na Moravě - okružní křižovatka Postřelmovská ulice a ulice Čsl. Armády | 50 | ROP SM - 31.výzva | OIEP | 19476 | 2014 | 206 | 19270 |  |  |  | 0 | 10076 | 9194 |  |  | 19476 | 6722
5 | Domov seniorů POHODA Chválkovice - Modernizace hlavní budovy, část B a C | 59 | ROP SM - 40.výzva | OIEP | 32901 | 2014 - 2015 | 113 | 28267 |  |  |  | 0 | 22862 | 5405 | 4521 |  | 32901 | 10039
6 | Domov seniorů POHODA Chválkovice - Rekonstrukce budovy A | 59 | ROP SM - 40.výzva | OIEP | 32716 | 2014 - 2015 | 258 | 28980 |  |  |  | 0 | 22720 | 6260 | 3478 |  | 32716 | 9995
7 | Podpora technického vybavení dílen -3.část | 59 | ROP SM - 40.výzva | OIEP | 8488 | 2014 | 114 | 8374 |  |  |  | 0 | 5942 | 2432 |  |  | 8488 | 2526
8 | II/433 a III/36711 Výšovice - průtah | 50 | ROP SM - 41.výzva | OIEP | 49213 | 2014 | 53 | 49160 |  |  |  | 0 | 34346 | 14814 |  |  | 49213 | 14837
9 | II/449 Senice - průtah | 50 | ROP SM - 41.výzva | OIEP | 42440 | 2014 | 455 | 41985 |  |  |  | 0 | 28888 | 13097 |  |  | 42440 | 12758
10 | II/434, II/437 Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka | 50 | ROP SM - 41.výzva | OIEP | 18113 | 2014 | 728 | 17385 |  |  |  | 0 | 11773 | 5612 |  |  | 18113 | 5767
11 | SŠ polytechnická Olomouc - nástavba dílen | 59 | ROP SM - 41.výzva | OIEP | 20361 | 2014 - 2015 | 123 | 17774 |  |  |  | 0 | 13666 | 4108 | 2464 |  | 20361 | 5865
12 | SŠTZ Mohelnice - přístavba dílen | 59 | ROP SM - 41.výzva | OIEP | 17091 | 2014 - 2015 | 96 | 13349 |  |  |  | 0 | 8554 | 4795 | 3646 |  | 17091
13 | II/150 Dub nad Moravou - hranice okresů PV/OL - rekonstrukce silnice | 50 | ROP SM - 42.výzva | OIEP | 82387 | 2014 - 2015 | 3264 | 70291 |  |  |  | 0 | 54393 | 15898 | 8832 |  | 82387
14 | II/570 Hněvotín - rekonstruce silnice | 50 | ROP SM - 42.výzva | OIEP | 34172 | 2014 | 1625 | 32547 |  |  |  | 0 | 21109 | 11438 |  |  | 34172
15 | III/36719 Pivín - rekonstrukce silnice | 50 | ROP SM - 42.výzva | OIEP | 26786 | 2014 | 580 | 26206 |  |  |  | 0 | 18175 | 8031 |  |  | 26786
16 | III/44029 - Drahotuše - průtah | 50 | ROP SM - 42.výzva | OIEP | 29484 | 2014 - 2015 | 401 | 26226 |  |  |  | 0 | 19560 | 6666 | 2857 |  | 29484
17 | III/37354 Holubice - Hrochov | 50 | ROP SM - 42.výzva | OIEP | 57363 | 2014 - 2015 | 905 | 52627 |  |  |  | 0 | 39042 | 13585 | 3831 |  | 57363
18 | Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu radiodiagnostiky | 59 | ROP SM - 44.výzva | OIEP | 37625 | 2014 - 2015 |  | 32456 |  |  |  | 0 | 24702 | 7754 | 5169 |  | 37625
19 | Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ gastronomie a potravinářská Jeseník | 52 | OPŽP | OIEP | 21478 | 2014 | 604 | 20874 |  |  |  | 0 | 9970 | 10904 | 0 |  | 21478 | 10914
20 | Realizace energeticky úsporných opatření - Nemocnice Přerov - LDN | 52 | OPŽP | OIEP | 32334 | 2014 | 459 | 22934 |  |  |  | 0 | 6290 | 16644 | 0 | částka 8 940 400,00Kč je rozpočtována na ORJ 17 - nájemné SMN, částka 100tis. DPH z rozpočtu OK | 23393 | 16400
21 | Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun | 59 | Program švýcarsko- české spolupráce | OIEP | 44488 | 2014 - 2015 | 0 | 44488 |  |  |  | 0 | 37645 | 6843 | 0 | jedná se o přípravu projektu včetně PD v roce 2014 - původně v "návrhu rozpočtu 2014" ORJ 30 | 44488 | 6643
Projekty nad rámec 11. alokace - součet |  |  |  |  | 687560 |  | 10769 | 631447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446368 | 185079 | 36403 |  | 589260
Poznámka:
Projekt č. 20: Částka 8 940 400 Kč (sloupec rozpočet OK 2014)u projektu č. 36 "Realizace energeticky úsporných opatření - Nemocnice Přerov - LDN" by měla být hrazena z nájemného SMN a.s. (jedná se o práce, vyvolané požadavky uživatele)
Projekt č. 21: Tento projekt byl Hodnotící komisí pro výběr sub-projektů předložených do 1. výzvy Programu implementace švýcarsko - české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR doporučen k financování
580

## Š-INV (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast školství
Rozpracované investice
Poř. číslo. | Oblast: | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis akce: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem: | z toho spolufinan. PO z IF: | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK:
Nové investice EIB
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Nové investice EIB celkem | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Investice v celkové výši …….Kč jsou navrhovány financovat z úvěrového rámce EIB, ze kterého je možné financovat akce bez DPH, tj. ve výši …....Kč. Zbylá část ve výši …….Kč musí být hrazena z rozpočtu Olomouckého kraje.
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Nové investice OK celkem | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nové investice KB
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Nové investice KB celkem | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Oblast školství - rozpracované investice celkem | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 - Úpravna a čistírny vod | termín dokončení 17.12.2013

## Š-opr. (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast školství
Rozpracované opravy
Poř. číslo. | Oblast: | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis akce: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | stav akce
[12 empty] | Celkem: | z toho spolufinan. PO z IF: | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK:
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Oblast školství - rozpracované opravy celkem | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sociální-PD (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast sociální
Rozpracovaná projektová dokumentace
Poř. číslo. | Oblast: | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem | z toho spolufinan. PO z IF | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK
1 | JE,OL, SU, PV, PR | 60002100352 | 4399 | 5166 | Pasportizace objektů příspěvkových organizací | Zajištění aktualizací v projektech pasportizace na investicích a opravách realizovaných v roce 2013. |  |  | 200 | 2014 | 0 | 200 |  |  |  | 200 | 0
Nová projektová dokumentace OK celkem | [8 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nová projektová dokumentace KB
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Nová projektová dokumentace KB celkem | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0
Oblast sociální - rozpracovaná projektová dokumentace celkem | [8 empty] | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0

## Sociální-INV (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast sociální
Rozpracované investice stavební
Poř. číslo | Oblast: | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem: | z toho spolufinan. PO z IF | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK
Nové investice - stavební EIB
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Nové investice - stavební EIB | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Nové investice - stavební OK
1 | OL | 60002100523 | 4357 | 6121 | Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - Výměna oken a rekonstrukce venkovního omítkového pláště | Jedná se o výměnu oken a o nové omítky objektu včetně nátěru a oprav pískovcových fasádních prvků. | PD | realizace | 22385 | 2012-2014 | 10500 | 10862 |  |  |  | 10862 | 1023
2 | PV | 60002100690 | 4357 | 6121 | Domov „Na Zámku“ Nezamyslice – Sanace vlhkého zdiva | Jedná se o komplexní řešení vlhkosti zdiva v budově Domova „Na Zámku“ Nezamyslice pomocí gelových injektáží, elektroosmózy, drenáží a sančních omítek. Dne 29. 6. 2012 bylo vydáno Odborem stavebním, životního prostředí a investic při Městském úřadu Němčice nad Hanou stavební povolení na tuto akci. | PD | realizace | 11273 | 2012-2014 | 307 | 10966 |  |  |  | 10966 | 0 | celá realizace akce v 2014
Nové investice - stavební - OK | [8 empty] | 33658 |  | 10807 | 21828 | 0 | 0 | 0 | 21828 | 1023
Nové investice - stavební KB
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Nové investice - stavební KB | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Oblast sociální - rozpracované investice stavební celkem | [8 empty] | 33658 |  | 10807 | 21828 | 0 | 0 | 0 | 21828 | 1023

## Sociální-opravy (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast sociální
Rozpracované opravy
Poř. číslo. | Oblast: | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis akce: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem: | z toho spolufinan. PO z IF: | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK:
1 | PR | 60002100849 | 4357 | 5171 | Domov Na zámečku Rokytnice - Sanace krovu a stropní konstrukce | Do části krovu a stropní kce sanované v rámci realizace I. etapy půdní vestavby hrozí migrace dřevokazných škůdců ze zbývajících částí krovu a stropní kce. Je proto navrženo pokračovat v další etapě bez zbytečných prodlev z důvodu znehodnocení I. etapy, | PD | realizace | 11986 | 2013-2014 | 3650 | 8336 |  |  |  | 8336 | 0 | možná se letos nic neprostaví
2 | JE | 60002100851 | 4357 | 5171 | Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou - Oprava venkovního schodiště na "Zámku" a vstupu | Oprava venkovního kamenného schodiště a vstupních dvěří budovy, která je památkově chráněna. Schody se začínají propadat a hrozí nebezpečí úrazu, hlavní dvěře jsou stářím popraskané a puklé. | PD | realizace | 700 | 2013-2014 | 59 | 641 |  |  |  | 641 | 0
3 | PR | 60002100854 | 4357 | 5171 | Centrum Dominika Kokory - Oprava oken | Oprava 153 dřevěných oken seřízením kování, výměnou těsnění, včetně nového nátěru. | PD | realizace | 1452 | 2013-2014 | 352 | 1100 |  |  |  | 1100 | 0
Oblast sociální - rozpracované opravy celkem | [8 empty] | 14138 |  | 4061 | 10077 | 0 | 0 | 0 | 10077 | 0

## Kultura-PD (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast kultury
Rozpracovaná projektová dokumentace
Poř. číslo. | Oblast: | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem | z toho spolufinan. PO z IF | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK
1 | PR | 60003100810 | 3315 | 6121 | Muzeum Komenského v Přerově - Osvětlení na hradě Helfštýn | Jedná se o zpracování projektové dokumentace, která bude řešit venkovní nasvětlení celého areálu. Z hlediska významu a polohy této národní kulturní památky je předpoklad, že toto nasvětlení zvýší její atraktivitu. |  | PD | 124 | 2012-2014 | 24 | 100 |  |  |  | 100 | 0
2 | OL | 60003100811 | 3315 | 6121 | Vlastivědné muzeum v Olomouci - Arboretum Bílá Lhota - zázemí a zemědělské muzeum | Olomoucký kraj odkoupil v 01/2012 nové pozemky a budovy bývalého vepřína v Bílé Lhotě, vedle arboreta, za účelem prodeje výpěstků a zřízení prostor pro zemědělské muzeum. V rámci přípravy je nutné zpracovat projektovou dokumentaci stavby a získat stavební povolení. |  | DÚR, ÚR, DSP, SP | 130 | 2012-2014 | 77 | 53 |  |  |  | 53 | 0
Oblast kultury - rozpracovaná projektová dokumentace celkem | [8 empty] | 254 | 0 | 101 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0

## Kultura-stavební (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín |  | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis.Kč
Oblast kultury
Nové investice - stavební OK
Rozpracované investice stavební
Poř. číslo | Oblast | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem | z toho spolufinan. PO z IF | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK
1 | JE | 60003100637 | 3315 | 6121 | Vlastivědné muzeum Jesenicka - Posilující přípojka elektroinstalace pro venkovní akce | Jedná se o přípojku elektroinstalace pro konání venkovních akcí v prostoru nádvoří a před budovou Vodní tvrze. | DZS | realizace | 466 | 2011-2013 | 66 | 400 |  |  |  | 400 | 0
2 | PV | 60003100771 | 3321 | 6121 | Čechy pod Kosířem - Rekonstrukce a využití objektů, II. etapa | Jedná se o 2. etapu rekonstrukce zámku Čechy pod Kosířem - restaurování dřevěných prvků, dveří, podlah a výměnu oken v jižním křídle, zbudování podlahy, rekonstrukci přízemí jižního křídla budovy (topení, elektřina, sanace vlhkosti, podlahy včetně odvětrání), vybudování archeologického centra a výstavních prostor, dokončení opravy sociálního zařízení a zresturování výstavního mobiliáře, který byl původně na zámku v Čechách p.K., a který bude na zámku instalován v rámci vybudování nové zámecké expozice. | PD | realizace | 8893 | 2012-2014 | 5447 | 3446 |  |  |  | 3446 | 0
Oblast kultury - rozpracované investice stavební celkem | [8 empty] | 9359 |  | 5513 | 3846 | 0 | 0 | 0 | 3846 | 0

## Kultura-ORJ 13 (hidden)
Odbor kultury a památkové péče
Správce: |  |  |  |  | PhDr. Jindřich Garčic |  | ORJ - 13
vedoucí odboru
v tis.Kč
Oblast kultury
Nové investice - stavební OK
Rozpracované investice a opravy OKPP
Poř. číslo | Oblast | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem | z toho spolufinan. PO z IF | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Oblast kultury - rozpracované investice a opravy OKPP celkem | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Doprava-PD (hidden)
Odbor investic a evropských programů | [9 empty] | ORJ - 17
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín
[5 empty] | vedoucí odboru | [10 empty] | v tis. Kč
Oblast dopravy
Rozpracovaná projektová dokumentace
Poř. číslo. | Oblast: | ORG | § | pol. | Číslo silnice | Název investiční akce | Popis akce | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Vynaloženo do 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK
1 | OL | 60004100032 | 2212 | 6121 | II/150 | Dub nad Moravou - hranice okresu - rekonstrukce silnice | Rekontrukce a modernizace dožité silnice v délce 3,136 km. | DÚR ÚR, DSP, DZS | SP, PDPS | 3841 | 3264 | 577 |  |  | 577 | 0
2 | PV | 60004100040 | 2212 | 6121 | II/366 | Prostějov - přeložka silnice | Přeložka frekventované silnice (severní obchvat města) v celkové délce 3,0 km. | DÚR,DSP, DZS | ÚR,SP | 5561 | 5328 | 233 |  |  | 233 | 0
3 | PR | 60004100041 | 2212 | 6121 | II/436 | Přerov - úprava křižovatky silnic | Nové řešení stávající průsečné křižovatky na hlavním průtahu městem. | DÚR,ÚR,DSP, DZS, | SP, PDPS | 2156 | 1160 | 996 |  |  | 996 | 0
4 | PV | 60004100048 | 2212 | 6121 | III/37349 | Ptení obchvat | Výstavba nové komunikace | DSP+DZS | aktualizace dokumentace | 3587 | 3487 | 100 |  |  | 100 | 0
5 | OL | 60004100112 | 2212 | 6121 | III/44436 | Bělkovice - Lašťany -obchvat | Převedení těžké nákladní dopravy z kamenolomu mimo obec - délka nové komunikace cca 3,265 km. | DÚR | ÚR | 1710 | 1156 | 554 |  |  | 554 | 0
6 | SU | 60004100646 | 2212 | 6121 | II/444 | Mohelnice - křížení s železniční tratí | Řešení nevyhovujícího podjezdu pod železniční tratí. | - | DÚR, ÚR | 2284 | 522 | 1762 |  |  | 1762 | 0
7 | PV | 60004100672 | 2212 | 6121 | III/4345 | Klenovice na Hané - Ivaň | Rekonstrukce vybraných úseků mezi obcemi,recyklace za studena (úsek 4,27km). | - | DSP,DZS,SP | 814 | 339 | 475 |  |  | 475 | 0
8 | PR | 60004100673 | 2212 | 6121 | II/439 | Ústí – průtah a hranice okr. VS | Rekonstrukce silnice, délka 4,8 km. | DÚR,ÚR,DSP | SP, PDPS | 1911 | 1455 | 456 |  |  | 456 | 0
9 | SU | 60004100674 | 2212 | 6121 | II/369 | Hanušovice – křižovatka I/11 | Rekonstrukce silnice - vybrané úseky 3,5 km. | DSP, DZS | SP | 1585 | 937 | 648 |  |  | 648 | 0
10 | PV | 60004100675 | 2212 | 6121 | III/37354, III/36618 | Horní Štěpánov | Rekonstrukce silnice - dokončení ve směru od Konice, úsek 2,7 km. | DÚR, DSP, DZS | ÚR, SP | 974 | 706 | 268 |  |  | 268 | 0
11 | OL | 60004100676 | 2212 | 6121 | II/449 | Senice - průtah | Dokončení rekonstrukce úseku silnice v průtahu obce - recyklace za studena (úsek 1,2km). | DÚR,ÚR,DSP, DZS | SP, PDPS | 794 | 455 | 339 |  |  | 339 | 0
12 | PR | 60004100677 | 2212 | 6121 | III/44029 | Drahotuše - průtah | Rekonstrukce průtahu, dlažba, úsek 2 km. | DSP, DZS | SP, PDPS | 674 | 370 | 304 |  |  | 304 | 0
13 | OL | 60004100680 | 2212 | 6121 | III/4359, III/4353 | Velký Týnec - rekonstrukce silnice, IV. etapa | Rekonstrukce silnice v délce 1,200 km. | DSP, DZS | SP | 522 | 386 | 136 |  |  | 136 | 0
14 | PV | 60004100781 | 2212 | 6121 | II/44934 | Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov | Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 trati Prostějov - Chornice. | DÚR | ÚR, DSP, SP, PDPS | 600 | 496 | 104 |  |  | 104 | 0
15 | JE | 60004100804 | 2212 | 6121 | II/369 | Ostružná - Branná - rekonstrukce komunikace | Úprava křížení silnice s železniční tratí prostřednictvím přeložení části komunikace a zřízení mostního objektu, který řeší stávající lokální závadu. | studie | DÚR | 878 | 610 | 268 |  |  | 268 | 0
Oblast dopravy - rozpracovaná projektová dokumentace celkem | [9 empty] | 27891 | 20671 | 7220 | 0 | 0 | 7220 | 0

## Doprava (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: | [5 empty] | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast dopravy
Rozpracované investice zajišťované OIEP
Poř. číslo | Oblast | ORG | § | pol. | č.silnice | Název akce | Popis | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31.12.2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[13 empty] | Celkem: | z toho spolufinan. PO z IF | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK
1 | OL/ PR | 60004100061 | 2212 | 6121 | II/150 | Dub nad Mor. - hranice krajů OL/ZL, stavební úpravy | Akce dokončena, jedná se o úhradu splátek do roku 2014 (realizace akce proběhla formou PPP). | - | splátky | 181932 | 2009-2014 | 171444 | 10488 |  |  |  | 10488 | 0
2 | - | 60004100130 | 2212 | 6130 | - | Vypořádání staveb | Výkupy pozemků po dokončení staveb. | - | výkupy | 2000 | 2013 | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 | 0
3 | PV | 60004100040 | 2212 | 6130 | II/366 | Prostějov - přeložka silnice - výkup budovy | Výkup budovy. |  | výkup | 4200 | 2013-2014 | 0 | 4200 |  |  |  | 4200 | 0 | upřesní se, kdy se bude platit
4 | PV | 60004100643 | 2212 | 6121 | III/37745 III/37731 | Brodek u Prostějova - okružní křižovatka | Úprava křižovatky realizované v roce 2012. |  | realizace | 4754 | 2012 - 2014 | 4154 | 600 |  |  |  | 600 | 0
Oblast dopravy - rozpracované investice zajišťované OIEP celkem | [9 empty] | 192886 | 2013 | 175598 | 17288 | 0 | 0 | 0 | 17288 | 0

## Zdr.-INV (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: | [5 empty] | ORJ - 17
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast zdravotnictví
Rozpracované investice stavební
Poř.číslo. | Oblast: | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem: | z toho spolufinan. PO z IF: | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK:
1 | OL | 60005100783 | 3533 | 6121 | Zdravotnická záchranná služba OK - Rekonstrukce a dostavba provozního zázemí LZZS OK hangáru heliport Olomouc | Rekonstrukce a dostavba provozní základny LZZS je nutná pro splnění požadavků ÚCL, které vychází z nařízení Komise ES č. 2042/2003 | PD | realizace | 24527 | 2012-2014 | 7000 | 17527 |  |  |  | 17527 | 0
Oblast zdravotnictví - rozpracované investice stavební celkem | [8 empty] | 24527 |  | 7000 | 17527 | 0 | 0 | 0 | 17527 | 0

## Zdrav.-nájem (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce:
[5 empty] | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
[5 empty] | vedoucí odboru | [8 empty] | ceny zatím včetně DPH?
v tis. Kč
Oblast zdravotnictví
Rozpracované investice hrazené z nájemného SMN, a.s.
Poř.číslo | Oblast | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31.12.2013 | Návrh na rok 2014 |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem | z toho spolufinan. PO z IF | z toho rozpočet OK
PROSTĚJOV
1 | PV | 60002100816 | 3522 | 6121 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov Vybudování dětské jednotky pro dlouhodbou péči | Vybudování dětské jednotky pro dlouhodou péči. |  | PD, realizace | 16000 | 2014-2015 | 0 | 2000 |  | 2000 | 14000
ŠTERNBERK
2 | OL | 60005100787 | 3522 | 6121 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk Rekonstrukce porodnice | Kompletní rekonstrukce porodnice s vybudováním sociálního zázemí pro matky na pokojích. | PD | Realizace | 22477 | 2013-2015 | 477 | 5879 |  | 5879 | 16121
Oblast zdravotnictví - rozpracované investice hrazené z nájemného SMN, a.s., celkem | [8 empty] | 38477 |  | 477 | 7879 | 0 | 7879 | 30121
musí se upravit dle výše nájmu !!! 27 879 tis.?

## Velké investiční akce (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín |  | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Velké investiční akce
Rozpracované investice
Poř. číslo | Oblast | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 | z toho EIB | z toho rozpočet OK | Pokračování v roce 2015 | Pokračování v roce 2016 | poznámka
1 | PR | 60002100540 | 4357 | 6121 | Nový pavilon areálu Domov pro seniory Radkova Lhota | Nový pavilon pro poskytování sociální služby Domovy se zvláštním režimem podle §50 zákona o sociálních službách s orientací na klienty postižené demencí pro 80 klientů. | DUR, DSP, SP, DPS | realizace | 157630 | 2010-2014 | 83630 | 74000 | 62760 | 11240 | 0
Celkem velké investiční akce | [8 empty] | 157630 |  | 83630 | 74000 | 62760 | 11240 | 0 | 0

## SSOK
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Správce: | Ing. Ladislav Růžička | ORJ - 12
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast dopravy - akce zajišťované SSOK
Poř. Číslo | Název akce | Dotační program | Realizátor | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Návrh na rok 2014 | [6 empty] | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[6 empty] | Celkem | z toho spolufinan. PO z IF | z toho KB | z toho EIB | z toho finan. PO z IF | EU podíl | z toho rozpočet OK
1 | II/444 Úsov-Medlov | ROP SM - 31.výzva | SSOK | 12847 | 2014 | 12847 |  |  |  | 4037 | 8810 | 0
2 | II/635 Příkazy -Olomouc | ROP SM - 31.výzva | SSOK | 14306 | 2014 | 14305 |  |  |  | 4509 | 9796 | 0
3 | II447 Tři Dvory-průtah | ROP SM - 31.výzva | SSOK | 34755 | 2014 | 34755 |  |  |  | 10433 | 24322 | 0
4 | II/437 Most ev.437-007, Skoky | ROP SM - 31.výzva | SSOK | 19958 | 2014 | 19957 |  |  |  | 5992 | 13965 | 0
5 | II/437 Most ev.č. 437-008, Dolní Újezd | ROP SM - 31.výzva | SSOK | 18737 | 2014 | 18737 |  |  |  | 5623 | 13114 | 0
6 | III/37356 Brodek u Konice | ROP SM - 31.výzva | SSOK | 43117 | 2014 | 43118 |  |  |  | 12981 | 30137 | 0
7 | II/457 Javorník-Mikulovice | ROP SM - 31.výzva | SSOK | 33827 | 2014 | 33828 |  |  |  | 10171 | 23657 | 0
8 | Most ev. č. 433 - 007 za obcí Němčice nad Hanou | ROP SM - 41.výzva | SSOK | 24556 | 2014 | 24556 |  |  |  | 0 | 17152 | 7404
9 | Most ev. č. 433-003 přes ŽT ČD mezi obcemi Výšovice a Němčice nad Hanou | ROP SM - 42.výzva | SSOK | 25944 | 2014 | 25944 |  |  |  | 0 | 17695 | 8249
10 | Most ev. č. 448 - 003 za obcí Laškov | ROP SM - 42.výzva | SSOK | 9788 | 2014 | 9789 |  |  |  | 0 | 6552 | 3237
11 | Průtah silnice II/150 obcí Protivanov | ROP SM - 42.výzva | SSOK | 25100 | 2014 | 25100 |  |  |  | 0 | 17570 | 7530
12 | III/36630 Přemyslovice | ROP SM - 42.výzva | SSOK | 41638 | 2014 | 41638 |  |  |  | 0 | 29147 | 12491
Projekty nad rámec 11. alokace - součet |  |  |  | 304573 |  | 304574 | 0 | 0 | 0 | 53746 | 211917 | 38911 | 0