Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/21/31/2016 ze dne 29. 04. 2016 schválilo poskytnutí dotace z programu „ Fond na podporu výstavbu   
a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje“ (dále jen „Fond“) z dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ obci Prostějovičky (okr. Prostějov) na realizaci stavby „Vodovod Prostějovičky“ ve výši 1 000 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno   
i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2016/02755/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a obcí Prostějovičky jako příjemcem uzavřena dne 21. 6. 2016.

Dne 21. 9. 2016 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí   
a zemědělství obdržel od obce Prostějovičky žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/02755/OŽPZ/DSM ze dne 21. 6. 2016. Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že z důvodů majetkoprávních problémů došlo ke změně trasy stavby a tím k prodloužení termínu dokončení stavby „Vodovod Prostějovičky“ ze strany dodavatele s termínem dokončení do 31. 12. 2016.

Znění uzavřené smlouvy může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 3 měněno pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

**Na základě výše uvedeného navrhuje zpracovatel a předkladatel upravit text smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 2** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 9. 2016. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2016.  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2016 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 01. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1 důvodové zprávy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

Rada Olomouckého kraje usnesením UR/107/13/2016 ze dne 19. 10. 2016:

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   
  č. 2016/02755/OŽPZ/DSM ze dne 21. 6. 2016 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Vodovod Prostějovičky“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje“ dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Prostějovičky dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2016/02755/OŽPZ/DSM ze dne 21. 6. 2016   
  o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Vodovod Prostějovičky“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje“ dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Prostějovičky dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Přílohy:

- Příloha č. 1 :

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Prostějovičky