**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy žádosti příjemců **o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace** v rámci Programu na podporu JSDH 2022 - Dotačního titulu č. 13\_02\_2 - Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček (CAS) a dopravních automobilů (DA) pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022 (dále také jen „dotační titul č. 2“).

Žádost o uzavření dodatku zaslali:

1. **obec Horka nad Moravou,**
2. **obec Velké Losiny,**
3. **obec Újezd,**
4. **statutární město Prostějov,**
5. **město Zábřeh,**
6. **obec Dlouhá Loučka,**
7. **obec Rakov,**
8. **obec Bohuslavice okres Prostějov.**

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo od konce listopadu 2022 a v průběhu ledna 2023 žádosti o uzavření dodatku ke smlouvám s **prodloužením termínů realizace akce, použití dotace a předložení vyúčtování** k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS) nebo na pořízení nového dopravního automobilu (dále také DA). Žádosti jsou Přílohou k DZ včetně uzavřených smluv.

**Zdůvodnění žádostí:**

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2020 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

1. **Obec Horka nad Moravou** zaslala dne 24. 11. 2022 žádost o prodloužení termínu na použití a vyúčtování dotace. Obec Horka nad Moravou obdržela v roce 2022 dotaci na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku ve výši 100.000 Kč. Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2022.Žadatel uvádí, že současný termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a vyúčtování do 18. 8. 2023 není možné zrealizovat, kdy zhotovitel se dle uzavřené smlouvy zavázal předat automobil kupujícímu nejpozději do 31. 8. 2023.
2. **Obec Velké Losiny** zaslala dne 11. 1. 2023žádost o prodloužení termínu na použití
a vyúčtování dotace. Obec Velké Losiny obdržela v roce 2022 dotaci na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku ve výši 300.000 Kč. Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2022.Žadatel uvádí, že současný termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a vyúčtování do 18. 8. 2023 není možné zrealizovat, kdy dle výsledku výběrového řízení byla obdržena pouze jedna nabídka s dodáním 10 měsíců, a proto žádá o prodloužení realizace akce do 30. 9. 2023 a použití dotace do 31. 10.2023.
3. **Obec Újezd** zaslala dne 11. 1. 2023 žádost o prodloužení termínu na použití
a vyúčtování dotace. Obec Újezd obdržela v roce 2022 dotaci na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku ve výši 100.000 Kč. Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2022.Žadatel uvádí, že současný termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a vyúčtování do 18. 8. 2023 není možné zrealizovat, kdy zhotovitel se dle uzavřené smlouvy zavázal předat automobil kupujícímu nejpozději do 31. 7. 2023
(tj termín realizace akce, který je smlouvou nastaven do 30. 6. 2023).
4. **Statutární město Prostějov** zaslalo dne 11. 1. 2023 žádost o prodloužení termínu na použití a vyúčtování dotace. Statutární město Prostějov obdrželo v roce 2022 dotaci na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku ve výši 300.000 Kč. Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2022.Žadatel uvádí, že současný termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a vyúčtování do 18. 8. 2023 není možné zrealizovat z důvodu prodloužení dodacích lhůt podvozků na cisternu a žádá o prodloužení termínu použití dotace do 30. 11. 2023.
5. **Město Zábřeh** zaslalo dne 12. 1. 2023žádost o prodloužení termínu na použití
a vyúčtování dotace. Město Zábřeh obdrželo v roce 2022 dotaci na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku ve výši 300.000 Kč. Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2022.Žadatel uvádí, že současný termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a vyúčtování do 18. 8. 2023 není možné zrealizovat, kdy zhotovitel se dle uzavřené smlouvy zavázal předat automobil kupujícímu nejpozději do 24. 11. 2023
z důvodu dlouhých dodacích lhůt podvozků pro hasičkou nástavbu.
6. **Obec Dlouhá Loučka** zaslala dne 12. 1. 2023žádost o prodloužení termínu na použití a vyúčtování dotace. Obec Dlouhá Loučka obdržela v roce 2022 dotaci na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku ve výši 300.000 Kč. Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2022.Žadatel uvádí, že současný termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a vyúčtování do 18. 8. 2023 není možné zrealizovat, kdy zhotovitel se dle uzavřené smlouvy zavázal předat automobil kupujícímu nejpozději do 31. 8. 2023.
7. **Obec Rakov** zaslala dne 17. 1. 2023 žádost o prodloužení termínu na použití
a vyúčtování dotace. Obec Rakov obdržela v roce 2022 dotaci na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku ve výši 100.000 Kč. Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2022.Žadatel uvádí, že současný termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a vyúčtování do 18. 8. 2023 není možné zrealizovat, kdy zhotovitel se dle uzavřené smlouvy zavázal předat automobil kupujícímu nejpozději do 20. 12. 2023.
8. **Obec Bohuslavice** zaslala dne 18. 1. 2023 žádost o prodloužení termínu na použití
a vyúčtování dotace. Obec Bohuslavice obdržela v roce 2022 dotaci na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku ve výši 100.000 Kč. Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2022.Žadatel uvádí, že současný termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a vyúčtování do 18. 8. 2023 není možné zrealizovat vzhledem k současné složité situaci na trhu, proto žádá o prodloužení termínu čerpání dotace do 31. 1. 2024.

Z důvodu nejistoty dodání jednotlivých dílů pro výrobu CAS a DA a tím také dodání jednotlivých dopravních prostředků zhotoviteli, **navrhujeme všem žadatelům prodloužit termín pro realizaci akce do 31. 12. 2023, termín pro použití dotace do 31. 1. 2024
a pro vyúčtování dotace do 29. 2.2024**.

Stručný přehled je v tabulce č. 1, kompletní podklady pro uzavření dodatků jsou uvedeny v příloze č. 01 usnesení.

**Tabulka č. 1 – termíny realizace, použití a vyúčtování dotace**

Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 7.2023 na uskutečněné výdaje
od 1. 1.2022 do 30. 6. 2023 a doručení vyúčtování do 18. 8. 2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2022/01074/OKH/DSM | 20. 4. 2022 | Obec Horka nad Moravou | 00298948 | realizace do 31. 12. 2023použití dotace do 31. 1. 2024vyúčtování do 29. 2. 2024 | **100.000** |
| 2022/01080/OKH/DSM | 11. 7. 2022 | Obec Velké Losiny | 00303551 | realizace do 31. 12. 2023použití dotace do 31. 1. 2024vyúčtování do 29. 2. 2024 | **300.000** |
| 2022/01079/OKH/DSM | 26. 4. 2022 | Obec Újezd | 00299618 | realizace do 31. 12. 2023použití dotace do 31. 1. 2024vyúčtování do 29. 2. 2024 | **100.000** |
| 2022/01075/OKH/DSM | 24. 6. 2022 | Statutární město Prostějov | 00288659 | realizace do 31. 12. 2023použití dotace do 31. 1. 2024vyúčtování do 29. 2. 2024 | **300.000** |
| 2022/01081/OKH/DSM | 12. 5. 2022 | Město Zábřeh | 00303640 | realizace do 31. 12. 2023použití dotace do 31. 1. 2024vyúčtování do 29. 2. 2024 | **300.000** |
| 2022/01073/OKH/DSM | 2. 5. 2022 | Obec Dlouhá Loučka | 00298794 | realizace do 31. 12. 2023použití dotace do 31. 1. 2024vyúčtování do 29. 2. 2024 | **300.000** |
| 2022/01076/OKH/DSM | 27. 6. 2022 | Obec Rakov | 00636541 | realizace do 31. 12. 2023použití dotace do 31. 1. 2024vyúčtování do 29. 2. 2024 | **100.000** |
| 2022/01072/OKH/DSM | 30. 6. 2022 | Obec Bohuslavice | 00288039 | realizace do 31. 12. 2023použití dotace do 31. 1. 2024vyúčtování do 29. 2. 2024 | **100.000** |

**Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků o prodloužení termínů realizace, použití a vyúčtování dotace, kdy:**

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení nejvyšší prioritou a prodlení s realizací není na straně příjemců;
4. žadatelé si požádali o prodloužení termínů před vypršením termínů realizace akce, použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení je pod názvem Usnesení\_příloha č. 02 – vzorový dodatek ke smlouvě
o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/73/6/2023 ze dne 30. 1. 2023 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje**

1. **rozhodnout** o uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022 uzavřené mezi Olomouckým krajem
a příjemci dle přílohy č. 01 usnesení, ve znění vzorového dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 02 usnesení, kterým se prodlužuje termín realizace projektu, použití dotace a termín vyúčtování dotace

Přílohy usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - seznam žadatelů o uzavření dodatku č. 1 (strana 5)

Usnesení\_příloha č. 02 – vzorový dodatek ke smlouvě (strana 6 - 7)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 - žádost obce Horka nad Moravou (strana 8)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 - smlouva obce Horka nad Moravou (strana 9 - 15)

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 - žádost obce Velké Losiny (strana 16)

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 - smlouva obce Velké Losiny (strana 17 - 23)

Zpráva k DZ\_příloha č. 05 - žádost obce Újezd (strana 24)

Zpráva k DZ\_příloha č. 06 - smlouva obce Újezd (strana 25 - 31)

Zpráva k DZ\_příloha č. 07 - žádost statutárního města Prostějov (strana 32)

Zpráva k DZ\_příloha č. 08 - smlouva statutárního města Prostějov (strana 33 - 39)

Zpráva k DZ\_příloha č. 09 - žádost města Zábřeh (strana 40)

Zpráva k DZ\_příloha č. 10 - smlouva města Zábřeh (strana 41 - 47)

Zpráva k DZ\_příloha č. 11 - žádost obce Dlouhá Loučka (strana 48)

Zpráva k DZ\_příloha č. 12 - smlouva obce Dlouhá Loučka (strana 49 - 55)

Zpráva k DZ\_příloha č. 13 - žádost obce Rakov (strana 56)

Zpráva k DZ\_příloha č. 14 - smlouva obce Rakov (strana 57 - 63)

Zpráva k DZ\_příloha č. 15 - žádost obce Bohuslavice (strana 64)

Zpráva k DZ\_příloha č. 16 - smlouva obce Bohuslavice (strana 65 - 71)