**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje (ZOK) je předložena žádost města Loštice o schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/04114/OKH/DSM ze dne
20. 11. 2019 na přístavbu požární zbrojnice ve městě Loštice.

Město Loštice obdrželo v roce 2019 individuální dotaci ve výši 500.000 Kč
na přístavbu požární zbrojnice. Dotace na přístavbu požární zbrojnice je současně vázána na dotaci poskytnutou z Programu na pořízení nové požární techniky,
na technické zhodnocení, rekonstrukcí vybraných typů požární techniky
a na rekonstrukci/výstavbu požární zbrojnice pro jednotku SDH obce vyhlášený Ministerstvem vnitra České republiky – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV ČR – GŘ HZS ČR) v roce 2019. Individuální dotace byla poskytnuta z rezervy krizového řízení.

Dne 20. 3. 2020 obdržel Olomoucký kraj žádost města Loštice o prodloužení termínu realizace akce, vyúčtování a předložení závěrečné zprávy (viz Příloha č. 1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **původní termín** | **nový termín** |
| termín použití dotace  | 30. 6. 2020 | 30. 11. 2020 |
| termín vyúčtování dotace | 31. 7. 2020 | 10. 12. 2020 |

V Příloze č. 2 je ZOK předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje ZOK:**

1. **vzít na vědomí** důvodovou zprávu
2. **schválit** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na přístavbu požární zbrojnice uzavřené mezi Olomouckým krajem a městem Loštice,
IČO: 00302945, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy
3. **uložit** podepsat dodatek dle bodu 2 usnesení

O:Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost města Loštice o prodloužení termínu realizace akce
a termínu pro předložení závěrečné zprávy (strana 2)

Příloha č. 2: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2019/04114/OKH/DSM/1 (strana 3 - 4)