Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020

Zkrácená verze

Zadavatel:		Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zhotovitel:		ARC Mikulov s.r.o., Náměstí 30, 692 01 Mikulov

(c) ARC Mikulov, 2013

Termín realizace: září 2012 – září 2013

OBSAH:

1.Návrhová část	5

1.1	Úvod	5

1.1.1	Východiska pro formulaci strategické vize a problémových okruhů	5

1.2	Vize rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje	5

1.3	Návrh řešení hlavních problémů rozvoje území	7

1.3.1	Formulace hlavních rozvojových priorit a opatření	7

1.3.2	Rozvojová priorita 1. Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj základní a turistické infrastruktury	10

1.3.3	Rozvojová priorita 2. Tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky	16

1.3.4	Rozvojová priorita 3. Rozvoj společného řízení destinace, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje	20

1.3.5	Rozvojová priorita 4. Vnější vztahy, politika CR, bezpečnost destinace	24

1.4	Návrh organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji	27

1.4.1	Současný stav destinačního řízení	27

1.4.2	Základní východiska a návrh nového systému řízení OCR	29

1.5	Přílohy	32

1.5.1	Použité zkratky	32

1.5.2	Detailní popis činností a aktivit strategických oblastí OCR OK	33

# Návrhová část

## Úvod

Návrhová část navazuje na již zpracovanou komplexní analýzu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020 a jejím cílem je definovat základní strategickou vizi, klíčové rozvojové priority, opatření a konkrétní aktivity budoucího rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje.

Jednotlivé návrhy a opatření byly zpracovány nejen na základě posouzení všech odborných podkladů a dokumentů, zásadní pro finální formulaci výstupů byla široká odborná diskuse v rámci ustanovených pracovních skupin.

Detailní specifikace všech opatření a aktivit je podrobně popsána ve výstupu 3. Akční plán.

### Východiska pro formulaci strategické vize a problémových okruhů

Základní vize rozvoje, definování cílů a formulace problémových oblastí cestovního ruchu Olomouckého kraje a jeho dvou přirozených turistických regionů Střední Morava a Jeseníky musí v co největší míře akceptovat současné možnosti destinace, potenciál její nabídky i poptávky a musí vycházet z obecných trendů rozvoje cestovního ruchu i aktuální pozice Olomouckého kraje na národním i mezinárodním turistickém trhu.

Kromě těchto základních parametrů musí vize i strategie rozvoje také v co největší míře zohledňovat požadavky hlavních zainteresovaných subjektů CR destinace a reflektovat na názory a zkušenosti co nejširšího spektra aktérů CR, kteří cestovní ruch v destinaci prakticky realizují, nebo pro jeho rozvoj připravují podmínky. Ve vztahu k zachování hlavních směrů strategického rozvoje destinace musí Program rozvoje CR Olomouckého kraje také akceptovat již přijaté návazné rozvojové priority a opatření vyšších územních celků, především pak výstupy strategických a programových dokumentů na úrovni národní.

Pro stanovení strategické vize a klíčových okruhů rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje byla využita následující základní východiska:

- hlavní silné a slabé stránky destinace

- návaznost na důležité strategické a programové dokumenty

- vyhodnocení národních i světových trendů cestovního ruchu

- vyhodnocení požadavků a námětů odborné veřejnosti destinace

Detailní popis výše uvedených východisek je podrobně popsán v rámci analytické části Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje. Náměty a požadavky odborné veřejnosti byly diskutovány na jednáních dvou fokusních skupin.

## Vize rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje

Olomoucký kraj disponuje prostřednictvím svých dvou přirozených turistických regionů Střední Morava a Jeseníky velmi dobrým a širokým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu na národní i mezinárodní úrovni. Jeho základem je především vysoká kvalita přírodního a krajinného prostředí a přírodních zdrojů, bohatost historie a tradic regionu, pestrá nabídka historických a technických památek a pamětihodností, stejně jako nabídka významných akcí v oblasti živé kultury, existence mnoha atraktivních turistických cílů a také dlouhodobě dobrý image celé destinace. Olomoucký kraj má potenciál nabízet prakticky všechny atraktivní produkty a témata pro celé spektrum cílových skupin a zdrojových trhů. Jeho hlavním problémem je však stále ještě nedostatečné využití tohoto přirozeného potenciálu a také zatím nedořešené slabé stránky a problémy zejména v oblasti základní a produktové turistické infrastruktury.

Vzhledem k tomu, že Olomoucký kraj má obecně dlouhodobě nižší ekonomickou sílu, vysokou nezaměstnanost a celkové problémy v oblasti sociálně-demografické, je rozvoj cestovního ruchu jedním z důležitých hospodářských odvětví kraje, které má potenciál se dále rozvíjet a které by mohlo v budoucnu výrazně pomoci dosáhnout trvale udržitelný rozvoj a ekonomickou i sociální stabilitu celé oblasti.

Stanovení správné strategické vize, cílů a oblastí rozvoje cestovního ruchu je tak potřebné nejen pro rozvoj vlastního odvětví cestovního ruchu, ale v případě Olomouckého kraje je nezbytné také pro celkový hospodářský rozvoj a stabilitu regionu. Jeho role je zejména v některých hospodářsky zaostalých oblastech (např. Černá Voda, Zlatohorsko,…) klíčová.

Základní strategickou vizi a globální cíl rozvoje CR Olomouckého kraje by proto bylo možné shrnout do následující definice, která charakterizuje oblast cestovního ruchu Olomouckého kraje jako „jeden ze zásadních a trvalých zdrojů prosperity regionu“.

Strategická vize cestovního ruchu navrhovaná v PRCR OK pro období 2014 – 2020 představuje Olomoucký kraj jako destinaci:

- dobře turisticky dostupnou, s kvalitní sítí dopravní infrastruktury

- efektivně využívající celé portfolio svého širokého přirozeného potenciálu a svého dobrého image

- atraktivní pro různé cílové skupiny a zdrojové trhy v rámci DCR i příjezdového CR

- nabízející konkurenceschopné a kvalitní produkty a služby odpovídající současným trendům a požadavkům cestovního ruchu

- efektivně marketingově i destinačně řízenou na úrovni kraje, turistických regionů a lokalit

- široce kooperujících subjektů cestovního ruchu

- otevřenou vůči spolupráci s dalšími destinacemi

- bezpečnou pro tuzemské i zahraniční návštěvníky

- nabízející potřebné pracovní příležitosti zejména v oblastech ekonomicky slabých

Důležitým předpokladem splnění strategické vize cestovního ruchu Olomouckého kraje je zvýšení konkurenceschopnosti destinace v těchto hlavních faktorech:

- kvalita nabídky

- lidské zdroje

- destinační management a marketing

Úspěšnost budování strategické vize by měla být měřena prostřednictvím kvantitativních indikátorů, které jsou zatím v obecné rovině definovány následovně:

- zvýšení celkové návštěvnosti destinace

- zvýšení počtu přenocování v HUZ

- prodloužení délky pobytu

- zvýšení počtu opakování návštěvy destinace

- zvýšení útraty při pobytu v destinaci

- zvýšení počtu osob zaměstnaných v cestovním ruchu a doprovodných službách

- zvýšení konkurenceschopnosti destinace v rámci ČR

- zvýšení příjmů z cestovního ruchu (spotřeba cestovního ruchu) dle přepočtu ze satelitního účtu CR pro Olomoucký kraj

Celková následnost dílčích kroků naplňujících strategickou vizi Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje je definována následovně:

Vize → Rozvojová priorita → Opatření → Aktivita → Projekt

Vize, rozvojové priority, opatření a aktivity budou definovány společně za celý Olomoucký kraj, konkrétní projekty budou již navrženy celkově za Olomoucký kraj a individuálně za TR Střední Morava a TR Jeseníky.

## Návrh řešení hlavních problémů rozvoje území

### Formulace hlavních rozvojových priorit a opatření

Na základě stanovení strategické vize a vyhodnocení současného stavu cestovního ruchu destinace ve všech strategických oblastech a dále ve vazbě na národní strategie rozvoje cestovního ruchu byly pro Olomoucký kraj na období 2014 – 2020 definovány jako stěžejní tyto hlavní rozvojové priority a opatření.

- „Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj základní a turistické infrastruktury“

- Opatření 1.1.: Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti destinace

- Opatření 1.2.: Budování a rozvoj turistických cílů ve vazbě na potenciál a hlavní produkty destinace

- Opatření 1.3.: Rozvoj a zvyšování kvality turistické infrastruktury a služeb

- Opatření 1.4.: Budování a revitalizace komplexních středisek cestovního ruchu

- „Tvorba konkurenceschopných produktů,  marketing destinace, budování značky“

- Opatření 2.1.: Vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace

- Opatření 2.2.: Realizace efektivních marketingových aktivit destinace, podpora prodeje, prodej produktů

- Opatření 2.3.: Tvorba koncepcí a strategií, zajištění marketingových informací (statistika, průzkumy, ...)

- „Rozvoj společného řízení destinace, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje“

- Opatření 3.1.: Rozvoj destinačního řízení na území destinace, spolupráce, síťování

- Opatření 3.2.: Rozvoj kvality lidských zdrojů, podpora vzdělávání pracovníků CR

- Opatření 3.3.: Podpora zvyšování kvality a standardizace služeb

- „Vnější vztahy, politika cestovního ruchu, bezpečnost destinace“

- Opatření 4.1.: Zkvalitnění spolupráce vně destinace, členství v organizacích, politika CR

- Opatření 4.2.: Budování Olomouckého kraje jako bezpečné destinace

- Opatření 4.3.: Podpora činnosti organizací a aktivit s pozitivním vlivem na cestovní ruch

Jednotlivé výše uvedené priority a opatření budou naplňovány konkrétními aktivitami a následně projekty. Jejich obsahová náplň, organizační zajištění a časové rozložení bude detailně specifikováno v třetí části  Programu rozvoje Olomouckého kraje – Akční plán.

Poznámka:

Následný popis opatření zahrnuje také výčet vhodných realizátorů aktivit a opatření. V případě, že je zde uveden Olomoucký kraj, je tím myšlen jak Krajský úřad se všemi odbory, jejichž činnost má dopady do oblasti cestovního ruchu, tak i plánovaná Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje (CCRROK). Přesně vymezení kompetencí bude definováno při vzniku CCRROK.

Hlavní schéma rozvojových priorit a opatření

Opatření 1.1

Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti destinace

Opatření 1.2

Budování a rozvoj turistických cílů ve vazbě na potenciál a hlavní produkty destinace

Opatření 1.3

Rozvoj a zvyšování kvality turistické infrastruktury a služeb

Opatření 1.4

Budování a revitalizace komplexních středisek cestovního ruchu

Priorita 1:

Zkvalitnění nabídky cR

rozvoj základní

a turistické infrastruktury

Priorita 2:

Tvorba konkurence-schopných produktů, marketing destinace, budování značky

Priorita 3:

Rozvoj společného řízení destinace, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje

Priorita 4:

Vnější vztahy, politika cestovního ruchu, bezpečnost destinace

Opatření 2.1

Vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat

a produktů destinace

Opatření 2.2

Realizace efektivních marketingových aktivit destinace, podpora prodeje, prodej produktů

Opatření 2.3

Tvorba koncepcí a strategií, zajištění marketingových informací

Opatření 4.1

Zkvalitnění spolupráce vně destinace, členství v organizacích, politika CR

Opatření 4.2

Budování Olomouckého kraje jako bezpečné destinace

Opatření 4.3

Podpora činnosti organizací a aktivit s pozitivním vlivem na CR

Opatření 3.1

Rozvoj destinačního řízení na území destinace, spolupráce, síťování

Opatření 3.2

Rozvoj kvality lidských zdrojů, podpora vzdělávání pracovníků CR

Opatření 3.3

Podpora zvyšování kvality a standardizace služeb

Strategická vize: Cestovní ruch jako jeden z významných a trvalých zdrojů prosperity Olomouckého kraje

Strategický cíl:  Zlepšení podmínek pro efektivní a trvale udržitelné využití širokého turistického potenciálu

Olomouckého kraje založeného na pestré a konkurenceschopné produktové nabídce dvou samostatných

turistických regionů (značek): Střední Morava + Jeseníky.

### Rozvojová priorita 1. Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj základní a turistické infrastruktury

Opatření 1.1. Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti destinace

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Kvalita a struktura dopravní infrastruktury (silniční, železniční, letecká, ...) má výrazný vliv na zajištění konkurenceschopnosti každé turistické destinace. Důležitý je nejen pohodlný příjezd do destinace různými způsoby dopravy, napojení silniční a železniční sítě na národní a mezinárodní trasy, ale také kvalita a struktura vnitřní regionální sítě, propojující jednotlivá turistická střediska, lokality a cíle. Kvalita silniční dopravy je bohužel jednou z nejvíce kritizovaných oblastí ze strany návštěvníků Olomouckého kraje. Obecně horší kvalita je u silnic nižší třídy. Zásadním problémem dopravní infrastruktury je velmi špatná dopravní dostupnost TR Jeseníky, která na většině území regionu výrazně limituje jeho potřebný turistický rozvoj. Nedostatečná je také struktura, kapacita a vybavenost (odpočinková místa, WC,....) záchytných parkovišť a odpočívadel, zejména pak v turisticky atraktivních lokalitách a velmi navštěvovaných turistických cílech. Problémem je také nedostatečné napojení záchytných parkovišť na systém hromadné dopravy a špatná informační funkce parkovišť a odpočívadel (informační mapy, naváděcí systémy,...). Z hlediska železniční dopravy je nutno řešit špatnou dostupnost TR Jeseníky po železnici, absenci železniční dopravy v některých obcích a lokalitách TR Jeseníky a nedostatečnou provázanost železniční přepravy a cyklodopravy (půjčovny kol, cyklovlaky,...). Při změně turistické klientely bude nutné řešit absenci mezinárodního letiště na území Olomouckého kraje, buďto výstavbou vlastního letiště nebo kvalitním silničním napojením destinace na již fungující letiště v okolních krajích (např. Brno, Ostrava, Pardubice,...).

Aktivity naplňující opatření - Realizace opatření k zásadnímu zlepšení dopravní dostupnosti TR Jeseníky zejména silniční dopravou - Modernizace silniční sítě uvnitř destinace - Budování a modernizace dopravy v klidu (odpočívadla, parkoviště, odstavné plochy) - Podpora rozšiřování IDSOK v rámci celého kraje pro účely cestovního ruchu - Podpora hromadné dopravy v turistických destinacích (včetně podpory provozu skibusů, cyklobusů, cyklovlaků atd.) - Modernizace, případně obnova železničních tratí v rámci destinace - Napojení regionu na leteckou dopravu s využitím pro CR, zahájení jednání na krajské úrovni o možné finanční participaci a spolupráci na vybudování značky letiště - s Moravsko-slezským, Jihomoravským nebo Pardubickým krajem - Letiště Ostrava/ Olomouc, Letiště "Brno/Olomouc", Letiště Pardubice/Olomouc.

Realizátoři opatření stát, Olomoucký kraj, města a obce, neziskové organizace, soukromí investoři, podnikatelé a provozovatelé služeb CR

Opatření 1.2. Budování a rozvoj turistických cílů ve vazbě na potenciál a hlavní produkty destinace

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Základní turistický potenciál Olomouckého kraje je hodnocen jako velmi dobrý a komplexní, s předpoklady a podmínkami pro konkurenceschopný rozvoj prakticky všech turistických aktivit, témat a produktů, které je možné v České republice turistům celkově nabídnout. Hlavním problémem je však jeho zatím ještě nedostatečná míra využití ve prospěch konkurenceschopné turistické nabídky. Destinace má poměrně málo turistických cílů s vysokou návštěvností, celková návštěvnost turistických cílů je spíše průměrná v porovnání s ostatními regiony. Většina kulturně-historických atraktivit je soustředěna do statutárního města Olomouc a nejbližšího okolí. Celkově chybí regionu větší množství atraktivních turistických cílů (např. zámky, muzea, různé zábavní a tématické parky,...). Destinace má velmi málo vodních ploch pro rozvoj letní dovolené u vody a málo vhodných toků pro rozvoj vodácké turistiky. Bohaté regionální tradice, historické události a také mnohé technické památky nejsou zatím dostatečně využívány jako turistický produkt. Málo rozvinuta je venkovská turistika a zejména pak agroturistika.

Aktivity naplňující opatření - Podpora kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj CR, revitalizace základního potenciálu pro zvýšení atraktivity destinace (přírodní lokality, památky,..), zpřístupňování přírodních lokalit, památek a pamětihodností jako atraktivní turistický cíl - Budování atraktivních turistických cílů a aktivit, podpora zatraktivnění současných turistických cílů (např. budování multimediálních expozic, tématické parky, geoparky, zábavní parky,...) - Budování a rozvoj zábavních zařízení a aktivit pro cílovou skupinu rodiny s dětmi - Podpora budování cílů a aktivit na podporu venkovské turistiky - Podpora budování atraktivit ve vazbě na tradiční řemesla, historii, tradice a technické památky regionu

Realizátoři opatření stát, Olomoucký kraj, města a obce, kulturní instituce, orgány ochrany přírody a ochrany památek, zájmové organizace, soukromí investoři, podnikatelé a provozovatelé služeb CR, SM-SCR, J-SCR

Opatření 1.3. Rozvoj a zvyšování kvality turistické infrastruktury a služeb

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Základní a produktová turistická infrastruktura a služby se zcela zásadním způsobem podílí na celkové atraktivitě, konkurenceschopnosti a zejména pak na celkovém ekonomickém výnosu turistické destinace. Struktura a zejména kvalita turistické infrastruktury a služeb Olomouckého kraje má oproti konkurenci některé výrazné slabé stránky, které bude nutné v co nejkratší době odstranit. Vyjma města Olomouce jsou znatelné problémy s nabídkou kvalitních ubytovacích kapacit prakticky na území celé destinace a především pak v oblasti Jeseníků. Turisty je nejen kritizována kvalita služeb, ale také celkový stav ubytovacích zařízení a zejména pak doprovodná nabídka služeb pro sport, relaxaci a další aktivity. Na území destinace se nachází také nedostatečné množství kvalitních kempů, chybí služby pro aktivity pro rodiny s dětmi a další cílové skupiny. Stále méně jsou využívány služby stravovacích zařízení, která mají poměrně krátkou tradici a často mění své provozovatele. Jen velmi malá část stravovacích zařízení je zaměřena na regionální gastronomii a vyšší kvalitu služeb. Prioritním cílem destinace by měla být maximální podpora rozvoje lázeňství a především pak celého komplexu služeb pro lázeňské hosty, stejně tak jako maximální podpora všech služeb v rámci služeb pro cykloturisty. Navržené aktivity v rámci opatření také reagují na potřebu dokončení komplexního systému cyklotras a cyklostezek, který je zatím mnohdy budován izolovaně, místy je špatná kvalita povrchů cyklotras a cyklostezek, existují kolizní místa cyklodopravy se silniční dopravou nebo naopak s pěšími turisty, nedostatky jsou v systému značení, chybí kvalitní doprovodná infrastruktura (odpočívadla, půjčovny, služby,...) a velké problémy jsou se zajištěním dlouhodobé údržby tras a značení. Aktivity také reagují na potřebu udržení dobré kvality systému pěších tras, potřebu budování nových naučných tématických stezek a ostatních tras (hipotrasy, bezbariérové trasy,...) ve vazbě na vybrané hlavní turistické produkty destinace.

Aktivity naplňující opatření - Podpora rozvoje ubytovacích zařízení primárně v oblastech s nedostatkem kapacit a nízkou kvalitou ubytovacích zařízení - Podpora rozvoje ubytovacích zařízení v rámci venkovské turistiky a v oblastech revitalizace středisek cestovního ruchu - Podpora rozvoje lázeňství a doprovodných služeb a aktivit pro lázeňské hosty - Zkvalitnění současných zařízení pro nabídku produktu kongresová a firemní turistika - Podpora fungování a rozvoj kvality sítě TIC - Budování zařízení a aktivit zaměřených na volný čas, relaxaci, sport, zábavu a zážitky - Rozvoj produktové infrastruktury ve vazbě na prioritní turistické produkty destinace - Podpora budování služeb a infrastruktury pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, mladé a aktivní, seniory - Podpora revitalizace kempů, budování kempů zejména vyšší třídy - Podpora rozvoje komplexního systému cyklotras a cyklostezek, včetně podpory budování služeb pro cykloturisty, podpora vzniku pozice " cyklokoordinátora Olomouckého kraje" - Udržení kvality současného systému pěších tras KČT, rozvoj infrastruktury pro pěší turistiku - Podpora rozvoje naučných stezek (přírodní, kulturní, historické, ...) a ostatních tras

Realizátoři opatření Olomoucký kraj, města a obce, orgány ochrany přírody, majitelé tras a naučných stezek, zájmové organizace, TIC, podnikatelé, provozovatelé lázní, ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb, SM-SCR, J-SCR

Poznámka:

Systém podpory ubytovacích zařízení by měl být realizován dle následujícího principu.

- v lokalitách, kde je dostatek ubytovacích kapacit, ale mají nedostatečnou kvalitu, by měly být podporovány zejména rekonstrukce případně dostavby těchto zařízení, aby tato dosáhla potřebné kvality a struktury nabízených ubytovacích služeb

- v lokalitách, kde jsou ubytovací kapacity nedostatečné, bude kromě rekonstrukcí podporována také nová výstavba

V obou případech by měly být podporovány takové projekty, které zajišťují nejlépe celoroční využití ubytovacích kapacit a které nabízejí co nejvíce doprovodných služeb ve vazbě na produktovou nabídku dané lokality.

Opatření 1.4. Budování a revitalizace komplexních středisek cestovního ruchu

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Střediska cestovního ruchu vznikala historicky převážně na území TR Jeseníky ve vazbě na centra zimní a případně letní dovolené a dále pak místy také na území TR Střední Morava v oblastech tradiční letní dovolené a v místech koncentrace významných turistických cílů. Tato střediska byla vždy základními stavebními kameny cestovního ruchu destinace a také současná koncepce rozvoje CR Olomouckého kraje by s těmito turistickými středisky měla počítat. Část středisek CR na území Olomouckého kraje je dnes již revitalizována, některá vznikla nově, ale velká část (především pak centra na území TR Jeseníky) však na svoji revitalizaci stále čeká. Jejich hlavním problémem je velmi zastaralá základní i produktová infrastruktura, nabídka a kvalita doprovodných služeb, včetně služeb ubytovacích a mnohdy také velmi špatná infrastruktura dopravní. Tato centra dnes již nejsou schopna konkurovat podobným moderním střediskům v ostatních turistických regionech ČR (jsou prakticky nekonkurenceschopná), proto je nutné do těchto středisek nově investovat veřejné i soukromé prostředky nebo případně rozhodnout o jejich útlumu. Základním cílem podpory středisek cestovního ruchu by měla být snaha vytvářet v těchto centrech komplexní a konkurenceschopnou nabídku turistických atraktivit, služeb a aktivit, které co nejlépe zajistí celoroční využití těchto středisek.

Aktivity naplňující opatření - Rozvoj multifunkčních areálů s celoroční nabídkou služeb a aktivit (lyžařské areály, snowparky, sportovní areály,...) - Revitalizace současných lyžařských areálů na multifunkční střediska CR - Podpora budování běžeckých lyžařských areálů primárně ve vazbě na zimní střediska - Podpora údržby lyžařských běžeckých stop v místech větší koncentrace ubytovacích kapacit - Podpora rozvoje doprovodných aktivit a služeb doplňujících nabídku multifunkčních středisek (sportovní areály, půjčovny, bikové trasy, lanové parky, adrenalinové aktivity,...) - Podpora budování rekreačních středisek u vody v místech kvalitních vodních ploch využitelných pro rozvoj CR

Realizátoři opatření Olomoucký kraj, města a obce, zájmové organizace, podnikatelé a provozovatelé služeb CR, provozovatelé běžeckých stop, SM-SCR, J-SCR

### Rozvojová priorita 2. Tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky

Opatření 2.1. Vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Olomoucký kraj má prostřednictvím svých turistických regionů Střední Morava a Jeseníky přirozený potenciál nabízet prakticky všechny turistické produkty, které mohou tuzemské regiony svým návštěvníkům poskytnout. Většina zásadních témat a produktů je již několik let také na domácím i zahraničním trhu jednotlivými destinačními managementy prezentována. Zásadní problém tedy není ve vytváření zcela nových témat a produktů, ale tyto produkty je nutné nabídnout v nové struktuře a kvalitě a především pak v kooperaci a spolupráci všech subjektů, které se na poskytnutí služeb a kompletaci produktů podílejí nebo spíše mají podílet. Destinace má určitě rezervy také ve větší nabídce specifických produktů a produktů zaměřených na atraktivní akce a události, případně produktů využívající historické události a navazující na atraktivní témata, která po léta utvářela pozitivní image regionu a současný dobrý vztah jeho návštěvníků. Více podporovány by také měly být primární aktivity a akce, které mohou být následně efektivně využity jako konkurenceschopné produkty. Produkty které zatím zcela chybí, jsou kvalitní produkty zaměřené na venkovskou turistiku. Hlavním mottem celého opatření by měla být především spolupráce, koordinace, síťování, kreativita a snaha o maximální využití přirozeného potenciálu destinace při tvorbě produktů. Zásadním problémem současné tvorby produktů je totiž právě absence široké, efektivní a hlavně zodpovědné spolupráce poskytovatelů služeb a provozovatelů turistických cílů na jednotlivých produktech a také obchodovatelnost těchto produktů.

Aktivity naplňující opatření - Zkvalitnění nabídky hlavních (nosných) marketingových témat a produktů TR Střední Morava a TR Jeseníky ve vazbě na potenciál destinace a trendy CR - Podpora tvorby specifických (tématických) produktů využívajících potenciál destinace (poznávací, tradice, gastronomické, programy pro školy, wellness, zážitkové,...) - Podpora tvorby produktů orientovaných na akce a události (kulturní, společenské, sportovní) - Podpora tvorby kooperativních produktů, podpora síťování služeb na úrovni lokalit, oblastí a regionů a celé destinace Olomouckého kraje - Podpora tvorby nadregionálních produktů (Moravská jantarová stezka, Greenways, Stezky dědictví,...) - Podpora aktivit využitelných pro tvorbu konkurenceschopných a atraktivních produktů - Podpora tvorby produktů s pozitivním vlivem na image a budování značky destinace

Realizátoři opatření Olomoucký kraj, města a obce, zájmové organizace, kulturní zařízení, podnikatelé a provozovatelé turistických služeb, cílů a aktivit, pořadatelé akcí, garanti nadregionálních produktů, SM-SCR, J-SCR

Opatření 2.2. Realizace efektivních marketingových aktivit destinace, podpora prodeje a prodej produktů

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Destinační marketing Olomouckého kraje a jeho TR je celkově nastaven systémově a je založen na dobrém základě. Marketingové aktivity jsou realizovány dlouhodobě ve vazbě na koncepční a strategické dokumenty kraje a obou sdružení cestovního ruchu. Destinace využívá prakticky všechny základní marketingové aktivity a prostředky, včetně moderních prostředků, jako jsou internet, mobilní aplikace, informační systémy, .... Rezervy v oblasti marketingu je možné najít například v časování kampaní, jež je ovlivňováno současným systémem financování, dále v oblasti operativního marketingu a především pak v oblasti koordinace marketingových aktivit a kooperace subjektů CR na realizaci kampaní. Zejména přímá účast poskytovatelů služeb CR a provozovatelů turistických cílů na společné realizaci kampaní (tzv. kooperativní marketing) je zatím nedostatečná. Cílenost současných kampaní je značně limitována nedostatečnou kvalitou analytických, statistických a marketingových dat. Aktuálně nejslabší stránkou marketingových aktivit destinace je však efektivní zajištění podpory prodeje a vlastní prodej turistických produktů a produktových balíčků v rámci systému destinačního řízení, který je bohužel velmi výrazně omezován i pravidly dotací (především pravidly ROP), které jsou k realizaci marketingových aktivit převážně využívány. Celá obchodní složka marketingu je nedostatečně rozvinuta. Realizace opatření by také měla zlepšit sdílení a správu některých důležitých marketingových a prodejních nástrojů (např. informační systém, rezervační systémy, slevové systémy,...), které nejsou na úrovni kraje a TR zatím ještě zcela optimálně a efektivně nastaveny.

Aktivity naplňující opatření - Návrh a realizace systémových aktivit na podporu pozitivního image destinace - Návrh a realizace marketingových kampaní a moderních forem propagace ve vazbě na tvorbu produktů a v souladu s cíli marketingové strategie destinace - Rozvoj informačních, rezervačních a prodejních systémů služeb a produktů destinace, maximální zapojení aktérů CR do těchto systémů - Budování sítě zprostředkovatelů (incoming partnerů) prodeje služeb a produktů - Podpora prodeje, budování systémů věrnostních, slevových a návštěvnických karet - Vytváření tématických (produktových) řetězců a systémů - Využití sloganů Lonely Planet jako podporu image Olomoucké kraje " TOP 10 destinací"

Realizátoři opatření Olomoucký kraj, města a obce, TIC, podnikatelé a provozovatelé turistických služeb, cílů a aktivit, pořadatelé akcí, kulturní zařízení, zprostředkovatelé prodeje, SM-SCR, J-SCR

Opatření 2.3. Tvorba koncepcí a strategií, zajištění marketingových informací (statistika, průzkumy,...)

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Olomoucký kraj a obě sdružení CR využívají v rámci destinačního řízení standardní koncepční a strategické dokumenty, které odpovídají potřebám současného destinačního řízení. Hlavním problémem v této oblasti je velmi špatná relevantnost a aktuálnost, případně přístupnost statistických informací a marketingových dat zajišťovaných centrálně pro všechny destinace (ČSÚ, CzT) z důvodu neustále se měnící metodiky sběru a vyhodnocování těchto dat a také z důvodu odlišného vymezení turistických regionů Olomouckým krajem a centrálními organizacemi. Získávaná data tak nejsou vztažena k současným funkčním turistickým regionům a jejich využitelnost pro marketingové plánování je tím výrazně snížena. Nedostatečná je také operativnost dat pro případné krizové řízení a krizový marketing.

Aktivity naplňující opatření - Vyřešení nejednotného vymezení turistických regionů na území Olomouckého kraje (rozdílné vymezení TR Olomouckým krajem a agenturou CzT) - Zajištění potřebných a relevantních statistických dat pro marketingové plánování ve spolupráci s ČSÚ, CzT a dalšími dotčenými organizacemi - Podpora provádění pravidelných i speciálních výzkumů a šetření na území destinace, zajištění průzkumu trhu - Iniciace nových inovativních projektů na podporu destinačního marketingu - Průběžná aktualizace a realizace koncepcí, strategií a akčních plánů rozvoje CR na úrovni kraje a turistických regionů - Zpracování produktových koncepcí a strategií (venkovská turistika, lázeňství, cykloturistika,...) - Zpracování koncepčních a strategických dokumentů pro integrovaný rozvoj významných turistických středisek

Realizátoři opatření Olomoucký kraj, profesní a zájmové organizace, TIC, školy CR, ČSÚ, CzT, SM-SCR, J-SCR, sousední kraje, MMR, UP Olomouc

### Rozvojová priorita 3. Rozvoj společného řízení destinace, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje

Opatření 3.1. Rozvoj destinačního řízení na území destinace, spolupráce, síťování

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Destinační řízení Olomouckého kraje je založeno na třech hlavních a kvalitně spolupracujících pilířích, které tvoří Olomoucký kraj a dvě zájmová regionální sdružení cestovního ruchu – SM-SCR a J-SCR, jichž je Olomoucký kraj nejvýznamnějším členem a hlavním donátorem. Do systému destinačního řízení je aktivně zapojeno velké množství profesních organizací, sdružení, obcí, orgánů státní správy, podnikatelů CR a dalších aktérů CR. Jedním z problémů současného destinačního řízení je stále se měnící a aktuálně odlišné vymezení turistických regionů Střední Morava a Jeseníky, rozložení TR Jeseníky na území dvou tří a tudíž i dvojí nekoordinované řízení rozvoje této destinace a dále pak absence zastřešující krajské koordinační organizace cestovního ruchu (krajské centrály CR). V rámci současné struktury organizace cestovního ruchu chybí na úrovni obou turistických regionů (v rámci činnosti regionálních SCR) zajištění standardních obchodních aktivit zaměřených na nabídku a prodej služeb a turistických produktů (obchodní organizace, koncese na provozování služeb CK,...) Obě sdružení CR mají nedostatečnou diverzifikaci a nízkou garanci stabilních příjmů na svoji činnost i marketingové aktivity, obě sdružení jsou příliš závislá na rozpočtu kraje a dotacích (ROP). Bude vhodné u nich posílit jejich členskou základnu, případně změnit systém příspěvků tak, aby tyto činily co největší podíl celkového rozpočtu obou sdružení. Některé marketingové a obchodní nástroje využívané jak centrálně tak na úrovni obou TR nejsou v rámci dělby práce zatím ještě využívány maximálně efektivně, bude proto vhodné provést jejich audit a případné přerozdělení.

Aktivity naplňující opatření - Definování přirozených TR a TO na území Olomouckého kraje, prosazení systému u centrálních organizací - Budování a podpora konkurenceschopného systému destinačního řízení, založeného na partnerství Olomouckého kraje a dvou regionálních organizací zastupujících přirozené turistické regiony na území kraje (Střední Morava, Jeseníky) - Založení a podpora rozvoje krajské organizace cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje) - Vymezení a efektivní rozdělení kompetencí v rámci destinačního řízení mezi Olomoucký kraj, CCRROK a SM-SCR a J-SCR, pravidelné vyhodnocování efektivity takto rozdělených aktivit - Zajištění společného destinačního řízení aktivit na území TR Jeseníky v jeho přirozeném území (tedy ne jen v hranicích Olomouckého kraje) - Podpora aktivit vedoucích ke spolupráci aktérů CR na všech úrovních řízení destinace - Zajištění flexibilní organizace zabezpečení inovativních aktivit a efektivních forem prodeje produktů - Zavádění nových technologií do řízení destinace

Realizátoři opatření Olomoucký kraj, ostatní dotčené kraje, aktéři CR na území destinace, města a obce, SM-SCR, J-SCR

Opatření 3.2. Rozvoj kvality lidských zdrojů, podpora vzdělávání pracovníků CR

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Kvalita lidských zdrojů představuje ve službách cestovního ruchu naprosto klíčovou roli, která rozhoduje o celkové spokojenosti návštěvníka destinace. Znalosti, vědomosti a zkušenosti pracovníků CR se přímo odrážejí v kvalitě poskytovaných služeb a v efektivnosti destinačního řízení. V poslední době bylo nebo stále je na území Olomouckého kraje realizováno několik vzdělávacích programů a projektů zaměřených na oblast vzdělávání v cestovním ruchu, probíhají různé rekvalifikační kurzy ze strany MPSV, mnohé organizace zajišťují vzdělávání svých zaměstnanců vlastními vzdělávacími programy atd. Dalo by se tedy říci, že vzdělávacích programů je na pracovním trhu poměrně dostatek. Bohužel reálná kvalita služeb v cestovním ruchu v některých lokalitách není stále na potřebné úrovni a je návštěvníky v prováděných průzkumech stále terčem velké kritiky. Oblast vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů tak bude nutné v rámci všech programových a rozvojových aktivit kraje a regionů ještě více posílit. Důležitá nebude jen nabídka co nejširšího spektra vzdělávacích programů, ale zcela zásadní bude především „motivace“ ke vzdělávání a dále efektivita a aplikace poznatků do konkrétní praxe. Ta je bohužel u většiny provozovatelů turistických služeb velmi nízká a bude nutné ji různými nástroji výrazně zvýšit. Rozvoj lidských zdrojů v CR by měl být realizován koordinovaně na základě definování největších problémů v kvalitě služeb, programy by měly být šity tak říkajíc na míru regionu. Na spolupráci by se měly podílet destinační organizace, profesní organizace a také by mělo být využito kapacity a zkušeností kvalitních vzdělávacích zařízení, agentur a odborných škol.

Aktivity naplňující opatření - Podpora odborného školství se zaměřením na služby a cestovní ruch na území Olomouckého kraje - Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality služeb CR - Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality destinačních managementů na všech úrovních řízení destinace (kraj, region, oblast,...) - Podpora pořádání odborných konferencí a odborných seminářů na území destinace - Zavedení motivačních programů na zvýšení efektivity vzdělávacích programů - Podpora projektů vytvářejících partnerství veřejné a soukromé sféry - Realizace projektů na podporu výměny zkušeností

Realizátoři opatření Olomoucký kraj, města a obce, profesní organizace a svazy, CzT, UP Olomouc, VŠLG Přerov, odborné školy cestovního ruchu, vzdělávací agentury, SM-SCR, J-SCR

Opatření 3.3. Podpora zvyšování kvality a standardizace služeb

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Systémy kvality služeb nejenom že dávají jasný a srovnatelný signál o stavu nabídky a kvality služeb jeho potenciálním návštěvníkům, ale jsou také významným motivačním prvkem pro značnou část poskytovatelů služeb, kteří dostávají systémový nástroj pro další zlepšování svých služeb. Zcela zásadní význam pak mají certifikáty a systémy kvality uznávané na mezinárodní úrovni, protože pomáhají v lepší orientaci zahraničnímu návštěvníkovi v mnohdy pro něj neznámém turistickém prostředí. Certifikáty jsou také určitou garancí, která jasně říká, jaké služby a v jaké kvalitě mají být daným zařízením návštěvníkovi poskytnuty. Celkově je tedy možné význam zavádění systémů kvality služeb a certifikace shrnout do jednoduchého závěru. Čím více služeb a zařízení bude do nějakého oficiálně uznávaného systému kvality zařazeno, tím lépe, a to nejen pro něj, ale především pro celý turistický region. Na území České republiky je v současné době rozvíjeno poměrně velké množství systémů kvality a certifikace, prakticky každé odvětví turistických služeb má nějaký svůj certifikační systém. V případě Olomouckého kraje by bylo velmi dobré soustředit aktivity především na rozvoj certifikace ubytovacích služeb, služeb pro cykloturisty, služeb pro venkovskou turistiku a lázeňství a dále pak certifikaci lyžařských středisek v případě TR Jeseníky. V oblasti nabídky produktů je vhodné zapojení příslušných služeb a turistických cílů do takových aktivit, které mají významnou celonárodní marketingovou podporu jako např. Jantarová stezka, ECEAT, Stezky dědictví, Kudy z nudy atd. V oblasti gastronomie je pak možné doporučit zapojení stravovacích zařízení do takový programů, jako jsou například Czech Specials nebo Maurerův Grand Restaurant.

Aktivity naplňující opatření - Zavádění a realizace managementu kvality na všech úrovních služeb CR - Podpora zavádění systému certifikace ubytovacích zařízení včetně ubytování v soukromí, kempů a chatových osad ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi - Podpora zavádění systémů certifikace a kvality stravovacích zařízení ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi - Podpora zavádění systému certifikace a vzdělávání TIC ve spolupráci s A.T.I.C. - Podpora zavádění systému certifikace lyžařských středisek - Podpora zavádění systémů certifikace ostatních služeb a produktů CR (např. Cyklisté vítáni, ECEAT, ...) - Návrh a realizace systému podpory pro certifikovaná zařízení (např. marketingová podpora) - Realizace soutěží kvality v různých segmentech CR (ubytování, TIC, nejlepší kuchař, ...) - Realizace ostatních soutěží (např. o nejlepšího prodejce produktu, ....) - Zvýšení kvality nabídky stravovacích služeb, podpora regionální gastronomie - Podpora a posílení aktivit profesních a tématických svazů a organizací - Podpora rozvoje produktových a tématických řetězců a systémů kvality

Realizátoři opatření Olomoucký kraj, města a obce, profesní a zájmové organizace, profesní svazy a federace, certifikační agentury, CzT, MMR, A.T.I.C., AHR ČR, Nadace Partnerství, SM-SCR, J-SCR

### Rozvojová priorita 4. Vnější vztahy, politika CR, bezpečnost destinace

Opatření 4.1. Zkvalitnění spolupráce vně destinace, členství v organizacích, politika CR

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Pro zajištění kvalitního prostředí pro rozvoj cestovního ruchu v destinaci je důležitá kromě efektivní spolupráce uvnitř destinace také spolupráce s okolními regiony, kraji, státy, národními i mezinárodními organizacemi, profesními skupinami, státní správou na všech úrovních řízení a také politickou a odbornou reprezentací. To vše s cílem podpořit vytvoření takového politického, zákonodárného a ekonomického prostředí, které bude maximálně vstřícné k trvalému rozvoji cestovního ruchu na území Olomouckého kraje. Všechny aktivity směřující k naplnění výše popsaného cíle by měly být destinací co nejvíce podporovány.

Aktivity naplňující opatření - Rozvoj spolupráce s organizacemi a institucemi vně destinace s cílem hájit zájmy destinace - Rozvoj spolupráce s dalšími regiony a destinacemi v ČR i zahraničí - Účast na nadregionálních, celonárodních i mezinárodních projektech rozvoje cestovního ruchu - Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ČR – Polsko v oblasti rozvoje CR - Zajištění členství destinačních managementů Olomouckého kraje v organizacích a institucích s vlivem na cestovní ruch (odborné organizace, profesní svazy, asociace,...) - Aktivní účast na tvorbě legislativního a podnikatelského prostředí cestovního ruchu - Koordinace sektorových a regionálních politik ve vazbě na CR Olomouckého kraje

Realizátoři opatření Olomoucký kraj, sousední kraje, partnerské regiony (tuzemské i zahraniční), mezinárodní organizace, aktéři CR na území destinace, profesní svazy a organizace, SM-SCR, J-SCR

Opatření 4.2. Budování Olomouckého kraje jako bezpečné destinace

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Olomoucký kraj je hodnocen návštěvníky jako destinace s vysokou mírou bezpečnosti, což je velmi dobrý potenciál také pro její budoucí rozvoj. Zejména zahraniční návštěvníci vnímají bezpečnost destinace jako jeden z významných prvků, který velmi významně rozhoduje o jejich návštěvě dané destinace. Proto je nutné se této zdálo by se okrajové rozvojové oblasti aktivně a zodpovědně věnovat. Bezpečnou destinací se nemyslí pouze minimalizace kriminálních činů jako jsou loupeže nebo poškozování majetku návštěvníků, ale také bezpečnost při jejich příjezdu do destinace a bezpečnost při pobytu a realizovaných aktivitách, jako je například bezpečný pohyb na pěších trasách, cyklotrasách, bezpečný pobyt u vody, na lyžařských svazích atd. Součástí budování bezpečné destinace by mělo být také vytvoření systému prevence a osvěty jak ve vztahu k poskytovatelům služeb, tak ve vztahu k návštěvníkům.

Aktivity naplňující opatření - Realizace aktivit a kampaní podporujících image Olomouckého kraje jako bezpečné destinace - Podpora organizací a profesních skupin zajišťujících bezpečnost v různých oblastech cestovního ruchu (např. horská služba, vodní záchranná služba,...) - Podpora projektů a aktivit zvyšujících bezpečnost návštěvníků Olomouckého kraje - Podpora projektů a aktivit prevence a osvěty na podporu bezpečné destinace

Realizátoři opatření Olomoucký kraj, složky IZS OK, ostatní bezpečnostní a záchranářské složky a organizace, města a obce, aktéři CR na území destinace, profesní a odborné organizace, SM-SCR, J-SCR

Opatření 4.3. Podpora činnosti organizací a aktivit s pozitivním vlivem na cestovní ruch

Popis situace a problémů, na které opatření reaguje Cestovní ruch každé destinace je formován a utvářen obrovským množstvím aktivit, činností a vlivů, které mohou pozitivně či negativně jeho rozvoj v destinaci dlouhodobě ovlivňovat. Ať už se jedná o aktivity samosprávy, státní správy, zájmových sdružení, profesních organizací, soukromých subjektů nebo jednotlivých občanů. Může se jednat například o pořadatele kulturních, sportovních nebo společenských akcí, kulturní zařízení, různá národopisná sdružení, která jsou ochotna podílet se svojí tvorbou na produktu cestovního ruchu, sdružení řemesel nebo konkrétní řemesla, aktivity, které zatraktivňují návštěvníkům danou lokalitu a mnohé další různorodé, pro cestovní ruch prospěšné akce a aktivity. Všechny takové aktivity, které mohou přispět ke zvýšení kvality destinace nebo nabízeného produktu, bude vhodné systémově podporovat. Většinou se nejedná o zásadně investičně náročné aktivity, jejich dopad na spokojenost návštěvníka destinace bývá ale poměrně výrazný.

Aktivity naplňující opatření - Podpora aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality celkového prostředí destinace - Podpora akcí a aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality nabízeného turistického produktu destinace

Realizátoři opatření Olomoucký kraj, města a obce, profesní a zájmové organizace, pořadatelé akcí, aktéři CR na území destinace, organizace s pozitivním vlivem na CR, SM-SCR, J-SCR

## Návrh organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji

Hlavním cílem výstupu je definování budoucího rozvoje systému destinačního řízení Olomouckého kraje a jeho turistických regionů ve vazbě na provedenou analýzu jeho současných silných a slabých stránek a nově definovaných požadavků na efektivní řízení destinace. Nejedná se tedy o návrh nové organizace cestovního ruchu, ale o vyhodnocení její současné kvality a efektivity a případné navržení optimalizačních úprav ve vazbě na nové úkoly vyplývající z hlavních cílů a opatření Programu rozvoje CR Olomouckého kraje na období 2014 – 2020.

### Současný stav destinačního řízení

Současná podoba systému destinačního řízení je na území Olomouckého kraje budována přibližně od roku 2005. Vytvořený systém odráží existenci dvou rozdílných turistických destinací na území kraje (turistického regionu Střední Morava a turistického regionu Jeseníky) a je založen na partnerské spolupráci širokého spektra subjektů podílejících se na společném rozvoji cestovního ruchu Olomouckého kraje

Základem současného systému destinačního řízení cestovního ruchu Olomouckého kraje je dělba kompetencí mezi Olomoucký kraj a dvě zájmová sdružení cestovního ruchu, která oficiálně jednotlivé turistické regiony reprezentují, a to Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Vlastní výkon úkolů a aktivit je pak zajišťován zejména prostřednictvím pracovníků oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Olomouckého kraje (celokrajská úroveň) a prostřednictvím managementů obou výše zmíněných zájmových sdružení (regionální úroveň). Na efektivní koordinaci rozvojových a marketingových aktivit kraje dohlíží Pracovní skupina destinačního řízení, založená v roce 2009 na základě iniciativy Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje, který je dalším významným prvkem celkového systému organizace CR Olomouckého kraje. Pracovní skupina a Výbor se výrazným způsobem podílejí především na koordinaci důležitých rozvojových aktivit, tvorbě strategických dokumentů nebo dávají důležitá doporučení a vyjádření pro rozhodování krajské samosprávy v oblasti rozvoje a marketingu cestovního ruchu na úrovni Olomouckého kraje.

Kromě výše uvedených základních článků destinačního řízení mají významnou roli při rozvoji cestovního ruchu a realizaci marketingových aktivit na území Olomouckého kraje také další významné organizace, sdružení, zájmové a profesní skupiny, případně orgány státní správy, sdružení obcí a obce samotné. I když tyto organizace zajišťují převážně aktivity vymezené v určitém tématickém nebo profesním segmentu (např. KČT, AHR ČR, Asociace kempů ČR, A.T.I.C., KHK, Svaz léčebných lázní České republiky, Sdružení lázeňských míst, Asociace lanové dopravy, Nadace Partnerství – Cyklisté vítáni, Národní památkový ústav, muzea a další kulturní zařízení, Lesy ČR, církevní organizace,...) nebo aktivity vymezené lokálně (obce, sdružení obcí, MAS, RARSM, SCHKO Jeseníky,...), je jejich úloha v systému destinační spolupráce nezastupitelná a měla by být i nadále rozvíjena.

Základní pozitiva, která by měla být v novém systému organizace CR zachována, případně dále posilována:

- destinační řízení respektuje existenci dvou přirozených turistických destinací na území Olomouckého kraje – TR Střední Morava a TR Jeseníky

- celková organizace cestovního ruchu Olomouckého kraje je budována komplexně a systémově na základě jasné a předem definované koncepce

- destinační řízení je založeno na třech hlavních a velmi dobře spolupracujících pilířích, které tvoří Olomoucký kraj (zastoupený v současné době oddělením cestovního ruchu) a dvě zájmová regionální sdružení cestovního ruchu SM-SCR a J-SCR, jichž je Olomoucký kraj nejvýznamnějším členem a  hlavním donátorem

- v celém systému krajského destinačního řízení sehrávají výraznou strategickou a koordinační roli také krajem zřízené poradní výbory a pracovní skupiny (např. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje, Pracovní skupina destinačního řízení)

- do systému destinačního řízení je aktivně zapojeno velké množství profesních organizací, sdružení, obcí, orgánů státní správy, podnikatelů CR a dalších aktérů CR

- obě sdružení  v posledním období velmi aktivně budují svoji členskou základnu, což jim poskytuje do budoucna dobrý základ pro zajištění potřebné organizační a finanční stability (především ve vazbě na očekávané zásadní snížení rozpočtových příjmů z dotací a podpůrných operačních programů)

- obě sdružení se již dnes začínají připravovat na očekávané změny ve financování provozních a zejména pak marketingových aktivit, ke kterým dojde z důvodu zásadního omezení rozpočtových příjmů z dnes velmi široce využívaných grantů a podpůrných operačních programů

- právní forma obou sdružení CR (SM-SCR, J-SCR) odpovídá jejich současným potřebám a rozsahu činnosti

- výsledky práce a personální obsazení obou sdružení CR jsou na velmi dobré úrovni

Hlavní problémy a slabé stránky současného destinačního řízení Olomouckého kraje, které bude nutné v novém systému OCR koncepčně řešit:

- nejsou zcela přesně definovány kompetence a aktivity, které mají být zajišťovány z úrovně kraje a z úrovně obou turistických regionů (sdružení)

- absence zastřešující krajské koordinační a řídící organizace cestovního ruchu (krajské centrály cestovního ruchu)

- stále se měnící a aktuálně odlišné vymezení turistických regionů Střední Morava a Jeseníky v rámci vymezení turistických regionů prezentovaného agenturou CzT (problémy ve statistice, výzkumech, marketingu,...)

- přirozený TR Jeseníky se nachází na území tří krajů a aktuálně je řízen několika destinačními organizacemi v rámci obou krajů, což výrazně omezuje efektivní budování jednotné značky destinace Jeseníky

- některé marketingové a obchodní nástroje využívané jak centrálně, tak na úrovni obou TR nejsou v rámci dělby práce zatím ještě využívány maximálně efektivně z hlediska systému destinačního řízení

- v rámci současné struktury organizace cestovního ruchu nejsou na úrovni obou turistických regionů (v rámci činnosti regionálních SCR) zajišťovány v potřebném rozsahu obchodní aktivity, zaměřené na nabídku a prodej služeb a turistických produktů (obchodní organizace, koncese na provozování služeb CK,...)

- nedostatečná diverzifikace a nízká dlouhodobá garance stabilních příjmů obou turistických sdružení (SM-SCR, J-SCR)

- absence garantované finanční podpory systému destinačního řízení Olomouckého kraje ze strany státu

### Základní východiska a návrh nového systému řízení OCR

Hlavním cílem úpravy systému destinačního řízení, jak již bylo poznamenáno v úvodu této kapitoly, není vytvoření zcela nového systému řízení destinace Olomouckého kraje, ale její maximální zefektivnění činností a příprava celého řídícího systému na nové cíle a úkoly definované v oblasti rozvoje cestovního ruchu na období 2014 – 2020.

Nový systém OCR Olomouckého kraje by měl být dále rozvíjen na těchto principech:

- pro tvorbu nového systému OCR bude využit stávající funkční systém OCR Olomouckého kraje

- destinační řízení bude i nadále respektovat existenci dvou přirozených turistických destinací na území Olomouckého kraje - TR Střední Morava a TR Jeseníky

- bude založena krajská organizace cestovního ruchu jako zastřešující řídící, koordinační a koncepční organizace

- celková organizace CR Olomouckého kraje bude postavena na třech základních a spolupracujících destinačních organizacích cestovního ruchu
→  Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje (CCRROK)
→  Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu
→  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

- bude provedeno efektivní rozdělení kompetencí, pravomocí a aktivit mezi výše uvedené tři destinační organizace s cílem dosažení maximální synergie a pozitivního vlivu na CR Olomouckého kraje

- budou zvýšeny finanční přínosy a zvýšena absorpční kapacita OK (vazba na národní iniciativy a projekty)

- bude posílen význam a úloha cestovního ruchu v rámci celkového rozvoje Olomouckého kraje, včetně zajištění synergického řešení agend souvisejících s rozvojem cestovního ruchu (dopravní infrastruktura, vzdělávání, kultura, vnější vztahy, regionální rozvoj)

Vznik zastřešující krajské organizace – Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje

Vytvoření centrály cestovního ruchu by mělo dle Programového prohlášení proběhnout ve spolupráci se sdruženími cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky a její činnost a vymezení konkrétních kompetencí bude definováno na základě inventury a vyhodnocení dosavadního fungování celkového systému destinačního řízení v kraji, s důrazem na zamezení dualit, efektivní koordinaci a podpoření synergických efektů navazujících činností. Právní forma krajské organizace CR je navržena jejím zakladatelem jako obecně prospěšná společnost (o. p. s.).

Rozdělení kompetencí – sdílení marketingových a obchodních nástrojů

V současné době využívá destinace Olomouckého kraje prostřednictvím různých organizací celé spektrum marketingových a obchodních nástrojů v rámci svého destinačního řízení. Mezi tyto nejvýznamnější nástroje patří informační a rezervační systémy, prodejní systémy služeb a produktů, klientské produktové a návštěvnické karty, systémy kvality služeb atd.  Ne vždy je využívání těchto nástrojů nastaveno organizačně optimálně a efektivně. V některých případech je vhodné nástroje využívat a řídit centrálně, v jiných provést jejich decentralizaci. Jako nutný krok připravovaných změn (vznik celokrajské CCR) v celkové organizací destinačního řízení proto vidíme provedení komplexního auditu využití všech destinačními managementy používaných marketingových a prodejních nástrojů a navržení jejich optimálního systému sdílení.

Aktivity realizované v rámci systému destinačního řízení Olomouckého kraje

Budoucí činnost celého systému destinačního řízení by měla zahrnovat níže uvedené tzv. strategické oblasti činností. Strategické oblasti určují základní směr činností a aktivit, kterými se má destinační řízení dlouhodobě zabývat.

Vzhledem k nově stanoveným strategickým cílům Olomouckého kraje jsou pro nejbližší období fungování OCR doporučeny k realizaci následující strategické oblasti:

- Strategická oblast: Strategické plánování, průzkum trhu a výzkum

- Strategická oblast: Budování značky, propagace a marketing turistické nabídky destinace

- Strategická oblast: Tvorba a prodej turistických produktů, zprostředkování prodeje služeb

- Strategická oblast: Realizace akcí ve vazbě na turistickou nabídku destinace

- Strategická oblast: Partnerství a komunikace, rozvoj struktur, informační servis

- Strategická oblast: Příprava a realizace projektů CR v destinaci, zajištění financování

- Strategická oblast: Management kvality služeb, rozvoj vzdělávání v CR

- Strategická oblast: Koordinace, podpora rozvoje a provozu sítě TIC na území destinace

- Strategická oblast: Podpora rozvoje turistické infrastruktury (turistické trasy, služby,..)

- Strategická oblast: Ostatní obchodní činnost

Poznámka: detailní popis aktivit jednotlivých strategických oblastí uvádíme v kapitole Přílohy.

Konkrétní rozdělení kompetencí a aktivit jednotlivých oblastí destinačního řízení bude navrženo po provedeném auditu současného systému řízení a také na základě společné diskuse a dohody všech zúčastněných subjektů.

Systém financování organizace cestovního ruchu Olomouckého kraje

Financování systému organizace cestovního ruchu včetně financování marketingových aktivit realizovaných z úrovně krajské i úrovně regionálních sdružení je zajišťováno jako vícezdrojové, s tím že hlavním donátorem tohoto systému je dlouhodobě Olomoucký kraj, a dále pak dotace získané v rámci operačních programů EU, primárně pak v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, z něhož je spolufinancována většina marketingových aktivit a kampaní kraje i obou turistických sdružení. V případě sdružení jsou dalším významným zdrojem také členské příspěvky, méně už příjmy z ostatních služeb a obchodní činnosti. Udržení současného systému  celého destinačního řízení je tak velmi silně závislé na možnostech rozpočtu Olomouckého kraje a dotacích získaných v rámci ROP. V případě, že by došlo k neplánovanému výpadku jednoho nebo druhého finančního zdroje, bude udržení současného systému destinačního řízení zásadně ohroženo. Proto je nutné již dnes hledat další zdroje, které zajistí potřebnou diverzifikaci a zejména dlouhodobou stabilitu příjmů, a to jak na úrovni celokrajské, tak především regionální. Jednou z cest je masivní rozšíření členské základny a zvýšení pravidelných příjmů z členských příspěvků, zásadní rozšíření služeb poskytovaných destinačními organizacemi a vstup do nového segmentu nabídky turistických produktů a zprostředkování služeb CR. Významnou součástí vícezdrojového financování by také měla být dlouhodobě garantovaná finanční podpora státu pro všechny oficiální krajské a oblastní organizace cestovního ruchu.

Právní statut sdružení cestovního ruchu SM-SCR, J-SCR, začlenění obchodní činnosti do aktivit sdružení

Právní forma (zájmové sdružení právnických osob), struktura i obsahová činnost obou sdružení cestovního ruchu poměrně dobře vyhovují dnešním potřebám a rozsahu činností, které obě sdružení ve svých zájmových územích vykonávají nebo plánují vykonávat. Právní forma „zájmové sdružení právnických osob“ je obecně nejčastěji používanou formou tuzemských destinačních organizací a prakticky jedinou výraznější nevýhodou je omezená možnost rozvíjet na její platformě větší obchodní aktivity (např. nabídka a prodej produktů, služby cestovní kanceláře,...). V tom případě bude vhodné zvážit vedle existence stávající „neziskové“ organizace také vytvoření standardní „obchodní společnosti“, která bude lépe vyhovovat příslušným legislativním požadavkům i obchodním zvyklostem než současná forma zájmového sdružení. Symbióza neziskové a obchodní organizace je poměrně častým řešením u mnoha zahraničních destinací, takže je možné v případě potřeby zde využít i několikaletých praktických zahraničních zkušeností.

## Přílohy

### Použité zkratky

AHR ČR		Asociace hotelů a restaurací ČR

A.T.I.C.		Asociace turistických informačních center ČR

CB		Convention Bureau

CCRROK		Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje

CR		Cestovní ruch

CzT		CzechTourism

ČSÚ		Český statistický úřad

DM		Destinační management

ECEAT		European Centre for Ecology and Tourism

HUZ		Hromadná ubytovací zařízení

IOP		Integrovaný operační program

IZS OK		Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

J-SCR		Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

KHK		Krajská hospodářská komora

MAS		Místní akční skupina

MMR		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

OCR		Organizace cestovního ruchu

OHK		Okresní hospodářská komora

OK		Olomoucký kraj

OPPS 		Operační program přeshraniční spolupráce

PRCR		Program rozvoje cestovního ruchu

RARSM		Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

ROP		Regionální operační program

SM-SCR		Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

SCHKO		Správa chráněné krajinné oblasti

TIC		Turistické informační centrum

TR		Turistický region

UP 		Univerzita Palackého Olomouc

VŠLG		Vysoká škola logistiky Přerov

### Detailní popis činností a aktivit strategických oblastí OCR OK

Níže uvádíme detilní popis dílčích aktivit a činností, které by měly být realizovány v rámci základních a doplňkových strategických oblastí definovaných v kapitole 2.4.2.

Strategická oblast I. Strategické plánování, průzkum trhu a výzkum

Součástí aktivit je především zpracování krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých koncepcí a strategií rozvoje cestovního ruchu destinace, zpracování marketingových strategií témat a produktů a příprava marketingových plánů a komunikačních strategií. Jedná se o oblast, kde bude nutné zajistit maximální součinnost s aktivitami samospráv, státní správy i soukromé sféry na místní, regionální i krajské úrovni řízení.

Seznam aktivit a činností, které budou realizovány v rámci strategické oblasti:

- spolupráce při tvorbě strategických dokumentů, které se nějakým způsobem dotýkají rozvoje cestovního ruchu v destinaci

- spolupráce při zpracování (případně vlastní realizace) strategií rozvoje cestovního ruchu destinace

- tvorba strategických marketingových plánů destinace

- metodická podpora a poradenství v oblasti průzkumu trhu a výzkumu v destinaci
(databanka informací – výsledků průzkumů, poradenství v oblasti metodiky průzkumu a výzkumu)

- koordinace (případně vlastní realizace) průzkumů trhu a výzkumu prováděného na území destinace
(statistická a marketingová šetření a průzkumy, specializované výzkumy,...)

- realizace výzkumu pro potřeby vývoje nových produktů, hledání nových cílových trhů atd.

- výběr a vývoj hlavních marketingových témat destinace 
(hlavní a dílčí témata, témata pro každý rok, specifická témata – celoregionální nebo nadregionální úroveň)

- tvorba konkrétních plánů propagace a komunikačních strategií destinace

Strategická oblast II. Budování značky, propagace a marketing turistické nabídky destinace

Zásadní aktivitou této strategické oblasti je dlouhodobé budování pozitivního vnímání značky destinace a dále realizace efektivních propagačních a marketingových aktivit na podporu nabídky a prodeje turistických služeb a produktů. Kromě standardních metod propagace a marketingu by měly mít v rámci aktivit OCR významnou roli především kooperativní formy propagace a marketingu, které budou v maximální míře podporovat konkrétní nabídku a prodej služeb nabízených členy a partnery OCR.

Seznam aktivit a činností, které budou realizovány v rámci strategické oblasti:

- realizace aktivit na podporu pozitivního vnímání značky destinace 
(práce s médii, PR, rozvoj kvality služeb,...)

- zajištění celého spektra aktivit v rámci reklamy a propagace služeb a produktů
(propagace služeb, témat a produktů, realizace kampaní, kooperativní propagace)

- podpora prodeje
(fam tripy, veletrhy, propagační akce, soutěže, turistické karty, mapy, produktové tiskoviny,...)

- permanentní rozvoj vztahů s veřejností 
(budování vztahů s širokou i odbornou veřejností uvnitř i vně destinace)

- interní reklama 
(reklama uvnitř destinace, přímá podpora prodeje služeb v destinaci)

Strategická oblast III. Tvorba a prodej turistických produktů, zprostředkování prodeje služeb

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších strategických oblastí budoucího rozvoje činností OCR, jejíž hlavními aktivitami budou tvorba, nabídka a prodej jednotlivých služeb i produktových balíčků a turistických programů a dále pak také zprostředkování nabídky a prodeje turistických služeb působících na území destinace.

Významnou součástí aktivit bude také spolupráce v rámci nadregionálních aktivit – tedy zapojení služeb a produktů destinace do širšího nadregionálního konceptu nebo jiná témata nadregionálního charakteru.

Seznam aktivit a činností, které budou realizovány v rámci strategické oblasti:

- koordinace a podpora tvorby inspirativních programů v destinaci

- tvorba, nabídka a prodej vlastních produktů a produktových balíčků (zájezdy, akční nabídky) na všech úrovních destinace

- zprostředkování nabídky a prodeje služeb a produktů členů a partnerů OCR

- koordinace aktivit při společném prodeji produktů v rámci destinace

- zavedení, případně provoz rezervačních a prodejních systémů turistických služeb a produktů destinace
(na bázi provozního prodeje nebo prodeje vlastních služeb)

- ostatní formy osobního prodeje (zprostředkování prodeje) turistických služeb a produktů v rámci destinace

- vytvoření sítě a marketingová podpora nabídky a prodeje produktů a služeb destinace prostřednictvím sítě incoming partnerů 
(provizní síť prodejců služeb a produktů destinace)

Strategická oblast IV. Realizace akcí ve vazbě na turistickou nabídku destinace

Vlastní realizace nebo spolupořádání turistických, společenských, kulturních, sportovních a dalších akcí se zapojením turistických služeb na území destinace je jedním z velmi efektivních prostředků zhodnocení turistické nabídky destinace. Základním požadavkem realizace takových akcí je však zapojení turistických služeb destinace, především pak služeb ubytovacích, stravovacích, kongresových, případně služeb turistických aktivit a atraktivit. Realizace akcí má kromě vlastního finančního přínosu pro pořadatele a zapojené služby také velký význam pro budování pozitivního image dané lokality i celé destinace. Realizace akcí v předem vytipovaných termínech je také významným regulátorem vytíženosti ubytovacích kapacit a návštěvnosti dané lokality, ve které se akce realizuje.

Akce mohou být kompletně realizovány za hlavního pořadatelství některého ze subjektů OCR (CCRROK, SM-SCR. J-SCR) nebo se některá z organizací OCR může těchto akcí účastnit jen jako dílčí pořadatel, dodavatel některých služeb nebo i jen jako garant, partner.

Seznam aktivit a činností, které budou realizovány v rámci strategické oblasti:

- OCR (některý se subjektů OCR OK) jako partner nebo garant akcí

- OCR (některý se subjektů OCR OK) jako organizátor a realizátor akcí (kulturní, společenské, sportovní, ...)

Strategická oblast V. Partnerství a komunikace, rozvoj struktur, informační servis

Rozvoj partnerství je v obecné rovině základním strategickým cílem a základní úlohou každé destinační společnosti. Vytváření partnerských projektů, tvorba společných produktů a koordinace obchodních aktivit musí hrát významnou roli při prosazování nových strategických cílů destinace, a proto by měly tvořit významnou část práce destinačního managementu OCR.

Vedle těchto spíše marketingových a PR aktivit bude nutné také v maximální míře podporovat proces budování a rozvoje vnitřních i vnějších struktur v rámci destinace.

Součástí budování partnerství a komunikace je také zajištění systému poskytování informací členům a partnerům OCR.

Seznam aktivit a činností, které budou realizovány v rámci strategické oblasti:

- zajištění koordinace rozvojových a marketingových aktivit směrem dovnitř i vně destinace

- rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru 
(spolupráce s jednotlivými podnikateli i profesními svazy podnikatelů v cestovním ruchu)

- podpora tvorby (případně vlastní realizace) partnerských projektů na území destinace

- podpora přeshraničních aktivit a projektů

- rozvoj spolupráce a koordinace aktivit s marketingovými organizacemi a destinačními společnostmi vyšších územních celků (CzechTourism atd.)

- navázání a udržování komunikace s významnými institucemi a organizacemi v rámci i vně destinace

- rozvoj spolupráce s partnerskými městy a regiony v tuzemsku i zahraničí

- rozvoj vnitřních organizačních struktur

- metodická pomoc jiným organizacím cestovního ruchu na území destinace při jejich zakládání a následné činnosti

- informační servis pro členy a partnery OCR ve vazbě na rozvojové, strategické, marketingové, obchodní a vzdělávací aktivity realizované v rámci destinace

Strategická oblast VI. Příprava a realizace projektů CR v destinaci, zajištění financování

Strategická oblast má za cíl iniciovat, vytvářet a případně také realizovat projekty dotýkající se všech vytýčených strategických oblastí činnosti OCR (strategické plánování, rozvoj turistické infrastruktury, tvorba nabídka a prodej produktů a služeb, marketing a propagace, vzdělávací aktivity,...).

Součástí této strategické oblasti by měl být také fundraising zaměřený nejen na zajištění realizace projektů, ale také na úhradu části provozních nákladů destinační společnosti.

Projektování i fundraising budou prioritně zaměřeny na aktivity celoregionální úrovně, tak aby pozitivní jejich dopad byl na co největší část destinace. Výběr a tematické zaměření projektů bude vždy korespondovat s cíli a strategickými plány destinace.

Seznam aktivit a činností, které budou realizovány v rámci strategické oblasti:

- iniciace tvorby a případně vlastní realizace projektů na území destinace
(ve vazbě na strategické dokumenty a plány destinace)

- průběžný fundraising pro realizaci projektů i k zajištění vlastní činnosti OCR

- zajištění projektového a finančního poradenství pro členy a partnery OCR, případně pro ostatní subjekty cestovního ruchu
(poradenství může být poskytováno jako služba za úplatu)

Strategická oblast VII: Management kvality služeb, rozvoj vzdělávání v CR

Management kvality služeb bude nutné realizovat nejen prostřednictvím kvalitního komplexního systému vzdělávání a poradenství, ale také například prostřednictvím obchodního tlaku na poskytovatele služeb nebo zavedení různých motivačních programů.

Součástí aktivit této strategické oblasti jsou také činnosti směřující dovnitř destinační společnosti, zejména pak vzdělávací aktivity zvyšující profesní znalosti a dovednosti pracovníků destinačního managementu.

Seznam aktivit a činností, které budou realizovány v rámci strategické oblasti:

- podpora rozvoje vzdělávacích aktivit pro všechny významné cílové skupiny v destinaci 
(TIC, poskytovatelé služeb, provozovatelé turistických cílů, samospráva atd.)

- příprava a koordinace (případně vlastní realizace) vzdělávacích programů a projektů pro všechny úrovně řízení destinace

- příprava a realizace motivačních programů na podporu kvality služeb

- podpora zavádění již existujících certifikačních systémů kvality služeb na území destinace

- příprava a realizace nových systémů certifikace kvality ve vazbě na nabízené služby a produkty destinace
(tematické řetězce kvality služeb, řetězce služeb zaměřené na určitou cílovou skupinu návštěvníků atd.)

Strategická oblast VIII: Koordinace, podpora rozvoje a provozu  sítě TIC na území OK

Činnost TIC je velmi specifickou a při tom téměř zásadní službou poskytovanou návštěvníkům destinace před i v rámci jejich pobytu v destinaci. Velmi často kvalita služeb TIC přímo ovlivňuje rozhodování o návštěvě regionu, případně o spokojenosti návštěvníka při průběhu pobytu.

Kvalitní spolupráci mezi destinačním managementem a sítí TIC považujeme za naprosto zásadní a nezastupitelnou.

Seznam aktivit a činností, které budou realizovány v rámci strategické oblasti:

- koordinace rozvoje TIC na území destinace, podpora vzniku nových TIC ve vybraných lokalitách, zřízení a podpora krajského TIC

- spolupráce s TIC při tvorbě a aktualizaci databází turistických služeb, cílů a aktivit na území destinace

- spolupráce s TIC při tvorbě, nabídce a prodeji služeb a produktů destinace

- spolupráce při zavádění informačních, prodejních a rezervačních systémů ve vazbě na nabídku služeb a produktů destinace

- spolupráce při zpracování strategických dokumentů, marketingových šetření, zjišťování zpětné vazby od návštěvníků destinace

- podpora rozvoje vzdělávacích aktivit pro pracovníky TIC

Strategická oblast IX. Podpora rozvoje turistické infrastruktury (turistické trasy, služby,..)

Poptávka po chybějících službách turistické infrastruktury zjištěná na základě zpětné vazby nebo definovaná na základě nově připravovaných produktů by se také měla stát součástí práce OCR.

Seznam aktivit a činností, které budou realizovány v rámci strategické oblasti:

- průběžná analýza (pasportizace) stavu turistické a produktové infrastruktury v destinaci (území kraje)

- tvorba a permanentní aktualizace databáze investičních projektů potřebných pro doplnění nebo zlepšení turistické a produktové infrastruktury destinace

- účast na tvorbě strategických dokumentů a plánů ve vazbě na investice do turistické a produktové infrastruktury

- podpora projektů na zlepšení turistické a produktové infrastruktury

- účast na plánování a koordinaci zejména veřejných investic do turistické (produktové) infrastruktury v rámci destinace

- vlastní realizace projektů na zlepšení turistické a produktové infrastruktury

Strategická oblast X. Ostatní obchodní činnost

Ostatní obchodní činnost je spíše doplňkovou aktivitou OCR, která však může výrazně pomoci při zajištění finančních prostředků pro realizaci projektů, případně pro pravidelné krytí části rozpočtu na provoz destinační společnosti.

Ostatní obchodní činnost se netýká vlastního prodeje služeb a produktů (ten je řešen v rámci strategické oblasti „Tvorba a prodej turistických produktů, zprostředkování prodeje služeb“), ale jejím obsahem je například vydavatelská činnost, distribuce a prodej turistických publikací, map, výroba a prodej suvenýrů, prodej tradičních výrobků atd. Prodej těchto produktů může být realizován prostřednictvím vlastního e-shopu, jako zásilková služba a dále pak formou prodeje v síti partnerských organizací jako jsou například TIC, provozovatelé turistických cílů a služeb, prodejny suvenýrů a další.

Seznam aktivit a činností, které budou realizovány v rámci strategické oblasti:

- výroba, distribuce a prodej suvenýrů a tradičních výrobků destinace

- vydavatelská činnost, prodej turistických publikací 
(mapy, průvodci, obrazové publikace,...)

- vytvoření distribučního systému a sítě prodejních míst v destinaci

- zajištění provozu vlastního e-shopu

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020

3. A k č n í  p l á n

verze 24. září 2013

Zadavatel:		Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zhotovitel:		ARC Mikulov s.r.o., Náměstí 30, 692 01 Mikulov

(c) ARC Mikulov, 2013

OBSAH:

3.	Akční plán	42

3.1	Úvod	42

3.2	Akční plán na období 2014 – 2017 s výhledem do roku 2020	43

3.2.1	Projektové záměry akčního plánu realizované Olomouckým krajem	43

3.2.2	Projektové záměry akčního plánu realizované sdružením Střední Morava – SCR		66

3.2.3	Projektové záměry akčního plánu realizované sdružením Jeseníky – SCR	78

3.3	Přílohy	92

3.3.1	Použité zkratky	92

# Akční plán

## Úvod

Akční plán vychází z výsledků Návrhové části Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje a je zpracován na období 2014 – 2017 s výhledem do roku 2020. Akční plán obsahuje návrhy dílčích projektových záměrů, které jsou zde strukturovány ve vazbě na priority, opatření a aktivity definované v předchozích výstupech PRCROK.

Projektové záměry jsou dále rozděleny do tří skupin, dle hlavního garanta jejich realizace:

- projektové záměry realizované Olomouckým krajem

- projektové záměry realizované SM – SCR

- projektové záměry realizované J – SCR

Každý projektový záměr uvedený v akčním plánu má strukturovaný popis a co se týká jeho zaměření, tak by měl být v co největší míře záměrem systémovým, komplexním, regionálním a integrujícím. Význam dopadu jeho realizace by neměl být pouze lokální a dílčí, ale minimálně oblastní, ideálně celoregionální. Projektový záměr by měl vždy řešit daný problém koncepčně na celém území destinace (oblast, region, kraj).

Konkrétní „projekty“ pak budou řešit jednotlivé části projektového záměru v konkrétních lokalitách. Tyto již konkrétní lokální projekty budou  součástí nově vytvářeného Katalogu projektů Olomouckého kraje, který je zvláštní přílohou řešeného Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020.

Projektové záměry obsažené v předkládaném akčním plánu jsou souhrnem námětů zpracovatele, zadavatele, pracovních skupin, výborů a destinačních managementů (SM – SCR, J – SCR).

Akční plán je živým dokumentem, je proto nutné jej pravidelně vyhodnocovat a případně aktualizovat jeho navržené aktivity a projekty.

  - Akční plán na období 2014 – 2017 s výhledem do roku 2020

    - Projektové záměry akčního plánu realizované Olomouckým krajem

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 1: Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj základní a turistické infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.1. Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1. Realizace opatření k zásadnímu zlepšení dopravní dostupnosti TR Jeseníky zejména silniční dopravou |  |  |  |  |  |
| 1. | Výstavba komunikací pro zlepšení dopravní dostupnosti. | Cíl: zlepšení dopravní dostupnosti regionu Aktivity: - budování komunikací v oblasti Bludova a Mohelnice (bližší specifikace v plánech ODSH) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: snížení intenzity dopravy v obcích | Olomoucký kraj / ŘSD | Rozpočet OK, SF, národní zdroje | 2014-2020 |
| 2. | Rekonstrukce komunikací pro zlepšení dopravní dostupnosti. | Cíl: zlepšení dopravní dostupnosti regionu Aktivity: - Rekonstrukce komunikací (např. Velké Losiny, Ostružná, Lipová - lázně, Zlaté Hory (bližší specifikace v plánech ODSH) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zvýšení rychlosti přepravy | Olomoucký kraj / ŘSD, SSOK | Rozpočet OK, SF, národní zdroje | 2014-2020 |
| 3. | Modernizace železničních tratí | Cíl: zlepšení dopravní dostupnosti regionu Aktivity: - elektrifikace tratí - revitalizace tratí (bližší specifikace v plánech ODSH) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zvýšení rychlosti přepravy | Olomoucký kraj/ SŽDC/ obce | SŽDC, obce | 2014-2020 |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2. Modernizace silniční sítě uvnitř destinace |  |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukce komunikací pro zlepšení kvality dopravy. | Cíl: zlepšení kvality dopravy v regionu Aktivity: - rekonstrukce komunikací v lokalitách Javornicko, Žulovsko, Zlatohorsko, Jesenicko atd. (bližší specifikace v plánech ODSH) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zvýšení rychlosti přepravy | Olomoucký kraj / SSOK | Rozpočet OK, SF, národní zdroje | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3. Budování a modernizace dopravy v klidu (odpočívadla, parkoviště, odstavné plochy,..) |  |  |  |  |  |
| 1. | Revitalizace současných odpočívadel a parkovišť pro potřeby cestovního ruchu | Cíl: zlepšení kvality a informační funkce parkovišť a odpočívadel pro potřeby návštěvníků destinace. Aktivity: - Vyhodnocení stavu současných odpočívadel a parkovišť na území OK, - Zpracování vzorového projektu odpočívadla a parkoviště (mobiliář, mapy, ukazatele, připojení na wifi,…) - Vlastní revitalizace parkovišť a odpočívadel (úprava povrchu i mobiliáře) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet revitalizovaných odpočívadel a parkovišť | Olomoucký kraj / ŘSD, obce | 80 000 Rozpočet OK, SF | 2014-2020 |
| 2. | Výstavba (revitalizace) parkovišť v silně navštěvovaných lokalitách a turistických cílech | Cíl: Aktivity: - Vyhodnocení stavu – vymezení lokalit s nedostatečnou kapacitou parkovišť, stanovení priorit výstavby - Revitalizace parkovišť dle zpracovaného seznamu priorit Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet nových (revitalizovaných) parkovišť | Olomoucký kraj / obce, dotčení provozovatelé turistických cílů | Rozpočet OK, SF, soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4. Podpora rozšiřování IDSOK v rámci celého kraje pro účely cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.5. Podpora hromadné dopravy v turistických destinacích (včetně podpory provozu skibusů, cyklobusů, cyklovlaků std.) |  |  |  |  |  |
| 1. | Celkové zlepšení napojení záchytných parkovišť na systém hromadné dopravy. | Cíl: Zajištění hromadné dopravy v místech záchytných parkovišť v lokalitách, kde jsou turistické cíle dostupné pouze z těchto záchytných parkovišť Aktivity: - Vytvoření mapy významných záchytných parkovišť ve vazbě na dostupnost turistických cílů - Zajištění hromadné dopravy ve vybraných lokalitách Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet realizovaných vybraných záchytných parkovišť | Olomoucký kraj / obce, provozovatelé turistických cílů | Rozpočet OK, SF, soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.6. Modernizace, případná obnova železničních tratí v rámci destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.7. Napojení regionu na leteckou dopravu s využitím pro cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| 1. | Zpracování projektu ekonomické výhodnosti realizace letiště s turistickým provozem | Cíl: Výběr nejvýhodnější varianty napojení Olomouckého kraje na leteckou dopravu pro potřeby přepravy návštěvníků regionu. Aktivity: - Definování všech reálných variant (výstavba vlastního letiště, spolupráce s letišti v Brně, Ostravě, Pardubicích,…) - Výběr nejvhodnější varianty a její rozvoj Lokalita: Olomoucký kraj (sousední kraje) Monitorovací ukazatele: výběr vhodné varianty – zajištění letecké dopravy pro OK | Olomoucký kraj / sousední kraje, provozovatelé dotčených letišť | Rozpočet OK | 2014-2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.2. Budování a rozvoj turistických cílů ve vazbě na potenciál a hlavní produkty destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1. Podpora kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj CR, revitalizace základního potenciálu pro zvýšení atraktivity destinace (přírodní lokality, památky,..), zpřístupňování přírodních lokalit, památek a pamětihodností jako atraktivní turistický cíl |  |  |  |  |  |
| 1. | Výběr lokalit na území OK vhodných k vybudování vodních ploch využitelných pro vodní sporty a rekreaci u vody | Cíl: vytipování lokalit vhodných pro rekreaci u vody, vodní sporty,…. Aktivity: - Analýza stavu současných vodních ploch a jejich vyhodnocení ve vztahu na rozvoj rekreace v dané lokalitě - Výběr nových míst vhodných pro vybudování vodních ploch ve vazbě na rozvoj rekreace v dané lokalitě nebo oblasti (musí být prokázán širší dopad výstavby na rozvoj CR a také proveditelnost celé investice) Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zpracovaná Studie | Olomoucký kraj, CCRROK /majitelé pozemků a vodních ploch, obce | 500 Rozpočet CCRROK + OK | 2014-2016 |
| 2. | Budování nových (revitalizace stávajících) vodních ploch využitelných pro rekreaci u vody | Cíl: zvýšení atraktivity území pro návštěvníky vybudováním chybějících (revitalizací stávajících) vodních ploch, vhodných pro rekreaci u vody, vodní sporty,…. Aktivity: - Realizace výstavby (revitalizace) vodních ploch ve vybraných lokalitách dle Studie Lokalita: Olomoucký kraj – vybrané lokality Monitorovací ukazatele: počet vybudovaných (revitalizovaných) vodních ploch | Majitelé pozemků a vodních ploch, obce /CCRROK + Olomoucký kraj | Soukromé zdroje, SF | 2014-2020 |
| 3. | Program „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“ (OKPP) | Cíl: Podpora záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého kraje Aktivity: Příspěvek majitelům památek * Vycházíme ze skutečnosti roku 2012, údaje platí za předpokladu, že padne politické rozhodnutí realizovat tento tradiční program i v dalším období | Majitelé památkových objektů /Olomoucký kraj | 8 000 8 000 8 000 8 000 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 4. | Program „Obnova staveb drobné architektury v Olomouckém kraji“ (OKPP | Cíl: Podpora záchrany a obnovy staveb drobné architektury (např. kapličky, památníky, boží muka, smírčí kříže, sochařská díla) Aktivity: Příspěvek majitelům památek * Vycházíme ze skutečnosti roku 2012, údaje platí za předpokladu, že padne politické rozhodnutí realizovat tento tradiční program i v dalším období | Majitelé objektů /Olomoucký kraj | Cca 2 000 Cca 2 000 Cca 2 000 Cca 2 000 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 5. | Bezbariérové zpřístupnění vybraných turistických cílů | Cíl: zpřístupnění turistických atraktivit návštěvníkům na invalidním vozíku a maminkám s kočárky; možnost navázání na turistické stezky pro vozíčkáře. Aktivity: - Příspěvek majitelům atraktivit na drobné stavební úpravy pro vybudování bezbariérového přístupu (dotační titul) - Marketingová podpora Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet nově bezbariérově zpřístupněných turistických cílů, návštěvnost těchto cílů | Olomoucký kraj; CCRROK /majitelé turistických atraktivit | 300 500 500 500 dle aktualizace Rozpočet OK, CCRROK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| Aktivita 1.2.2. Budování atraktivních turistických cílů a aktivit, podpora zatraktivnění současných turistických cílů (např. budování multimediálních expozic, tématické parky, geoparky, zábavní parky,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Značení kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji - III.etapa | Cíl projektu - vybudování jednotného systému značení kulturních a turistických cílů v OK pro vybrané turistické atraktivity, který bude sloužit ke kvalitnímu navedení motoristů k označeným cílům a ke zvýšení návštěvnosti označených cílů. Aktivity: - osazení značek v terénu Monitorovací ukazatele: počet označených cílů, návštěvnost těchto cílů | Olomoucký kraj | 4 900 Rozpočet OK, ROP | 2014 |
| 2. | Značení kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji | Cíl projektu - vybudování jednotného systému značení kulturních a turistických cílů v OK pro vybrané turistické atraktivity, který bude sloužit ke kvalitnímu navedení motoristů k označeným cílům a ke zvýšení návštěvnosti označených cílů. Aktivity: - opravy a údržba Monitorovací ukazatele: počet označených cílů, návštěvnost těchto cílů | Olomoucký kraj, majitelé a správci dotčených cílů | Rozpočet OK, ROP, soukromé zdroje | 2015-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3. Budování a rozvoj zábavních zařízení a aktivit pro cílovou skupinu rodiny s dětmi |  |  |  |  |  |
| 1. | Budování (tematických) dětských hřišť v turisticky atraktivních lokalitách | Cíl: vybudování infrastruktury pro zvýšení atraktivity vytipovaných turistických atraktivit rodinám s dětmi Aktivity: - Příspěvek majitelům atraktivit na vybudování dětského hřiště (dotační titul) - Marketingová podpora Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet nově vybudovaných dětských hřišť | Olomoucký kraj; CCRROK / majitelé turistických atraktivit | 400 400 400 400 dle aktualizace Rozpočet OK, CCRROK + soukromé zdroje | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.4. Podpora budování cílů a aktivit na podporu venkovské turistiky |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky | Cíl: Zvyšování atraktivity stávajících turistických cílů s vybudovanou infrastrukturou, vybudováním cílů venkovní turistiky (ekofarmy, produkce regionálních produktů, jezdecké stáje, aj.) Aktivity: - výběr vhodných lokalit - rozvoj/vybudování atraktivity Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: návštěvnost vybudovaných atraktivit | Majitelé atraktivit | soukromé zdroje / SF | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.5. Podpora budování atraktivit ve vazbě na tradiční řemesla, historii, tradice a technické památky regionu |  |  |  |  |  |
| 1. | Výběr objektů na území OK vhodných k vytvoření atraktivit tradičních řemesel, technických památek atd. | Cíl: vytipování objektů vhodných pro vytvoření (obnovení) technických památek, řemeslných dílen atd. Aktivity: - pasportizace objektů a subjektů vhodných pro spolupráci při vytvoření (obnovení) technických památek, řemeslných dílen,… - návrh na vytvoření (obnovu) těchto objektů a aktivit Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zpracovaná Studie | CCRROK + Olomoucký kraj /majitelé technických památek, řemeslné dílny,… | 500 rozpočet CCRROK + OK | 2014-2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.3. Rozvoj a zvyšování kvality turistické infrastruktury a služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.1. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení primárně v oblastech s nedostatkem kapacit a nízkou kvalitou ubytovacích zařízení |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.2. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení v rámci venkovské turistiky a v oblastech revitalizace středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.3. Podpora rozvoje lázeňství a doprovodných služeb a aktivit pro lázeňské hosty |  |  |  |  |  |
| 1. | Revitalizace lázeňských budov a jejich příslušenství | Cíl. Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a odpočinkových služeb pro lázeňské hosty i pasanty Aktivity: pasportizace stávajících budov a návrh na jejich revitalizaci Revitalizace budov Monitorovací ukazatele: počet zrevitalizovaných budov | Provozovatelé lázeňských budov | soukromé zdroje/ SF | 2014-2020 |
| 2. | Vybudování a systémová podpora komunikačních technologií | Cíl: Zlepšení komunikačního prostředí pro lázeňské hosty i další návštěvníky Aktivita: Realizace infrastruktury volného bezdrátového přístupu k internetu, vybudování veřejně přístupného interaktivního informačního systému Monitorovací ukazatele: zlepšení prostupnosti a rychlosti internetu | Provozovatelé lázeňských zařízení/města, provozovatelé CR | soukromé zdroje/ SF | 2014-2020 |
| 3. | Vybudování a revitalizace zařízení pro sport, odpočinek a zábavu | Cíl: Zlepšení nabídky odpočinkových aktivit pro lázeňské a ostatní návštěvníky Aktivity: zmapování stávajících možností jak outdoorových, tak indoorových Vybudování nových, revitalizace a rozšíření stávajících prostor a zařízení Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků těchto prostor | Provozovatelé lázeňských zařízení | soukromé zdroje/ SF | 2014-2020 |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.4. Zkvalitnění současných zařízení pro nabídku produktu kongresová a firemní turistika |  |  |  |  |  |
| 1. | Revitalizace kongresových prostor včetně vybavení komunikačními technologiemi | Cíl: zkvalitnění nabídky pro kongresovou a firemní turistiku Aktivity: pasportizace stávajících prostor, jejich revitalizace včetně vybavení moderními IT technologiemi Monitorovací ukazatele. Počet účastníků kongresové a firemní turistiky | Provozovatelé kongresových prostor | soukromé zdroje/ SF | 2004-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.5. Podpora fungování a rozvoj kvality sítě TIC |  |  |  |  |  |
| 1. | Systémová podpora TIC na území Olomouckého kraje | Cíl: Vytvoření silné, kvalitní a návštěvníkům vstřícné sítě TIC ve všech důležitých lokalitách Olomouckého kraje (dotační titul) Aktivity: - podpora standardizace TIC - podpora vzdělávání pracovníků - propojení služeb a aktivit TIC na ostatní organizace CR v horizontálním i vertikálním směru Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: existence TIC ve všech turisticky významných lokalitách OK, dobré výsledky v průzkumech typu Mystery Shopping,… | Olomoucký kraj / CCRROK Provozovatelé TIC | 800 800 800 800 dle aktualizace Rozpočet CCRROK/OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Zřízení, provoz a rozvoj činnosti Krajského informačního centra OK | Cíl: Vytvoření turistického informačního centra sdružujícího nabídku turistických informací z území celého kraje (dotační titul) Aktivity: - zřízení TIC, zahájení provozu - metodika předávání a sdílení informací - poskytování informační služby návštěvníkům kraje - podpora společné certifikace CzechTourism a A.T.I.C. Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: návštěvnost informačního centra | CCRROK / TIC v kraji | 1 600 700 700 700 dle aktualizace Rozpočet CCRROK/OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.6. Budování zařízení a aktivit zaměřených na volný čas, relaxaci, sport, zábavu a zážitky |  |  |  |  |  |
| 1. | Program „Podpory kulturních aktivit v Olomouckém kraji“ (OKPP) | Cíl : Podpora a rozšíření všech různých typů hodnotných kulturních aktivit na území OK Aktivity: Příspěvek realizátorům těchto akcí * Vycházíme ze skutečnosti roku 2012 , údaje platí za předpokladu, že padne politické rozhodnutí realizovat tento tradiční program i v dalším období | Subjekty realizující kulturní aktivity / Olomoucký kraj | 11 500 11 500 11 500 11 500 dle aktualizace Rozpočet OK + realizátoři akcí | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.7. Rozvoj produktové infrastruktury ve vazbě na prioritní turistické produkty destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.8. Podpora budování služeb a infrastruktury pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, mladé a aktivní, seniory |  |  |  |  |  |
| 1. | Infrastruktura pro seniory – venkovní senior-fitness | Cíl: vybudování infrastruktury pro zvýšení atraktivity vytipovaných turistických atraktivit a lokalit seniorům Aktivity: - Příspěvek realizátorům těchto fitness na jejich vybudování (dotační titul) - Marketingová podpora Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet nově vybudovaných venkovních senior-fitness | Olomoucký kraj; CCRROK /obce, svazky obcí, LČR, majitelé turistických atraktivit | 400 400 400 400 dle aktualizace Rozpočet CCRROK + OK + realizátoři projektů | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Systémová podpora turistických aktivit | Cíl. Zlepšení dostupnosti hůře přístupných turistických cílů horského prostředí pro všechny věkové skupiny Aktivity: Vytipování vhodného území, vybudování infrastruktury umožňující návštěvu obtížně dostupných destinací Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků | Obce/majitelé turistických atraktivit | Rozpočty obcí, soukromé zdroje | 2014 - 2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.9. Podpora revitalizace kempů, budování kempů zejména vyšší třídy |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.10. Podpora rozvoje komplexního systému cyklotras a cyklostezek, včetně podpory budování služeb pro cykloturisty, podpora vzniku pozice " cyklokoordinátora Olomouckého kraje" |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozvoj cyklodopravy OK | Cíl: praktické výstupy realizace Územní studie rozvoje cyklistické dopravy OK Aktivity: - údržba značení cyklotras nadregionálního a regionálního významu - podpora budování nových cyklotras - funkce krajského cyklokoordinátora Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet km kvalitně značených cyklotras, počet km nově zbudovaných cyklotras a cyklostezek | Olomoucký kraj/CCRROK / města, obce, svazky obcí; cyklokoodinátoři měst OK, krajský cyklokoordinátor | Rozpočet CCRROK / OK/ SF, ROP / obce | 2014-2020 |
| 2. | Rozvoj sítě dálkových cyklotras na území OK v rámci projektu Česko jede | Cíl: Průběžné budování infrastruktury dálkové sítě cyklotras ČR a tras EuroVelo na území Olomouckého kraje (Moravská a Jantarová stezka) Aktivity: - výstavba problematických úsek tras - značení sítě cyklotras, včetně údržby a přeznačení - budování doprovodné infastruktury podél cyklotras | MD ČR, Olomoucký kraj, CCRROK, města, obce, národní cyklokoordinátor | 725 Rozpočet OK | 2014-2015 2016-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.11. Udržení kvality současného systému pěších tras KČT, rozvoj infrastruktury pro pěší turistiku |  |  |  |  |  |
| 1. | Monitoring a podpora udržení kvality současného systému pěších tras KČT | Cíl: udržení současné vysoké kvality systému pěších tras KČT na území Olomouckého kraje, zejména pak udržení vysoké kvality značení. Aktivity: - monitoring kvality pěších tras KČT na území Olomouckého kraje - podpora aktivit KČT, který je garantem a realizátorem značení pěších tras Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet km kvalitně značených pěších tras | Olomoucký kraj, CCRROK /KČT, SM-SCR, J-SCR | 400 400 400 400 dle aktualizace Rozpočet CCRROK / OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Turistika bez barier, bez limitů | Cíl: Zpřístupnění turistických atraktivit pro specifické cílové skupiny návštěvníků s hendikepem: imobilní, nevidomí apod. Aktivity: - podpora budování potřebné infrastruktury (dotační titul) - specifické formy značení turistických cílů (Braillovo písmo, pohmatové mapy apod.) - Marketingová podpora Lokalita: Olomoucký kraj - Monitorovací ukazatele: počet nově zpřístupněných turist.atraktivit, počet kusů specifického značení pro nevidomé | CCRROK /KČT, SM-SCR, J-SCR , majitelé turistických atraktivit | 1 000 1 000 500 500 dle aktualizace Rozpočet CCRROK / OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.12. Podpora rozvoje naučných stezek (přírodní, kulturní, historické, ...) a ostatních tras |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.4. Budování a revitalizace komplexních středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.1. Rozvoj multifunkčních areálů s celoroční nabídkou služeb a aktivit (lyžařské areály, snowparky, sportovní areály,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Budování center volného času v turistických destinacích umožňujících celoroční provoz | Cíl: Zlepšení kvality nabídky volnočasových aktivit v průběhu celého roku (multifunkční haly, hřiště, lanová centra, adrenalinové parky, aj.) Aktivity: - vybudování vhodných zařízení Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: návštěvnost vybudovaných zařízení | Provozovatelé služeb CR/obce |  | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.2. Revitalizace současných lyžařských areálů na multifunkční střediska CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.3. Podpora budování běžeckých lyžařských areálů primárně ve vazbě na zimní střediska |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.4. Podpora údržby lyžařských běžeckých stop v místech větší koncentrace ubytovacích kapacit |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.5. Podpora rozvoje doprovodných aktivit a služeb doplňujících nabídku multifunkčních středisek (sportovní areály, půjčovny, bikové trasy, lanové parky, adrenalinové aktivity,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.6. Podpora budování rekreačních středisek u vody v místech kvalitních vodních ploch využitelných pro rozvoj CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 2: tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.1. Vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.1. Zkvalitnění nabídky hlavních (nosných) marketingových témat a produktů TR Střední Morava a TR Jeseníky ve vazbě na potenciál destinace a trendy CR |  |  |  |  |  |
| 1. | Seniorské cestování | Cíl: zajistit produkt pro cílovou skupinu seniorů Aktivity: - tvorba nabídky zajímavé pro seniory - podpora CK nabízející zájezdy pro seniory Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet účastníků | CCRROK/ cestovní kanceláře | 950 950 950 950 dle aktualizace Rozpočet CCRROK / OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.2. Podpora tvorby specifických (tématických) produktů využívajících potenciál destinace (poznávací, tradice, gastronomické, programy pro školy, wellness, zážitkové,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Tvorba produktů destinace | Cíl: seznámit širokou veřejnost se specifickými produkty destinace a tím ji zviditelnit v ČR i zahraničí Aktivity. Výběr vhodného produktu Návrh způsobu jeho prezentace Prezentace produktu Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků v regionu | CCRROK J-SCR SM-SCR Subjekty CR |  | 2014 - 2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.3. Podpora tvorby produktů orientovaných na akce a události (kulturní, společenské, sportovní) |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora nadregionálních akcí | Cíl: nabídnout zajímavé pravidelně se opakující akce v Olomouckém kraji, které budou motivovat k návštěvě kraje a zajistí i jeho další propagaci Aktivity: - vytipování akcí - zajištění finanční podpory vybraným akcím - spolupráce při medializaci akcí Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků akcí | CCRROK | 1 500 1 500 1 500 1 500 dle aktualizace Rozpočet CCRROK / OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.4. Podpora tvorby kooperativních produktů, podpora síťování služeb na úrovni lokalit, oblastí a regionů a celé destinace Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.5. Podpora tvorby nadregionálních produktů (Moravská jantarová stezka, Greenways, Stezky dědictví,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.6. Podpora aktivit využitelných pro tvorbu konkurenceschopných a atraktivních produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.7. Podpora tvorby produktů s pozitivním vlivem na image a budování značky destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.2. Realizace efektivních marketingových aktivit destinace, podpora prodeje a prodej produktů |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.1. Návrh a realizace systémových aktivit na podporu pozitivního image destinace |  |  |  |  |  |
| 1. | Mapa parkovišť Olomouckého kraje | Cíl: Vytvoření mapy parkovišť v silně navštěvovaných lokalitách (Střední Morava, Jeseníky), rozsev materiálu prostřednictvím TIC v Olomouckém kraji Aktivity: - vytvoření mapy parkovišť v místech atraktivních turistických cílů a silně navštěvovaných lokalitách Olomouckého kraje - Zajištění POI souborů pro navigace, bodové vrstvy parkovišť, kempů, záchytných ploch, turistických cílů atd. - vytvoření aplikace pro chytré telefony - distribuce mapy Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: vytvořená mapa | Olomoucký kraj/CCRROK / SM-SCR, J-SCR | 300 Rozpočet OK / CCRROK | 2015-2016 |
| 2. | Aktualizace a doplnění fotobanky turistických atraktivit Olomouckého kraje | Cíl: vybudování databanky obrazových podkladů (fotografie, videosekvence, virtuální prohlídky) pro zkvalitnění prezentace turistické nabídky Olomouckého kraje Aktivity: - Foto- a videosoutěž pro širokou veřejnost (téma: turistická lákadla našeho kraje) - Profesionální nafocení chybějících atraktivit - Doplnění virtuálních prohlídek vybraných turistických atraktivit pro turistický informační a rezervační portál OK - Vytvoření jednotné databanky obrazových podkladů Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet nových obrazových výstupů | CCRROK / J-SCR, SM-SCR, odborná i laická veřejnost | 400 250 100 100 dle aktualizace Rozpočet CCRROK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.2. Návrh a realizace marketingových kampaní a moderních forem propagace ve vazbě na tvorbu produktů a v souladu s cíli marketingové strategie destinace |  |  |  |  |  |
| 1. | Marketingové aktivity | Cíl: Realizace propagačních kampaní k oslovení individuálních potenciálních návštěvníků na hlavních cílových trzích. V období 2014 - 2015 je zajištěno v rámci projektu Marketingové aktivity Olomouckého kraje II, spolufinancovaného z ROP a rozpočtu kraje. Pro další období je potřeba zajistit udržitelnost doposud realizovaných projektů. Aktivity: - realizace roadshow - prezentace v médiích - zhotovení propagačních materiálů - zhotovení propagačních předmětů - účast na veletrzích a prezentacích Monitorovací ukazatele: počet realizovaných prezentací, počet oslovených v rámci kampaně, návštěvnost Olomouckého kraje | Olomoucký kraj / CCRROK | 3 810 3 810 5 718 5 718 17 154 Rozpočet CCRROK/ROP, SF | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Vytvoření informačních míst s nabídkou informačních a produktových tiskovin a originálních suvenýrů pro turisty typu autobus“hop on – hop off“ | Cíl: zkvalitnění informací a nabídky produktových tiskovin jednotně v rámci tzv. informačních míst v hotelích, restauracích atd. Aktivity: - vytvoření koncepce informačního místa - dodávka prostředků (např. stojany,...) - výroba informačních a produktových tiskovin za destinaci SM a JE - průběžná distribuce a rozvoj sítě informačních míst typu autobus „hop on-hop off“ Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet km kvalitně značených pěších tras | Olomoucký kraj / CCRROK / SM-SCR, J-SCR, subjekty v CR | Rozpočet OK / CCRROK | 2014-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.3 Rozvoj informačních, rezervačních a prodejních systémů služeb a produktů destinace, maximální zapojení aktérů CR do těchto systémů |  |  |  |  |  |
| 1. | Technická správa turistického informačního a rezervačního portálu OK | Cíl: technické zabezpečení provozu turistického informačního portálu s informacemi o turistických atraktivitách a nabídce Olomouckého kraje s rezervačním systémem Aktivity: - technická správa Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: 24 hodinová dostupnost portálu, servis, udržení technol. trendů,..??? | Olomoucký kraj, CCRROK / smluvní poskytovatel IT služeb | 770 770 770 770 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Obsahové naplnění, modernizace a rozvoj turistického informačního a rezervačního portálu OK | Cíl: zajištění pravidelné aktualizace a doplňování informací na turistickém informačním a rezervačním portálu OK Aktivity: - obsahová náplň - modernizace Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet návštěv portálu, počet subjektů zapojených v systému, počet realizovaných rezervací | Olomoucký kraj, CCRROK / J-SCR, SM-SCR, TIC | 1 110 1 110 1 110 1 110 dle aktualizace Rozpočet CCRROK + OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.4 Budování sítě zprostředkovatelů (incoming partnerů) prodeje služeb a produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.5. Podpora prodeje, budování systémů věrnostních, slevových a návštěvnických karet |  |  |  |  |  |
| 1. | Olomouc region Card | Cíl: Zajištění fungování turistické slevové karty Olomouc region Card Aktivity: - administrace - propagace Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet prodaných karet, počet zapojených subjektů, počet uskutečněných vstupů | OK/CCRROK spolupráce statutární město Olomouc | 400 400 400 400 dle aktualizace Rozpočet CCRROK + SMOL | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. | Digitalizace Olomouc region Card | Cíl: převedení současné ruční evidence Olomouc region Card na automatický elektronický systém, který bude méně časově náročný a umožní i další rozvoj systému Aktivity: - vytvoření el. systému pro administraci ORC - zajištění provozu el. systému ORC - modernizace el. systému ORC Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet prodaných karet, počet zapojených subjektů, počet uskutečněných vstupů | CCRROK, spolupráce statutární město Olomouc | 400 Rozpočet CCRROK + SMOL | 2014 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.6. Vytváření tématických (produktových) řetězců a systémů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.7. Využití sloganů Lonely Planet jako podporu image Olomoucké kraje " TOP 10 destinací" |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.3. Tvorba koncepcí a strategií, zajištění marketingových informací (statistika, průzkumy,...) |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.1. Zajištění potřebných a relevantních statistických dat pro marketingové plánování ve spolupráci s ČSÚ, CzT a dalšími dotčenými organizacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozšíření datového skladu Olomouckého kraje o údaje za cestovní ruch | Cíl: Dosažitelnost aktuálních statistických dat. Aktivity: Zajištění vhodných dat, jejich zpřístupnění a pravidelné aktualizace v rámci rozšiřování datového skladu Olomouckého kraje. Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: Datová kostka CR – 1 ks | Olomoucký kraj / CCRROK / SM-SCR, J-SCR | Rozpočet OK | 2014-2016 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.2. Podpora provádění pravidelných i speciálních výzkumů a šetření na území destinace, zajištění průzkumu trhu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.3. Iniciace nových inovativních projektů na podporu destinačního marketingu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.4. Průběžná aktualizace a realizace koncepcí, strategií a akčních plánů rozvoje CR na úrovni kraje a turistických regionů |  |  |  |  |  |
| 1. | Aktualizace akčního plánu PRCR OK 2014 - 2017 - pro období 2018 - 2020 | Cíl: Zpracování akčního plánu na období 2018 - 2020 v rámci dokumentu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 - 2020 Aktivity: - vyhodnocení plnění akčního plánu za období 2014 - 2017 - definování akčního plánu pro období 2018 - 2020 Monitorovací ukazatele: vytvořená strategie | Olomoucký kraj, CCRROK / SCR | Cca 250 Rozpočet OK | 2017 |
| 2. | Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021+ | Cíl: Zpracování základního strategického dokumentu pro oblast cestovního ruchu na období cca 6 let platného od roku 2021 Aktivity: - vyhodnocení PRCR OK 2014 - 2020 - tvorba strategického dokumentu - hodnocení SEA Monitorovací ukazatele: vytvořená strategie | Olomoucký kraj, CCRROK /SCR | Cca 700 Rozpočet OK | 2019-2020 |
| 3. | Marketingová studie cestovního ruchu na období 2017+ | Cíl: Zpracování strategického dokumentu pro oblast marketingu cestovního ruchu na období 2017 - 2020 Aktivity: - vyhodnocení MS OK 2014 - 2016 - tvorba marketingové studie Monitorovací ukazatele: vytvořená strategie | CCRROK + Olomoucký kraj, /SCR | Cca 400 Rozpočet CCRROK | 2016 |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.5. Zpracování produktových koncepcí a strategií (venkovská turistika, lázeňství, cykloturistika,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.6. Zpracování koncepčních a strategických dokumentů pro integrovaný rozvoj významných turistických středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 3: Rozvoj společného řízení destinace, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.1. Rozvoj destinačního řízení na území destinace, spolupráce, síťování |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.1. Definování přirozených TR a TO na území Olomouckého kraje, prosazení systému u centrálních organizací |  |  |  |  |  |
| 1. | Zajištění shodného vymezení TR a TO Olomouckého kraje na všech úrovních destinačního řízení | Cíl: dosažení shodného vymezení TR a TO Olomouckého kraje, tak jak jsou vymezeny Olomouckým krajem a oběma SCR, na všech úrovních destinačního řízení (CzechTourism) a u všech zásadních organizací (ČSÚ, výzkumné organizace,…) Aktivity: - přesné vymezení TR a TO Olomouckého kraje (vymezeno jednotlivými obcemi) dle potřeb Olomouckého kraje a obou SCR - realizace jednání s dotčenými organizacemi s cílem vytvoření jednotného vymezení TR a TO, a to podle vymezení definovaného OK a oběma SCR Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: vytvoření jednotného vymezení TR a TO Olomouckého kraje | Olomoucký kraj / CCRROK /SM-SCR, J-SCR, CzT |  | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.2. Budování a podpora konkurenceschopného systému destinačního řízení, založeného na partnerství Olomouckého kraje a dvou regionálních organizací zastupujících přirozené turistické regiony na území kraje (Střední Morava, Jeseníky) |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora destinačního managementu Olomouckého kraje | Cíl: Zajištění funkční struktury řízení a organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji včetně spolupráce s obcemi a podnikatelskými subjekty Aktivity: podpora SM - SCR a J - SCR formou členských příspěvků Monitorovací ukazatele: fungování SCR, počet členů sdružení | Olomoucký kraj, CCRROK/ SCR | 3 500 3 500 3 500 3 500 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.3. Založení a podpora rozvoje krajské organizace cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. | Založení krajské centrály cestovního ruchu | Cíl: založení krajské organizace cestovního ruchu v souladu s programovými prioritami krajské reprezentace Aktivity: - projednání konceptu v připomínkujících subjektech - administrativní kroky ke vzniku právnické osoby - přípravné práce k zahájení činnosti centrály Lokalita: Olomouc Monitorovací ukazatele: vznik CCRROK | CCRROK + OK, J-SCR, SM-SCR | Rozpočet OK | 2013-2014 |
| 2. | Podpora činnosti krajské centrály cestovního ruchu | Cíl: zajištění činnosti krajské destinační organizace jako důležitého koordinačního prvku ve struktuře řízení a organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji Aktivity: podpora činnosti CCRROK Lokalita: Olomouc Monitorovací ukazatele: fungování CCRROK | Olomoucký kraj / CCRROK | Rozpočet OK / státní rozpočet, SF (ROP, IROP…); dobrovolné příspěvky.. | 2014-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.4. Vymezení a efektivní rozdělení kompetencí v rámci destinačního řízení mezi Olomoucký kraj, CCRROK a SM-SCR a J-SCR, pravidelné vyhodnocování efektivity takto rozdělených aktivit |  |  |  |  |  |
| 1. | Reorganizace struktury destinačního řízení OK | Cíl: analýza stávajícího stavu a návrh funkčního rozdělení kompetencí a odpovědností jednotlivých prvků hierarchické struktury destinačního řízení OK Aktivity: - analýza stávajícího stavu - zpracování studie Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: zpracovaná Studie | CCRROK + OK, J-SCR, SM-SCR | Cca 200 Rozpočet CCRROK | 2014 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.5. Zajištění společného destinačního řízení aktivit na území TR Jeseníky v jeho přirozeném území (tedy ne jen v hranicích Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.6. Podpora aktivit vedoucích ke spolupráci aktérů CR na všech úrovních řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.7. Zajištění flexibilní organizace zabezpečení inovativních aktivit a efektivních forem prodeje produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.8. Zavádění nových technologií do řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.2. Rozvoj kvality lidských zdrojů, podpora vzdělávání pracovníků CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.1. Podpora odborného školství se zaměřením na služby a cestovní ruch na území Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.2. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.3. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality destinačních managementů na všech úrovních řízení destinace (kraj, region, oblast,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.4. Podpora pořádání odborných konferencí a odborných seminářů na území destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.5. Zavedení motivačních programů na zvýšení efektivity vzdělávacích programů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.6. Podpora projektů vytvářejících partnerství veřejné a soukromé sféry |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.7. Realizace projektů na podporu výměny zkušeností |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.3. Podpora zvyšování kvality a standardizace služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.1. Zavádění a realizace managementu kvality na všech úrovních služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.2. Podpora zavádění systému certifikace ubytovacích zařízení včetně ubytování v soukromí, kempů a chatových osad ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Zvýšení počtu certifikovaných zařízení | Cíl. Zvýšení kvality služeb poskytované v rámci destinace Aktivity: pasportizace daného zařízení Zajištění splnění požadavků dle kritérií Provedení certifikace Podpora certifikace Kontrola Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet a struktura certifikovaných zařízení | AHR ČR CCRROK | Provozova- telé zařízení | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.3. Podpora zavádění systémů certifikace a kvality stravovacích zařízení ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Zvýšení počtu certifikovaných zařízení | Cíl. Zvýšení kvality služeb poskytované v rámci destinace Aktivity: pasportizace daného zařízení Zajištění splnění požadavků dle kritérií Provedení certifikace Podpora certifikace Kontrola Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet a struktura certifikovaných zařízení | AHR ČR CCRROK | provozovatelé zařízení | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.4. Podpora zavádění systému certifikace a vzdělávání TIC ve spolupráci s A.T.I.C. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.5. Podpora zavádění systému certifikace lyžařských středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.6. Podpora zavádění systémů certifikace ostatních služeb a produktů CR (např. Cyklisté vítáni, ECEAT, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Baby-friendly a Family-friendly | Cíl: zkompletování a ucelená prezentace nabídky služeb CR pro specifickou cílovou skupinu rodin s dětmi Aktivity: - pasportizace objektů a subjektů vhodných pro zařazení do projektové nabídky - vytvoření vizuálu projektu - opakovaná mediální kampaň (tištěná i nová média) - vytvoření systému motivace pro zapojení subjektů podnikajících v cestovním ruchu do tohoto projektu - vytvoření ucelené a přehledné nabídky aktivit, služeb a produktů cestovního ruchu vhodných pro rodiny s dětmi Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet mediálních kampaní, počet nabízených aktivit, služeb a produktů CR | CCRROK / J-SCR a SM-SCR | 750 750 500 500 dle aktualizace Rozpočet CCRROK + OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.7. Návrh a realizace systému podpory pro certifikovaná zařízení (např. marketingová podpora) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.8. Realizace soutěží kvality v různých segmentech CR (ubytování, TIC, nejlepší kuchař, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.9. Realizace ostatních soutěží (např. o nejlepšího prodejce produktu, ....) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.10. Zvýšení kvality nabídky stravovacích služeb, podpora regionální gastronomie |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.11. Podpora a posílení aktivit profesních a tématických svazů a organizací |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.12. Podpora rozvoje produktových a tématických řetězců a systémů kvality |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 4: vnější vztahy, politika CR, bezpečnost |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.1. Zkvalitnění spolupráce vně destinace, členství v organizacích, politika CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.1. Rozvoj spolupráce s organizacemi a institucemi vně destinace s cílem hájit zájmy destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.2. Rozvoj spolupráce s dalšími regiony a destinacemi v ČR i zahraničí |  |  |  |  |  |
| 1. | Společná propagace se sousedními kraji | Cíl: Pravidelná spolupráce moravských krajů na tvorbě nových produktů CR a společná propagace společných produktů v ČR i zahraničí Aktivity: - tvorba společných projektů - zhotovení propagačních materiálů - prezentace Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet vytvořených materiálů, prezentací, zvýšení návštěvnosti cílových trhů | CCRROK / ostatní krajské DMO a kraje | 300 300 300 300 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.3. Účast na nadregionálních, celonárodních i mezinárodních projektech rozvoje cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.4. Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ČR – Polsko v oblasti rozvoje CR |  |  |  |  |  |
| 1. | Spolupráce s Opolským vojvodstvím | Cíl: Spolupráce při vzájemné propagaci Olomouckého kraje a Opolského vojvodství (udržitelnost projektu „Cestování časem“) Aktivity: - společné webové stránky - reciproční spolupráce v rámci veletrhů a prezentačních akcí | Olomoucký kraj/CCRROK Opolské vojvodství | 10 10 10 10 10 Rozpočet OK /CCRROK | 2014 2015 2016 2017 2018 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.5. Zajištění členství destinačních managementů Olomouckého kraje v organizacích a institucích s vlivem na cestovní ruch (odborné organizace, profesní svazy, asociace,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.6. Aktivní účast na tvorbě legislativního a podnikatelského prostředí cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.7. Koordinace sektorových a regionálních politik ve vazbě na CR Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.2. Budování Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.1. Realizace aktivit a kampaní podporujících image Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.2. Podpora organizací a profesních skupin zajišťujících bezpečnost v různých oblastech cestovního ruchu (např. horská služba, vodní záchranná služba,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.3. Podpora projektů a aktivit zvyšujících bezpečnost návštěvníků Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.4. Podpora projektů a aktivit prevence a osvěty na podporu bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.3. Podpora činnosti organizací a aktivit s pozitivním vlivem na cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.1. Podpora aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality celkového prostředí destinace |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora zavedení tříděného odpadu v ubytovacích zařízeních Olomouckého kraje | Cíl: Zajištění vyšší ochrany životního prostředí prostřednictvím třídění odpadu v ubytovacích zařízeních Olomouckého kraje Aktivity: - Vybavení ubytovacích zařízení nádobami na třídění odpadu - Soutěž o nejekologičtější hotel, penzion, ubytování v soukromí | Olomoucký kraj | Rozpočet OK | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.2. Podpora akcí a aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality nabízeného turistického produktu destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

    - Projektové záměry akčního plánu realizované sdružením Střední Morava – SCR

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 1: Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj základní a turistické infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.1. Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1. Realizace opatření k zásadnímu zlepšení dopravní dostupnosti TR Jeseníky zejména silniční dopravou |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2. Modernizace silniční sítě uvnitř destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3. Budování a modernizace dopravy v klidu (odpočívadla, parkoviště, odstavné plochy,..) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4. Podpora rozšiřování IDSOK v rámci celého kraje pro účely cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.5. Podpora hromadné dopravy v turistických destinacích (včetně podpory provozu skibusů, cyklobusů, cyklovlaků std.) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.6. Modernizace, případná obnova železničních tratí v rámci destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.7. Napojení regionu na leteckou dopravu s využitím pro cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.2. Budování a rozvoj turistických cílů ve vazbě na potenciál a hlavní produkty destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1. Podpora kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj CR, revitalizace základního potenciálu pro zvýšení atraktivity destinace (přírodní lokality, památky,..), zpřístupňování přírodních lokalit, památek a pamětihodností jako atraktivní turistický cíl |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2. Budování atraktivních turistických cílů a aktivit, podpora zatraktivnění současných turistických cílů (např. budování multimediálních expozic, tématické parky, geoparky, zábavní parky,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3. Budování a rozvoj zábavních zařízení a aktivit pro cílovou skupinu rodiny s dětmi |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.4. Podpora budování cílů a aktivit na podporu venkovské turistiky |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.5. Podpora budování atraktivit ve vazbě na tradiční řemesla, historii, tradice a technické památky regionu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.3. Rozvoj a zvyšování kvality turistické infrastruktury a služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.1. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení primárně v oblastech s nedostatkem kapacit a nízkou kvalitou ubytovacích zařízení |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.2. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení v rámci venkovské turistiky a v oblastech revitalizace středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.3. Podpora rozvoje lázeňství a doprovodných služeb a aktivit pro lázeňské hosty |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.4. Zkvalitnění současných zařízení pro nabídku produktu kongresová a firemní turistika |  |  |  |  |  |
| 1. | Spolupráce subjektů v rámci Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau | Cíl: Vytvoření silné, kvalitní sítě subjektů kongresového a incentivního turismu Aktivity: - podpora standardizace hotelových konferenčních prostor – hotelstars - zvyšování kvality ostatních konferenčních prostor nehotelového typu - podpora vzdělávání pracovníků v rámci Českého systému kvality služeb - propojení služeb a aktivit (nabídky) subjektů konferenčních prostor, cateringových služeb a organizátorů eventů prostřednictvím Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných zařízení, počet účastníků vzdělávacích akcí, počet spolupracujících subjektů, počet účastníků MICE | Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau | 2 000 (5x400) / Czech Convention Bureau | 2014-2018 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.5. Podpora fungování a rozvoj kvality sítě TIC |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.6. Budování zařízení a aktivit zaměřených na volný čas, relaxaci, sport, zábavu a zážitky |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.7. Rozvoj produktové infrastruktury ve vazbě na prioritní turistické produkty destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.8. Podpora budování služeb a infrastruktury pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, mladé a aktivní, seniory |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.9. Podpora revitalizace kempů, budování kempů zejména vyšší třídy |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.10. Podpora rozvoje komplexního systému cyklotras a cyklostezek, včetně podpory budování služeb pro cykloturisty, podpora vzniku pozice " cyklokoordinátora Olomouckého kraje" |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.11. Udržení kvality současného systému pěších tras KČT, rozvoj infrastruktury pro pěší turistiku |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.12. Podpora rozvoje naučných stezek (přírodní, kulturní, historické, ...) a ostatních tras |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.4. Budování a revitalizace komplexních středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.1. Rozvoj multifunkčních areálů s celoroční nabídkou služeb a aktivit (lyžařské areály, snowparky, sportovní areály,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.2. Revitalizace současných lyžařských areálů na multifunkční střediska CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.3. Podpora budování běžeckých lyžařských areálů primárně ve vazbě na zimní střediska |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.4. Podpora údržby lyžařských běžeckých stop v místech větší koncentrace ubytovacích kapacit |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora údržby lyžařských běžeckých stop na území TR Střední Morava | Cíl: zajištění kvalitního, udržovaného systému lyžařských běžeckých stop na území TR Střední Morava Aktivity: - vymezení lyžařských běžeckých stop na území TR Střední Morava, jejichž úprava a údržba bude podporována Olomouckým krajem - zajištění každoroční finanční a jiné podpory na údržbu a úpravy vymezených lyžařských běžeckých tras na území TR Střední Morava Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet km udržovaných lyžařských běžeckých stop | provozovatelé běžeckých stop, obce, Olomoucký kraj | soukromé zdroje, obce, rozpočet OK | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.5. Podpora rozvoje doprovodných aktivit a služeb doplňujících nabídku multifunkčních středisek (sportovní areály, půjčovny, bikové trasy, lanové parky, adrenalinové aktivity,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.6. Podpora budování rekreačních středisek u vody v místech kvalitních vodních ploch využitelných pro rozvoj CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 2: tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.1. Vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.1. Zkvalitnění nabídky hlavních (nosných) marketingových témat a produktů TR Střední Morava a TR Jeseníky ve vazbě na potenciál destinace a trendy CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.2. Podpora tvorby specifických (tématických) produktů využívajících potenciál destinace (poznávací, tradice, gastronomické, programy pro školy, wellness, zážitkové,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Školní výlety | Cíl: Aktualizace a rozšíření pobytových a poznávacích programů pro školy Aktivity: - aktualizace stávající nabídky - zapracování nových atraktivit a služeb do nabídky - propagace produktu Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet programů, počet stahovaných dokumentů, počet realizovaných akcí | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | IROP/ROP/vlastní | 2013-2020 |
| 2. | Poznávací a pobytové programy | Cíl: Aktualizace a rozšíření pobytových a poznávacích programů Aktivity: - aktualizace stávající nabídky - zapracování nových atraktivit a služeb do nabídky - propagace produktu Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet programů, počet stahovaných dokumentů, počet realizovaných akcí | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | IROP/ROP/vlastní | 2013-2020 |
| 3. | Trasy po stopách šlechtických rodů | Cíl: Vytvoření tematických tras po stopách šlechtických rodů na území TR SM a JE Aktivity: - zpracování projektů jednotlivých tras - zapojení jednotlivých subjektů do produktu - propagace produktu Lokalita: TR Střední Morava a TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet tras, počet aktivně zapojených subjektů, statistika návštěvnosti turistických cílů | SM – SCR/ JE – SCR a poskytovatelé služeb | IROP/ROP/vlastní | 2013 - 2015 |
| 4. | Filmová místa | Cíl: Vytvoření tematické trasy po stopách filmových míst na území TR SM Aktivity: - zpracování projektů jednotlivých tras - zapojení jednotlivých subjektů do produktu - propagace produktu Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet tras, počet aktivně zapojených subjektů, statistika návštěvnosti turistických cílů | SM – SCR (Central Moravia Film Office)/ poskytovatelé služeb | IROP/ROP/vlastní | 2013 - 2015 |
| Aktivita 2.1.3. Podpora tvorby produktů orientovaných na akce a události (kulturní, společenské, sportovní) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.4. Podpora tvorby kooperativních produktů, podpora síťování služeb na úrovni lokalit, oblastí a regionů a celé destinace Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.5. Podpora tvorby nadregionálních produktů (Moravská jantarová stezka, Greenways, Stezky dědictví,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Česko jede | Cíl: Spolupráce s realizátory projektu Česko jede - cykloprodukty Aktivity: - zkvalitnění nabídky za TR Střední Morava - zapracování nových atraktivit a služeb do nabídky - propagace produktu Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet tras, počet zapojených subjektů CR, počet realizovaných akcí | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | SM - SCR | 2013-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.6. Podpora aktivit využitelných pro tvorbu konkurenceschopných a atraktivních produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.7. Podpora tvorby produktů s pozitivním vlivem na image a budování značky destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.2. Realizace efektivních marketingových aktivit destinace, podpora prodeje a prodej produktů |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.1. Návrh a realizace systémových aktivit na podporu pozitivního image destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.2. Návrh a realizace marketingových kampaní a moderních forem propagace ve vazbě na tvorbu produktů a v souladu s cíli marketingové strategie destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.3. Rozvoj informačních, rezervačních a prodejních systémů služeb a produktů destinace, maximální zapojení aktérů CR do těchto systémů |  |  |  |  |  |
| 1. | Tvorba marketingového webového portálu | Cíl: Vytvoření dynamického webu se zaměřením na nabídku aktuálních balíčků, slevových akcí a upoutávek na novinky v cestovním ruchu s možností online rezervace. Aktivity: - podpora nabídky turistických balíčků cestovních kanceláří, poskytovatelů služeb a TIC na území turistického regionu Střední Morava Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: statistika návštěvnosti webu, počet online rezervací, počet uskutečněných/realizovaných obchodů | SM – SCR/ poskytovatelé služeb v TR Střední Morava | 650 SF | 2013-2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.4. Budování sítě zprostředkovatelů (incoming partnerů) prodeje služeb a produktů |  |  |  |  |  |
| 1. | Studijní cesty touroperátorů | Cíl: Organizace studijních cest touroperátorů do TR Střední Morava Aktivity: - spolupráce s agenturou CzechTourism v rámci akvizice touroperátorů - tvorba poznávacích programů dle požadavků touroperátorů - zapojení subjektů/poskytovatelů služeb do programu - propagace TR Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet studijních cest, počet účastníků, počet programů zapracovaných do nabídek touroperátorů, počet realizovaných pobytových a poznávacích akcí | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | SF/ SM - SCR | 2013-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.5. Podpora prodeje, budování systémů věrnostních, slevových a návštěvnických karet |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.6. Vytváření tématických (produktových) řetězců a systémů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.7. Využití sloganů Lonely Planet jako podporu image Olomoucké kraje " TOP 10 destinací" |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.3. Tvorba koncepcí a strategií, zajištění marketingových informací (statistika, průzkumy,...) |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.1. Zajištění potřebných a relevantních statistických dat pro marketingové plánování ve spolupráci s ČSÚ, CzT a dalšími dotčenými organizacemi |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.2. Podpora provádění pravidelných i speciálních výzkumů a šetření na území destinace, zajištění průzkumu trhu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.3. Iniciace nových inovativních projektů na podporu destinačního marketingu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.4. Průběžná aktualizace a realizace koncepcí, strategií a akčních plánů rozvoje CR na úrovni kraje a turistických regionů |  |  |  |  |  |
| 1. | Šetrný turismus v lokalitě Západních Karpat na území TR Střední Morava | Cíl: Zpracování strategie rozvoje udržitelného turismu v lokalitě Západních Karpat na území TR Střední Morava Aktivity: - spolupráce s MMR, MŽP a místními partnery při tvorbě strategie rozvoje udržitelného turismu v souladu se Strategií rozvoje udržitelného turismu v Karpatech Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: studie/strategie | SM – SCR/ MMR, MŽP, OK, Hranická rozvojová agentura, MAS, poskytovatelé služeb | SF | 2013-2015 |
| 2. | Aktualizace strategických dokumentů mikroregionů a obcí/ oblast cestovního ruchu | Cíl: Supervize aktivit v oblasti cestovního ruchu na úrovni mikroregionů a obcí Aktivity: - revize stávajících dokumentů - spolupráce Sdružení při aktualizaci dokumentů Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet studií/dokumentů | Mikroregiony, obce/ SM – SCR | Rozpočty obcí / SM - SCR | 2013 - 2015 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.5. Zpracování produktových koncepcí a strategií (venkovská turistika, lázeňství, cykloturistika,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.6. Zpracování koncepčních a strategických dokumentů pro integrovaný rozvoj významných turistických středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 3: Rozvoj společného řízení destinace, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.1. Rozvoj destinačního řízení na území destinace, spolupráce, síťování |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.1. Definování přirozených TR a TO na území Olomouckého kraje, prosazení systému u centrálních organizací |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.2. Budování a podpora konkurenceschopného systému destinačního řízení, založeného na partnerství Olomouckého kraje a dvou regionálních organizací zastupujících přirozené turistické regiony na území kraje (Střední Morava, Jeseníky) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.3. Založení a podpora rozvoje krajské organizace cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.4. Vymezení a efektivní rozdělení kompetencí v rámci destinačního řízení mezi Olomoucký kraj, CCRROK a SM-SCR a J-SCR, pravidelné vyhodnocování efektivity takto rozdělených aktivit |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.5. Zajištění společného destinačního řízení aktivit na území TR Jeseníky v jeho přirozeném území (tedy ne jen v hranicích Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.6. Podpora aktivit vedoucích ke spolupráci aktérů CR na všech úrovních řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.7. Zajištění flexibilní organizace zabezpečení inovativních aktivit a efektivních forem prodeje produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.8. Zavádění nových technologií do řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.2. Rozvoj kvality lidských zdrojů, podpora vzdělávání pracovníků CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.1. Podpora odborného školství se zaměřením na služby a cestovní ruch na území Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.2. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.3. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality destinačních managementů na všech úrovních řízení destinace (kraj, region, oblast,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.4. Podpora pořádání odborných konferencí a odborných seminářů na území destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.5. Zavedení motivačních programů na zvýšení efektivity vzdělávacích programů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.6. Podpora projektů vytvářejících partnerství veřejné a soukromé sféry |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.7. Realizace projektů na podporu výměny zkušeností |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.3. Podpora zvyšování kvality a standardizace služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.1. Zavádění a realizace managementu kvality na všech úrovních služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. | Český systém kvality služeb – stupeň I | Cíl: zvýšení kvality poskytovaných služeb subjektů cestovního ruchu prostřednictvím systematického zavádění kvality do života organizace, její iniciativní přijímání a neustálý rozvoj. Aktivity: - sebehodnocení pracovního týmu z hlediska dosahovaných výsledků v oblasti kvality poskytovaných služeb a srovnání s očekáváním zákazníka Lokalita: TR Střední Morava a TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných subjektů v rámci kvality stupně I | MMR ČR/ ATUR ČR/ SM – SCR a JE – SCR |  | 2013 - 2015 |
| 2. | Český systém kvality služeb – stupeň II | Cíl: zvýšení kvality poskytovaných služeb subjektů cestovního ruchu prostřednictvím systematického zavádění kvality do života organizace, její iniciativní přijímání a neustálý rozvoj. Aktivity: - rozvoj systému zavedeného v I. stupni a ověřování dosažené úrovně kvality služeb testováním a vyhodnocováním výsledků Lokalita: TR Střední Morava a TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných subjektů v rámci kvality stupně II | MMR ČR/ ATUR ČR/ SM – SCR a JE – SCR |  | 2013 - 2015 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.2. Podpora zavádění systému certifikace ubytovacích zařízení včetně ubytování v soukromí, kempů a chatových osad ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.3. Podpora zavádění systémů certifikace a kvality stravovacích zařízení ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.4. Podpora zavádění systému certifikace a vzdělávání TIC ve spolupráci s A.T.I.C. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.5. Podpora zavádění systému certifikace lyžařských středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.6. Podpora zavádění systémů certifikace ostatních služeb a produktů CR (např. Cyklisté vítáni, ECEAT, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Cyklisté vítáni | Cíl: Osvěta a zapojení poskytovatelů služeb do projektu „Cyklisté vítáni“ na území TR Střední Morava Aktivity: - pravidelná osvěta stávajícím i novým subjektům CR o existenci certifikace „Cyklisté vítání“ - zapojení subjektů do certifikaci v kontextu nových produktů – např. trasa Eurovelo 9 a 4 Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných zařízení | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | soukromé zdroje, SM - SCR | 2013-2020 |
| 2. | Podpora zavádění všech standardních certifikací na území TR SM | Cíl: Osvěta a zapojení poskytovatelů služeb do ostatních certifikačních aktivit na území TR Střední Morava Aktivity: - pravidelná osvěta - zapojení subjektů do certifikaci v kontextu nových produktů Lokalita: TR Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných zařízení | SM – SCR/ poskytovatelé služeb | soukromé zdroje/SM - SCR | 2013-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.7. Návrh a realizace systému podpory pro certifikovaná zařízení (např. marketingová podpora) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.8. Realizace soutěží kvality v různých segmentech CR (ubytování, TIC, nejlepší kuchař, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.9. Realizace ostatních soutěží (např. o nejlepšího prodejce produktu, ....) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.10. Zvýšení kvality nabídky stravovacích služeb, podpora regionální gastronomie |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.11. Podpora a posílení aktivit profesních a tématických svazů a organizací |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.12. Podpora rozvoje produktových a tématických řetězců a systémů kvality |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 4: vnější vztahy, politika CR, bezpečnost |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.1. Zkvalitnění spolupráce vně destinace, členství v organizacích, politika CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.1. Rozvoj spolupráce s organizacemi a institucemi vně destinace s cílem hájit zájmy destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.2. Rozvoj spolupráce s dalšími regiony a destinacemi v ČR i zahraničí |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.3. Účast na nadregionálních, celonárodních i mezinárodních projektech rozvoje cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.4. Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ČR – Polsko v oblasti rozvoje CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.5. Zajištění členství destinačních managementů Olomouckého kraje v organizacích a institucích s vlivem na cestovní ruch (odborné organizace, profesní svazy, asociace,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.6. Aktivní účast na tvorbě legislativního a podnikatelského prostředí cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.7. Koordinace sektorových a regionálních politik ve vazbě na CR Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.2. Budování Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.1. Realizace aktivit a kampaní podporujících image Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.2. Podpora organizací a profesních skupin zajišťujících bezpečnost v různých oblastech cestovního ruchu (např. horská služba, vodní záchranná služba,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.3. Podpora projektů a aktivit zvyšujících bezpečnost návštěvníků Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.4. Podpora projektů a aktivit prevence a osvěty na podporu bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.3. Podpora činnosti organizací a aktivit s pozitivním vlivem na cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.1. Podpora aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality celkového prostředí destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.2. Podpora akcí a aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality nabízeného turistického produktu destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

    - Projektové záměry akčního plánu realizované sdružením Jeseníky – SCR

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 1: Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj základní a turistické infrastruktury |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.1. Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1. Realizace opatření k zásadnímu zlepšení dopravní dostupnosti TR Jeseníky zejména silniční dopravou |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2. Modernizace silniční sítě uvnitř destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3. Budování a modernizace dopravy v klidu (odpočívadla, parkoviště, odstavné plochy,..) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4. Podpora rozšiřování IDSOK v rámci celého kraje pro účely cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.5. Podpora hromadné dopravy v turistických destinacích (včetně podpory provozu skibusů, cyklobusů, cyklovlaků std.) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.6. Modernizace, případná obnova železničních tratí v rámci destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.7. Napojení regionu na leteckou dopravu s využitím pro cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.2. Budování a rozvoj turistických cílů ve vazbě na potenciál a hlavní produkty destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1. Podpora kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj CR, revitalizace základního potenciálu pro zvýšení atraktivity destinace (přírodní lokality, památky,..), zpřístupňování přírodních lokalit, památek a pamětihodností jako atraktivní turistický cíl |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2. Budování atraktivních turistických cílů a aktivit, podpora zatraktivnění současných turistických cílů (např. budování multimediálních expozic, tématické parky, geoparky, zábavní parky,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Vybudování atraktivní sítě nabídky geoparků | Cíl: zvýšení atraktivity regionu vybudováním sítě geoparků ve vybraných lokalitách TR Jeseníky prostřednictvím spolupráce na vybudování Geoparku Jeseníky. Aktivity: - vytipování vhodných lokalit na vytvoření tematických geoparků - zpracování projektů realizace jednotlivých geoparků - realizace sítě geoparků Lokalita: TR Jeseníky – vybrané lokality Monitorovací ukazatele: počet vybudovaných geoparků, návštěvnost lokality po zprovoznění sítě geoparků | J-SCR / obce, majitelé pozemků | 5 000 zdroje SF, soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.3. Budování a rozvoj zábavních zařízení a aktivit pro cílovou skupinu rodiny s dětmi |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.4. Podpora budování cílů a aktivit na podporu venkovské turistiky |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.5. Podpora budování atraktivit ve vazbě na tradiční řemesla, historii, tradice a technické památky regionu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.3. Rozvoj a zvyšování kvality turistické infrastruktury a služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.1. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení primárně v oblastech s nedostatkem kapacit a nízkou kvalitou ubytovacích zařízení |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.2. Podpora rozvoje ubytovacích zařízení v rámci venkovské turistiky a v oblastech revitalizace středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.3. Podpora rozvoje lázeňství a doprovodných služeb a aktivit pro lázeňské hosty |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.4. Zkvalitnění současných zařízení pro nabídku produktu kongresová a firemní turistika |  |  |  |  |  |
| 1. | Spolupráce subjektů v rámci Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau | Cíl: Vytvoření silné, kvalitní sítě subjektů kongresového a incentivního turismu Aktivity: - podpora standardizace hotelových konferenčních prostor – hotelstars - zvyšování kvality ostatních konferenčních prostor nehotelového typu - podpora vzdělávání pracovníků v rámci Českého systému kvality služeb - propojení služeb a aktivit (nabídky) subjektů konferenčních prostor, cateringových služeb a organizátorů eventů prostřednictvím Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných zařízení, počet účastníků vzdělávacích akcí, počet spolupracujících subjektů, počet účastníků MICE | Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau SM-SCR, J-SCR, OK | Czech Convention Bureau/SF/soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 2. | Spolupráce subjektů v rámci Jeseníky Convention Bureau | Cíl: Vytvoření silné, kvalitní sítě subjektů kongresového a incentivního turismu Aktivity: - podpora standardizace hotelových konferenčních prostor – hotelstars - zvyšování kvality ostatních konferenčních prostor nehotelového typu - podpora vzdělávání pracovníků v rámci Českého systému kvality služeb - propojení služeb a aktivit (nabídky) subjektů konferenčních prostor, cateringových služeb a organizátorů eventů prostřednictvím Jeseníky Convention Bureau Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných zařízení, počet účastníků vzdělávacích akcí, počet spolupracujících subjektů, počet účastníků MICE | J-SCR/poskytovatelé služeb | Soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.5. Podpora fungování a rozvoj kvality sítě TIC |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.6. Budování zařízení a aktivit zaměřených na volný čas, relaxaci, sport, zábavu a zážitky |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.7. Rozvoj produktové infrastruktury ve vazbě na prioritní turistické produkty destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.8. Podpora budování služeb a infrastruktury pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, mladé a aktivní, seniory |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.9. Podpora revitalizace kempů, budování kempů zejména vyšší třídy |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.10. Podpora rozvoje komplexního systému cyklotras a cyklostezek, včetně podpory budování služeb pro cykloturisty, podpora vzniku pozice " cyklokoordinátora Olomouckého kraje" |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.11. Udržení kvality současného systému pěších tras KČT, rozvoj infrastruktury pro pěší turistiku |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.12. Podpora rozvoje naučných stezek (přírodní, kulturní, historické, ...) a ostatních tras |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.4. Budování a revitalizace komplexních středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.1. Rozvoj multifunkčních areálů s celoroční nabídkou služeb a aktivit (lyžařské areály, snowparky, sportovní areály,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.2. Revitalizace současných lyžařských areálů na multifunkční střediska CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.3. Podpora budování běžeckých lyžařských areálů primárně ve vazbě na zimní střediska |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.4. Podpora údržby lyžařských běžeckých stop v místech větší koncentrace ubytovacích kapacit |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora údržby lyžařských běžeckých stop na území TR Jeseníky | Cíl: zajištění kvalitního, udržovaného systému lyžařských běžeckých stop na území TR Jeseníky Aktivity: - vymezení lyžařských běžeckých stop na území TR Jeseníky, jejichž úprava a údržba bude podporována Olomouckým krajem - zajištění každoroční finanční a jiné podpory na údržbu a úpravy vymezených lyžařských běžeckých tras na území TR Jeseníky Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet km udržovaných lyžařských běžeckých stop | J – SCR /Olomoucký kraj, obce, provozovatelé běžeckých stop | 2 000 - 3 000 /rok (z toho příspěvek OK ve výši 500 tis. /rok; žádost o zvýšení na 50%) Rozpočet OK, obce, soukromé zdroje | 2014-2020 |
| 2. | Nákup rolby | Cíl: zajištění kvalitního udržovaného systému lyžařských běžeckých tras v lokalitě Skřítek | J-SCR | 500 Rozpočet OK. | 2014 (žádost bude OK podaná v roce 2013) |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.5. Podpora rozvoje doprovodných aktivit a služeb doplňujících nabídku multifunkčních středisek (sportovní areály, půjčovny, bikové trasy, lanové parky, adrenalinové aktivity,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.6. Podpora budování rekreačních středisek u vody v místech kvalitních vodních ploch využitelných pro rozvoj CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 2: tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.1. Vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.1. Zkvalitnění nabídky hlavních (nosných) marketingových témat a produktů TR Střední Morava a TR Jeseníky ve vazbě na potenciál destinace a trendy CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.2. Podpora tvorby specifických (tématických) produktů využívajících potenciál destinace (poznávací, tradice, gastronomické, programy pro školy, wellness, zážitkové,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Filmová místa | Cíl: Vytvoření tematické trasy po stopách filmových míst na území TR Jeseníky Aktivity: - zpracování projektů jednotlivých tras - zapojení jednotlivých subjektů do produktu - propagace produktu Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet tras, počet aktivně zapojených subjektů, statistika návštěvnosti turistických cílů | J – SCR (Jeseníky Film Office)/ poskytovatelé služeb | 200 Národní zdroje/soukromé zdroje | 2013 - 2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.3. Podpora tvorby produktů orientovaných na akce a události (kulturní, společenské, sportovní) |  |  |  |  |  |
| 1. | Gastronomická soutěž | Cíl: podpora regionální gastromie a zvýšení návštěvnosti TR Jeseníky Aktivity: Celorepubliková a mezinárodní soutěž kulinářských a gurmánských počinů odkazujících na tradice a současný život v Jeseníkách ve spolupráci s podnikateli (restaurační zařízení), univerzitami, školami a odbornými učilišti (hotelnictví, cestovní ruch) a neziskovým sektorem (občanská sdružení, kulturní a muzejní zařízení apod.). Monitorovací ukazatele: počet zapojených subjektů, počet návštěvníků akce | J-SCR | 600 ROP SM | 2014 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.4. Podpora tvorby kooperativních produktů, podpora síťování služeb na úrovni lokalit, oblastí a regionů a celé destinace Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.5. Podpora tvorby nadregionálních produktů (Moravská jantarová stezka, Greenways, Stezky dědictví,...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Čarodějnická cyklotrasa, etapa II. | Cíl: Rozšíření nabídky v oblasti česko-polského příhraničí a její propagace na obou stranách hranice. Aktivity: Komunikační kampaň, tematický čtyřjazyčný průvodce, odpočívadla s informačními tabulemi, rozšíření značení čarodějnické cyklotrasy v Polsku, vytvoření internetových stránek produktu Lokalita: Česko-polské pohraničí Monitorovací ukazatele: počet vytvořených produktů, počet realizovaných akcí, délka vyznačené cyklotrasy. | J-SCR , Město Šumperk, Powiat Nysa, | 750 400 1 400 OPPS CZ-PL | 2014 |
| 2. | Česko jede | Cíl: Spolupráce s realizátory projektu Česko jede - cykloprodukty Aktivity: - zkvalitnění nabídky za TR Jeseníky - zapracování nových atraktivit a služeb do nabídky - propagace produktu Jeseníky Střední Morava Monitorovací ukazatele: počet tras, počet zapojených subjektů CR, počet realizovaných akcí | J – SCR/ poskytovatelé služeb | 200 Soukromé zdroje, rozpočet OK, rozpočet obcí | 2013-2020 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.6. Podpora aktivit využitelných pro tvorbu konkurenceschopných a atraktivních produktů |  |  |  |  |  |
| 1. | Tvorba produktu cestovního ruchu | Cíl: podpora tvorby produktu cestovního ruchu se zaměřením na zaniklé obce Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet zapojených subjektů, počet vytvořených tras | J-SCR | 200 soukromé zdroje | 2014 - 2016 |
| 2. | Tvorba propagačních materiálů | Cíl: zvýšení povědomí a atraktivnosti TR Jeseníky; zvýšení počtu návštěvníků Aktivity: Orientační tématické trhací mapy, tématické produkty a balíčky cestovního ruchu Monitorovací ukazatele: počet vytvořených projektů, počet vytvořených map, počet vytvořených balíčků CR | J-SCR | 2 500 ROP SM | 2014 |
| 3. | Vydávání periodika pro turisty | Cíl: zvýšení informovanosti turistů, rozšíření nabídky a zvýšení návštěvnosti TR Jeseníky Aktivity: Tisk dvou čísel časopisu/novin pro turisty ročně (zimní a letní číslo), které bude umístěno v turistických centrech, hotelích, ubytovnách a dalších referenčních místech oblasti. Monitorovací ukazatele: počet čísel periodika, náklad | J-SCR | 900 ROP SM | 2014 - 2015 |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.7. Podpora tvorby produktů s pozitivním vlivem na image a budování značky destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.2. Realizace efektivních marketingových aktivit destinace, podpora prodeje a prodej produktů |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.1. Návrh a realizace systémových aktivit na podporu pozitivního image destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.2. Návrh a realizace marketingových kampaní a moderních forem propagace ve vazbě na tvorbu produktů a v souladu s cíli marketingové strategie destinace |  |  |  |  |  |
| 1. | Komunikační kampaň uvnitř regionu | Komunikační kampaň stavěná na realizaci podpůrných a nosných tiskových materiálů a návazného komunikačního mixu (tisková reklama, rozhlasová reklama, billboardová a další outdoor média reklama, internetová reklama, komplexní PR - média a tiskové konference). Prioritní témata regionu budou (1) lázeňství a wellness a (2) zimní a letní sporty (aktivní dovolená). Monitorovací ukazatele: počet mediálních a PR výstupů | J-SCR | 5 500 ROP SM | 2013-2015 |
| 2. | Komunikační kampaň vně regionu | Komplexní PR (public relations) kampaň s komunikačními a marketingovými nástroji. Podpora je cílena na potenciální návštěvníky a bude prezentována mimo region a slouží ke zvýšení zájmu turistů o Jeseníky a o možnostech, které Jeseníky nabízejí. Prioritní témata regionu budou (1) lázeňství a wellness a (2) zimní a letní sporty (aktivní dovolená). Monitorovací ukazatele: počet mediálních a PR výstupů | J-SCR | 7 600 ROP SM | 2013-2015 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.3. Rozvoj informačních, rezervačních a prodejních systémů služeb a produktů destinace, maximální zapojení aktérů CR do těchto systémů |  |  |  |  |  |
| 1. | Karta hosta Jeseníky, Jeseníky Card | Cíl: Hlavním cílem projektu je vybudování jednotného odbavovacího systému, tj. aplikace společného systému karet a čtecích terminálů včetně rozšíření systému pro navazující aktivity a služby cestovního ruchu (ubytování, stravování, zábava, wellness, atd.). Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků, počet vytvořených systémů, počet zapojených subjektů | J-SCR /aktéři CR v TR Jeseníky | 9 000 ROP SM | 2013-2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.4. Budování sítě zprostředkovatelů (incoming partnerů) prodeje služeb a produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.5. Podpora prodeje, budování systémů věrnostních, slevových a návštěvnických karet |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.6. Vytváření tématických (produktových) řetězců a systémů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.7. Využití sloganů Lonely Planet jako podporu image Olomoucké kraje " TOP 10 destinací" |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.3. Tvorba koncepcí a strategií, zajištění marketingových informací (statistika, průzkumy,...) |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.1. Zajištění potřebných a relevantních statistických dat pro marketingové plánování ve spolupráci s ČSÚ, CzT a dalšími dotčenými organizacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Statistická šetření a monitoring | Cíl: zajištění relevantní kvalitativních a kvantitativních statistických dat za účelem vyhodnocení efektivity využívaných marketingových nástrojů Aktivity: Podrobné zmapování portfolia turistů přijíždějících do Jeseníků nad rámec údajů poskytovaných ČSÚ a jejich spokojenost s turistickou infrastrukturou a službami v cestovním ruchu. Závěry monitoringu a statistických šetření povedou k zavedení adekvátních opatření, směřujících ke zlepšení současné infrastruktury a poskytovaných služeb a k vytvoření požadované turistické nabídky pro jednotlivé cílové skupiny, či okruhy turistů s tím, že definovaný „profil návštěvníka“ je nutno kontinuálně podrobovat aktualizaci. Kombinace kvalitativních a kvantitativních průzkumů. | J-SCR | 500 ROP SM | 2013-2015 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.2. Podpora provádění pravidelných i speciálních výzkumů a šetření na území destinace, zajištění průzkumu trhu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.3. Iniciace nových inovativních projektů na podporu destinačního marketingu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.4. Průběžná aktualizace a realizace koncepcí, strategií a akčních plánů rozvoje CR na úrovni kraje a turistických regionů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.5. Zpracování produktových koncepcí a strategií (venkovská turistika, lázeňství, cykloturistika,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.6. Zpracování koncepčních a strategických dokumentů pro integrovaný rozvoj významných turistických středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 3: Rozvoj společného řízení destinace, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.1. Rozvoj destinačního řízení na území destinace, spolupráce, síťování |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.1. Definování přirozených TR a TO na území Olomouckého kraje, prosazení systému u centrálních organizací |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.2. Budování a podpora konkurenceschopného systému destinačního řízení, založeného na partnerství Olomouckého kraje a dvou regionálních organizací zastupujících přirozené turistické regiony na území kraje (Střední Morava, Jeseníky) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.3. Založení a podpora rozvoje krajské organizace cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.4. Vymezení a efektivní rozdělení kompetencí v rámci destinačního řízení mezi Olomoucký kraj, CCRROK a SM-SCR a J-SCR, pravidelné vyhodnocování efektivity takto rozdělených aktivit |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.5. Zajištění společného destinačního řízení aktivit na území TR Jeseníky v jeho přirozeném území (tedy ne jen v hranicích Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.6. Podpora aktivit vedoucích ke spolupráci aktérů CR na všech úrovních řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.7. Zajištění flexibilní organizace zabezpečení inovativních aktivit a efektivních forem prodeje produktů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.8. Zavádění nových technologií do řízení destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.2. Rozvoj kvality lidských zdrojů, podpora vzdělávání pracovníků CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.1. Podpora odborného školství se zaměřením na služby a cestovní ruch na území Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. | CESKLAPES | Cíl: Podpora spolupráce s Univerzitou Hradec Králové při zajištění praxí a stáží studentů oboru Management cestovního ruchu. Aktivity: Zajištění praxí a stáží Monitorovací ukazatele: Počet realizovaných stáží a praxí. | UHK / J-SCR | 90 OP VK | 2011-2014 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.2. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora dalšího vzdělávání | Cíl: posílení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti soft skills Aktivity: Tvorba vzdělávacích programů a výukových materiálů; pilotní ověření Monitorovací ukazatele: počet proškolených osob | J-SCR | 1 500 OP VK | 2013–2014 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.3. Podpora realizace vzdělávacích projektů a programů zaměřených na zvýšení kvality destinačních managementů na všech úrovních řízení destinace (kraj, region, oblast,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.4. Podpora pořádání odborných konferencí a odborných seminářů na území destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.5. Zavedení motivačních programů na zvýšení efektivity vzdělávacích programů |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.6. Podpora projektů vytvářejících partnerství veřejné a soukromé sféry |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.2.7. Realizace projektů na podporu výměny zkušeností |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.3. Podpora zvyšování kvality a standardizace služeb |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.1. Zavádění a realizace managementu kvality na všech úrovních služeb CR |  |  |  |  |  |
| 1. | Český systém kvality služeb – stupeň I | Cíl: zvýšení kvality poskytovaných služeb subjektů cestovního ruchu prostřednictvím systematického zavádění kvality do života organizace, její iniciativní přijímání a neustálý rozvoj. Aktivity: - sebehodnocení pracovního týmu z hlediska dosahovaných výsledků v oblasti kvality poskytovaných služeb a srovnání s očekáváním zákazníka Lokalita: TR Střední Morava a TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných subjektů v rámci kvality stupně I | MMR ČR/ ATUR ČR/ SM – SCR a J – SCR | Národní zdroje, SF | 2013-2015 |
| 2. | Český systém kvality služeb – stupeň II | Cíl: zvýšení kvality poskytovaných služeb subjektů cestovního ruchu prostřednictvím systematického zavádění kvality do života organizace, její iniciativní přijímání a neustálý rozvoj. Aktivity: - rozvoj systému zavedeného v I. stupni a ověřování dosažené úrovně kvality služeb testováním a vyhodnocováním výsledků Lokalita: TR Střední Morava a TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných subjektů v rámci kvality stupně II | MMR ČR/ ATUR ČR/ SM – SCR a J – SCR | Národní zdroje, SF | 2013-2015 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.2. Podpora zavádění systému certifikace ubytovacích zařízení včetně ubytování v soukromí, kempů a chatových osad ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Certifikace Hotelstars Union | Cíl: Podpora oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v TR Jeseníky Aktivity: Osvěta a předávání informací o jednotné klasifikaci a jejich výhodách. Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných subjektů | AHR ČR/J-SCR | Soukromé zdroje | 2013-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.3. Podpora zavádění systémů certifikace a kvality stravovacích zařízení ve spolupráci s příslušnými profesními asociacemi |  |  |  |  |  |
| 1. | Czech Specials | Cíl: Podpora certifikace stravovacích zařízení připravující národní a regionální pokrmy Aktivity: Osvěta a předávání informací o certifikaci. Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet certifikovaných stravovacích zařízení | CzechTourism/AHR ČR/J-SCR | Soukromé zdroje | 2013-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.4. Podpora zavádění systému certifikace a vzdělávání TIC ve spolupráci s A.T.I.C. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.5. Podpora zavádění systému certifikace lyžařských středisek |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.6. Podpora zavádění systémů certifikace ostatních služeb a produktů CR (např. Cyklisté vítáni, ECEAT, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. | Cyklisté vítáni | Cíl: Osvěta a zapojení poskytovatelů služeb do projektu „Cyklisté vítáni“ na území TR Jeseníky Aktivity: - pravidelná osvěta stávajícím i novým subjektům CR o existenci certifikace „Cyklisté vítání“ - zapojení subjektů do certifikaci v kontextu nových produktů – např. trasa Eurovelo 9 a 4 TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: Počet certifikovaných zařízení | J– SCR/ poskytovatelé služeb | Soukromé zdroje | 2013-2020 |
| 2. | Podpora zavádění všech standardních certifikací na území TR Jeseníky | Cíl: Osvěta a zapojení poskytovatelů služeb do ostatních certifikačních aktivit na území TR Jeseníky Aktivity: - pravidelná osvěta - zapojení subjektů do certifikaci v kontextu nových produktů Lokalita: TR Jeseníky Monitorovací ukazatele: Počet certifikovaných zařízení | J– SCR/ poskytovatelé služeb | Soukromé zdroje | 2013-2020 |
| 3. | Jeseníky originální produkt | Cíl: Podpora a rozšíření certifikace regionálních produktů a služeb. Aktivity: Osvěta a informování o certifikaci. Monitorovací ukazatele: Počet certifikovaných zařízení. | MAS Horní Pomoraví/J-SCR/poskytovatelé služeb | Soukromé zdroje | 2013-2020 |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.7. Návrh a realizace systému podpory pro certifikovaná zařízení (např. marketingová podpora) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.8. Realizace soutěží kvality v různých segmentech CR (ubytování, TIC, nejlepší kuchař, ...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.9. Realizace ostatních soutěží (např. o nejlepšího prodejce produktu, ....) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.10. Zvýšení kvality nabídky stravovacích služeb, podpora regionální gastronomie |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora iniciativy regionální gastronomie | Cíl: podpora regionální gastronomie prostřednictvím iniciativy Ochutnejte Jeseníky Monitorovací ukazatele: počet zapojených subjektů, počet nabízených specialit, počet spolupracujících místních producentů | J-SCR /subjekty poskytující služby CR | 2 000 SF, soukromé zdroje, rozpočet OK | 2013-2020 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.11. Podpora a posílení aktivit profesních a tématických svazů a organizací |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.3.12. Podpora rozvoje produktových a tématických řetězců a systémů kvality |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 4: vnější vztahy, politika CR, bezpečnost |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.1. Zkvalitnění spolupráce vně destinace, členství v organizacích, politika CR |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.1. Rozvoj spolupráce s organizacemi a institucemi vně destinace s cílem hájit zájmy destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.2. Rozvoj spolupráce s dalšími regiony a destinacemi v ČR i zahraničí |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.3. Účast na nadregionálních, celonárodních i mezinárodních projektech rozvoje cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.4. Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ČR – Polsko v oblasti rozvoje CR |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.5. Zajištění členství destinačních managementů Olomouckého kraje v organizacích a institucích s vlivem na cestovní ruch (odborné organizace, profesní svazy, asociace,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.6. Aktivní účast na tvorbě legislativního a podnikatelského prostředí cestovního ruchu |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.7. Koordinace sektorových a regionálních politik ve vazbě na CR Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.2. Budování Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.1. Realizace aktivit a kampaní podporujících image Olomouckého kraje jako bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.2. Podpora organizací a profesních skupin zajišťujících bezpečnost v různých oblastech cestovního ruchu (např. horská služba, vodní záchranná služba,...) |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.3. Podpora projektů a aktivit zvyšujících bezpečnost návštěvníků Olomouckého kraje |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.2.4. Podpora projektů a aktivit prevence a osvěty na podporu bezpečné destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.3. Podpora činnosti organizací a aktivit s pozitivním vlivem na cestovní ruch |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.1. Podpora aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality celkového prostředí destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.3.2. Podpora akcí a aktivit s pozitivním vlivem na zlepšení kvality nabízeného turistického produktu destinace |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

  - Přílohy

    - Použité zkratky

AHR ČR	Asociace hotelů a restaurací ČR

A.T.I.C.		Asociace turistických informačních center ČR

CB		Convention Bureau

CCRROK	Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje

CR		Cestovní ruch

CzT		CzechTourism

ČSÚ		Český statistický úřad

DM		Destinační management

ECEAT		European Centre for Ecology and Tourism
HUZ		Hromadná ubytovací zařízení

IOP		Integrovaný operační program

IZS OK		Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

J-SCR		Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

KHK		Krajská hospodářská komora

MAS		Místní akční skupina
MD CŘ		Ministerstvo Dopravy ČR

MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

OCR		Organizace cestovního ruchu

OHK		Okresní hospodářská komora

OK		Olomoucký kraj

OPPS 		Operační program přeshraniční spolupráce

OP VK		Operační program vzdělání a konkurenceschopnost

PRCR		Program rozvoje cestovního ruchu

RARSM	Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

ROP		Regionální operační program

SF		Strukturální fondy

SCHKO	Správa chráněné krajinné oblasti

SM-SCR	Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

TIC		Turistické informační centrum

TR		Turistický region

UP 		Univerzita Palackého Olomouc

VŠLG		Vysoká škola logistiky Přerov

Hlavní faktory konkurenceschopnosti destinace byly definovány v Koncepci státní politiky cestovního ruchu na období 2014-2020.

Olomoucký kraj jako realizátor opatření v sobě zahrnuje jak Krajský úřad se všemi odbory, jejichž činnost má dopady do oblasti cestovního ruchu, tak i plánovanou Centrálu cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje (CCRROK). Přesně vymezení kompetencí bude definováno při vzniku CCRROK.

Ideálním by byl stav, kdyby každý subjekt CR využívající výsledky práce destinačních managamentů, byl povinen nebo jinak vhodně motivován ke členství v příslušném Sdružení CR.

Detailní analýza včetně stanovení silných a slabých stránek současné organizace cestovního ruchu Olomouckého kraje je popsána v Analytické části Programu rozvoje CR Olomouckého kraje.

Rámcově jsou kompetence a aktivity  definovány v koncepčních dokumentech OK, především pak v projektu Organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) v Olomouckém kraji.

Rozdělení kompetencí a aktivit by mělo proběhnout v rámci procesu přípravy a založení Centrály cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje.

Kromě plně realizovaných projektových záměrů jsou u příslušné organizace uvedeny také projekty, které daná organizace (Olomoucký kraj, SM – SCR, J – SCR) nerealizuje jako celek, ale na kterých se například významně podílí, případně je jejím garantem atd.