**Důvodová zpráva:**

Dne 26. 4. 2021 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/4/38/2021 poskytnutí dotace z Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 z titulu „DT 1 - Obnova kulturních památek v roce 2021“ ve výši 500 000 Kč příjemci Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 50/3 Šternberk 785 01, IČO: 48770612 (dále jen „příjemce“), na akci „Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku – obnova jižní věže“. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 15. 6. 2021 (viz příloha důvodové zprávy č. 02).

Dne 23. 8. 2021 byla Krajskému úřadu Olomouckého kraje doručena **žádost příjemce o posunutí termínu použití dotace a vyúčtování dotace.** Příjemce v ní žádá o posunutí termínu použití dotace z 31. 10. 2021 na **15. 12. 2021** a tím také posunutí předložení vyúčtování poskytnuté dotace z termínu **15. 11. 2021**. Příjemce svou žádost odůvodnil důsledky pandemie Covid-19 (nedostatek materiálu a dlouhé dodací lhůty měděného plechu)**.**

Žádost příjemce je obsažena v Příloze č. 01 důvodové zprávy.

Předkladatel předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Šternberk. **Posunutí termínu** **použití dotace do 15. 12. 2021** **a termínu vyúčtování do 15. 12. 2021** – návrh znění Dodatku č. 1 je obsažen v Příloze č. 01 usnesení.

**Předkladatel doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje**:

1. **rozhodnout** o prodloužení termínu použití dotace do 15. 12. 2021 a prodloužení termínu předložení vyúčtování do 15. 12. 2021 příjemci Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 50/3 Šternberk 785 01, IČO: 48770612 na akci Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku – obnova jižní věže
2. **rozhodnout** o uzavření Dodatku č. 1 (prodloužení termínu použití dotace do 15. 12. 2021 a prodloužení termínu vyúčtování do 15. 12. 2021) k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace, Římskokatolickou farností Šternberk, Farní 50/3 Šternberk 785 01, IČO: 48770612, dle důvodové zprávy a ve znění dle Přílohy č. 01 usnesení

Příloha č. 01

Usnesení\_ příloha č. 01 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a ŘKF Šternberk (strana 3–4)

Příloha č. 01

Důvodová zpráva\_ příloha č. 01 - Žádost o posunutí termínu použití dotace a předložení vyúčtování ŘKF Šternberk (strana 5)

Příloha č. 02

Důvodová zpráva\_ příloha č. 02 – VPS o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Šternberk (strana 6-13)