**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy **2 žádosti příjemců dotace o uzavření dodatků ke smlouvě** v rámci Programu na podporu JSDH 2020 Dotačního titulu č. 2 - Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2020 (dále také jen „dotační titul č. 2“).

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2020 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo dne 3. a 10. 5. 2021 žádosti   
o uzavření dodatku ke smlouvám s prodloužením termínů realizace akce, použití dotace   
a předložení vyúčtování od statutárního města Olomouc a obce Velký Týnec k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS). Žádosti jsou Přílohou k DZ č. 1 a č. 2.

**Zdůvodnění žádostí:**

1. **Statutární město Olomouc** zaslalo dne 10. 5. 2021žádost o prodloužení termínu na realizaci akce, použití a vyúčtování dotace. Město Olomouc obdrželo v roce 2020 dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky ve výši 300.000 Kč. Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2020.Žadatel uvádí, že současný termín použití dotace do 30. 6. 2021 není možné z důvodu pandemie a z důvodu vydaných mimořádných opatření dodržet.
2. **Obec Velký Týnec** zaslala dne 3. 5. 2021žádost o prodloužení termínu na realizaci akce, použití a vyúčtování dotace. Obec Velký Týnec obdržela v roce 2020 dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky ve výši 300.000 Kč. Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2020.Žadatel uvádí, že současný termín použití dotace do 30. 6. 2021 není možné z důvodu pandemie   
   a z důvodu vydaných mimořádných opatření dodržet.

**Tabulka č. 1 – termíny realizace akce, použití a vyúčtování dotace**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2020/01973/OKH/DSM | 18. 06. 2020 | Statutární město Olomouc | 00299308 | realizace akce do 31. 12. 2021  použití dotace do 31. 1. 2022  vyúčtování do 15. 2. 2022 | 300 000,00 |
| 2020/01983/OKH/DSM | 15. 07. 2020 | Obec Velký Týnec | 00299669 | 300 000,00 |

**Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků** o prodloužení termínů použití   
a vyúčtování dotace, kdy:

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení CAS nejvyšší prioritou a prodlení s realizací není na straně příjemců;
4. žadatelé si požádali o prodloužení termínů před vypršením termínů k použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení jsou pod názvem Usnesení Příloha č. 01 dodatek č. 1 Statutární město Olomouc a Usnesení Příloha č. 02 dodatek č. 1 obec Velký Týnec vyplněné dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2020.

Dodatky byly vyplněny do vzorového dodatku, který prošel řádným připomínkovým řízením.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/22/9/2021 ze dne 31. 5. 2021 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **rozhodnout o** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2020 uzavřené mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1   
   k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. **rozhodnout** o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2020 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Velký Týnec, IČO: 00299669, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení

Přílohy usnesení:

Usnesení Příloha č. 01 dodatek č. 1 Olomouc (strana 3 - 4)

Usnesení Příloha č. 02 dodatek č. 1 Velký Týnec (stra 5 – 6)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ č. 01 žádost Olomouc (strana 7 - 8)

Zpráva k DZ č. 02 žádost Velký Týnec (strana 9 - 10)

Zpráva k DZ č. 03 Smlouva Olomouc (strana 11 - 17)

Zpráva k DZ č. 04 Smlouva Velký Týnec (strana 18 – 24)