**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předloženo **6 žádostí příjemců dotace o uzavření dodatků** ke smlouvě v rámci Programu na podporu JSDH 2020 Dotačního titulu č. 3 - Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 (dále také „dotační titul č. 3“).

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2020 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo od 10. 5. 2021 do 18. 5. 2021 žádosti o uzavření dodatku ke smlouvám a prodloužení termínů použití dotace předložení vyúčtování od 6 obcí Olomouckého kraje. Žádosti jsou Přílohou k DZ č. 1 až   
č. 6.

**Zdůvodnění žádostí:**

1. **Obec Lukavice** zaslala dne 13. 5. 2021 žádost o prodloužení termínu použití dotace a termínu vyúčtování dotace. Obec obdržela dotaci ve výši 12.000 Kč **pro 3 členy JSDH na absolvování kurzu bezpečné jízdy.** Současný termín použití dotace do 30. 6. 2021 není možné z důvodu pandemie a z důvodu vydaných mimořádných opatření dodržet.
2. **Obec Bělotín** zaslala dne 13. 5. 2021 žádost o prodloužení termínu použití dotace a termínu vyúčtování dotace. Obec obdržela dotaci ve výši 28.000 Kč na zajištění akceschopnosti JSDH - **na získání řidičského oprávnění skupiny C pro dva členy JSDH obce a zároveň absolvování kurzu bezpečné jízdy pro dva členy JSDH obce.** Současný termín použití dotace do 30. 6. 2021 není možné z důvodu pandemie a z důvodu vydaných mimořádných opatření dodržet.
3. **Městys Brodek u Přerova** zaslal dne 13. 5. 2021 žádosto prodloužení termínu použití dotace a termínu vyúčtování dotace. Městys obdržel dotaci ve výši 10.000 Kč na zajištění akceschopnosti JSDH - **na získání řidičského oprávnění skupiny C pro jednoho člena JSDH obce**. Současný termín použití dotace do 30. 6. 2021 není možné z důvodu pandemie a z důvodu vydaných mimořádných opatření dodržet.
4. **Město Tovačov** zaslalo dne 10. 5. 2021žádost o prodloužení termínu použití dotace a termínu vyúčtování dotace. Město obdrželo dotaci ve výši 10.000 Kč na zajištění akceschopnosti JSDH - **na získání řidičského oprávnění skupiny C pro jednoho člena JSDH obce.** Současný termín použití dotace do 30. 6. 2021 není možné z důvodu pandemie a z důvodu vydaných mimořádných opatření dodržet.
5. **Městys Velký Újezd** zaslal dne 12. 5. 2021žádost o prodloužení termínu použití dotace a termínu vyúčtování dotace. Městys obdržel dotaci ve výši 20.000 Kč na zajištění akceschopnosti JSDH - **na získání řidičského oprávnění skupiny C pro dva členy JSDH obce.** Současný termín použití dotace do 30. 6. 2021 není možné z důvodu pandemie a z důvodu vydaných mimořádných opatření dodržet.
6. **Město Kostelec na Hané** zaslalo dne 18. 5. 2021žádost o prodloužení termínu použití dotace a termínu vyúčtování dotace. Město obdrželo dotaci ve výši 20.000 Kč na zajištění akceschopnosti JSDH - **na získání řidičského oprávnění skupiny C pro dva členy JSDH obce.** Současný termín použití dotace do 30. 6. 2021 není možné z důvodu pandemie a z důvodu vydaných mimořádných opatření dodržet.

Termín pro použití dotace a předložení vyúčtování navrhujeme, na základě předešlých zkušeností, nastavit jednotně dle nejdelšího požadavku viz tabulka č. 1. Tímto krokem chceme předejít případnému uzavření dalších dodatků.

**Tabulka č. 1 – termíny realizace akce, použití a vyúčtování dotace**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření smlouvy** | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2020/01524/OKH/DSM | 02. 06. 2020 | Obec Bělotín | 00301019 | použití dotace do 30. 11. 2021  vyúčtování do 15. 12. 2021 | 28 000,00 |
| 2020/01526/OKH/DSM | 12. 06. 2020 | Městys Brodek u Přerova | 00301078 | 10 000,00 |
| 2020/01535/OKH/DSM | 04. 06. 2020 | Město Kostelec na Hané | 00288373 | 20 000,00 |
| 2020/01538/OKH/DSM | 01. 06. 2020 | Obec Lukavice | 00302961 | 12 000,00 |
| 2020/01555/OKH/DSM | 18. 06. 2020 | Město Tovačov | 00302082 | 10 000,00 |
| 2020/01556/OKH/DSM | 10. 06. 2020 | Městys Velký Újezd | 00299677 | 20 000,00 |

**Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků o prodloužení termínů použití   
a vyúčtování dotace, kdy:**

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. žadatelé si požádali o prodloužení termínů před vypršením termínů k použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení jsou vyplněné dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 pro jednotlivé žadatele (přílohy usnesení č. 1 – 6).

Dodatky byly vyplněny do vzorového dodatku, který prošel řádným připomínkovým řízením.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/22/10/2021 ze dne 31. 5. 2021 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **rozhodnout** o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Bělotín, IČO: 00301019, kterým se prodlužuje termín použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. **rozhodnout** o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 uzavřené mezi Olomouckým krajem a městysem Brodek u Přerova,   
   IČO: 00301078, kterým se prodlužuje termín použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení
3. **rozhodnout** o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 uzavřené mezi Olomouckým krajem a městem Kostelec na Hané, IČO: 00288373, kterým se prodlužuje termín použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení
4. **rozhodnout** o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Lukavice, IČO: 00302961, kterým se prodlužuje termín použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení
5. **rozhodnout** o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 uzavřené mezi Olomouckým krajem a městem Tovačov, IČO: 00302082, kterým se prodlužuje termín použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení
6. **rozhodnout** o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 uzavřené mezi Olomouckým krajem a městysem Velký Újezd, IČO: 00299677, kterým se prodlužuje termín použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 6 tohoto usnesení

Přílohy usnesení:

Usnesení Příloha č. 01 dodatek č. 1 Bělotín (strana 5 - 6)

Usnesení Příloha č. 02 dodatek č. 1 Brodek u Přerova (strana 7 – 8)

Usnesení Příloha č. 03 dodatek č. 1 Kostelec na Hané (strana 9 – 10)

Usnesení Příloha č. 04 dodatek č. 1 Lukavice (strana 11 – 12)

Usnesení Příloha č. 05 dodatek č. 1 Tovačov (strana 13 – 14)

Usnesení Příloha č. 02 dodatek č. 1 Velký Újezd (strana 15 – 16)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ č. 01 žádost Bělotín (strana 17)

Zpráva k DZ č. 02 žádost Brodek u Prostějova (strana 18)

Zpráva k DZ č. 03 žádost Kostelec na Hané (strana 19)

Zpráva k DZ č. 04 žádost Lukavice (strana 20)

Zpráva k DZ č. 05 žádost Tovačov (strana 21)

Zpráva k DZ č. 06 žádost Velký Újezd (strana 22)

Zpráva k DZ č. 07 Smlouva Bělotín (strana 23 - 28)

Zpráva k DZ č. 08 Smlouva Brodek u Prostějova (strana 29 – 33)

Zpráva k DZ č. 09 Smlouva Kostelec na Hané (strana 34 - 38)

Zpráva k DZ č. 10 Smlouva Lukavice (strana 39 – 44)

Zpráva k DZ č. 11 Smlouva Tovačov (strana 45 - 49)

Zpráva k DZ č. 12 Smlouva Velký Újezd (strana 50 – 54)