Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/22/58/2020 ze dne 21. 09. 2020 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Dotace obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ obci Ruda nad Moravou na akci „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“ ve výši 380 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2020/05486/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Ruda nad Moravou, jako příjemcem uzavřena dne 22. 10. 2020.

Dne 21. 12. 2020 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením
č. UZ/5/56/2020 uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dotaci, kterým došlo k prodloužení lhůty pro použití dotace do 31. 12. 2021 a současně i k posunutí lhůty pro její vyúčtováni nejpozději do 31. 01. 2022. Dodatek ke smlouvě o dotaci byl mezi poskytovatelem a příjemcem uzavřen dne 05. 01. 2021.

Dne 17. 03. 2021 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Ruda nad Moravou žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/05486/OŽPZ/DSM ze dne 22. 10. 2020. Důvodem k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dotaci je změna rozsahu stavby z původních 307 m opravy havarijního stavu vodovodu v místní části Hrabenov na 162 m. Původní celkové předpokládané uznatelné výdaje na opravu vodovodu v délce 307 m činily 2 156 910,- Kč, celkové předpokládané uznatelné výdaje uváděné v žádosti o uzavření dodatku č. 2 na opravu 162 m vodovodu jsou 1 699 527,- Kč bez DPH.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 2 ke stávající smlouvě je skutečnost, že původní rozpočet přiložený k žádosti o poskytnutí dotace na opravu 307 m veřejného vodovodu v Hrabenově dle sdělení obce nebyl kompletní, chyběly položky na přepojení domovních přípojek, vybudování provizorního suchovodu a úpravu komunikace po stavbě. Rozpočet po doplnění chybějících položek výrazně přesáhl finanční možnosti obce a částku alokovanou obcí na tuto opravu. Po kontrole stavu vodovodu v místní části Hrabenov uskutečněnou zástupci obce spolu s projektantem bylo konstatováno, že část vodovodu řadu „C“ v části L2 až L13 lze po zajištění nezbytných úprav dále provozovat ještě do dalšího kalendářního roku. Část vodovodu řadu „C“ v části L14 – L21 v celkové délce 162 m je nutno bezodkladně rekonstruovat.

Vzhledem k výše popsaným problémům požádala obec Ruda nad Moravou o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dotaci – změnu rozsahu předpokládaných oprav z původních 307 m na 162 m řadu „C“ v části L14 – L21.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Rady obce Ruda nad Moravou č. 9/R65/21 ze dne 31. 03. 2021, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 2 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 2 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 2** |
| **Čl. I bod 2.** | Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“ (dále také „akce“). | Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020 řadu „C“ v délce 162 m“ v části L14 – L21“ (dále také „akce“). |
| **Čl. II bod 1. věta třetí** | Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na úhradu následujících výdajů vynaložených při realizaci akce „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“. | Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na úhradu následujících výdajů vynaložených při realizaci akce „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020 řadu „C“ v délce 162 m v části L14 – L21“.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v příloze č. 1 usnesení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v příloze č. 1 usnesení.

Dodatek smlouvy byl připomínkován v souladu s VP.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/21/23/2021 ze dne 17. 05. 2021**

* **souhlasí** s uzavřením zavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
č. 2020/05486/OŽPZ/DSM ze dne 22. 10. 2020 o poskytnutí dotace z programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí
v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, se sídlem 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313, na realizaci akce „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“, ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení,
* **doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout** o zavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2020/05486/OŽPZ/DSM ze dne
22. 10. 2020 o poskytnutí dotace z programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem
a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, se sídlem 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313, na realizaci akce „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“, ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení.

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 1 – původní smlouva o poskytnutí dotace (strana 4 – 11)

Zpráva k DZ\_příloha č. 2 – Dodatek č. 1 k původní smlouvě o poskytnutí dotace
(strana 12 – 13)

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 1- Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Ruda nad Moravou (strana 14 – 15)