**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/15/46/2019 ze dne 29. 4. 2019 schválilo v rámci dotačního programu Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 investiční dotaci spolku TK PRECHEZA Přerov z.s., IČO: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, 750 02 Přerov (dále jen spolek) ve výši 8 000 000,- Kč za účelem podpory projektu „Výstavba provozního zázemí ke sportovní hale – I. etapa“.

Dne 21. 7. 2020 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace (povinné spoluúčasti) a prodloužení termínu vyúčtování. Původní termín ukončení podpořené akce byl stanoven do   
30. 6. 2020. Příjemce byl povinen dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace použít dotaci nejpozději do 30. 6. 2020 a nejpozději do 30. 7. 2020 předložit poskytovateli její vyúčtování. Příjemce dotace žádá o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace (povinné spoluúčasti) z důvodu zdržení práce a čekání na přidělení dotace na projekt ze strany MŠMT ČR v roce 2020 (povinná spoluúčast příjemce ve výši 80 % z vlastních a jiných zdrojů bude hrazena právě z dotace ze strany MŠMT ČR v roce 2020).

Předkladatel a OSKPP navrhují uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a TK PRECHEZA Přerov z.s., IČO: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, 750 02 Přerov. Termín použití poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 6. 2021 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 7. 2021. Rozsah i účel projektu „Výstavba provozního zázemí ke sportovní hale – I. etapa“ bude zachován.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 6. 2021**.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty druhé se mění a nově zní:

Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu výdajů vynaložených příjemcem v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 smlouvy a podmínkami použití dotace dle čl. II odst. 1 smlouvy v období od 1. 7. 2020 do   
30. 6. 2021.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **30. 7. 2021** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II smlouvy se nemění.

Předkladatel a OSKPP navrhuje ZOK vzít na vědomí důvodovou zprávu, schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2019/01651/OSKPP/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a spolkem TK PRECHEZA Přerov z.s., IČO: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, 750 02 Přerov, dle důvodové zprávy a dle Příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy a uložit Ing. Petrovi Vránovi, náměstkovi hejtmana, Dodatek č. 1 podepsat.

Přílohy:

- Příloha č. 1

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a TK PRECHEZA Přerov z.s.

(strana 3 – 4)

- Příloha č. 2

Žádost TK PRECHEZA Přerov z.s. o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

(strana 5 - 6)