**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/19/54/2020 ze dne 17. 2. 2020 schválilo Smlouvu o pořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 (dále jen Smlouva). Součástí této Smlouvy je stanovení termínu pořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže 2021 (dále jen Her), a to od 20. – 25. 6. 2021.

Po podpisu této Smlouvy proběhlo jednání s rektorem Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D. k problematice ubytování a stravování. Závěrem tohoto jednání byl příslib ubytování pro většinu účastníků Her. Následně na jednání Organizačního výboru Her, tj. dne 9. 6. 2020, zástupce Správy kolejí a menz, paní Simona Malá uvedla, že možnost ubytování účastníků Her je cca 50%. Požadavek ze strany Olomouckého kraje činí 4424 lůžek. V tomto případě by nebylo pokryto ubytování pro 2212 účastníků.

Na základě schůzky hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a náměstka hejtmana Ing. Petra Vrány s rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UPOL) byly vzneseny ze strany UPOL tyto požadavky pro zajištění vyššího počtu lůžek:

1. posunutí termínu konání LODM 2021 o týden později, tj. na **termín od 27. 6. – 2. 7. 2021**. Důvodem je navýšení počtů lůžek z původně nabídnutých cca 2 212 lůžek (cca 50% z celkového požadovaného počtu 4424 lůžek) u původního termínu, a to na 3869 lůžek (téměř 90% celkové požadované kapacity) u termínu nového.

Změny ve Smlouvě:

Stávající znění čl. I. odst. 1 Předmět smlouvy:

Předmětem této smlouvy je závazek pořadatele uspořádat Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 (dále jen „**Hry**“) ve dnech **20. 6. 2021 (neděle) – 25. 6. 2021 (pátek)** na území Olomouckého kraje, a to za podmínek v této smlouvě dále uvedených a v souladu s pokyny zadavatele, vyplývajících z práv a povinností pořadatele uvedených ve smlouvě, skutečností uvedených v kandidatuře Olomouckého kraje, v doplněních kandidatury a na základě doporučení a v rozsahu povinností pořadatele definovaných Manuálem ODM, který jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zadavatel se zavazuje pořadateli za řádné plnění závazků pořadatele dle této smlouvy uhradit náklady vynaložené pořadatelem dle čl. V. této smlouvy.

Stávající znění čl. I. odst. 1 Předmět smlouvy se mění a nově zní:

Předmětem této smlouvy je závazek pořadatele uspořádat Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 (dále jen „**Hry**“) ve dnech **27. 6. 2021 (neděle) – 2. 7. 2021 (pátek**)na území Olomouckého kraje, a to za podmínek v této smlouvě dále uvedených a v souladu s pokyny zadavatele, vyplývajících z práv a povinností pořadatele uvedených ve smlouvě, skutečností uvedených v kandidatuře Olomouckého kraje, v doplněních kandidatury a na základě doporučení a v rozsahu povinností pořadatele definovaných Manuálem ODM, který jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zadavatel se zavazuje pořadateli za řádné plnění závazků pořadatele dle této smlouvy uhradit náklady vynaložené pořadatelem dle čl. V. této smlouvy.

1. dále UPOL **zvýšila účastnický poplatek za ubytování a stravu** o 100 Kč ze 480 Kč/účastník/den na **580 Kč/účastník/den**. Původní výše celkového poplatku za akci (5 dnů) činila 2 400 Kč/účastníka. Po zvýšení to činí 2 900 Kč/účastníka. Toto navýšení se týká pouze nabídnutého počtu 3869 lůžek a jedná se o navýšení rozpočtu LODM 2021 o dalších **1 934 500 Kč** oproti původní kalkulaci. Toto navýšení dle ČOV by měl uhradit pořadatelský kraj, tedy Olomoucký kraj.
2. dále UPOL požaduje po Olomouckém kraji částku ve výši **2 500 000 Kč** (původně UPOL požadovala částku ve výši 3 907 690 Kč), která vyrovná ztrátu z odstěhovaných studentů a uhradí vzniklé vícenáklady.

Celkem se tedy jedná o neočekávané navýšení rozpočtu Her o **4 434 500 Kč.** O tuto částku bude potřeba navýšit rozpočet Her pro rok 2021.

Porada vedení Olomouckého kraje dne 10. 8. 2020 rozhodla v zájmu úspěšného zvládnutí organizace celé akce přistoupit na variantu posunutí termínu akce, tj. 27. 6. – 2. 7. 2021, schválit úhradu účastnického poplatku za ubytování a stravu u 3 869 lůžek ve výši 1 934 500 Kč a schválit úhradu ušlého zisku za neubytované studenty a vzniklé vícenáklady ve výši 2 500 000 Kč.

Dále v průběhu samotné organizace akce doznaly k dnešnímu dni některé přílohy Smlouvy určitých změn.

Jedná se o tyto změny v těchto přílohách:

* Příloha č. 3 Smlouvy: navýšení počtu sportů oproti původním 18 na současných 20 sportů

Důvod: přemístění plavání z Přerova do Olomouce z důvodu, že 50m bazén v Přerově má jen 6 drah místo 8 drah – požadavek Krajského svazu plavání. Z tohoto důvodu byly nově zařazeny sporty badminton a sportovní střelba. Tím byl zachován jako partner LODM 2021 Město Přerov.

* Příloha č. 3 Smlouvy: na základě schůzek s řediteli sportů došlo k určitým úpravám v počtech účastníků za sport a byla aktualizována tabulka „Specifikace lokalit sportovišť“(viz Příloha č. 1).
* Příloha č. 7 Smlouvy: Garantovaný rozpočet Her

V tabulkách „Předpokládané příjmy“ a „Předpokládané výdaje“ jsou veškeré změny uvedeny červeným písmem.

Tabulka „Předpokládané příjmy“:

ČOV na základě Smlouvy se zavázal poskytnout pořadateli Olomouckému kraji částku ve výši 2 mil. Kč, přičemž částka 1 mil. Kč je určena na pokrytí nákladů pořadatele vynaložených v souladu se Smlouvou a částka 1 mil. Kč bude ČOV určena na zajištění streamingu ze sportovišť a posílení vysílání České televize (dále jen ČT) z Her. Zajištění streamingu bude hrazeno ČOV přímo ČT (viz čl. V. odst. 1. Smlouvy).

Položka „účastnické poplatky“ byla z důvodu navýšení Her o další dva sporty (badminton, sportovní střelba) a úpravou počtu účastníků u některých sportů (viz Příloha č. 1) navýšena o 672 000 Kč. Tuto celou položku hradí účastnické kraje.

Po schůzce se zástupci národního a krajského koordinátora sportu cyklistika bylo zjištěno, že dvě ze tří disciplín se uskuteční v areálu BMX v Uničově. Na základě tohoto se stalo Město Uničov partnerským městem. Po jednání se zástupci města byl přislíben příspěvek do rozpočtu Her ve výši 100 000 Kč.

Dále po jednání náměstka hejtmana Ing. Petra Vrány se starostou Města Velká Bystřice Ing. Markem Pazderou byl na žádost starosty snížen příspěvek města do rozpočtu Her, a to na 50 000 Kč.

Tabulka „Předpokládané výdaje“:

V průběhu organizace Her došlo k úpravě a přeskupení jednotlivých položek rozpočtu. Tyto úpravy jsou v Příloze č. 7 vyznačeny barevně.

O všech výše uvedených změnách ve Smlouvě byl  Český olympijský výbor písemně vyrozuměn dne 7. 8. 2020. Dopisem ze dne 1. 9. 2020 byly všechny navržené změny ČOV odsouhlaseny.

ROK na svém jednání dne 14. 9. 2020 odsouhlasila navýšení rozpočtu Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 o částku ve výši 4 434 500 Kč na úhradu navýšených nákladů spojených s organizací akce a odsouhlasila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2020/01358/OSKPP/DSM o pořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 mezi Olomouckým krajem a Českým olympijským výborem a Českou olympijskou a.s. dle důvodové zprávy a dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předkladatel a zpracovatel navrhují ZOK vzít na vědomí důvodovou zprávu, schválit navýšení rozpočtu Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 o částku ve výši 4 434 500 Kč na úhradu navýšených nákladů spojených s organizací akce, schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2020/01358/OSKPP/DSM o pořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 mezi Olomouckým krajem a Českým olympijským výborem a Českou olympijskou a.s., dle důvodové zprávy a dle Příloh č. 1 důvodové zprávy, a uložit Ladislavovi Oklešťkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, Dodatek č. 1 podepsat.

Přílohy:

- Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021

 (strana 4 – 10)