**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/02283/OSV/DSM**

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

**Olomoucký kraj**

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Č.ú.: 27–4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

**Město Šternberk**

Sídlo: 78501 Šternberk, Horní náměstí 78/16

IČO: 00299529

Zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou

Bankovní spojení: Česká národní banka; č.ú: 94-3014811/0710

(dále jen „příjemce“)

 **uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/02283/OSV/DSM:**

**I.**

Dne 9. 6. 2020 uzavřel poskytovatel s příjemcem Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2020/02283/OSV/DSM (dále jen „Smlouva“), na základě které poskytl poskytovatel příjemci dotaci ve výši 156 000,- Kč na projekt „Šternberk – rozšíření a reprodukce MKDS – I. etapa“, jehož cílem měla být dodávka a instalace nových zařízení a jejich začlenění do stávajícího systému, konkrétně celkem 14 nových kamer: 4 ks PTZ IP HD kamer a 10 ks přehledových HD fixních kamer, včetně zakoupení jednotlivých kamerových licencí (dále také „akce“). Akce měla být realizována od 1. 6. do 31. 8. 2020.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění tak, že se v článku I., odstavec 2, věta druhá znějící:

„*Jedná se o celkem 14 nových kamer: 4 ks PTZ IP HD kamer a 10 ks přehledových HD fixních kamer, včetně zakoupení jednotlivých kamerových licencí (dále také „akce“). Akce bude realizována od 1. 6. do 31. 8. 2020.* “

nahrazuje touto větou:

***„Jedná se o celkem 7 nových kamer (otočné PTZ s video analýzou, panoramatické a statické), včetně zakoupení jednotlivých kamerových licencí (dále také „akce“).*** ***Akce bude realizována od 1. 6. do 30. 11. 2020. “***

2. Smluvní strany se dále dohodly, že se Smlouva mění tak, že se v článku čl. II. odstavec 2, věta první znějící:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 9. 2020.“*

nahrazuje touto větou:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2020.“***

3. Smluvní strany se dále dohodly, že se Smlouva mění tak, že se v článku čl. II. odstavec 4, věta první znějící:

*„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).“*

nahrazuje touto větou:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 1. 3. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).“***

**III.**

1. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel. Příjemce bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ///2020 ze dne 21. 9. 2020.

5. Příjemce prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno příslušným orgánem příjemce. Doložka o této skutečnosti je k tomuto dodatku připojena v samostatném souboru.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne ……………………… | V …………… dne ………… |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ………………………………Ladislav Okleštěkhejtman | ……………………………….. Ing. Stanislav Orság starosta   |