**Důvodová zpráva:**

Dne 20. 4. 2020 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/20/34/2020 poskytnutí individuální dotace v oblasti památkové péče ve výši 700 000 Kč příjemci Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 50/3 Šternberk 785 01, IČO: 48770612 (dále jen „příjemce“), na akci „Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku – obnova severní věže“. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 11. 6. 2020 (viz příloha č. 3).

Dne 29. 10. 2020 (doplnění 5. 11. 2020) byla Krajskému úřadu Olomouckého kraje doručena **žádost příjemce o posunutí termínu použití individuální dotace.** Příjemce v ní žádá o posunutí termínu použití individuální dotace z 30. 11. 2020 na **31. 12. 2020**, tj. o měsíc. Příjemce svou žádost odůvodnil tím, že v důsledku pandemie Covid-19 nestihne včas dokončit veškeré restaurátorské práce. Příjemce však poskytnutou dotaci vyúčtuje v původním stanoveném termínu ve smlouvě, tj. 15. 1. 2021. Žádost příjemce je obsažena v Příloze č. 1 důvodové zprávy.

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Šternberk. **Posunutí termínu** **použití dotace do 31. 12. 2020** – návrh znění Dodatku č. 1 je obsažen v Příloze č. 2. důvodové zprávy.

Předkladatel doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

1. schválit prodloužení termínu použití dotace do 31. 12. 2020 příjemci Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 50/3 Šternberk 785 01, IČO: 48770612 na akci Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku – obnova severní věže,
2. schválit uzavření Dodatku č. 1 (prodloužení termínu použití dotace do 31. 12. 2020) k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace, Římskokatolickou farností Šternberk, Farní 50/3 Šternberk 785 01, IČO: 48770612, dle důvodové zprávy a ve znění dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o posunutí termínu použití dotace ŘKF Šternberk (strana 2)

Příloha č. 2 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a ŘKF Šternberk (strana 3–4)

Příloha č. 3 – VPS o poskytnutí individuální dotace mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Šternberk (strana 5-11)