Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/21/41/2020 ze dne 22. 06. 2020 schválilo poskytnutí dotace z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020“ (dále jen „Program“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ obci Otaslavice na realizaci stavby „Kalová koncovka pro ČOV Otaslavice“ ve výši 400 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2020/04550/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Otaslavice, jako příjemcem uzavřena dne
27. 08. 2020.

Dne 23. 09. 2020 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Otaslavice žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/04550/OŽPZ/DSM ze dne 27. 08. 2020.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je zdlouhavý proces podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a tím posun realizace akce na rok 2021.

Vzhledem k výše popsaným problémům vzniklým zpožděním dokončení stavby „Kalová koncovka pro ČOV Otaslavice“ požádala obec Otaslavice o posunutí termínu dokončení stavby a čerpání dotace do 31. 10. 2021. Tím dojde i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování a to do 30. 11. 2021.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Otaslavice ze dne 21. 09. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z výše uvedených důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 09. 2020. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2021.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/01/06/2020 ze dne 09. 11. 2020**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Kalová koncovka pro ČOV Otaslavice“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Otaslavice dle Přílohy č. 1,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Kalová koncovka pro ČOV Otaslavice“ z programu „Fond na podporu výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Otaslavice dle Přílohy č. 1,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. et Ing. Martinu Šmídovi, uvolněnému členovi Rady Olomouckého kraje, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Otaslavice dle Přílohy č. 1.

 Příloha č. 1:

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Otaslavice (str. 3 – 4)