Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/22/58/2020 ze dne 21. 09. 2020 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Dotace obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ obci Bouzov na akci „Oprava vodovodního připojení vrtu Olešnice – Hvozdečko“ ve výši 450 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2020/05482/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Bouzov, jako příjemcem uzavřena dne 20. 10. 2020.

Dne 26. 10. 2020 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel obce Bouzov žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/05482/OŽPZ/DSM ze dne 20. 10. 2020.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 obec nebyla schopna realizovat potřebné opravy v původním termínu do 30. 09. 2020.

 Vzhledem k výše popsaným problémům vzniklým zpožděním dokončení akce požádala obec Bouzov o posunutí termínu dokončení akce a čerpání dotace do 30. 11. 2020. Tím dojde i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování a to do 31. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci s obcí Bouzov musí schválit Zastupitelstvo Olomouckého kraje, které se bude konat až v průběhu měsíce prosince, byl posunut termín pro čerpání dotace do 31. 12. 2020 a termín vyúčtování do 31. 01. 2021.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Rady obce Bouzov č. 4h/47 ze dne 21. 10. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z výše uvedených důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 09. 2020. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2020.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 01. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/02/33/2020 ze dne 23. 11. 2020**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Oprava vodovodního připojení vrtu Olešnice - Hvozdečko“ z programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“, z dotačního titulu č. 1 „Řešení mimořádné situace va infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Bouzov dle Přílohy č. 1,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Oprava vodovodního připojení vrtu Olešnice - Hvozdečko“ z programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ z dotačního titulu č. 1 „Řešení mimořádné situace va infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Bouzov dle Přílohy č. 1,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. et Ing. Martinu Šmídovi, uvolněnému členovi Rady Olomouckého kraje, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Bouzov dle Přílohy č. 1.

 Příloha č. 1:

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bouzov (str. 4 – 4)