**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ18/68/2020 ze dne 16. 12. 2019 kandidaturu a přihlášku Olomouckého kraje na pořadatelství Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 (dále jen Hry).

Dne 20. 1. 2020 byla Českým olympijským výborem (dále jen ČOV) kandidatura potvrzena.

Dne 17. 2. 2020 schválilo ZOK Smlouvu o pořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 mezi Olomouckým krajem a Českým olympijským výborem a Českou olympijskou a.s.

Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK) dne 9. 3. 2020 schválila složení Organizačního a Řídícího výboru.

Dále dne 21. 9. 2020 schválilo ZOK Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021.

**Hlavní změny:**

1. posunutí termínu konání LODM 2021 o týden později oproti termínu ve smlouvě, tj. na **termín od 27. 6. – 2. 7. 2021**. Důvodem je navýšení počtů lůžek z původně nabídnutých cca 2 212 lůžek (cca 50% z celkového požadovaného počtu 4424 lůžek) u původního termínu, a to na 3869 lůžek (téměř 90% celkové požadované kapacity) u termínu nového.
2. dále UPOL **zvýšila účastnický poplatek za ubytování a stravu** o 100 Kč ze 480 Kč/účastník/den na **580 Kč/účastník/den**. Původní výše celkového poplatku za akci (5 dnů) činila 2 400 Kč/účastníka. Po zvýšení to činí 2 900 Kč/účastníka. Toto navýšení se týká pouze nabídnutého počtu 3869 lůžek a jedná se o navýšení rozpočtu LODM 2021 o dalších **1 934 500 Kč** oproti původní kalkulaci. Toto navýšení dle ČOV by měl uhradit pořadatelský kraj, tedy Olomoucký kraj.
3. dále UPOL požaduje po Olomouckém kraji částku ve výši **2 500 000 Kč** (původně UPOL požadovala částku ve výši 3 907 690 Kč), která vyrovná ztrátu z odstěhovaných studentů a uhradí vzniklé vícenáklady.

Celkem se tedy jedná o neočekávané navýšení rozpočtu Her o **4 434 500 Kč.** S touto částkou počítá návrh rozpočtu Her pro rok 2021.

Součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 je i upravený rozpočet Her.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předpokládané příjmy** | | | | |
| **Položka** | **Rozpočet Her schválený ZOK 17.2.2020** | **Upravený rozpočet** | **2020** | **2021** |
| Olomoucký kraj vč. sponzoringu | **15 000 000 Kč** | **19 434 500 Kč** | **7 000 000 Kč** | **12 434 500 Kč** |
| Český olympijský výbor/Česká olympijská a.s. | **2 000 000 Kč** | **1 000 000 Kč** | **0 Kč** | **1 000 000 Kč** |
| NSA (Národní sportovní agentura) | **6 000 000 Kč** | **6 000 000 Kč** | **0 Kč** | **6 000 000 Kč** |
| Účastnické poplatky | **9 945 600 Kč** | **10 617 600 Kč** | **3 033 600 Kč** | **7 584 000 Kč** |
| Statutární město Olomouc | **2 000 000 Kč** | **2 000 000 Kč** | **0 Kč** | **2 000 000 Kč** |
| Statutární město Prostějov | **1 000 000 Kč** | **1 000 000 Kč** | **0 Kč** | **1 000 000 Kč** |
| Statutární město Přerov | **500 000 Kč** | **500 000 Kč** | **0 Kč** | **500 000 Kč** |
| Město Uničov | **0 Kč** | **100 000 Kč** | **0 Kč** | **100 000 Kč** |
| Město Kojetín | **100 000 Kč** | **100 000 Kč** | **0 Kč** | **100 000 Kč** |
| Město Velká Bystřice | **100 000 Kč** | **50 000 Kč** | **0 Kč** | **50 000 Kč** |
| **Celkem** | **36 645 600 Kč** | **40 802 100 Kč** | **10 533 600 Kč** | **30 268 500 Kč** |

**Dosud vynaložené náklady:**

* Logo a maskot:
* osloveny grafické školy v OK, vybrán návrh jedné ze studentek:   
  **odměna 20 000 Kč**
* BC Agency: **96 752,81 Kč**
* personální posílení OSKPP:
* Ing. Filip Pastuszek – od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021 na DPČ, 20 250 Kč/měsíčně (k 8. 12. 2020 celkem **60 750 Kč**)
* Mgr. Blanka Halounová – od 1. 9. – 31. 12. 2020 na DPP, 10 000 Kč/měsíčně (k 8. 12. 2020 celkem **30 000 Kč**)

**Celkem k 8. 12. 2020: 207 502,81 Kč**

* Veřejné zakázky:
* VZMR Ceremoniály a doprovodný program: **1 990 000 Kč bez DPH**, **podepsaná smlouva, úhrada části ceny proběhne v březnu 2021 (do výše max. 50%)**
* VZ nadlimitní na Propagaci a marketing: podány 2 nabídky, kritérium hodnocení – nejnižší cena

K 8. 12. 2020 není určena vítězná nabídka.

|  |  |
| --- | --- |
| **RPSC ideas s.r.o.,** 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc | 3 685 243,75 Kč bez DPH |
| **TK PLUS s.r.o.,** Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov | 5 536 300,00 Kč bez DPH |

Současný nouzový stav nepříznivě zasahuje do oblasti sportu v celé České republice. V této době probíhají pouze soutěže dospělých v oblasti vrcholového sportu (fotbal, hokej apod.) a to za velice přísných podmínek. Sportovní tréninky dětí a mládeže probíhají omezeně a to alternatívními aktivitami nikoliv v uzavřených prostorách, nýbrž ve venkovních.

Nepředvídatelný vývoj současné situace v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 velmi nepříznivě ovlivňuje organizaci přípravy celé akce. Dle harmonogramu příprav neproběhla řada dílčích kroků standardním způsobem, tzn., že některé kroky neproběhly vůbec (např. porada s řediteli sportů, druhá porada se Statutárním městem Olomouc, apod.) a některé proběhly neobvyklým způsobem (např. videoporada s vedoucími výprav krajů ČR, videoporada se zástupci Českého olympijského výboru, nebo pouze mailovým způsobem namísto osobního setkání).

Do data 8. 12. 2020 byly proplaceny náklady ve výši 207 502,81 Kč (viz výše). Dále je připravena objednávka na pronájem prostor Pevnosti poznání v Olomouci (190 454 Kč). Zde bude místo Olympijského domu a budou zde probíhat medailové ceremoniály včetně jejich doprovodného programu.

Dne 13. 10. 2020 byla na základě veřejné zakázky uzavřena Smlouva o dílo na realizaci ceremoniálů a jejich doprovodného programu s P.J.Art Production s.r.o. se sídlem Osiková 161, Liberec, IČ: 27334473 ve výši 1 990 000 Kč bez DPH (2 407 900 Kč s DPH). Smlouva hovoří v čl. VI. Platební podmínky odst. 2 o možnosti fakturace do 31. 3. 2021 a to do max. výše 50% ceny díla (viz výše).

Dne 9. 12. 2020 proběhla videoschůzka hejtmana Olomouckého kraje, Ing. Josefa Suchánka a náměstka hejtmana Michala Záchy, Dis., s představiteli ČOV, předsedou Ing. Jířím Kejvalem a místopředsedou Mgr. Filipem Šumanem.

Olomoucký kraj na základě výše uvedeného navrhl ČOV posunutí termínu konání Her o 1 rok, tj. na termín 19. – 24. 6. 2022.

ČOV je přesvědčen o efektivnosti dodržení současného termínu na přelomu červen/červenec 2021. ČOV si uvědomuje rozpočtová opatření, která jsou způsobena dopady současné situace. ČOV naopak předpokládá uvolňování situace a navíc bude mít pozitivní vliv zahájení vakcinace. Proto je přesvědčen o finanční efektivnosti dodržení současného termínu.

V případě konání Her ve stávajícím termínu (27. 6. – 2. 7. 2021) mohou Olomouckému kraji vzniknout vícenáklady z důvodu povinnosti dodržení hygienických opatření, tj. nákup testů, dezinfekcí, roušek, a s tím související vyšší náklady na úklidové služby. Není jasná otázka účasti veřejnosti a rodičů např. na ceremoniálech a samotných sportovních soutěžích. Velký problém může také nastat v případě pozitivního výsledku na Covid -19 u některého z účastníků Her. Vidíme v tom velké ohrožení samotných výprav a následně i celých Her.

ČOV současně deklaruje, že v případě zájmu Olomouckého kraje je připraveno projednat možnost přesunu Her na září 2021.

Olomoucký kraj má k tomuto návrhu ČOV tyto výhrady:

* nedostatečná příprava reprezentantů během prázdnin,
* zásah do začátku školního roku 2021/2022,
* kolize s přípravou reprezentace Olomouckého kraje Her X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 konané v lednu 2022.

Olomoucký kraj je připraven se k celé organizaci Her postavit zodpovědně a celou akci řádně uskutečnit, byť i v náhradním termínu. Je nutné ovšem podotknout, že náhlé „stopnutí“ realizace Her v nejpozdějším termínu může mít za následek poškození krajských výprav včetně výpravy Olomouckého kraje. V období ledna 2021 začínají kraje vyhlašovat veřejné zakázky na ošacení, dopravu účastníků. V případě Olomouckého kraje se bude jednat o částku ve výši max. do 1 500 000 Kč za ošacení pro výpravu.

Zpracovatel navrhuje ZOK schválit posunutí termínu konání akce Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 dle důvodové zprávy dle bodu 1 usnesení, neschválit posunutí termínu konání akce Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 dle důvodové zprávy dle bodu 2 usnesení.

Příloha:

- Příloha č. 1

Dopis Českého olympijského výbor

(strana 5)