**Důvodová zpráva:**

Dne 21. 9. 2020 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/22/49/2020 vyhodnocení žádostí o individuální dotace v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020. V rámci vyhodnocení individuálních žádostí bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč příjemci Wallachia, z. s., Nerudova 635/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 70641846 (dále jen „příjemce“), na akci „Náklady spojené s přípravou kinodistribuce, TV distribuce a propagace filmu Největší dar“.

Dne 30. 11. 2020 Odbor sportu, kultury a památkové péče obdržel žádost o prodloužení termínu využití a vyúčtování dotace. Původní termín ukončení podpořené akce byl stanoven do 31. 10. 2020. Příjemce byl povinen dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace použít dotaci nejpozději do 30. 11. 2020 a nejpozději do 31. 12. 2020 předložit poskytovateli její vyúčtování. Příjemce dotace žádá o posunutí termínů čerpání dotace do 31. 7. 2021 a předložení vyúčtování do 31. 8. 2021. Příjemce žádost o posunutí termínu použití dotace a předložení vyúčtování zdůvodňuje nepředvídatelnou situací vzniklou pandemií koronaviru, která mu neumožnila uspořádat premiéru filmu, který půjde do distribuce až v prvním pololetí roku 2021.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Wallachia, z. s. Termín použití poskytnuté dotace bude prodloužen do 31. 7. 2021 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 31. 8. 2021.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

1. schválit prodloužení termínu použití dotace na akci „Náklady spojené s přípravou kinodistribuce, TV distribuce a propagace filmu Největší dar“ příjemce dotace, Wallachia, z. s., Nerudova 635/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 70641846 na 31. 7. 2021 a prodloužení termínu předložení vyúčtování na 31. 8. 2021,
2. schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, kterým jsou příjemci prodlouženy termíny pro použití dotace a předložení vyúčtování dle bodu 1 usnesení.

Přílohy:

Příloha č. 1– Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Wallachia, z. s. (strana 2–3)

Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení termínu využití a vyúčtování dotace (strana 4)

Příloha č. 3 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Wallachia, z. s. (strana 5–12)